## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS - SERVICIOS TIC FONDO COLOMBIA EN PAZ
IDENTIFICACION | [6 empty] | EVALUACION Y CALIFICACION |  |  |  |  | ASIGNACION |  |  |  | TRATAMIENTO | [5 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR |  |  |  | PLAZO TRATAMIENTO (Estimado) |  | MONITOREO Y REVISION
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría | FCP |  | Contratista |  | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir probabilidad | Reducir consecuencias | Tratamiento/ Control a implementar | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría |  | FCP |  | Contratista |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la firma del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | X | 50% | X | 50% | - | - | - | X | - | Establecer plazos en el AP para el cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. Recordar los requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación y el contratista debe asegurarse de cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Adjudicación del contrato | Legalizacion del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firmar el contrato | La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado | 1 | 5 | 3 | 6 | alto | X | 10% | X | 90% | - | - | X | - | - | Aceptar el riesgo mediante la adjudicación del contrato al segundo proponente con mayor puntaje, de acuerdo al Manual de Contratación del PA FCP. | 1 | 3 | 1 | 4 | bajo | SI | X | 20% | X | 80% | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato y/o a la aplicación de la póliza | En el momento del trámite
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio del contrato | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | x | 10% | X | 90% | - | - | - | X | - | Establecer plazos determinados en el AP para el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento del contrato y mediante la atención por parte del contratista del requerimiento determinado por el PA FCP. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Legalización contrato | Perfeccionamiento del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros). | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades o acciones judiciales | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Seguimiento por parte del contratista a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Revisión por parte del contratista de la afiliación a seguridad social de sus contratistas. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario. | 2 | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar la permanencia y continuidad del personal requerido | Ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de ejecución y los ANS | Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución e implementar planes de contingencia. | 2 | 2 | 1 | 4 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos | En el transcurso del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio | Retraso en la ejecución del cronograma | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | El contratista debe realizar su planeación operativa con un plazo no menor a quince días previa a la prestación de los servicios y mediante la implementación de planes de contingencia para mitigar riesgos. | 2 | 2 | 1 | 4 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos | En el transcurso del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Situaciones de orden público que puedan presentar inconvenientes en la ejecución del contrato a causa de bloqueos, manifestaciones, vandalismos y actos terroristas. | Retraso en la ejecución del cronograma. | 4 | 4 | 3 | 8 | alto | X | 0% | X | 100% | X | - | - | X | - | Una vez tenga ocurrencia los hechos, el CONTRATISTA le informara al supervisor del contrato los mismo. Implementación de planes de contingencia. Exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio. | 2 | 2 | 1 | 4 | medio | SI | X | 0% | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades, de los protocolos de seguridad vigentes para cada territorio y realización de comités periódicos | Ejecución del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal propuesto y aprobado | Interrupción de las actividades de programadas. | 2 | 3 | 2 | 5 | Medo | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Aplicación del procedimiento establecido las condiciones para el cambio de personal | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del contrato | Verificación del cumplimiento en el proceso de cambio de personal. | Ejecución del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes | Incumplimiento en la prestación de los servicios o suspensión de la ejecución del objeto contractual | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | X | - | X | Aceptar los incidentes de orden natural y Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación. | 2 | 2 | 2 | 3 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades, al estado de las vías de acceso de los territorios y realización de comités periódicos | Ejecución del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato | Parálisis de la ejecución de las actividades. Generación de incumplimiento | 2 | 5 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento. | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | SI | X | 10% | X | 90% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del interventor | Ejecución del contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en los desembolsos al contratista | Parálisis de la ejecución de las actividades. Generación de incumplimiento | 2 | 5 | 4 | 7 | alto | X | 100% | - | - | - | - | - | X | - | Reducir la probabilidad del riesgo mediante el establecimiento en el AP de las condiciones de pago para cada desembolso. Recordar al contratista desde el momento de la adjudicación las condiciones de pago de cada desembolso. Establecer cronograma que establezca la aprobación del pago hasta el desembolso efectivo de recursos al contratista. | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | SI | X | 50% | X | 50% | Adjudicación del contrato | Ejecución del Contrato | Revisión periódica del estado de los informes del contratista y sus productos para los desembolsos a través del interventor | Ejecución del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista | Retraso en la ejecución | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguros, etc. Garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar por la permanencia y continuidad del personal requerido | Ejecución del contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la política de protección de datos | Revelación de la información – protección de datos personales y a la información de carácter confidencial del PA-FCP | 3 | 4 | 3 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Con la suscripción del documento de confidencialidad de la información, y la presentación de la política de protección de datos personales. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Adjudicación del contrato | Ejecución del Contrato | Garantizar por la permanencia y continuidad del personal requerido | Ejecución del contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista | Daño a terceros | 1 | 3 | 4 | 4 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento mediante la exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Seguimiento periódico por parte del interventor. | Ejecución del contrato
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento del costo se servicios y productos por el aumento en el valor del dollar | Generar una carga adicional a la prevista, que puede afectar al Contratista | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | X | X | - | El contratista debe preever en la propuesta economica el aumento del dolar | 2 | 2 | 1 | 4 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento por el contratista | En el transcurso del contrato