## Matriz de Riesgos- Obras PDET
ANEXO No.28 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando la persona natural o jurídica seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato o se hace efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | FCP | Una vez aceptada la oferta | 5 dias posteriores a la aceptación de la oferta | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se establezca o modifique los plazos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes , productos o ejecución del contrato ( Estudios, diseños y demas entregables pactados) | Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Mensualmente | El decimo dia calendario de cada mes | A travez de la Verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte del interventor en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | ART - Interventor | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato a traves del Interventor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Mensualmente | Al vigesimo dia calendario de cada mes | Se establecen reuniones de seguimiento, para la revisión previa de los productos e informes contractuales. | Permanente y como minimo una vez cada mes
4 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | FCP -ART | Se verifica la disponibilidad presupuestal previo a la suscripción del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | FCP -ART | Bimestral | Bimestral | A travez de la Verificación de la previsión del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y a su giro respectivo por parte de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Bimestral
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | FCP -ART - Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | FCP -ART | Permanente | Al finalizar el contrato | Permanente consulta y aplicación de las normas actualizadas | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando hay demoras en la formulación y entrega del plan operativo, cronograma y plan de inversiones. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato | Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Conforme a los plazos contractuales
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando no se vincula el equipo humano minimo exigido para la ejecución del contrato | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato y Mensualmente | Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente y como minimo una vez cada mes
8 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Ocurre cuando se dificulta o imposibilita el acceso por condiciones climáticas o alteraciones en el orden público de la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 4 | 4 | 8 | Extremo | FCP -ART - Contratista | Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Mensualmente | Al finalizar el contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente y como minimo una vez cada mes
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan dificultades en la articulacón de los procesos a desarrollar con las organizaciones comunitarias y demás lideres comunitarios con asiento en la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Concertar previamente con las Organizaciones y lideres comunitarios de la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Mensualmente | Al finalizar el contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente y como minimo una vez cada mes
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando hay demoras en la contratación de la Interventoría | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 4 | 4 | 8 | Extremo | FCP -ART | Acelerar los procesos de selección y contratación de la Interventoría. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | FCP -ART | Al inicio del proceso de selección | Una vez aceptada la oferta y suscrito el contrato de interventoría | Verificando el cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección y contratación del Interventor | Durante el proceso de selección
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando hay dificultades que retrasen la contratación de los ejecutores de los proyectos | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Mensualmente | Al finalizar el contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el proceso de fortalecimiento que afecte la ejecución del contrato | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Mensualmente | Al finalizar el contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Permanente
13 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Ocurre cuando el contratista no presenta las garantias requeridas para la ejecución del contrato o los presenta de forma tardía. | Imposibilita la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ART - Interventor | Una vez perfeccionado el contrato | Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato | A travez de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contratactuales | Conforme a los plazos contractuales
14 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Ocurre cuando se presentan reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasa el perfeccionamiento del contrato | Retrasa el proseso de perfeccionamiento y la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | FCP -ART - Contratista | Se resuelven las observaciones presentadas en los procesos con celeridad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | FCP -ART | Durante el proceso de selección | Hasta la aceptación de la oferta | Verificando el envio de comunicados formales, que den respuesta a las observaciones presentadas por terceros | Durante el proceso de selección
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando no se entrega al contratista la relación de iniciativas de proyectos en el plazo establecido | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | ART - Interventor | Hacer seguimiento a la entrega oportuna del listado de iniciativas por parte del Interventor al contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | ART - Interventor | Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato | En la primera sesión del Comité Operativo | Verificando la entrega oficial del listado de iniciativas | Una vez formalizada la primera sesión del Comité Operativo

## Listas
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 1 | 2 | Bajo | ART | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ART
Específico | Externo | Selección | Social o político | 2 | 2 | 3 | Medio | FCP -ART | 2 | 2 | 3 | Medio | NO | FCP
|  | Contratación | Operacional | 3 | 3 | 4 | Alto | Contratista | 3 | 3 | 4 | Alto |  | Contratista
|  | Ejecución | Financiero | 4 | 4 | 5 | Extremo | FCP -ART - Contratista | 4 | 4 | 5 | Extremo |  | ART - Interventor
|  |  | Regulatorio | 5 | 5 | 6 |  | ART - Interventor | 5 | 5 | 6 |  |  | FCP -ART
|  |  | De la Naturaleza |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  | Ambiental |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  | Tecnológico |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10