## CRONOGRAMA
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN OPERADOR QUE ATIENDA LAS FAMILIAS DEL PNIS UBICADAS EN ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATEGICAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD |  | SUBACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCION Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TRANSVERSALES | Alistamiento logístico | Diseñar planes de interacción con actores regionales y con las familias beneficiarias
Instalar las oficinas en territorio
| Contratación de Personal | Contratar el personal administrativo y técnico requerido, en atención a los perfiles exigidos y el número de familias a atender por el Contrato
| Elaboración del Plan Operativo | Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato el Plan Operativo que contenga: Cronograma de Actividades con costos discriminados por mes de ejecución, Productos, Indicadores, Metas y Medios de Verificación.
| Manejo y actualización de la Información | Diseño de la Estrategia de Gestión Documental para manejo de la información.
Cargar en el SISPNIS de la información resultante de la atención a las Familias.
LINEAMIENTOS TECNICOS, GUIAS, DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN |  | Elaborar la metodología para el diagnóstico de los sistemas sostenibles de producción potenciales a partir de un diseño predial y territorial con enfoque de paisaje
Elaborar la metodología para la construcción participativa de los sistemas sostenibles de producción con las familias beneficiarias
Elaborar y/o complementar los lineamientos, guías y protocolos técnicos para el desarrollo del enfoque ambiental (Fortalecimiento de capacidades -ATI-, Sistemas Sostenibles de Producción, fortalecimiento comercial, asociatividad e innovación y aumento de rentabilidad)
Revisar e identificar las posibles líneas de generación de ingresos y su modelo de implementación
Formular el plan de fortalecimiento de capacidades -ATI- (Formatos, reportes, contenidos, resultados, indicadores y seguimiento)
RUTA DE ACCESO A TIERRAS. OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO |  | Elaboración del Informe Técnico Jurídico Preliminar (identificación física y jurídica del predio)
Visita Técnica al predio (hacer levantamiento topográfico y Caracterización de uso)
Desarrollo de regularización (Derechos de Uso)
Realizar Informe técnico – jurídico Definitivo
Expedición de acto de apertura
Notificación del Acto Administrativo
Expedicion del acto administrativo
Registro ORIP
Entrega de contratos
INCENTIVO FORESTAL CON ENFOQUE TERRITORIAL |  | Caracterización de predios y beneficiarios (diseño y planificación predial, identificación de actividades potenciales para generación de ingresos, elaboración y suscripción de acuerdos de conservación, formulación de proyectos de restauración y conservación, articulación con las autoridades ambientales locales y nacionales para el monitoreo de los predios de los beneficiarios)
Visitas a campo para el fortalecimiento de capacidades comunitarias (con énfasis en restauración ecológica y aprovechamiento sostenible del bosque)
Transferencias monetarias condicionadas a actividades de restauración y conservación en la totalidad del predio
Estructurar, realizar y garantizar las entregas de bienes y servicios para restauración y conservación a las familias en las condiciones y garantías de calidad acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores; diligenciando para esto las actas de entrega.
EJECUCIÓN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES |  | Realizar visitas a campo para la construcción participativa de los diseños prediales y territoriales de los sistemas productivos sostenibles
Estructurar perfiles de proyectos asociativos (formales y no formales) que implementen sistemas productivos sostenibles a partir de diseños prediales y territoriales con enfoque de paisaje
Realizar visitas de fortalecimiento de capacidades -ATI- a las familias del PNIS a nivel predial y territorial
Implementación de acciones de fomento a la asociatividad y la comercialización
ACTIVIDADES DE APOYO |  | Apoyo para el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del tejido social
ADQUISICIONES Y ENTREGAS |  | Estructurar, realizar y garantizar las entregas de bienes y servicios a las familias en las condiciones y garantías de calidad acordadas en el plan de adquisiciones y en la selección de proveedores; diligenciando para esto las actas de entrega.
ENTREGA DE INFORMES |  | Presentar los informes y entregables en atención al contrato y al POA correspondiente.