## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO INVITACIÓN ABIERTA No. 002 DE 2023
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad | Que el proponente seleccionado no sea el idonéo para realizar las actividades inherentes al servicio a contratar. | 1 | 3 | 4 | Medio | P.A FONECA | Revisión jurídica de la modalidad de selección de conformidad con el Manual de Contratación de FONECA, la cual corresponde a Invitación Abierta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Patrimonio Autónomo FONECA | Etapa de planeación contractual | Fecha de publicación de términos de invitación a presentar oferta y estudios previos. | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración de la invitación abierta. | Cronograma
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el proceso de contratación no sea coherente con la s obligaciones del Patrimonio Autónomo FONECA | Que la contratación exceda la competencia | 1 | 4 | 5 | Medio | P.A FONECA | Revisión de la necesidad del objeto contractual, en relación a Las obligaciones del P.A FONECA establecidos en el Decreto 042 de 2020 y en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 6-1 92026 | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Patrimonio Autónomo FONECA | Etapa de planeación contractual | Fecha de publicación de términos de invitación a presentar oferta y estudios previos. | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración de la invitación abierta. | Cronograma
3 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la definición del objeto y el alcance de la contratación no sean claros o no correspondan a las necesidades del P.A FONECA | Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad del P.A FONECA | 1 | 4 | 5 | Medio | P.A FONECA | Análisis técnico de la necesidad, que conlleva a la identificación clara y detallada del objeto de la contratación y de sus correspondientes alcances, los cuales son definidos en los documetos del proceso de contratación. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Patrimonio Autónomo FONECA | Etapa de planeación contractual | Fecha de publicación de términos de invitación a presentar oferta y estudios previos. | El monitoreo se realiza por parte de la Coordinaci´pon Médica y Jurídica del P.A FONECA. | Cronograma
4 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Inexactitud en el presupuesto, puede generar que se delacre desierto el proceso contractual. | 2 | 5 | 7 | Alto | P.A FONECA | Estudio del mercado que permita establecer la estimación pecuniaria del objeto de la contratación. | 1 | 2 | 3 | medio | Si | Patrimonio Autónomo FONECA | Etapa de planeación contractual | Cierre de la invitación abierta | El monitoreo se realiza por parte de los profesionales encargados de la estructuración de la invitación abierta. | Cronograma
5 | General | Interno | Selección | Riesgo operacional | Riesgo en evaluar erroneamente los requisitos de naturaleza habilitante, o de otorgar puntajes inadecuados en los criterios de ponderación. | Inadecuada escogencia del contratista | 1 | 5 | 6 | Medio | P.A FONECA | Una adecuada escogencia del Comité de Contratación e implementación de método de evaluación. | 1 | 2 | 3 | medio | Si | Comité Evaluador | Período de Evaluación de Propuestas | Hasta la adjudicación | El Monitoreo se realiza en la evaluación preliminar y evaluación definitiva | Cronograma
6 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo operacional | Que el expediente contractual no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a las etapas del proceso de selección por parte de las coordinaciones médica y jurídica de Foneca | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Coordinación Médica y Jurídica | Etapa de planeación contractual | Hasta la liquidación del Contrato | Monitoreo de las etapas que comprenden el período precontractual | Desde la estructuración hasta la liquidación del Contrato
7 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los pliegos de condiciones o que su presentación sea tardía | Afecta el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas en el término pevisto | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Patrimonio Autónomo FONECA | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Verificación que se aporten las garantías según los montos y términos previstos en los documentos del proceso contractual | Fecha estimada en el Contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que no se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios objeto de esta contratación | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor y Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento por parte del Supervisor | Mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente de acuerdo con las especificaciones técnicas | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor y Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento por parte del Supervisor | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal | Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Variación en los impuestos que afecten directamente el costo del servicio. | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/ P.A FONECA | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsbles, afectan el equilibrio contractual | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/ P.A FONECA | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual