## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO INVITACIÓN ABIERTA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SALUD FONECA
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el contratista incumpla obligaciones de carácter contractual con sus subcontratistas y proveedores ligados a la prestación del Servicio Especial de Salud | Transgresión de obligaciones contractuales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente o nula prestación del servicio de salud | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de gestión / auditoría | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral con el personal a cargo del contratista | Transgresión de obligaciones laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente o nula prestación del servicio de salud | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitud de garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión / auditoría | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Contratación de personal no idóneo en la prestación de servicios de salud | Inadecuada prestación de los servicios de salud | 3 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evaluación previa y permanente del talento humano de la IPS | 1 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Evaluaciones al Personal de los prestadores de Salud | Semestralmente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Revocatoria o suspensión de la autorización de funcionamiento o del registro de habilitación | No prestación del servicio de salud de manera adecuada y no satisfacción de las necesidades de los afiliados y beneficiarios del Fondo | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Solicitud de contar con Red Alterna para la prestación del servicio de salud | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de gestión / auditoría | Semestralmente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios en la normatividad que impacten al Sector Salud | Cambios en las condiciones iniciales de los servicios contratados y las obligaciones pactadas | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | Seguimiento a los cambios de la normatividad en el Sector Salud | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Verificación del Diario Oficial, Páginas Web de los Ministerios, el Senado, Congreso, entre otros | Semestralmente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento en la demanda de servicios por cualquier motivo | Reducción de la disponibilidad de servicios médicos – Insuficiencia de red Problemas de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos Incremento en el gasto médico | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista y Entidad | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta la caracterización y el perfil epidemiológico de los afiliados y beneficiarios del Fondo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Aplicando la caracterización y el perfil epidemiológico de los afiliados y beneficiarios del Fondo. Indicadores de Gestión. | Trimestral
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la auditoría | Ejecución inadecuada del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Buena selección del supervisor o interventor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Fiduprevisora S.A | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Informes interventoría / auditoría técnica del contrato | Trimestral
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales (Riesgo Financiero) | Deficiencia en los pagos al contratista | Iliquidez en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Informes mensuales de ejecución | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Auditoría/supervisor | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Informes interventoría /auditoría financiera del contrato | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aumento de tutelas por servicios no prestados | Aumento en la morbilidad evitable | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Auditoría o Supervisión o Interventoría constante | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Auditoría/supervisor | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Infome detallado en la ejecución del contrato | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Epidemias, endemias y eventos catastróficos | Aumento de la necesidad de atención en salud, por lo tanto aumento en el valor de la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Identificación de los roles de los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | contratista/Fiduprevisora | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Observación permanente de la plataforma SIVIGILA y las instrucciomes dadas por el Instituto Nacional de Salud | Semestralmente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos catastróficos (inundaciones, temblores, derrumbes, rayos, etc.) | Aumento de la necesidad de atención en salud, por lo tanto aumento en el valor de la prestación del servicio | 3 | 5 | 5 | Alto | Contratista y Entidad | Identificación de los roles de los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud. | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | contratista/Fiduprevisora | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Observación permanente de la plataforma SIVIGILA y las instrucciomes dadas por el Instituto Nacional de Salud | Semestralmente
12 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Defectos en el insumo medicoquirúrgico | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Exigir el registro invima | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Verificación periódica de los registros invima y las normas del instituto de evaluación tecnológica. | Semestralmente
13 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala praxis médica y complicaciones en procedimientos médicos | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 7 (8) | Alto | Contratista | Contar con una red de servicios altamente calificada, suficiente y oportuna. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Aplicación del sistema de garantía de la calidad: eventos adversos | Mensual
14 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala praxis en la prestacion asistencial de servicios de salud (Inadecuada prestacion en todos los niveles de atencion) | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Contar con una red de servicios altamente calificada, suficiente y oportuna. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Aplicación del sistema de garantía de la calidad: eventos adversos | Mensual
16 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala praxis en dispensación de medicamentos (medicamento errado o medicamento vencido) | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Contar con una red de servicios altamente calificada, suficiente y oportuna. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Aplicación del sistema de garantía de la calidad: eventos adversos | Mensual
17 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en el sistema de referencia y contrareferencia | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Actualización permanente del sistema de referencia y contrareferencia | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Supervisión y Auditoría/Interventoría | Mensual
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Información suministrada de prestacion de servicios de salud sea errada o incompleta | Alteración en la gestión operativa de la información y multas de organos de control y las entidades de nivel territorial | 1 | 5 | 5 | Alto | Contratista y Entidad | Auditoría o Supervisión o Interventoría constante | 1 | 2 | 2 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la liquidación del Contrato | Verficación Constante de la Información | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | ( incumplimiento en condiciones minimas de los estandares de habilitacion según a normatividad vigente que afecta prestacion de serviciosd e salud) | Mala praxis profesional en ciencias de la salud | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Actualización y mantenerse a la vanguardia de los equipos médicos | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización del Cintrato | Supervisión y autorizaciones | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Historias Clínicas no sistematizadas (interoperbiilidad) | Pérdida de Información Clínica | 1 | 5 | 5 | Alto | Contratista y Entidad | Actualización permanente de información del sistema de Historias Clínicas | 1 | 2 | 2 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Actualización en la información respecto a las historias clíncias de los usuarios del Sistema de Salud | Permanente
21 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aumento de tutelas por servicios no prestados | Aumento en la morbilidad evitable | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Auditoría o Supervisión o Interventoría constante | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Infome detallado en la ejecución del contrato | Mensual
22 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Defectos en el insumo medicoquirúrgico | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Exigir el registro invima | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Verificación periódica de los registros invima y las normas del instituto de evaluación tecnológica. | Mensual
24 | Específico | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala praxis médica y complicaciones en procedimientos médicos | Empeoramiento del estado de salud del paciente y fallecimiento | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Contar con una red de servicios altamente calificada, suficiente y oportuna. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Auditor / Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización y Liquidación del contrato | Aplicación del sistema de garantía de la calidad: eventos adversos | Mensual
25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Político | Alteración del Sistema Político Nacional que determine un desajuste o variabilidad Interna de tal magnitud que afecte de forma notoria la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato e inestabilidad económica del mismo | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y Entidad | Atender las orientaciones y requerimientos que surjan por parte de las entidades nacionales y territoriales con el objetivo de aunar esfuerzos para reestablecer el orden de conformidad con las competencias de las autoridades y entidades involucradas. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Fiduprevisora S.A | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Verificación periódica de los sistemas de información de las entidades públicas y de las noticias de los acontecimientos del país en relación con alteraciones del orden político | Permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo económico | Incremento no calculado, no previsto o contrario a lo calculado por los Economistas y/o Entidades Gubernamentales y/o por las personas que hicieron los estudios de factibilidad de los pliegos del Precio del Dólar de los Estados Unidos de Norte América | Incremento de precios de los medicamentos e insumos que importan o producen las MULTINACIONALES FARMACEUTICAS o de los necesarios equipos o implementos médicos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a los cambios del mercado en el Sector Salud | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Fiduprevisora | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Actualización en la información respecto del mercado del sector de la Salud | Semestralmente
27 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Alteración del orden público nacional o de una determinada zona de influencia que no le permita al contratista prestar los servicios objeto del contrato o con la oportunidad, pertinencia y racionalidad indicadas en el contrato | Incremento en gastos por parte del contratista para asegurar la prestación del servicio de salud en territorio afectado por la alteración | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista y Entidad | Atender las orientaciones y requerimientos que surjan por parte de las entidades nacionales y territoriales con el objetivo de aunar esfuerzos para reestablecer el orden público de conformidad con las competencias de las autoridades y entidades involucradas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista/Fiduprevisora | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Verificación periódica de los sistemas de información de las entidades públicas y entes territoriales afectados, así como de las noticias de los acontecimientos del país en relación con alteraciones graves del orden público | Permanente