## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y DERIVADA
1. | Proyecto Macro: | Escriba el nombre del proyecto o el objeto del Contrato Interadministrativo del cual se deriva la contratación
2. | Objeto del contrato: | Escriba el objeto del contrato
3. | Presupuesto: | Escriba el valor del presupuesto oficial estimado
4. | Plazo del contrato. | Escriba el plazo del contrato en meses
5. | Tipo de contrato. | Seleccione el tipo de contrato de la lista desplegable
6. | Sistema de Pago. | Seleccione el sistema de pago de la lista desplegable
7. | Etapas/Fases | Seleccione si el contrato se ejecuta por Etapas o Fases
8. | # Etapas/Fases | Escriba el número de etapas o fases que se ejecutarán en el contrato
9. | Nombre de la Etapa /Fase | Identifique los nombres de las etapas o fases. Los siguientes ejemplos ilustran los posibles nombres de las etapas o fases. Numeral 8.3 de la guía de riesgos.
10. | Duración Etapa / Fase | Indique la duración de la Etapa o Fase en Meses
11. | Forma de Pago: | Seleccione de la lista desplegable la forma de pago para cada una de las etapas o fases
12. | Número de ítems del presupuesto: | Indique el número de ítems del presupuesto a utilizar en el análisis. Los ítems del presupuesto corresponden a los que estructuran el presupuesto y se pueden identificar en: * El presupuesto de obra. * El documento de costeo para la determinación del presupuesto con factor multiplicador. * Los ítems identificables en los estudios de precios de mercado. NOTA: Si no es posible discriminar los ítems del presupuesto escriba: 1. Numeral 8.3 de la Guía de Riesgos.
13. | Ítems del Presupuesto: | Identifique los nombres de los ítems del presupuesto a utilizar para el análisis de riesgos.
Los ítems del presupuesto corresponden a los que estructuran el presupuesto y se pueden identificar en: * El presupuesto de obra. * El documento de costeo para la determinación del presupuesto con factor multiplicador. * Los ítems identificables en los estudios de precios de mercado. NOTA: Si no es posible discriminar los ítems del presupuesto escriba "Costo del Servicio" o "Costo del Bien" o "Costos del suministro" según corresponda.
Los siguientes ejemplos ilustran los ítems de presupuesto a identificar en casos típicos.
13.1 | Obra | Etapa de Verificación y Complementación Técnica
ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Costos de Personal
Costos Indirectos
Etapa de Obra
ITEMS DEL PRESUPUESTO
Costo Directo
Gastos de Administración
13.2 | Contrato de Consultoría / Interventoría: | ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Costos de Personal
Costos Indirectos
13.3 | Contrato de Suministro: | ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Costo de suministro del producto
13.4 | Contrato de Prestación de Servicios: | ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Costos de prestación del Servicio
13.5 | Contrato de Compra/venta: | ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Costos del Bien Adquirido
¡IMPORTANTE!
13.6 | Contrato de ejecución instantánea: | Recuerde que para los contratos de ejecución instantánea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 868 del Código de Comercio, no procede la revisión de las condiciones del contrato y por tanto el análisis de riesgos no considera la valoración de riesgos con los 10 factores de riesgos que se realiza y se limita a considerar algunos eventos que se pueden presentar en el cumplimiento del objeto contractual. NOTA: La evaluación del contexto es una sola para todo el contrato.
14. | Contexto: | Conteste las preguntas que hay en la pestaña contexto, seleccionando las respuesta de las listas desplegables dispuestas para cada pregunta.
La descripción de la localización del proyecto del documento de planeación se puede utilizar como soporte para la respuesta a las preguntas del contexto.
Como complemento para responder las preguntas puede apoyarse en las siguientes fuentes de información, salvo mejor información disponible del contexto para el contrato.
14.1 | Contexto Natural:
14.1.1 | Condiciones Climáticas: | http://visor.ideam.gov.co/geovisor/#!/profiles/3
14.1.2 | Condiciones tormentas eléctricas: | https://www.researchgate.net/figure/Map-of-lightning-over-Colombia-during-2012-and-2013-in-20-by-20-km-bins-color-coded_fig5_270582408
14.1.3 | Contexto Geomorfológico: | http://srvags.sgc.gov.co/JSviewer/Mapas_Geologicos_Departamentales/
https://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/
14.2 | Contexto Ambiental: | http://sig.anla.gov.co:8083/
14.3 | Contexto Macroeconomico: | https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-de-interes-y-sector-financiero
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks)
https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia)
14.4 | Contexto Demográfico, Socio-Político y de Orden Público: | http://2014.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/Geografia-Violencia/Geografia-confrontacion-armada-colombia-1998-2011.pdf
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/02/violencia_2018.png
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.taringa.net/+info/departamentos-de-colombia-por-pib-per-capita_hdxg8)
¡IMPORTANTE!
Para los casos en los que las condiciones del contexto no sean relevantes para el cumplimiento del contrato, por su sencillez y baja complejidad, no es necesario profundizar en las condiciones del contexto y deben quedar seleccionados en las respuestas los textos que comienzan con el número 1. Esto es impresindible, de lo contrario el modelo puede arrojar resultados erróneos. NOTA: La evaluación del contexto es una sola para todo el contrato.
15. | Descripción de las actividades para cada fase o etapa del contrato: | Para cada una de las etapas o fases del contrato, conteste las preguntas que hay en la pestaña Descripción de Actividades, seleccionando las respuesta de las listas desplegables dispuestas para cada pregunta.
* El primer grupo de preguntas indaga sobre el grado de complejidad de las actividades a realizar.
* El segundo grupo d preguntas indaga sobre el grado de complejidad de la paticipación del recurso humano.
* El tercer grupo de preguntas indaga sobre el grado de complejidad de las actividades de transporte.
* El cuarto grupo de preguntas indaga si hay actividades que involucren la manipulación de alimentos o medicamentos.
* El quinto grupo de preguntas indaga sobre la complejidad de los materiales e insumos a utilizar en la ejecución del contrato.
* El sexto grupo de preguntas indaga sobre la complejidad de los servicios conexos necesarios para la ejecución del contrato.
* El séptimo grupo de preguntas indaga sobre la complejidad del direccionamiento y gestión necesarios para la ejecución del contrato.
* El octavo grupo de preguntas indaga sobre la complejidad en cuanto a máquinas, equipos y vehículos necesarios para la ejecución del contrato.
* El noveno grupo de preguntas indaga sobre la complejidad de actividades de campo.
* El décimo grupo de preguntas indaga sobre la complejidad de actividades de obra.
NOTA: La evaluación de la complejidad de las actividades se realiza de manera independiente para cada una de las fases o etapas del contrato.
¡IMPORTANTE!
16. | Valoración de Probabilidades y Consecuencias: | Con base en la información suministrada en la pestaña datos generales, contexto y descripción de actividades, el algoritmo entregará valores de probabilidad y consecuencia sugeridos para cada etapa o fase y para cada ítem de presupuesto ingresado. En la pestaña cap.7 - analisis riesgos el usuario deberá revisar los valores sugeridos por el algoritmo y si está de acuerdo con la valoración confirmarla o modificarla si a juicio del analista tales valoraciones no están acordes con su conocimiento y experiencia.
17. | Incidencias Factores de Riesgo y Determinación del Tratamiento Sugerido: | En la pestaña de resultados de Incidencias y Tratamientos el algoritmo arroja los eventos que pueden presentar las mayores incidencias en la ejecución del contrato y que se van a destacar en el documento de análisis de riesgos. Así mismo presenta en qué aspecto del contrato se van a reflejar tales incidencias. Igualmente en la pestaña resultados de Incidencias y Tratamientos el algoritmo arroja el tratamiento sugerido para cada caso en concordancia con la tipología de la incidencia y el aspecto en el cual se refleja. Esta información la toma el algoritmo del catálogo de tratamientos. NOTA: Si de acuerdo con el conocimiento y experticia del analista se deben agregar otros tratamientos los puede incorporar.
18. | Otros Riesgos: | En la pestaña Catalogo Otros Riesgos se encuentra una lista de otros riesgos que puedan ser considerados de acuerdo con las obligaciones específicas de cada contrato. Para verificar qué riesgos debe considerar, revise el alcance del objeto del contrato y las obligaciones específicas del mismo y de acuerdo con la naturaleza de las mismas identifique la aplicabilidad de los otros riesgos, inclúyalos en la tabla de otros riesgos en la pestaña cap.7 - analisis riesgos, estime la probabilidad y la consecuencia respectiva en concordancia con la naturaleza del riesgo a incluir e indique la asignación del riesgo de acuerdo con lo indicado en la pestaña Catálogo Otros Riesgos.
19. | Traslado de información al documento de Análisis de Riesgos: | Una vez obtenidos todos los resultados incorpórelos al documento de word así:
19.1 | Incidencias | * Traslade la información de las incidencias de cada factor de riesgos en el capítulo 4 del documento de análisis de riesgos en el respectivo factor de riesgos, así como el aspecto en el que se refleja la mayor incidencia.
19.2 | Tabla de riesgos | * Traslade la información la tabla de riesgos de cada factor de riesgos en el capítulo 4 del documento de análisis de riesgos en el respectivo factor de riesgos.
19.3 | Tratamiento | * Traslade la información del tratamiento sugerido en el capítulo 4 del documento de análisis de riesgos, en el respectivo factor de riesgos.
19.4 | Otros riesgos: | * Traslade la información de otros riesgos al documento de análisis de riesgos.
Contrato de Obra: Etapa I de Verificación y Complementación Técnica
Etapa II de ejecución de las obras
Contrato de Obra con Dotación: Etapa I de Verificación y Complementación Técnica
Etapa II de ejecución de las obras
Etapa III Dotación
Contrato de Estructuración: Fase 0: Perfilamiento
Fase I: Prefactibilidad
Fase II: Factibilidad
Fase III: Estudios y Diseños
Contrato de Diagnóstico y Obra: Etapa I: Diagnóstico y plan de intervención.
Etapa II: Ejecución de Obras de intervención.
Contrato de Obra y Estructuración: Fase I: Construcción
Fase II: Acompañamiento Post-Construcción
Fase III: Estructuración y fortalecimiento institucional
Contrato de Consultoría: Etapa I: Gestión Social / Levantamiento de Información
Etapa II: Procesamiento y entrega de informes
Pasa del Modelo de Excel
Al documento de Word

## Datos Generales
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
[11 empty] | Etapa | 0 | 1 Precios unitarios sin fórmula de ajuste. | 1 Contrato de Obra. | 1 Pago fijo por periodos.
[11 empty] | Fase | 1 | 2 Precio global fijo. | 2 Contrato de Consultoría. | 2 Pago fijo por periodos más pago variable según avance de ejecución.
[12 empty] | 2 | 3 Precios unitarios con fórmula de ajuste. | 3 Contrato de Prestación de Servicios. | 3 Pago por hitos.
[12 empty] | 3 | 4 Precio global con fórmula de ajuste. | 4 Contrato de Suministro. | 4 Pago por entregables.
[12 empty] | 4 | 5 Llave en mano. | 5 Contrato de Compra/venta. | 5 Pagos proporcionales al avance de ejecución con anticipo.
[12 empty] | 5 | 6 Open Book. |  | 6 Pagos proporcionales al avance de ejecución sin anticipo.
Proyecto Macro | Contrato No. 3-1-99539 (2021596 ENTerritorio)
Objeto del contrato | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA “CONSTRUCCIÓN NUEVAS INSTALACIONES PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
Presupuesto | 1847220330 | [6 empty] | Plazo del contrato | 10 | Meses
Tipo de Contrato | 2 Contrato de Consultoría. | [6 empty] | Sistemas de Pago | 2 Precio global fijo.
Etapas/Fases | Fase | # de Fases | 2 |  |  |  |  | Valor del SMMLV | 1423500
Nombre Fase 1 | PREFACTIBILIDAD |  | Duración Fase 1 | 4 | Meses | Valor Fase 1 | 738888132 | Forma de Pago Fase 1 | 4 Pago por entregables.
Nombre Fase 2 | FACTIBILIDAD |  | Duración Fase 2 | 6 | Meses | Valor Fase 2 | 1108332198 | Forma de Pago Fase 2 | 4 Pago por entregables.
Meses
Meses
Meses
Meses
Númeo de Ítems del Presupuesto | 2
Fase 1
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item
Costo personal |  |  | 591110505.6
Costos indirectos |  |  | 147777626.4
Fase 2
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item
Costo personal |  |  | 886665758.4
Costos indirectos |  |  | 221666439.6
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item
0
0
0
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item
0
0
0
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item
Items de Presupuesto |  |  | Valor Total Item

## Contexto
INFORMACIÓN DEL CONTEXTO DEL PROYECTO
|  | 1 Nada Relevante | 1 Las condiciones climáticas son variables en rangos medios, son extraños eventos climáticos extremos. | 1 Las condiciones de tormentas eléctricas no son relevantes para el contrato. | 1 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son extraños. | 1 Existen múltiples vías de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 1 El estado de las vías es bueno, no tiene inconvenientes de transitabilidad. | 1 No existen requerimientos especiales para la vía | 1 La TRM ha variado menos del 1% en los últimos 6 meses. | 1 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado por debajo del 3% en los últimos 6 meses. | 1 El IPC para los últimos doce meses corridos es menor del 3%. | 1 El valor agregado del municipio es superior a $10 billones. | 1 Agrícola y/o ganadera | 1 Es extraña la presencia de grupos al margen de la ley. | 1 Es extraña la victimización de líderes sociales. | 1 La presencia de grupos étnicos es marginal | 1 No hay restricciones de acceso | 1 No hay restricciones de carácter cultural o religioso.
|  | 2 Poco Relevante | 2 Las condciones climáticas son variables en rangos medios, sin embargo se pueden presentar ocasionalmente condiciones climáticas extremas. | 2 Las tormentas eléctricas son extrañas en el lugar de ejecución del contrato. | 2 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son poco frecuentes. | 2 Existen algunas alternativas de vias de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 2 El estado de vías es bueno, pero tiene limitaciones de movilidad al menos el 50% del tiempo. | 3 La vía debe cumplir requisitos de ancho y estado de la capa de rodadura. | 2 La TRM ha variado entre el 1% y el 5% en los últimos 6 meses. | 2 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado entre el 3% y el 4,5% en los últimos 6 meses. | 2 El IPC para los últimos doce meses corridos ha estado entre el 3% y el 5%. | 2 El valor agregado del municipio es superior a $1 billón e inferior a $10 billones. | 2 Minera | 2 Hay registros de eventos aislados de grupos al margen de la ley. | 2 Hay registros de eventos aislados de victimización de líderes sociales. | 2 La presencia de grupos étnicos es notoria pero no tienen dominio territorial. | 2 Si hay restricciones de acceso | 2 Si hay restricciones de carácter cultural o religioso.
|  | 3 Algo Relevante | 3 Las condiciones climáticas varían en amplios rangos y las condiciones extremas se pueden presentar con alguna frecuencia. | 3 Las tormentas eléctricas son ocasionales en el lugar de ejecución del contrato. | 3 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son frecuentes. | 3 Existen a lo sumo dos alternativas de vias de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 3 Las vías presentan cierto deterioro, pero el tráfico es bajo. |  | 3 La TRM ha variado entre el 5% y el 15% en los últimos 6 meses. | 3 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado entre el 4,5% y el 6% en los últimos 6 meses. | 3 El IPC para los últimos doce meses corridos ha estado entre el 5% y el 8%. | 3 El valor agregado del municipio es superior a $100 mil millones e inferior a $1 billón. | 3 Industrial | 3 Hay registros de reiterativas acciones de grupos al margen de la ley en algunos periodos del año. | 3 Hay registros de reiterativas actos de victimización de líderes sociales. | 3 La presencia de grupos étnicos es relevante y tienen dominio territorial.
|  | 4 Muy Relevante | 4 Las condiciones climáticas varían en amplios rangos y las condiciones extremas se presentan con mucha frecuencia. | 4 Las tormentas eléctricas son frecuentes en el lugar de ejecución del contrato. | 4 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son muy frecuentes. | 4 Existe una única vía de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 4 Las vías presentan deterioro y el tráfico es voluminoso. |  | 4 La TRM ha variado más del 15% en los últimos 6 meses. | 4 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado entre el 6% y el 8% en los últimos 6 meses. | 4 El IPC para los últimos doce meses corridos ha estado por encima del 8%. | 4 El valor agregado del municipio es inferior a $100 mil millones. | 4 Turística | 4 Hay registros de permanentes acciones de grupos al margen de la ley. | 4 Hay registros de permanentes acciones de victimización de líderes sociales.
|  | 5 Absolutamente Relevante |  | 5 Las condiciones de tormentas eléctricas son extremas en el lugar de ejecución del contrato. | [5 empty] | 5 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado por encima del 8% en los últimos 6 meses. |  |  | 5 Petrolera
Contexto Natural:
¿Son relevantes las condiciones climáticas para la ejecución del contrato? | 3 Algo Relevante
¿Cómo son las condiciones climáticas en el lugar de ejecución del contrato? Intensidad de lluvias, ausencia de lluvias, vientos, temperatura. | 2 Las condciones climáticas son variables en rangos medios, sin embargo se pueden presentar ocasionalmente condiciones climáticas extremas.
¿Cómo son las condiciones de tormentas eléctricas en el lugar de ejecución del contrato? | 1 Las condiciones de tormentas eléctricas no son relevantes para el contrato.
Contexto Geomorfológico:
¿Son relevantes las condiciones geomorfológicas para la ejecución del contrato? | 4 Muy Relevante
¿La zona de ejecución del contrato es propensa a inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales? | 3 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son frecuentes.
¿Son relevantes las condiciones de acceso para la ejecución del contrato? | 4 Muy Relevante
¿Existen vías alternas de acceso al lugar de ejecución del contrato? | 3 Existen a lo sumo dos alternativas de vias de acceso al lugar de ejecución del contrato.
¿Cuál es el estado de las vías de acceso frente a las actividades del contrato que se van a realizar?¿ | 4 Las vías presentan deterioro y el tráfico es voluminoso.
De acuerdo con el alcance y actividades del contrato hay alguna consideración especial que deban tener las vías como ancho de la vía, estado de la capa de rodadura? | 3 La vía debe cumplir requisitos de ancho y estado de la capa de rodadura.
Contexto Macroeconomico:
¿Son relevantes las condiciones macroeconómicas para la ejecución del contrato? | 1 Nada Relevante
¿Qué tan volátil se encuentra el comportamiento de la tasa representativa del mercado en los últimos 6 meses, es mayor o menor frente a la evidenciada en los últimos 5 años? | 3 La TRM ha variado entre el 5% y el 15% en los últimos 6 meses.
¿En qué nivel se encuentran las tasas de interés frente a niveles históricos, se encuentra en niveles que promueven el crecimiento de la economía o en niveles que la restringen por riesgos de inflación?¿ | 1 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado por debajo del 3% en los últimos 6 meses.
¿En qué nivel se encuentra el índice de precios al consumidor, está muy por encima de la meta de inflación del Banco de la República, en niveles semejantes o inferiores? | 2 El IPC para los últimos doce meses corridos ha estado entre el 3% y el 5%.
Contexto Socio-Político y de Orden Público
¿Son relevantes las condiciones demográficas y sociales para la ejecución del contrato? | 4 Muy Relevante
¿Es una zona con alto nivel de actividad económica e ingreso per-cápita o es de bajo nivel? | 4 El valor agregado del municipio es inferior a $100 mil millones.
¿Hay alguna característica especial de las actividades económicas que caracterizan la zona que se deban tener en cuenta para la ejecución del contrato? | 1 Agrícola y/o ganadera
¿Existe en la zona presencia de grupos al margen de la ley? ¿Según los registros en los diferentes medios de comunicación, qué tan intensa es la actividad de tales grupos en el lugar de ejecución del contrato? | 2 Hay registros de eventos aislados de grupos al margen de la ley.
¿Qué registros hay de victimización de líderes sociales en la zona? | 2 Hay registros de eventos aislados de victimización de líderes sociales.
¿Hay presencia de grupos étnicos en la zona? | 1 La presencia de grupos étnicos es marginal
¿Hay alguna restricción de acceso al lugar de ejecución del contrato por algún tipo de jurisdicción especial? | 2 Si hay restricciones de acceso
Hay alguna restricción de carácter cultural o religioso que se deba considerar en el lugar de ejecución? | 1 No hay restricciones de carácter cultural o religioso.

## Descripcion Actividades
ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA |  | Fase 1
|  |  | 1 Muy Sencillas | 1 No se requiere experiencia previa | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 1 Las actividades no están reguladas por una norma técnica específica. | 1 No se requieren licencias y permisos para las personas o para los procesos que se realizarán en el contrato. | 1 La planta de personal no se modifica con la suscripción del contrato. | 1 La necesidad de recurso humano para la ejecución del contrato es mínima. | 1 La disponibilidad de mano de obra con la calificación requerida es amplia. | 1 Los conocimientos o las habilidades requeridos son comunes, muchas personas cuentan con ellos. | 1 No se requieren certificaciones específicas para la ejecución del contrato. | 1 No se requieren actividades de transporte para la ejecución del contrato. | 1 No se requieren actividades de transporte | 1 La disponibilidad de transporte es de alta frecuencia y en horarios extendidos. | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 1 El suministro de energía eléctrica no es relevante para la ejecución del contrato. | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 1 El servicio de telecomunicaciones no es relevante para la ejecución del contrato. | 1 El servicio de conectividad no es relevante para la ejecución del contrato. | 1 No se requiere procesamiento de datos en el contrato | 1 No se requiere almacenamiento de datos en el contrato | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 1 No se requieren servicios de alojamiento. | 1 No se requieren servicios sanitarios. | 1 No se requieren ensayos de laboratorio. | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 1 La estructura de supervisión y gerenciamiento no es relevante para el contrato | 1 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son sencillos o simples | 1 Las actividades a realizar no requieren direccionamiento y control, El personal puede actuar autónomamente. | 1 El uso de máquinas, equipos y vehículos para la ejecución del contrato no es relevante. | 1 El contrato no contempla actividades de campo. | 1 El lugar a acceder para la ejecución del contrato es de fácil y rápido acceso. | 1 La ejecución del contrato se hace en un solo lugar específico. | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 1 El lugar a acceder para la ejecución del contrato es de fácil y rápido acceso. | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 1 Se contempla un único frente de obra. | 1 Nada Relevante | Fase 1 | Etapa | 1
|  |  | 2 Sencillas | 2 Se requiere algo de experiencia previa | 2 El proceso es desarrollo exclusivo del contratista y tiene uso restringido por propiedad intelectual y/o es confidencial. | 2 Las actividades están regidas y deben cumplir normas técnicas estictamente. | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad. | 2 El contratista deberá vincular personal de dedicación exclusiva para la ejecución del contrato. | 2 Se requiere de recurso humano pero su costo es poco representativo para la ejecución del contrato. | 3 La disponibilidad de mano de obra con la calificación requerida es escasa. | 3 Los conocimientos o las habilidades son muy expertos pocas personas cuentan con ellos. | 2 Se requiere al menos de una acreditación específica para la ejecución del contrato. | 2 Se requieren algunas actividades de transporte pero no son relevantes para la ejecución del contrato. | 2 Las actividades de transporte son eventuales | 2 La disponibilidad de transporte es frecuente y en horarios limitados. | 2 Se requiere hasta dos modalidades de transporte | 2 El contrato contempla algunas actividades de manipulación y/o suministro de alimentos pero es una actividad accesoria al contrato. | 2 El contrato contempla algunas actividades de manipulación y/o suministro de alimentos pero es una actividad accesoria al contrato. | 2 La mayoria de los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 2 El número de proveedores para la consecusión de los materiales e insumos es limitado. | 2 Se requiere recorrer trayectos entre 5 y 10 kilómetros para la consecusión de materiales e insumos. | 2 Alguno de los materiales e insumos requiere permiso legal para acceder a ellos. | 2 Algunos de los materiales e insumos son importados. | 2 Algunos materiales e insumos son perecederos pero no son relevantes para la ejecución del contrato. Sus tiempos de vencimiento son superiores a un año. | 2 Se cuenta con red de suministro de agua y está disponible todo el tiempo. | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 2 Se cuenta con red de suministro de gas y está disponible todo el tiempo. | 2 Se cuenta con red de servicio de telecomunicaciones y está disponible todo el tiempo. | 2 Se cuenta con red de servicio de conectividad y está disponible todo el tiempo. | 2 Se requiere procesamiento de algunos datos pero no es relevante para el contrato y se realiza internamente. | 2 Se requiere almacenamiento de algunos datos pero no es relevante para el contrato y se realiza internamente. | 2 Se requiere servicio de sonido pero no es relevante para el contrato y se realiza con medios propios. | 2 Se requiere servicio de audiovisuales pero no es relevante para el contrato y se realiza con medios propios. | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 2 Se requieren alguna disposición de residuos o escombros y su disponibilidad es amplia. | 2 La estructura de supervisión y niveles de decisión es plana. | 2 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos tienen algunas complejidades | 2 Las actividades a realizar requieren de un nivel básico de direccionamiento y control, El personal puede actuar con alto grado de autonomía. | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 2 El contrato contempla algunas actividades de campo básicas. | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 2 La ejecución del contrato se hace en más de un lugar pero su localización es concentrada en un municipio. | 2 El contrato contempla actividaes de obra civil básicas. | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 2 La obra contempla actividades en 2 niveles. | 2 La obra contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 2 La obra contempla actividades bajo el agua. | 2 Se contempla 2 a 5 frentes de obra. | 2 Poco Relevante |  | Fase | 2
|  |  | 3 Algo complejas | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla |  |  |  |  | 3 Se requiere de recurso humano y su costo es representativo para la ejecución del contrato. |  |  |  | 3 Se requieren algunas actividades de transporte y su ejecución es importante para la ejecución del contrato | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 3 La disponibilidad de transporte es escasa y en horarios muy limitados. | 3 Se requiere hasta tres modalidades de transporte | 3 El contrato contempla inherentemente actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 3 El contrato contempla inherentemente actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 3 Algunos materiales e insumos son de disponibilidad limitada. | 3 El proveedor de algunos materiales e insumos es exclusivo. | 3 Se requiere recorrer trayectos superiores a 10 kilómetros para la consecusión de materiales e insumos. |  | 3 Los materiales e insumos importados son la mayor porción de los requeridos para la ejecución del contrato. | 3 Se requieren materiales e insumos perecederos y constituyen la mayor porción para la ejecución del contrato, pero sus tiempos de vencimiento son superiores a un año. | 3 Se cuenta con red de suministro de agua y está disponible tiempo parcial al menos el 70% del tiempo. | 3 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible tiempo parcial al menos el 70% del tiempo. | 3 Se cuenta con red de suministro de gas y está disponible tiempo parcial al menos el 70% del tiempo. | 3 Se cuenta con red de servicio de telecomunicaciones y está disponible tiempo parcial al menos el 70% del tiempo. | 3 Se cuenta con red de servicio de conectividad y está disponible tiempo parcial al menos el 70% del tiempo. | 3 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza internamente. | 3 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza internamente. | 3 Se requiere el servicio de sonido, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con medios propios. | 3 Se requiere el servicio de audiovisuales, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con medios propios. | 3 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es limitada. | 3 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es limitada. Requiere proveerse por medios propios. | 3 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es limitada. | 3 Se requieren alguna disposición de residuos o escombros y su disponibilidad es limitada. | 3 La estructura de supervisión y niveles de decisión es elaborada y las decisiones se toman en cada nivel según su relevancia para el contrato. | 3 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son complejos | 3 Las actividades a realizar requieren de un nivel de direccionamiento y control elaborado. El personal puede actuar con limitado grado de autonomía. | 3 Las máquinas, equipos y vehículos son especializados, y su disponibilidad es limitada. | 3 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo sencillas. | 3 El lugar para la ejecución del contrato es de acceso limitado y debe realizarse preparativos previos para poder acceder. | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 3 El contrato contempla actividaes de obra civil complejas. | 3 El lugar para la ejecución del contrato es de acceso limitado y debe realizarse preparativos previos para poder acceder. | 3 La obra contempla actividades en 3 o más niveles |  |  | 3 Se contempla 5 a 10 frentes de obra. | 3 Algo Relevante |  |  | 3
|  |  | 4 Complejas | 4 Se requiere alto grado de experiencia pocas personas o empresas la tienen |  |  |  |  | 4 El costo de recurso humano es el componente principal de la estructura de costos para la ejecución del contrato. |  |  |  | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. |  | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 4 Se requiere cuatro o más modalidades de transporte |  |  | 4 Una cantidad importante de materiales e insumos son de difícil consecución. |  |  |  |  | 4 Se requieren materiales e insumos perecederos y constituyen la mayor porción para la ejecución del contrato, pero sus tiempos de vencimiento son inferiores a un año. | 4 Se cuenta con red de suministro de agua y está disponibl e menos del 50% del tiempo. | 4 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponibl e menos del 50% del tiempo. | 4 Se cuenta con red de suministro de gas y está disponibl e menos del 50% del tiempo. | 4 Se cuenta con red de servicio de telecomunicaciones y está disponibl e menos del 50% del tiempo. | 4 Se cuenta con red de servicio de conectividad y está disponibl e menos del 50% del tiempo. | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 Se requiere el servicio de sonido especializado, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 Se requiere el servicio de audiovisuales especializado, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 Los servicios de alojamiento son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es amplia. | 4 Los servicios sanitarios son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es amplia. | 4 Los ensayos de laboratorio son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es amplia. | 4 Los disposición de residuos o escombros son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es amplia. | 4 La estructura de supervisión y niveles de desición es compleja por la multiplicidad de materias, experticis y procedimientos que se requieren en el contrato. | 4 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son de alto nivel de complejidad | 4 Las actividades a realizar requieren de un alto nivel de direccionamiento y control. El personal debe actuar en permanente consulta con el supervisor. | 4 Las máquinas, equipos y vehículos son complejas y acondicionadas especialmente para el contrato, y su disponibilidad es muy limitada. | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 4 El acceso al lugar de ejecución del contrato es muy complejo, se requieren medidas especiales y contar con elementos específicos para poder acceder al lugar. | 4 La ejecución del contrato se realiza en dos o más departamentos. | 4 El contrato contempla actividades de obra civil altamente complejas. | 4 El acceso al lugar de ejecución del contrato es muy complejo, se requieren medidas especiales y contar con elementos específicos para poder acceder al lugar. |  |  |  | 4 Se contempla más de 10 frentes de obra. | 4 Muy Relevante |  |  | 4
|  |  | 5 Muy complejas | 5 Se requiere elevada experticia muy pocas personas o empresas cuentan con ella | [20 empty] | 5 Se requiere aprovisionarse de agua en bloque o realizar captación de agua. | 5 Se requiere aprovisionarse de energía eléctrica mediante generación propia. | 5 Se requiere aprovisionarse de gas mediante suministro en pipas de gas. | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. |  |  |  |  | 5 Los servicios de alojamiento son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es limitada. | 5 Los servicios sanitarios son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es limitada. Debe proveerse por medios propios. | 5 Los ensayos de laboratorio son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es limitada. | 5 Los disposición de residuos o escombros son inherentes al objeto del contrato y su disponibilidad es limitada. | [13 empty] | 5 Absolutamente Relevante |  |  | 5
Seleccione la Fase o Etapa del Análisis | 1 | [52 empty] | 6
Complejidad de la Actividad
Califique el grado de complejidad de las actividades que va a realizar el contratista | 3 Algo complejas
Califique el grado de experticia que se requiere para la elaboración de las actividades del contratista | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla
Se requeire de algún proceso cuya uso se encuentre restringido por propiedad intelectual o sea confidencial | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso.
Para la realización de las actividades Existen normas técnicas especializadas aplicables? | 2 Las actividades están regidas y deben cumplir normas técnicas estictamente.
Se requiere contar o tramitar licencias o permisos para personas o procesos para realizar las actividades del contrato? | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad.
Complejidad del recurso humano
Se requiere que el contratista contrate personal exclusivo para la ejecución del contrato? | 2 El contratista deberá vincular personal de dedicación exclusiva para la ejecución del contrato.
La ejecución del contrato es intensivo en mano de obra? | 3 Se requiere de recurso humano y su costo es representativo para la ejecución del contrato.
Es amplia o restringida la disponibilidad de Mano de Obra con la calificación requerida en la zona de ejecución del contrato? | 1 La disponibilidad de mano de obra con la calificación requerida es amplia.
Se requiere de algún conocimiento experto o habilidad que solo tienen algunas pocas personas? | 1 Los conocimientos o las habilidades requeridos son comunes, muchas personas cuentan con ellos.
Se requiere que el personal tenga algún tipo de certificación de algún curso específico para poder ejecutar las labores del contrato? | 2 Se requiere al menos de una acreditación específica para la ejecución del contrato.
Complejidad de Actividades de transporte
Las actividades de transporte son relevantes para la ejecución de contrato? (Personal maquinaria, equipos, materiales) | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual.
La ejecución del contrato es intensivo en actividades de transporte? | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas
Es amplia o restringida la disponibilidad de medios de transporte en el lugar de ejecución del contrato? | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte
La naturaleza de los medios de transportes es multimodal (Terrestre, fluvial, marítimo, aéreo)? Los recorridos son extensos o cortos? | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte
Actividades de Alimentos y Medicamentos
Se requiere que el contratista realice actividades de manipulación y/o suministro de alimentos? | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos.
Son relevantes tales actividades dentro del alcance del contrato? | 1 Nada Relevante
Se requiere que el contratista realice actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos? | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos.
Son relevantes tales actividades dentro del alcance del contrato? | 1 Nada Relevante
Complejidad por materiales e insumos
Los materiales e insumos requeridos para la ejecución del contrato son de amplia disponibilidad? | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad.
Hay algún material o insumo que sea proveedor exclusivo? | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos.
Debe accederse al lugar de ubicación al proveedor para conseguir los materiales? La localización de dicho proveedor es cercana o lejana? | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos.
Existe alguna restricción legal para acceder a dichos materiales e insumos como explosivos o materiales químicos de uso restringido? | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos.
Los materiales e insumos son importados o de procedencia nacional o ambos? En qué proporción? | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional.
Los materiales e insumos son perecederos? Qué tiempo de vida útil tienen? | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato.
Complejidad de servicios conexos
Qué disponibilidad tienen en el lugar de ejecución del contrato? Que tan relevantes son para el cumplimiento del objeto contractual?
aprovisionamiento de agua | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato.
energía eléctrica | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo.
Suministro de gas | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato.
Telecomunicaciones | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital.
Conectividad | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital.
Procesamiento de datos | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero.
Almacenamiento de datos | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero.
Servicios de sonido | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato
Servicios audiovisuales | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato
Servicios de alojamiento | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia.
Servicios Sanitarios | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia.
Ensayos de laboratorio | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia.
Disposición de residuos o escombros | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros.
Complejidad de direccionamiento y gestión
estructura de supervisión y gerenciamiento | 3 La estructura de supervisión y niveles de decisión es elaborada y las decisiones se toman en cada nivel según su relevancia para el contrato.
Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son de baja o alta complejidad? | 3 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son complejos
Las actividades a realizar requieren de un alto nivel de direccionamiento y control? El personal puede actuar con alto o bajo grado de autonomía? | 3 Las actividades a realizar requieren de un nivel de direccionamiento y control elaborado. El personal puede actuar con limitado grado de autonomía.
Complejidad Máquinas, equipos y vehículos
Qué disponibilidad tienen en el lugar de ejecución del contrato? Que tan relevantes son para el cumplimiento del objeto contractual? Se requieren equipos, máquinas, vehículos especialmente acondicionados para la ejecución del contrato? | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia.
Complejidad actividades de campo
Se van a realizar actividades de campo? Las actividades de campo por su naturaleza son de alto o bajo grado de complejidad? | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas.
El acceso a los lugares para la ejecución de los trabajos de campo por su morfología es alta complejidad como lugares escarpados o pantanosos o son baja complejidad? | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar.
Los lugares a acceder se encuentran concentrados o dispersos? | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento.
Complejidad obra civil
Se contemplan actividades de obra civil? | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil.
Cuántos frentes de obra son? | 1 Se contempla un único frente de obra.
El acceso al lugar o los lugares de ejecución de la obra es de alta o baja complejidad? | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar.
La obra contempla trabajos en altura? | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso.
Contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso? | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso.
Se deben realizar actividades bajo el agua? | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua.

## Eval Factores de Riesgo (hidden)
|  | Contexto | [7 empty] | Actividad | [25 empty] | Contexto | [7 empty] | Actividad | [25 empty] | Contexto |  |  |  | Actividad | [11 empty] | RL | RL | 1 | 8 | 256 | 18432 | 16777216 | 4897760256 | 36691771392 | 45864714240
| 1. Factor de Riesgos: Riesgos Legales | 05 Contexto Sociopolítico | [7 empty] | 06 Complejidad de la actividad |  | 07 Complejidad del Recurso Humano |  | 08 Complejidad Actividades de Transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación de Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 16 Complejidad Actividades de Obra | [62 empty] | RI |  | 8 | 32 | 72 | 910.2222 | 291.9293 | 2187 | 9.3644 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16
1 | impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo | 5 Contexto Sociopolítico | [11 empty] | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 1 |  |  |  |  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 1 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 | [7 empty] | RPR | 1 | 32768 | 37748736 | 52242776064 | 4398046511104 | 1.4589e+20 | 3.4426e+24 | 9.7845e+25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
2 | actos de autoridad, comiso, embargo, demandas | [10 empty] | 2 El contratista deberá vincular personal de dedicación exclusiva para la ejecución del contrato. | 2 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 2 | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 3 |  |  | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | RSP |  | 32768 | 1152 | 1383.9609 | 84.1848 | 33171996.9628 | 782757789696 | 670665.5158 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
3 | licencias y permisos | 2 Si hay restricciones de acceso | 3 | [6 empty] | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad. | 3 | 2 Se requiere al menos de una acreditación específica para la ejecución del contrato. | 3 |  |  | 1 Nada Relevante | 3 | 1 Nada Relevante | 3 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 3 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 3 | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 3 | [10 empty] | 2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | RM | 1 | 32768 | 7077888 | 4353564672 | 1099511627776 | 3.6023e+18 | 2.6895e+22 | 3.9138e+23 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
4 | derechos de autor y de propiedad intelectual | [8 empty] | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 4 | [8 empty] | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 4 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | RN |  | 32768 | 216 | 615.0938 | 252.5543 | 3276246.6136 | 24461180928 | 108647.8136 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
5 | Normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19. | [8 empty] | 2 Las actividades están regidas y deben cumplir normas técnicas estictamente. | 5 | [8 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 2 |  |  | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 3 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | RRH | 1 | 64 | 36864 | 44789760 | 4294967296 | 823564528378596 | 6.1559e+17 | 3.6692e+18 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 768 | RHC |  | 64 | 576 | 1215 | 95.8917 | 191751.0592 | 143327232 | 4455.2394 | Posible | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8
| 2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública | 01 Contexto Natural |  | 02 Contexto Geomorfológico |  | 03 Contexto Ambiental |  |  |  | 08 Complejidad Actividades de Transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación de Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 15 Complejidad Actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades de Obra | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RI | RV | 1 | 8192 | 786432 | 2902376448 | 1168231104512 | 3.6467e+18 | 2.025e+22 | 3.6739e+23 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16
1 | telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. | 3 Algo Relevante | 5 | 4 Muy Relevante | 5 | 4 Muy Relevante | 5 |  |  | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 5 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 4 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 4 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 5 | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 1 | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. | 1 |  |  | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 1 | [8 empty] | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | RAC |  | 8192 | 96 | 3690.5625 | 402.5085 | 3121594.4496 | 17334164058.3529 | 100743.9501 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 80 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | 5
2 | servicios públicos. | [8 empty] | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 5 |  |  |  |  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 5 | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 2 | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 1 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 6 |  |  | 1 Se contempla un único frente de obra. | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 16384 | 12582912 | 52242776064 | 8796093022208 | 4.3768e+20 | 7.7459e+24 | 1.7612e+26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
3 | nuevos desarrollos tecnológicos |  |  |  |  | 3 La vía debe cumplir requisitos de ancho y estado de la capa de rodadura. | 5 |  |  |  |  | 1 Nada Relevante | 4 | 1 Nada Relevante | 4 |  |  | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 2 | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 1 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 3 |  |  | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 16384 | 768 | 4151.8828 | 168.3696 | 49757995.4442 | 880602513408 | 402399.3095 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
4 | Operación y manejo de equipos y herramientas. | 1 Las condiciones de tormentas eléctricas no son relevantes para el contrato. | 4 | 3 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son frecuentes. | 5 | 4 Las vías presentan deterioro y el tráfico es voluminoso. | 5 | [8 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 4 | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 2 | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 3 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 6 |  |  | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 3 | [8 empty] | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 32 | 10368 | 746496 | 50331648 | 74384733888 | 5566277615616 | 13589544960000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
5 | Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. | 2 Las condciones climáticas son variables en rangos medios, sin embargo se pueden presentar ocasionalmente condiciones climáticas extremas. | 5 | 3 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son frecuentes. | 5 | 3 Existen a lo sumo dos alternativas de vias de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 5 |  |  | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 5 |  |  | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 3 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 5 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 5 | [8 empty] | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 32 | 324 | 72 | 67.4239 | 1477.8919 | 110592 | 182.6927 |  |  |  | 6 | 36 | 144 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1492992
6 | En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios | [8 empty] | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 3 |  |  | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 6 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 6 | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 4096 | 589824 | 644972544 | 274877906944 | 4.0025e+17 | 1.2607e+21 | 1.8346e+22 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 96
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 36 | 144 |  | 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 160 | 4 | 24 | 2 |  |  |  | 458647142400 |  |  | 4096 | 144 | 1093.5 | 426.1854 | 1456109.606 | 4586471424 | 45835.7963 | Probable | 3 | 160 | 6 | 36 | 144 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 160 | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 154 | 124 | 16 | 159 | 112 | 159 | 159 | 159 | 150 | 0 | 156 | 136 | 156 | 159 | 159 | 159 |  | 12
| 3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos | 07 Complejidad Recurso Humano |  | 08 Complejidad Actividades de transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 13 Complejidad Direccionamiento y Gestión |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil |  | 16 Complejidad Actividades obra civil |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RPR |  | 1 | 32 | 5184 | 995328 | 402653184 | 1338925209984 | 100192997081088 | 244611809280000 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | subcontratos | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla | 1 | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 2 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 2 | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 2 | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 2 | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 2 | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 2 | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. | 2 | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 1 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 1 | 3 La estructura de supervisión y niveles de decisión es elaborada y las decisiones se toman en cada nivel según su relevancia para el contrato. | 2 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 2 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 2 | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 32 | 162 | 192 | 404.5432 | 3325.2567 | 248832 | 182.6927 |  |  |  | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 | 2
2 | proveedores | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 3 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 1 | 1 Nada Relevante | 2 | 1 Nada Relevante | 2 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 2 | [6 empty] | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 2 | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 2 | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 2 |  |  | 3 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son complejos | 2 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 2 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 2 | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 | 16 | 64 | 486 | 1152 | 1152 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | 2 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 4147200
3 | filiales | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad. | 3 | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 1 | [12 empty] | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 2 | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 2 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 1 |  |  | 3 Las actividades a realizar requieren de un nivel de direccionamiento y control elaborado. El personal puede actuar con limitado grado de autonomía. | 2 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 2 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 2 |  |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 4 | [6 empty] | 1 | 4 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.5938 | 18 | 2.3704 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | bar: 6 to 16
4 | subordinadas |  |  | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 1 | [12 empty] | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 2 | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 1 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 1 | [8 empty] | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | 8 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 4777574400 | [9 empty] | Probable | 3 | 80 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | 8 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2
[99 empty] | 74 | 32 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 0 | 72 | 79 | 53 | 78 | 56 | 78 |  | 12
| 4. Factor de Riesgos Socio-Políticos | 05 Contexto Sociopolítico |  | 05 Contexto Sociopolítico |  | 08 Complejidad Actividades de transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RSP | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16
1 | Actos de terrorismo | 4 Muy Relevante | 1 | 2 Si hay restricciones de acceso | 6 | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 5 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 2 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 5 | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 5 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 1 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 1 | [14 empty] | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | [19 empty] | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 5
2 | actos de Delincuencia común | 4 El valor agregado del municipio es inferior a $100 mil millones. | 2 | 1 No hay restricciones de carácter cultural o religioso. | 6 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 5 | 1 Nada Relevante | 2 | 1 Nada Relevante | 2 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 5 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 5 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 5 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 5 | [14 empty] | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |  | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | [19 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | bar: 6 to 16
3 | Actividad proselitista | 1 Agrícola y/o ganadera | 2 |  |  | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 5 |  |  |  |  | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 5 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 5 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 5 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 5 | [14 empty] | 1 | 2 |  | 0 | 4 | 5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |  | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
4 | huelgas | 2 Hay registros de eventos aislados de grupos al margen de la ley. | 1 |  |  | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 5 |  |  |  |  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 5 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 5 | [20 empty] | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
5 | protestas | 2 Hay registros de eventos aislados de victimización de líderes sociales. | 1 | [8 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 5 | [22 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4608
6 | costumbres y usos culturales, religiosos y creencias | 1 La presencia de grupos étnicos es marginal | 3 | [32 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [28 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | bar: 6 to 16
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 24 | 2 | [6 empty] | 4718592 | [9 empty] | Posible | 2 | 64 | 64 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 0 | 62 | 16 | 63 | 63 | 63 | 56 | 62 | 40 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 5
| 5. Factor de Riesgos Macroeconómicos | 04 Contexto Macroeconómico |  | 04 Contexto Macroeconómico |  | 08 Complejidad Actividades de transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RM | [12 empty] | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16
1 | Tipo de cambio | 1 Nada Relevante | 4 | 3 La TRM ha variado entre el 5% y el 15% en los últimos 6 meses. | 1 | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 6 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 6 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 6 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 6 | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 6 | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 6 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 6 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 6 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 6 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 6 | [10 empty] | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | [17 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | bar: 6 to 16
2 | Tasa de interés |  |  | 1 La Tasa de Intervención del Banco de la República ha estado por debajo del 3% en los últimos 6 meses. | 2 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 6 | 1 Nada Relevante | 6 | 1 Nada Relevante | 6 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 6 | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 6 | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 6 |  |  |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 6 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
3 | Curva de Inflación |  |  | 2 El IPC para los últimos doce meses corridos ha estado entre el 3% y el 5%. | 3 | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 6 | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 6 | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 6 |  |  |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 6 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | [11 empty] | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 | [17 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | bar: 6 to 16
4 | comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones |  |  |  |  | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 6 | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 6 | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 6 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
5 | disponibilidad y costo de mano de obra | [10 empty] | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 4 | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. | 6 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 6 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
6 | oferta o demanda de bienes y servicios | [10 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 6 | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 6 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 6 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1843200
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 32 | 1 | 2 | 24 | 2 |  |  |  |  | 176947200 | [9 empty] | Posible | 2 | 200 | 1 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 199 | 194 | 152 | 199 | 199 | 199 | 0 | 198 | 199 | 198 | 176 | 198 | 199 | 199 | 199 | 199 |  | 12
| 6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza | 01 Contexto Natural |  | 02 Contexto Geomorfológico |  | 03 Contexto Ambiental |  | 08 Complejidad Actividades de transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  |  |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RN | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16
1 | Geológicos | 3 Algo Relevante | 4 | 4 Muy Relevante | 1 | 4 Muy Relevante | 4 | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 4 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 6 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 6 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 6 | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 4 | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 7 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 6 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 4 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 4 | [8 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | [16 empty] | 1 | 4 | 3 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | bar: 6 to 16
2 | freáticos | 2 Las condciones climáticas son variables en rangos medios, sin embargo se pueden presentar ocasionalmente condiciones climáticas extremas. | 4 | 3 Las eventos como inundaciones, movimientos de masas o incendios forestales son frecuentes. | 3 | 3 Existen a lo sumo dos alternativas de vias de acceso al lugar de ejecución del contrato. | 4 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 4 | 1 Nada Relevante | 6 | 1 Nada Relevante | 6 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 6 | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 4 | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 4 |  |  |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 6 | [8 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
3 | Hidrológicos | 1 Las condiciones de tormentas eléctricas no son relevantes para el contrato. | 4 |  |  | 4 Las vías presentan deterioro y el tráfico es voluminoso. | 4 | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 4 |  |  |  |  | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 4 | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 4 | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 4 |  |  |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 6 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | [8 empty] | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 | [16 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | bar: 6 to 16
4 | Climáticos |  |  |  |  | 3 La vía debe cumplir requisitos de ancho y estado de la capa de rodadura. | 1 | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 4 |  |  |  |  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 6 | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 4 | 2 Se requieren algunos servicios de alojamiento y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 4 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 6 | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44236800
5 | incendios forestales | [12 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 6 | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. | 4 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
6 | Biológicos / patológicos | [14 empty] | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 4 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 6 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 192
7 | acción de roedores, insectos y demás animales | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 12 | 36 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 32 | 1 | 2 | 24 | 2 |  |  |  | 76441190400 | [9 empty] | Probable | 3 | 200 | 6 | 12 | 144 | 48 | 1 | 1 | 1 | 200 | 32 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 194 | 188 | 56 | 152 | 199 | 199 | 199 | 0 | 168 | 199 | 198 | 176 | 198 | 199 | 199 | 199 |  | 12
| 7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales | 06 Complejidad de la actividad |  | 07 Complejidad del Recurso Humano |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 13 Complejidad de direccionamiento y gestión |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RRH | [12 empty] | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | accidentes laborales | 3 Algo complejas | 1 | 2 El contratista deberá vincular personal de dedicación exclusiva para la ejecución del contrato. | 4 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 7 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 7 | 3 La estructura de supervisión y niveles de decisión es elaborada y las decisiones se toman en cada nivel según su relevancia para el contrato. | 6 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 6 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 1 | [18 empty] | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | [21 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1
2 | enfermedad profesional | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla | 7 | 3 Se requiere de recurso humano y su costo es representativo para la ejecución del contrato. | 4 | 1 Nada Relevante | 7 | 1 Nada Relevante | 7 | 3 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son complejos | 6 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 1 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 1 | [18 empty] | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
3 | muerte | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 5 | 1 Los conocimientos o las habilidades requeridos son comunes, muchas personas cuentan con ellos. | 5 |  |  |  |  | 3 Las actividades a realizar requieren de un nivel de direccionamiento y control elaborado. El personal puede actuar con limitado grado de autonomía. | 6 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 1 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 1 | [18 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 2 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
4 | ausentismos | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad. | 5 | 2 Se requiere al menos de una acreditación específica para la ejecución del contrato. | 5 | [10 empty] | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 1 | [18 empty] | 2 | 5 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
5 | falta de personas clave | [14 empty] | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 1 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
6 | actos de empleados ya sean voluntarios o culposos | [14 empty] | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 1 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54
7 | impericia o falta de habilidades y conocimiento. | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [29 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | [8 empty] | 559872 | [9 empty] | Posible | 2 | 27 | 18 | 12 | 1 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 9 | 15 | 26 | 26 | 0 | 25 | 3 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 13
| 8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas | 06 Complejidad de la actividad |  | 08 Complejidad Actividades de transporte |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 12 Complejidad Servicios Conexos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RHC | [12 empty] | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16
1 | Incendios | 3 Algo complejas | 2 | 4 Las actividades de transporte son inherentes al cumplimiento del objeto contractual. | 6 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 3 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 3 | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 4 | 1 El suministro de agua no es relevante para la ejecución del contrato. | 2 | 1 No se requiere servicio de audiovisuales en el contrato | 7 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 6 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 2 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 2 | [14 empty] | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6
2 | Roturas | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla | 2 | 3 Las actividades de transporte son frecuentes y periódicas | 6 | 1 Nada Relevante | 3 | 1 Nada Relevante | 3 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 4 | 2 Se cuenta con red de suministro de energía eléctrica y está disponible todo el tiempo. | 7 | 2 Se requieren algunos servicios sanitarios y su disponibilidad es amplia. | 8 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 6 | [14 empty] | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 |  | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | [19 empty] | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900
3 | Filtraciones | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 2 | 4 Es necesario contratar servicios exculsivos de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 No se requiere recorrer trayectos superiores a 5 kilómetros para el aprovisionamiento de materiales e insumos. | 4 | 1 El suministro de gas no es relevante para la ejecución del contrato. | 5 | 2 Se requieren algunos ensayos de laboratorio y su disponibilidad es amplia. | 8 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 6 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 6 | [14 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 |  | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
4 | Derrames |  |  | 1 Se requiere una sola modalidad de transporte | 6 |  |  |  |  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 4 | 5 Se requiere aprovisionarse de medios de telecomunicación satelital. | 2 | 1 No se requieren disposición de residuos o escombros. | 6 |  |  |  |  | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 6 | [15 empty] | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
5 | Explosiones | [8 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 3 | 5 Se requiere aprovisionarse de servicio de conectividad satelital. | 2 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 6 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
6 | Falla Mecánica | [10 empty] | 4 Se requiere el procesamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 1 | [6 empty] | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 6 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1152
7 | Falla Eléctrica | [10 empty] | 4 Se requiere el almacenamiento de un alto volumen de datos, es relevante para la ejecución del contrato y se realiza con un tercero. | 1 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Falla Química | [10 empty] | 1 No se requiere servicio de sonido en el contrato | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 800 | 4 | 2 | 24 | 2 | [6 empty] | 132710400 | [9 empty] | Posible | 2 | 800 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 800 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[99 empty] | 791 | 752 | 799 | 799 | 799 | 0 | 796 | 798 | 776 | 798 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |  | 12
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RV
| 9. Factor de Riesgos Vicios | 06 Complejidad de la actividad |  | 07 Complejidad del Recurso Humano |  | 09 Complejidad Manipulación de Alimentos |  | 10 Complejidad Manipulación Medicamentos |  | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 17 Complejidad de direccionamiento y gestión |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos |  | 15 Complejidad actividades de campo |  | 16 Complejidad Actividades obra civil | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [29 empty] | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 | 14 | 15 | 16
1 | Vicios ocultos | 3 Algo complejas | 1 | 1 Los conocimientos o las habilidades requeridos son comunes, muchas personas cuentan con ellos. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de alimentos. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de manipulación y/o suministro de medicamentos. | 1 | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 1 | 3 La estructura de supervisión y niveles de decisión es elaborada y las decisiones se toman en cada nivel según su relevancia para el contrato. | 1 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 1 | 4 El contrato contempla una cantidad apreciable de actividades de campo especializadas y/o complejas. | 1 | 1 El contrato no contempla actividades de obra civil. | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
|  | 3 Se requiere experiencia pero es común encontrarla | 1 | 2 Se requiere al menos de una acreditación específica para la ejecución del contrato. | 1 | 1 Nada Relevante | 1 | 1 Nada Relevante | 1 | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 1 | 3 Los procesos, metodologías, procedimientos, instructivos son complejos | 1 |  |  | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 1 | 1 Se contempla un único frente de obra. | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1
|  | 1 El proceso es de común conocimiento no tiene restricciones de uso. | 1 | [6 empty] | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 1 | 3 Las actividades a realizar requieren de un nivel de direccionamiento y control elaborado. El personal puede actuar con limitado grado de autonomía. | 1 |  |  | 3 La ejecución del contrato se hace en lugares dispersos en un mismo departamento. | 1 | 2 El lugar para la ejecución del contrato es de fácil acceso y pero los tiempos para acceder pueden variar. | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 2
|  | 2 Las actividades están regidas y deben cumplir normas técnicas estictamente. | 1 | [6 empty] | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 1 | [6 empty] | 1 La obra contempla actividades a nivel de piso. | 1 | [16 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 2 Se requieren permisos y licencias para la realización de las actividades por parte de autoridad competente que regula la actividad. | 1 | [14 empty] | 1 La obra no contempla actividades de excavación, cimentación o instalación de estructuras elevadas o de elementos de gran tamaño y elevado peso. | 1 | [16 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | [7 empty] | 1
[18 empty] | 1 La obra no contempla actividades bajo el agua. | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1
[37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | [7 empty] | 186624 | [9 empty] | Posible | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
[99 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
| 10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros | 11 Complejidad Materiales e Insumos |  | 14 Complejidad Maquinaria y Equipos | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | RAC | [12 empty] | 6: 11; 7: 14
1 | pérdidas materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso. | 1 Todos los materiales e insumos requeridos son de amplia disponibilidad y accesibilidad. | 1 | 2 Las máquinas, equipos y vehículos son de uso común y su disponibilidad es amplia. | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
|  | 1 Hay múltiples fuentes para la consecusión de los materiales e insumos. | 1 | [32 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | 1 Ninguno de los materiales e insumos requiere de permiso legal para acceder a ellos. | 1 | [32 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | 1 Los materiales e insumos son todos de origen nacional. | 1 | [32 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | 1 No se contemplan materiales e insumos perecederos para la ejecución del contrato. | 1 | [32 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
[70 empty] | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [9 empty] | Poco Probable | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 6 to 16
[99 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11
1 | Efectos en costos por el Contexto Natural
2 | Efectos en costos por el Contexto Geomorfológico
3 | Efectos en costos por el Contexto Ambiental
4 | Efectos en costos por el Contexto Macroeconómico
5 | Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico
6 | Efectos en Costos por Complejidad de la actividad
7 | Efectos en costos del Recurso Humano
8 | Efectos en costos de las Actividades de transporte
9 | Efectos en costos por la Manipulación de Alimentos
10 | Efectos en costos por la Manipulación Medicamentos
11 | Efectos en costos de Materiales e Insumos
12 | Efectos en costos de Servicios Conexos
13 | Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión
14 | Efectos en costos de Maquinaria y Equipos
15 | Efectos en costos por Complejidad Actividades de campo
16 | Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil

## Valimpacto (hidden)
| de | a | Factor Riesgo
Rango 1 | 1 | 3 | 1
Rango 2 | 4 | 6 | 2
Rango 3 | 7 | 12 | 3
Rango 4 | 13 | 24 | 4
Rango 5 | 25 |  | 5
Factor Plazo del Contrato | 3
Factor Plazo Fase/Etapa 1 | 2
Factor Plazo Fase/Etapa 2 | 2
Factor Plazo Fase/Etapa 3 | 1
Factor Plazo Fase/Etapa 4 | 1
Factor Plazo Fase/Etapa 5 | 1
Factor Plazo Fase/Etapa 6 | 1
Factor Presupuesto del Contrato | 184722033
Factor Presupuesto Fase/Etapa 1 | 184722033
Factor Presupuesto Fase/Etapa 2 | 184722033
Factor Presupuesto Fase/Etapa 3
Factor Presupuesto Fase/Etapa 4
Factor Presupuesto Fase/Etapa 5
Factor Presupuesto Fase/Etapa 6
| Fase 1 /Etapa 1 | Fase 2 /Etapa 2 | Fase 3 /Etapa 3 | Fase 4 /Etapa 4 | Fase 5 /Etapa 5 | Fase 6 /Etapa 6
Factor Ítem del Presupuesto | 147777626.4 | 221666439.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 36944406.6 | 55416609.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO
|  |  | Referencia | desde | hasta
Intensidad MO | 3 |  | 1 | 1 | 2
|  |  | 2 | 2 | 5
Estimado Personal | 5 |  | 3 | 5 | 20
|  |  | 4 | 20
Costo Estimado Personal Mes | 16014375
Costo Estimado Personal Total | 160143750
Intensidad Transporte | 4 |  | Transporte | 47450
|  |  | Referencia | desde | hasta
Estimado Transporte | 20 |  | 1 | 1 | 2
|  |  | 2 | 2 | 5
Costo Estimado Transporte Mes | 34164000 |  | 3 | 5 | 20
Costo Estimado Transporte Total | 341640000 |  | 4 | 20
Intensidad Materiales de Insumo | 1 |  | Materiales |  |  | Tipo Contrato | 2 | Referencia | Ponderación
Variación por materiales | 0.1% |  | Referencia | desde | hasta |  |  | 1 | 70%
| 158122.0602 |  | 1% | 1 | 3 |  |  | 2 | 10%
|  |  | 3% | 3 | 8 |  |  | 3 | 10%
|  |  | 5% | 8 | 15 |  |  | 4 | 80%
|  |  | 10% | 15 | 36 |  |  | 5 | 80%
Intensidad Materiales Importados | 1 | 3 | Materiales Importados
Variación Materiales Importados | 7% |  | Referencia | desde | hasta |  |  | Referencia | Ponderación
|  |  | 1 | 0% | 1% |  |  | 1 | 70%
|  |  | 2 | 1% | 5% |  |  | 2 | 10%
|  |  | 3 | 5% | 15% |  |  | 3 | 10%
|  |  | 4 | 15% |  |  |  | 4 | 80%
[8 empty] | 5 | 80%
Intensidad Maquinaria y Equipo | 2 |  | Maquinaria y Equipo | 1423500
Variación por Maquinaria y Equipo | 400000 |  | Referencia | desde | hasta | Intensidad dias/mes | Costo Diario
|  |  | 1 | 0 | 30 | 30 | 1
|  |  | 2 | 30 | 400000 | 20 | 20000
|  |  | 3 | 400000 | 21352500 | 10 | 2135250
|  |  | 4 | 21352500 | 71175000 | 5 | 14235000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Valor Impacto | Fase 1 /Etapa 1 | Fase 2 /Etapa 2 | Fase 3 /Etapa 3 | Fase 4 /Etapa 4 | Fase 5 /Etapa 5 | Fase 6 /Etapa 6
Factor Ítem del Presupuesto | 101472994.1205 | 101472994.1205 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 36944406.6 | 55416609.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factor Ítem del Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fase 1 /Etapa 1 | Fase 2 /Etapa 2 | Fase 3 /Etapa 3 | Fase 4 /Etapa 4 | Fase 5 /Etapa 5 | Fase 6 /Etapa 6
Factor Ítem del Presupuesto | Moderado
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto
Factor Ítem del Presupuesto

## cap.7 - analisis riesgos
Contratista
ENTerritorio
|  | TABLAS DE RIESGOS | [14 empty] | Consultor
|  | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA “CONSTRUCCIÓN NUEVAS INSTALACIONES PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” | [14 empty] | Interventor
Asociado
Entidad Territorial
Ejecutor
| Valor del Presupuesto | 1847220330 | [5 empty] | 7.937 | 7
PROBABILIDAD | [5 empty] | CONSECUENCIA
Nivel | Descriptor | Descripción |  |  |  | Nivel | Descriptor | Desde > | Hasta <=
1 | Raro | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 1 | Mínimo | 0 | 5385482.0117 |  | 5 | 25 | 50 | 75 | 110 | 135
2 | Poco Probable | Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 2 | Menor | 5385482.0117 | 37698374.0816 |  | 4 | 20 | 40 | 60 | 88 | 108
3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 3 | Moderado | 37698374.0816 | 263888618.5714 |  | 3 | 15 | 30 | 45 | 66 | 81
4 | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 4 | Mayor | 263888618.5714 | 1847220330 |  | 2 | 10 | 20 | 30 | 44 | 54
5 | Casi cierta | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |  |  |  | 5 | Catastrófico | 1847220330 |  |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 22 | 27
[12 empty] | 5 | 10 | 15 | 22 | 27
| 1. Factor de Riesgos: Acciones Legales |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 4 | 10 | 40
| Costos indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 33249965.94 | Posible | Menor | 4 | 10 | 40
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 101472994.1205 | Probable | Moderado | 3 | 10 | 30
| Costos indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 36944406.6 | Probable | Menor | 3 | 10 | 30
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 101472994.1205 | Probable | Moderado | 3 | 10 | 30
| Costos indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 36944406.6 | Probable | Menor | 3 | 10 | 30
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 4. Factor de Riesgos Socio-Políticos |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 4 | 10 | 40
| Costos indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 33249965.94 | Posible | Menor | 4 | 10 | 40
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 5. Factor de Riesgos Macroeconómicos |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 4 | 10 | 40
| Costos indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 33249965.94 | Posible | Menor | 4 | 10 | 40
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 101472994.1205 | Probable | Moderado | 4 | 10 | 40
| Costos indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 36944406.6 | Probable | Menor | 4 | 10 | 40
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 4 | 10 | 40
| Costos indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista | 33249965.94 | Posible | Menor | 4 | 10 | 40
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 3 | 10 | 30
| Costos indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 44333287.92 | Posible | Moderado | 3 | 10 | 30
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 9. Factor de Riesgos Vicios |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 91325694.7084 | Posible | Moderado | 3 | 10 | 30
| Costos indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 44333287.92 | Posible | Moderado | 3 | 10 | 30
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros |  |  |  | Fase 1
| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |  | Sugerido Probabilidad | Sugerido Consecuencia
| Costo personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 81178395.2964 | Poco Probable | Moderado | 3 | 10 | 30
| Costos indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista | 29555525.28 | Poco Probable | Menor | 3 | 10 | 30
|  |  |  | #VALUE! | Contratista | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| 11. Otros Factores de Riesgos |  |  |  | Fase 1
| Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación | Tratamiento
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |  |  | 3 | 15 | 45
| Accidentes laborales mayor | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |  |  | 2 | 22 | 44
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia |  |  | 3 | 15 | 45
| Terminacion anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes. | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia |  |  | 2 | 22 | 44
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes |  |  | 2 | 27 | 54
| Daño o pérdida de Equipos y vehiculos utilizados durante la ejecucion del contrato | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes |  |  | 2 | 22 | 44
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |  |  | 3 | 15 | 45
| Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |  |  | 3 | 15 | 45
| Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos y/o especificaciones | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |  |  | 3 | 15 | 45
| Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |  |  | 2 | 15 | 30
| Menores ingresos por menor número de proyectos ejecutados en el marco del contrato por inviabilidad de uno o más proyectos. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |  |  | 2 | 15 | 30
|  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!

## Incidencias y Tratamientos
RESULTADOS INCIDENCIAS POR FACTOR DE RIESGOS Y TRATAMIENTOS SUGERIDOS
|  | 1. Factor de Riesgos: Riesgos Legales | Tratamiento Sugerido
Mayores incidencias de: | 3 | licencias y permisos | Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades.
Reflejándose en: | 8 | incrementos en los costos de insumos, materiales y equipos, así como una prolongación en la duración del proyecto | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública
Mayores incidencias de: | 5 | Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. | Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar holguras en el cronograma para las actividades de la ruta crítica.
Reflejándose en: | 12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos
Mayores incidencias de: | 2 | proveedores | Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores.Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores.
Reflejándose en: | 12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
4. Factor de Riesgos Socio-Políticos
Mayores incidencias de: | 5 | protestas | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato,
Reflejándose en: | 5 | Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.
5. Factor de Riesgos Macroeconómicos
Mayores incidencias de: | 6 | oferta o demanda de bienes y servicios | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
Reflejándose en: | 12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza
Mayores incidencias de: | 4 | Climáticos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones climáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
Reflejándose en: | 12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales
Mayores incidencias de: | 1 | accidentes laborales | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.
Reflejándose en: | 13 | Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas
Mayores incidencias de: | 6 | Falla Mecánica | Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
Reflejándose en: | 12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
9. Factor de Riesgos Vicios
Mayores incidencias de: | 1 | Vicios ocultos | Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad.
Reflejándose en: | 6 | Efectos en Costos por Complejidad de la actividad | Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.
10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros
Mayores incidencias de: | 1 | pérdidas materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso. | Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato. Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido. Establecer identificación de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza TRDM.
Reflejándose en: | 11 | Efectos en costos de Materiales e Insumos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

## Catalogo Tratamiento de Riesgos (hidden)
CATÁLOGO DE TRATAMIENTOS DE RIESGO
Tratamiento Sugerido Contratista
1. Factor de Riesgos: Riesgos Legales
1 | impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo | Verificar costos de origen impositivo y contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
2 | actos de autoridad, comiso, embargo, demandas | Monitorear estado de acciones legales, contemplar en rubro de contingencias posibles costos de asesoría legal y defensa.
3 | licencias y permisos | Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades.
4 | derechos de autor y de propiedad intelectual | Verificar costos de derechos de autor y propiedad intelectual, contemplar en el modelos financiero para la estructuración de la oferta.
5 | Normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19. | verificar la normativa aplicable a la actividad económica y al contrato, así como las normas técnicas que se deben observar para la ejecución del mismo y considerar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública
1 | telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. | Verificar disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones frente a las necesidades del contrato, establecer medios alterno de telecomunicación en caso de ser necesario, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
2 | servicios públicos. | Verificar disponibilidad de servicios públicos frente a las necesidades del contrato, establecer medios alterno de suministro en caso de ser necesario, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
3 | nuevos desarrollos tecnológicos | Verificar disponibilidad de nuevos desarrollos tecnológicos frente a las necesidades del contrato, establecer viabilidad de implementación, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
4 | Operación y manejo de equipos y herramientas. | Verificar disponibilidad y estado de equipos y herramientas necesarios para la ejecución del contrato, establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
5 | Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. | Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar holguras en el cronograma para las actividades de la ruta crítica.
6 | En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios | Verificar medios y/o proveedores alternos de equipos y herramientas para ejecutar las actividades.
3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos
1 | subcontratos | Establecer términos y condiciones de idoneidad de subcontratistas.Establecer cláusulas de ajuste y de salida en subcontratos. Establecer cláusulas penales en subcontratos. Requerir garantías a subcontratistas.
2 | proveedores | Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores.Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores.
3 | filiales | Establecer alcance y responsabilidades de filiales con respecto al contrato.
4 | subordinadas | Establecer alcance y responsabilidades de subordinadas con respecto al contrato.
4. Factor de Riesgos Socio-Políticos
1 | Actos de terrorismo | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.
2 | actos de Delincuencia común | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato,
3 | Actividad proselitista | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato,
4 | huelgas | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato,
5 | protestas | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato,
6 | costumbres y usos culturales, religiosos y creencias | Verificar condiciones de carácter cultural y religioso presentes en la zona, incluir en plan de gestión de los interesados procedimiento para el relacionamiento con comunidades.
5. Factor de Riesgos Macroeconómicos
1 | Tipo de cambio | Monitorear comportamiento del tipo de cambio. Contratar coberturas cambiarias. Considerar costos de las coberturas cambiarias en el modelo financiero para la estructuración de la oferta.
2 | Tasa de interés | Monitorear comportamiento de los tipos de interés, considerar costos financieros en el modelo para la estructuración de la oferta.
3 | Curva de Inflación | Monitorear comportamiento de la inflación, considerar costos financieros en el modelo para la estructuración de la oferta.
4 | comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
5 | disponibilidad y costo de mano de obra | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
6 | oferta o demanda de bienes y servicios | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza
1 | Geológicos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones geológicas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
2 | freáticos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones freáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
3 | Hidrológicos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones Hidrológicas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
4 | Climáticos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones climáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
5 | incendios forestales | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de propensión a incendios forestales. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
6 | Biológicos / patológicos | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado factores vectores biológicos o patológicos presentes en la zona de ejecución de actividades. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
7 | acción de roedores, insectos y demás animales | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado factores vectores como roedores,insectos y demás animales presentes en la zona de ejecución de actividades, con potencialidad de afectar la ejecución de las mismas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales
1 | accidentes laborales | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.
2 | enfermedad profesional | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.
3 | muerte | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.
4 | ausentismos | Contar con personal de respaldo para cubrir ausencias. Contemplar costos en el rubro de contingencias.
5 | falta de personas clave | Contar con plan de respaldo. Contemplar costos en el rubro de contingencias.
6 | actos de empleados ya sean voluntarios o culposos | Establecer en plan de trabajo capacitación del personal, validación de competencias, e indicadores de desempeño. Incluir en contratos obligaciones de respondabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con póliza TRDM.
7 | impericia o falta de habilidades y conocimiento. | Establecer en plan de trabajo capacitación del personal, validación de competencias, e indicadores de desempeño. Incluir en contratos obligaciones de respondabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con póliza TRDM.
8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas
1 | Incendios | Establecer monitoreos de puntos críticos. Contratar póliza TRDM.
2 | Roturas | Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
3 | Filtraciones | Establecer monitoreos de puntos críticos. Contratar póliza TRDM.
4 | Derrames | Establecer monitoreos de puntos críticos. Contratar póliza TRDM.
5 | Explosiones | Establecer monitoreos de puntos críticos. Contratar póliza TRDM.
6 | Falla Mecánica | Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
7 | Falla Eléctrica | Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
8 | Falla Química | Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
9. Factor de Riesgos Vicios
1 | Vicios ocultos | Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad.
10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros
1 | pérdidas materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso. | Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato. Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido. Establecer identificación de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza TRDM.
1 | Efectos en costos por el Contexto Natural | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones climáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
2 | Efectos en costos por el Contexto Geomorfológico | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones geológicas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
3 | Efectos en costos por el Contexto Ambiental | Verificar condiciones del entorno presentes en la zona, Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
4 | Efectos en costos por el Contexto Macroeconómico | Verificar condiciones macroeconómicas presentes al momento de preparar la oferta, realizar proyecciones, considerar holguras en los supuestos fundamentales.
5 | Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico | establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.
6 | Efectos en Costos por Complejidad de la actividad | Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.
7 | Efectos en costos del Recurso Humano | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
8 | Efectos en costos de las Actividades de transporte | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
9 | Efectos en costos por la Manipulación de Alimentos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
10 | Efectos en costos por la Manipulación Medicamentos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
11 | Efectos en costos de Materiales e Insumos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
12 | Efectos en costos de Servicios Conexos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
13 | Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
14 | Efectos en costos de Maquinaria y Equipos | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
15 | Efectos en costos por Complejidad Actividades de campo | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
16 | Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

## Catalogo Otros Riesgos
CATÁLOGO DE TRATAMIENTOS DE RIESGO
Riesgo | Tratamiento | Asignación | Aplicación
Accidentes laborales menor | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal | Contratista | Todos tipo de contrato si hay actividades presenciales y/o visitas de campo
Accidentes laborales mayor | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal | Contratista | Todos tipo de contrato si hay actividades presenciales y/o visitas de campo
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes | Contratista | Todos tipo de contrato si hay actividades presenciales y/o visitas de campo
Daños y perjuicios a otros Contratistas | Contemplar costos y comprar seguros suficientes RC Cruzada | Contratista | Contrato de Interventoría
Necesidades de reprocesos por fallas, errores o insuficiencias en las actividades de control de ejecución del contrato principal | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato de Interventoría
Daño o pérdida de Equipos y vehiculos utilizados durante la ejecucion del contrato | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Todos tipo de contrato que requiera uso de equipos y vehículos.
Terminación anticipada del contrato objeto de Interventoría | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato de Interventoría
Terminación anticipada por aplicación de condición resolutoria | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Todos tipo de contrato que tenga condición resolutoria
Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Contrato de Consultoría
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Todo tipo de contrato que tenga cronograma pactado
Agotamiento del presupuesto antes del cumplimiento del plazo contractual en tiempo | Contar con plan de contingencia | ENTerritorio | Todo tipo de contrato que tenga rubro por bolsa agotable
Daños a propiedades adyacentes u obras y estructuras existentes. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar poliza TRDM obras civiles existentes | Contratista | Contrato de obra o mantenimiento en el que existan propiedades adyacentes u obras existentes susceptibles de daño
Daños a la obra no entregada | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar poliza TRDM obras civiles en construcción | Contratista | Contrato de obra
Daños a la obra entregada pero que se encuentra bajo la custodia y control del contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar poliza TRDM obras civiles en construcción | Contratista | Contrato de obra
Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de las obras | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Contrato de obra
Demoras y reprocesos generados en las actividades de integración de los frentes de obra | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Contrato de obra
Menores ingresos por menores cantidades de obra requeridas en el proyecto. | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato de obra
Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión del debido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en la aplicación del plan de gestión ambiental. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Todo tipo de contrato cuyas actividades puedan generar daños ambientales.
Mayores cantidades de obra e items no previstos por causas imputables al contratista | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato de obra
Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas no imputables al contratista, verificado por la interventoría y aprobado por ENTerritorio | Verificar viabilidad presupuestal para la realización de los cambios | ENTerritorio | Contrato de obra
Terminacion anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Todo contrato que se ejecute por etapas o fases y la ejecución de la fase subsiguiente depende del resultado de la etapa precedente.
Agotamiento de Bolsa Componente Predial | Contar con plan de contingencia | ENTerritorio | Todo tipo de contrato que contemple bolsa de componente predial
Agotamiento de Bolsa Ensayos | Contar con plan de contingencia | ENTerritorio | Todo tipo de contrato que contemple bolsa para ensayos
Daño o pérdida de producto en inventario o transporte | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contratos de suministro o compraventa
Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de entregas | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos de suministro o compraventa
Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Todo tipo de contrato en el marco de un proyecto
Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Daños y perjuicios derivado de fallas en la oportunidad y disponibilidad del Software por causas imputables al contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para solventar picos de demanda de soporte y actualización del software. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Daños y perjuicios por interrupciones o fallas en los servicios de la infraestructura arrendada | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contrato de arrendamiento
Daños o deterioros por mal uso del inmueble imputables a ENTerritorio | Contar con plan de contingencia | ENTerriorio | Contrato de arrendamiento
Daños o deterioros del inmueble derivados del uso normal o por el paso del tiempo | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato de arrendamiento
Retrasos por Documentación y protocolos técnicos de migración; incompletos o defectuosos debido a la forma como plantea los requerimientos del contratista entrante. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Retrasos por Documentación y protocolos técnicos de migración; incompletos o defectuosos debido a la forma como responde los requerimientos el área responsable de ENTerritorio. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Retrasos por incompatibilidad o deficiencias en la configuración de equipos ( hardware y software) entrante. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Retrasos por fallas o errores en la restauración de back ups | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Retrasos por falta de diligencia del área de ENTerritorio responsable para el suministro de documentación y protocolos técnicos de migración. | Contar con plan de contingencia | ENTerritorio | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Retrasos por omisión de parte del contratista entrante en el proceso de documentación y protocolos técnicos de migración. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Errores, imprecisiones o falla por parte del contratista al identificar los requisitos funcionales y técnicos requeridos para la Solución. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contratos que contemplen componente importante o inherente de Tecnologías de la Información
Menores ingresos por menores cantidades de actividad requieridas por la entidad. | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Todo tipo de contrato en el que las cantidades requeridas por la entidad de bienes o servicios sea variable.
Agotamiento del rubro de actividades por bolsa antes del cumplimiento del plazo contractual. | Contar con plan de contingencia | ENTerritorio | Todo tipo de contrato que contemple bolsa de monto agotable.
Necesidad de repetición de actividades de transferencia de conocimiento por insuficiencia en la apropiación del conocimiento del personal entrenado | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Todo tipo de contrato que contemple actividades de capacitación
Infidelidad, fraudes y robo contra los recursos, cometidos por empleados de la entidad fiduciaria o terceros | Constar que cuenta con un seguro Banker´s Blanket Bond, -BBB | Contratista | Contrato de servicios financieros
Fraudes y robos electrónicos, cometidos contra los valores del encargo fiduciario | Constar que cuenta con un seguro Banker´s Blanket Bond, -BBB | Contratista | Contrato de servicios financieros
Errores y omisiones imputables a la entidad fiduciaria, que impacten los recursos del Fondo a su cargo | Constar que cuenta con un seguro Banker´s Blanket Bond, -BBB Cobertura "Professional Indemnity" | Contratista | Contrato de servicios financieros
Daños y perjuicios a terceros por errores u omisiones de la Fiducia en el manejo de los recursos | Constar que cuenta con un seguro Banker´s Blanket Bond, -BBB Cobertura "Professional Indemnity" | Contratista | Contrato de servicios financieros
Menor monto de recursos administrados en el encargo fiduciario, por menores necesidades del proyecto | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato de servicios financieros
Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información de documentos y planos suministrada por ENTerritorio en desarrollo de las actividades objeto del contrato. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato que contemple como compoenente importante la gestión de documentos de la entidad
Identificación de faltantes en los documentos entregados por ENTerritorio generando reprocesos en las actividades. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato que contemple como compoenente importante la gestión de documentos de la entidad
Menores cantidades de servicio por menores necesidades de la entidad. | Contemplar costos en la oferta | Contratista | Contrato que contemple como compoenente importante la gestión de documentos de la entidad
Daño o pérdida de equipos entregados para calibración y/o mantenimiento | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contrato de mantenimiento o calibración de equipos
Falla en el protocolo de administración y control de armamento y distintivos | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes | Contratista | Contrato de vigilancia
Falla en los protocolos de supervisión | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato de vigilancia
Falla en los protocolos de validación de capacidades y habilidades del personal | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato de vigilancia
Falla en la verificación de la efectividad de las capacitaciones al personal | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato de vigilancia
Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales por fallas u omisiones del contratista en la disposición de residuos derivados de las actividades de mantenimiento | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato que contemple actividades de disposición de residuos con tratamientos especiales de los mismos.
Fallas en la oportunidad y disponibilidad en la puesta en operación de los equipos. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato que contempla instalacióny puesta a punto de equipos
Fallas en la oportunidad y disponibilidad en la prestación de servicios de mantenimiento de los equipos. | Contar con plan de contingencia | Contratista | Contrato que contempla instalacióny puesta a punto de equipos
Necesidad de recuperaciones o reconstrucción de información digital o física de archivos e información relevante del proyecto por fallas en la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Todo contrato que contemple un volumen importante de generación de información en físico y digital
Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos y/o especificaciones | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Todo contrato que contemple realización de pruebas, ensayos y/o levantamiento de datos en campo, para posterior procesamiento.
Necesidades de reprocesos por fallas o errores del contratista en la elaboración y entrega efectiva de los reportes | Contar con plan de contingencia | Contratista | Todo contrato que contemple la realización de reportes y/o informes periódicos.
Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Menores ingresos por menor número de proyectos ejecutados en el marco del contrato por inviabilidad de uno o más proyectos. | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Los espacios a Continuación se dejan disponibles para incluir otros riesgos y tratamientos que identifique el analista.