## ANEXO RIESGOS
| Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS NUEVAS, DE MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 - 40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | [15 empty] | Anexo # | 2
[22 empty] | Fecha | 2024-04-25
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta abril de 2024.
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| 1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Estimacion inadecuada de los costos por parte de los oferentes. | Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de presentación de la oferta | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Contínuo
ghj | 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Rettraso en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisando a detalle las actividades a desarrollar para acertar en el tiempo de ejecucion plasmado en el cronograma para reducir la posibilidad. Se debe llevar Bitácoras de ejecución para realizar seguimiento a las actividades requeridas en el contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Informes de ejecución y seguimiento frente al cronograma. | Semanal
| 3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Entidad Contratante | Desde el acto de adjudicación | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato | Diario
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad. | Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista e Interventor | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta el final de la ejecución del contrato. | Seguimiento períodico a los bienes y servicios entregados | De acuerdo con lo establecido en la FCT
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la planeación, logistica u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad. | Retrasos en al ejecucion y/o incumplimiento del obejto contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Obligación por parte del Contratista de entregar cronograma para la ejecución de las activdiades requeridas en ejecución el contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la planeación de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista | De acuerdo con lo establecido en la FCT
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución del Contrqato de obra sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El Contratista deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta del Contratista y las obligaciones contractuales. | Cada vez que se requiera
asd | 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales del personal adscrito al contratista de obra | Retraso en la ejecución del contrato, ocasionado por la necesidad de remplazar el personal dispuesto por el Contratista. Carga económica surgida por la ocurrencia del accidente laboral en el cual se vio involuctrado el personal dispuesto por el Contratista de Obra, para la ejecución del Contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantizar el pago y permanencia de las afiliaciones del personal dispuesto por el Contratista de Obra, a los sistemas obligatorios de salud, con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Proporcionar a su personal y durante la ejecución del contrato, los elementos de dotación y protección personal requeridos para la ejecución de las labores a ejecutar el contrato. Capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos. Identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Verificando el estado de afiliación del personal adscrito al Contratista de Obra para la ejecución. Realizando el uso de elementos de protección y seguridad, implementación de protocolos para ejecución de actividades, entre otros. Revisando los informes de interventoría, sobre el particular. | Semanal
sdfd | 8 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cambios en diseños, especificaciones u otro requerimiento técnico que se presente previo al inicio del contrato y/o durante la ejecución del mismo. | Retraso en las actividades contractuales. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá presentar oportunamente los diseños y especificaciones, para el aval respectivo de la interventoría. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista, Interventor y Entidad Ejecutora | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Supervisando los cambios de diseño, especificaciones, requerimientos, etc. Que se presenten. | Semanal
sfd | 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diseños y estudios ejecutados que no cumplan con los requerimientos de calidad o normas mínimas, que afecten el proceso de ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Cumplimento y seguimiento de las actividades del contratista de obra y aplicación de la normatividad vigente. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Ejecutora e Interventor | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Supervisión y verificación permanente de las actividades del contrato de obra. | Semanal
sdfd | 10 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Viabilidad sobre el uso del suelo del predio asignado a la construcción. | Afectación en la ejecución y cumplimiento de las obras a contratar. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a los trámites antes los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y acorde a la normas vigentes. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento permanente de las actividades adelantadas con las entidades competentes. | Semanal
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad que afectan la normal ejecución del contrato. | Aumento al presupuesto inicialmente establecido | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | ICBF | Realizar el proyecto de forma iterativa, incremental para tener en cuenta los cambios normativos y por medio de Comites de Seguimiento identificar y verificar cambios que se puedan presentar en la normavitidad durante la ejecucion del contrato que puedan afectar los proyectos. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del contratista y el supervisor del contrato | Seguimiento al desarrollo del contrato | Semanal
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con el proceso de tramites de urbanismo y construcción para la obtención de permisos y/o autorizaciones de licencias, para la ejecución de las obras, traslado o habilitación de redes en general, cambios o modificaciones que sean solicitados para la obtención permisos requeridos. | Retraso en el inicio para la ejecución de los trabajos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la obtención de licencias, licencias de construcción y de reconocimiento, permisos, autorizaciones de acuerdo a los diseños, planos, protocolos y procedimientos establecidos por las entidades involucradas. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | Realizando seguimiento y verificación en comités de obra a la gestión y documentación adelantada por parte del contratista, para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones y de mas tramites necesarios. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios necesarios. | Retraso en la ejecución de los trabajos en los proyectos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor a la gestión documentada por parte del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | En comités de obra realizar verificación de la gestión realizada y sus resultados por parte del contratista. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Modificaciones de licencias y/o permisos para el desarrollo de los proyectos. | Cuando se cuente con licencia y/o permisos debidamente ejecutoriadas o autorizadas y ésta sea modificada por solicitud de otras entidades involucradas, la entidad determinara responsables para pago de dicho proceso. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la modificación de licencias y/o permisos de acuerdo a las necesidades que se presenten del proyecto. | 5=Casi cierto | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | Verificacion en comités de obra de la gestión realizada y documentación de dichos tramites adelantados por el contratista. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo del proyecto. | Retraso en la ejecución del contrato, inicio de la obra o recibo a satisfacción. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Ejecutora y Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizando seguimiento en comités de obra y socializaciones del proyecto con la comunidad. | Cuando se presente objeción por parte de la comunidad para la ejecución del contrato.
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zona de influencia del proyecto. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Interventoría | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios y Diseños. Labor a cargo del Interventoría, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Ejecutora y Contratista | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Contratista y/o Interventor, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento
| 17 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de Obra y/o interventoría requerido para la ejecución de los proyectos. | Retraso en el desarrollo de la contratación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora e Interventor | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. | Verificación y seguimiento durante todo el proceso. | En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.
| 18 | General | Externo | Seleccción | Riesgo Económicos | Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada. | Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. -Retraso en la ejecución del plazo contractual | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1.Establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. 2.Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. 3.Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. 5.Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado. 6.Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 7.Definir claramente dentro de los estudios previos y la propuesta economica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la ejecución del contrato. | 1.Acompañamiento técnico en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte dela Entidad contratante. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes. | Contínuo
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras por parte del contratista en dar inicio a las obras. | Retraso en la ejecución del contrato | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento contínuo al cumplimieto del cronograma | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde el inicio de las actividades de obra. | Hasta la ejecución del contrato. | Seguimiento y requerimiento al contratista. | En la etapa de ejecución del contrato.
| 20 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos. | Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | Seguimiento y requerimiento al contratista | Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal de interventoría, almacenados en las oficinas y campamentos del contratista. | Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista | Permanente
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales de personal adscrito al contratista en los frentes de trabajo definidos | Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del contratista. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar las actividades de construccion requeridas, en los plazos y condiciones contractuales establecidas. | Afectacion en la programacion de obra | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento contínuo a las obligaciones establecidas en el contrato. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección y del personal operativo requerido. Realizar seguimiento contínuo a los cronogramas de obra, además del diligenciamiento de las bitácoras de los proyectos, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales, a cada uno de los frentes de obra. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Ejecutora, Interventoria y Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Verificacion de los informes de la Interventoria. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en partícular. | Semanal
| 24 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No presencia de personal idoneo requerido en el proyecto para la ejcución de actividades requeridas en cada uno de los frentes de obra | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo que pueda atender las necesidades que se presenten | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventor | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la ejecución del contrato. | Verificación del cumplimiento del personal minimo requerido. | Semanal
| 25 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista por un plazo mayor al inicialmente presupuestado. | Mayor permanencia en obra, prórrogas y adiciones. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Definir claramente la etapa de diagnóstico y planeación dentro de la Ficha de condiciones técnicas del proceso. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora y Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la ejecución del contrato. | Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Surtiendo la Fase 1 de los contratos de obra (diagnóstico). Con base en el resultado de la Fase 1, priorizando las actividades a ejecutar para cada una de las infraestructuras a intervenir. | Semanal
| 26 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño a terceros ocasionados por el personal del contratista, durante la ejecución de actividades de medicion o toma de muestras para la elaboración de ensayos de laboratorio, necesarios para certificar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Entidad, para una actividad en partícular. | Demandas e incomveniestes contractuales que pueden retrasar la ejecución de los proyectos. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar los bienes y personal, cercanas a la ejecución de los proyectos para lo cual se elaboraran actas de vecindad necesarias para verificar el estado de las infraestructuras aferentes a cada uno de las Infraestructuras a intervenir. Esta actividad deberá realizarse con anterioridad al inicio de la Fase de Obra del Contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Ejecutora, Interventoria y Contratista | Desde el inicio de las actividades de obra. | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificación y seguimiento del cumplimioento de las medidas de seguridad adoptadas por el contratista de interventoría, para la ejecución de estas actividades. Verificación de la elaboración de las actas de vecindad. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
| 27 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo por el deficiente Ajuste y/o Actualizacion y/o Homologacion o elaboración de estudios o diagnosticos realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. | Diseños deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora, Interventoria y Contratista | Al inicio de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios | Al final de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su equipo de trabajo a los diagnostios o estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo presentado por la ejecución de obras que contravienen los cálculos, estudios y/o diagnosticos aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o diagnosticos deficientes realizados por el Contratista de Obra sin aprobación de la interventoría. | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Con base en estudios y diagnosticos confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de concertacion del diagnostico y/o estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora y Contratista | Al inicio de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios | Al final de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertacion y entrega de diagnosticos o de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su equipo de trabajo a los diagnostios o estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
| 29 | General | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Riesgo por el deficiente control y seguimimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser aprobada por el INTERVENTOR. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios que se encuentran en la infraestructura y trabajadores de la obra. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Ejecutora y Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
| 30 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Riesgo por el deficiente control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. | Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoriate y Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente. | Diario
| 31 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo presentado por el deficiente control por parte del contratista, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora e Interventor | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia | Permanente
| 32 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente, Informar de inmediato las novedades de salud. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Ejecutora y Contratista | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
| 33 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la operación de la actividad desarrollada por la Entidad contratada, relacionados a la llegada a los territorios focalizados PDET, por motivos de orden púbico, condiciones climaticas o siniestros. | Retrasos enla ejecución de las actividades programadas, ncumplimiento de pagos | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Establecer planes de contingencia, seguir los protocolos de seguridad establecidos en los territorios, con el acompañamiento de la comunidad | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoria y Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
| 34 | General | Externo | Seleccción | Económico | Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos o más oferentes con el fin de obtener un beneficio o perjudicar a una tercera parte (otro proponente o al ICBF) | Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierta o revocatoria | 1=Raro | 3= Mayor | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | Proyectar un análisis del sector del proceso contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, para determinar los valores techo, así como los requisitos de habilitacion y calificacion para esteblecer criterios objetivos que garanticen una efectiva pluralidad de oferentes. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | (NO) al estar el proceso en la etapa de selección. | Equipo Estructurador y Comité Evaluador | Desde la apertura del proceso | Hasta la fecha de la firma del contrato | Seguimiento por parte del equipo estructurador y del comité evaluador | Permanente, desde la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos