## Hoja1
Objetivo general: Fortalecer la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población rural en condición de pobreza y pobreza extrema Objetivos específicos: 1. Fortalecer la estructura organizacional para el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles 2. Mejorar el acceso a instrumentos de financiación para el desarrollo de iniciativas productivas rurales.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuándo se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retraso en el desembolso presupuestal para cumplir con las metas definidas | Retraso en la ejecución presupuestal y desarrollo del proyecto | 2=improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo alto | FCP Y MADR | Estructurar un cronograma de control que establezca con claridad los tiempos para el cumplimiento de los entregables exigidos en cada uno de los desembolsos | 1=Raro | 3=Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | FCP y quien este designe y supervisor del Contrato designado por el MADR. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informes periódicos con soporte de avances | Mensual financiero y trimestral general
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la divulgación de los lineamientos de aspiración. | Cofinanciables por debajo del número de grupos proyectados en el cumplimientos de metas en las zonas de focalización. | 2=improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA /MADR | Diseño de instrumentos y estrategias de intervención para la aplicación por parte del proyecto campo emprende. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | MADR / Operador | Desde la apertura de la convocatoria. | inscripción de grupos asociativos y aprobación del primer CLEAR | Monitoreo y seguimiento permanente a las socializaciones e inscripciones a través de instrumentos y sistema | Informe de seguimiento diario a la inscripción
3 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Baja participación para el total de cofinanciaciones proyectado. | No se contaría con el número de grupos a cofinanciar en el proyecto. | 2=improbable | 4:Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA /MADR | Aplicación de alianzas estrategia y/o ampliación del plazo para la participación de grupos | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo bajo | Si | MADR / Operador | Desde la aprobación del primer CLEAR | Con la aprobación del segundo CLEAR | Informes previos a la aprobación del primer y segundo CLEAR. | Informe Mensual
4 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumpliendo del contrato de adhesión por parte de los grupos cofinanciados en el proyecto en cualquier etapa. | Incumplimiento y la no consecución del objeto del programa. | 3= posible | 3=moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Acompañamiento para el fortalecimiento técnico y financiero a las organizaciones cofinanciadas. | 2=menor | 2= Menor | 4 | Riesgo bajo | si | Operador | Desde la suscripción de los contratos de adhesión. | Hasta la efectiva liquidación del contrato de adhesión. | Informe bimensual de porcentaje de cumplimiento del contrato de adhesión. | Informe bimensual.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales. | Inadecuada ejecución del contrato | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | Contratante (Supervisor) | Inicio ejecución del contrato | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Vigilar el cumplimiento del objeto contractual | Mensual durante la ejecución del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultad de acceso a servicios financieros de organizaciones cofinanciables en el desarrollo de la formalización de los proyectos productivos | Las familias no podrían acceder a los servicios financieros ofrecidos, incumpliendo con las metas y el objeto contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Articulación con entes públicos y/o privados encargados de promover los procesos de inclusión financiera. | 1=raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | MADR / Proyecto | Etapa de activos financieros | Desde el inicio del acompañamiento técnico a los grupos asociativos | Cierre del acompañamiento técnico a los grupos asociativos | Documento de alianza con las entidades financieras, revisión trimestral.
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | incumplimiento de la normatividad vigente del componente ambiental | Sanciones por parte de los entes reguladores, suspensión del proyecto, Impacto ambiental en la zona de ejecución | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Capacitaciones y acompañamiento de las autoridades ambientales competentes | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informes periódicos con soporte de avances | Cada 3 meses
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la ejecución técnica y presupuestal del contrato | Atraso en el cronograma de ejecución técnica y presupuestal. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | cronograma de trabajo para poder cumplir con los tiempos establecidos, controles mensuales en las etapas de cumplimiento. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisión- Operador | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informes periódicos con soporte de avances | Mensual financiero y general
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Afectación de la ejecución por extorsión de grupos al margen de la ley. | Retraso o incumplimiento en la ejecución del emprendimiento de los grupos beneficiarios o desistimiento de este. | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Capacitación y acompañamiento en los procesos de supervisión al equipo territorial “promotores”, levantamiento de información, y elaboración de informes de supervisión | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informes periódicos de supervisión con el seguimiento al caso con soportes | En los casos que se requiera
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacionles | Riesgo por la no ejecución del Plan de Negocios | Incidencia en las metas relacionadas y los impactos esperados | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | MADR - CONTRATISTA | Seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos por parte del equipo territorial, así como, el aseguramiento de los recursos mediante pólizas de cumplimiento. | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo medio | Si | Operador | al iniciar la ejecución | Al finalizar el proyecto | Acompañamiento mensual | de acuerdo a la necesidad
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Falta de garantías para acceder al territorio por factores de seguridad y convivencia | Problemas de orden público que limiten el acceso al territorio generando la no ejecución de las obligaciones del contrato | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Capacitación y acompañamiento en los procesos de supervisión al equipo territorial “promotores”, levantamiento de información, y elaboración de informes de supervisión | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Informes periódicos de supervisión con el seguimiento al caso con soportes | En los casos que se requiera
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Afectación de los procesos productivos por factores de riesgo por eventos naturales. | Afectación parcial del proceso productivo | 1=Raro | 3=Menor | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA/MADR | Realizar una articulación interinstitucional para prevenir y mitigar los posibles riesgos | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Articulación interinstitucional. | desde el inicio del proceso productivo | al finalizar el proceso productivo | de acuerdo a la necesidad | de acuerdo a la necesidad
13 | Especifíco | Interno | Ejecución | Riesgo operacionles | Falta de devolución de recursos no ejecutados o reclamados efectivamente a aseguradoras | Incidencia en las metas relacionadas y los impactos esperados | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA/MADR | Seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos por parte del equipo territorial, así como, el aseguramiento de los recursos mediante pólizas de cumplimiento. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Operador | al iniciar la ejecución | Al finalizar el proyecto | Acompañamiento mensual | de acuerdo a la necesidad
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo operacionles | Inconsistencias o pérdida de la información, bases de datos por parte del contratista | Demoras en la elaboración y presentación de resultados e informes Inconsistencias y dificultades en la obtención de resultados de las capacitaciones, talleres, metas y demás productos a desarrollar en el proyecto. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo alto | contratista | exigencia en entrega de informes periódicos y copias de seguridad periódicas | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | riesgo bajo | si | contratista/ supervisor | desde inicio de contrato | hasta la terminación y entrega final del proyecto | acompañamiento bimensual | permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos naturales | Aislamiento obligatorio y/o cierres y/o cualquier otra medida de declaratoria de emergencia sanitaria | No se podrán llevar a cabo las actividades contractuales | 1=Raro | 4=Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/MADR | Las partes de mutuo acuerdo cocertaran la suspensión o liquidación del contrato | 1=Raro | 4=Mayor | 5 | Riesgo medio | si | contratista / supervisor/ | desde inicio de contrato | hasta la terminación y entrega final del proyecto | según se requiera | permanente
FCP
16 | especifico | Externo | selección | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado | Afectación en la transparencia y objetividad del proceso de selección, generando la adjudicación del contrato a un proponente que no necesariamente ofrece las mejores condiciones técnicas, económicas o de calidad | Carta de Aceptación de la Propuesta viciada por error. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. | 3=posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo alto | FCP-MADR-CONTRATISTA | La invitación establece requisitos habilitantes y de ponderación que garantizan la transparencia y pluralidad de oferentes dado que no se establecen requisitos restrictivo | 2=improbable | 2=menor | 4 | Riesgo bajo | Sí | FPC-MADR | Etapa de planeación del proceso de selección | hasta el perfeccionnamiento del contrato por el que fue seleccionado | Requisitos habilitantes y de ponderación que garantices pluralidad de oferentes | Durante la planeación del proceso de selección
17 | Especifíco | Externo | selección | Riesgo de ofertas potencialmente bajas. | Adjudicación a un proponente que no cuenta con la capacidad real para cumplir con el objeto contractual, generando incumplimientos, baja calidad en los productos o servicios, retrasos y posibles adiciones presupuestales. | Incumplimiento del contrato, baja calidad, necesidad de adiciones presupuestales | 3=posible | 4= Mayor | 7 | riesgo alto | FCP-MADR-CONTRATISTA | Verificación de ofertas anormalmente bajas, solicitud de justificación técnica y financiera, rechazo de ofertas sin sustento | 2= improbable | 3=Moderado | 5 | riesgo medio | SI | FCP Y MADR | Etapa de selección | Adjudicación del contrato | Revisión técnica, financiera y comparativa de ofertas | Durante evaluación de propuestas
18 | Especifíco | Externo | Ejecución | Riesgo de no suscripción del contrato por parte del adjudicatario. | Se retrasa el inicio de la ejecución contractual, afectando el cumplimiento de metas, cronogramas y la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso | Retrasos en la ejecución, reprocesos administrativos | 1=raro | 3=moderado | 4 | riesgo bajo | CONTRATISTA | Establecer plazos perentorios para firma | 1=raro | 2=menor | 3 | riesgo bajo | Sí | FCP | CONTRATACIÓN | Firma del contrato | Seguimiento a cumplimiento de plazos de legalización | Hasta la firma
19 | Especifíco | Externo | Ejecución | Riesgo de no presentación o presentación extemporánea de las garantías exigidas. | Se imposibilita el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o se expone la entidad a riesgos financieros ante posibles incumplimientos sin respaldo suficiente | Imposibilidad de iniciar ejecución o desprotección frente a incumplimientos. | 3=posible | 3=moderado | 6 | riesgo alto | CONTRATISTA | Revisión estricta de pólizas, establecer requisitos claros en pliegos, no iniciar ejecución sin aprobación de garantías. | 2=improbable | 2=menor | 4 | riesgo bajo | SI | FCP | CONTRATACIÓN | Aprobación de garantías | Validación jurídica de pólizas | Una vez, previo al inicio del contrato
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos asociados a reclamaciones de terceros derivadas de la ejecución del contrato por parte del oferente o contratista | Presentación de reclamaciones, demandas o acciones legales por parte de terceros afectados durante la ejecución del contrato | Sanciones legales, multas, indemnizaciones, suspensión de actividades, afectación reputacional de la entidad y posibles retrasos en la ejecución del contrato. | 3=posible | 3=moderado | 6 | riesgo alto | CONTRATISTA | Exigencia de pólizas (responsabilidad civil extracontractual), verificación del cumplimiento de normas laborales, ambientales y de seguridad, supervisión permanente de la ejecución contractual, inclusión de cláusulas de indemnidad a favor de la entidad. | 2=improbable | 2=menor | 4 | riesgo bajo | SI | MADR | EJECUCIÓN | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a informes de supervisión, verificación de cumplimiento normativo, revisión de incidentes o quejas de terceros y control de vigencia de pólizas | Mensual o conforme a la ejecución del contrato
21 | especifico | Externo | planeación | Riesgos Sociales o Políticos | falta de titularidad de tierra. | presentación reclamaciones de propietarios, herederos, copropietarios, poseedores u otros interesados que aleguen derechos sobre el predio | 3=posible | 3=moderado | 6 | riesgo alto | MADR | Exigencia de Autorizaciones del propietario o de los copropietarios, certificado de tradición y libertad, cuando aplique, escritura pública o título de propiedad, documentos que acrediten posesión o tenencia, contratos de comodato, usufructo, arrendamiento u otras formas legítimas de uso. | 2=improbable | 2=menor | 4 | riesgo bajo | SI | MADR | EJECUCIÓN | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a informes de supervisión, verificación de cumplimiento normativo, revisión de incidentes o quejas de terceros y control de vigencia de pólizas | Mensual o conforme a la ejecución del contrato