## Etapas
Hito | Etapa | cod | Actividad | Entregable | TIEMPO DE ENTREGA Y APROBACIÓN | % DE ENTREGA | % A PAGAR
Hito 1 | E.1. Preoperativa | E.1.1 | Fase de alistamiento | E.1.1.1 Mesa técnica de unificación de criterios / Acta mesa técnica con anexos | Máximo a los dos meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
E. 1.1.2 Software de gestión y captura de información probado y entrega de credenciales a la supervisión
E1.1.3 Inventario de fuentes de información para la gestión catastral
E1.1.4 Plan de contratación
E1.1.5 Plan Operativo de Proyecto
|  |  |  | E.1.1.5.1 Cronograma |  |  |  | Máximo a los dos meses de firma del acta de inicio
E.1.1.5.2 Matriz de Riesgos Inicial
|  | E.1.2 | Planeación operativa | E1.2.1 Plan de Gestión Integral del Proyecto
E1.2.1.1 Cronograma
E1.2.1.2 Matriz de Riesgos
E1.2.1.3 Plan de Calidad
E1.2.1.3.1 Matriz de Comunicaciones y Partes Interesadas del Plan de Calidad
E1.2.1.3.2 Matriz de Competencias
E1.2.1.3.3 Identificación de análisis de entradas
E.1.2.1.4 Plan de Diálogo e Interlocución Social con enfoque intercultural (PDI)
E.1.2.1.5 Plan de Comunicaciones
E.1.2.1.6 Plan del componente económico
E.1.2.1.7 Plan de transferencia de conocimiento
E.1.2.1.8 Reporte novedades y/o cambios detectados en los insumos
Hito 2 | E2. Operativa | E2.1 | Interlocución nivel 1 | Informe de interlocución institucional y comunitaria nivel 1 | Máximo a los tres meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
Registro de asistencia institucional
Registro de asistencia comunitario.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 1, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución institucional y comunitaria nivel 1
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones .
|  | E2.2 | Ejecución de Interlocución de niveles 2 y 3 del 100% de las interlocuciones para las UIT intervenidas en la actividad 2.4 del hito 2. | Informes de interlocuciones niveles 2 y 3. |  | 100%
Registros de asistencia comunitaria de los niveles de interlocución 2 y 3.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 2, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones
|  | E2.3 | Acta de precisión de perímetros urbanos | E2.3.1 Acta de estudio y precisión de perímetros urbanos (si aplica) |  | 100%
|  | E2.4 | Entrega del 20% de la relación de peso área / peso predio para el lote correspondiente de acuerdo con el plan de gestión integral de proyecto aprobado y según la forma de cálculo descrita del componente físico y jurídico conforme a las variables del modelo, garantizando la entrega por UIT geográficamente continua por predios que puede corresponder a parte de una UIT, una UIT o más de UIT finalizada(s) y aprobada(s) hasta lograr el % correspondiente. | E2.4.1 Base catastral producto del levantamiento predial conforme al modelo de aplicación interno LADM_COL V.1,0 |  | 100%
E2.4.2 Archivos de levantamiento catastral (si aplica)
E2.4.3 Archivo con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo o la combinación de estos
E2.4.4 Formatos de control de calidad interna y externa
E2.4.5 Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.6 Informe de avance de la identificación jurídica con la relación de la calidad jurídica de los interesados y la naturaleza jurídica de los predios conforme al porcentaje de entrega de hitos
|  |  | Entrega de actividades asociadas con la ejecución del componente económico – E2.4.7 y E2.4.8 de la totalidad del área del proyecto por municipio. | E.2.4.8 Generación de variables y determinación de Zonas Homogéneas Físicas – ZHF de la totalidad del área del proyecto por municipio, preliminares. Se debe Entregar GDB y salidas gráficas de las ZHF preliminares. |  | 100%
|  | E2.5 | Entregas asociadas con actividades el componente físico - Procedimientos catastrales con efectos registrales – E2.5.1 | E2.5.1 Identificación y reporte digital (si aplica) |  | 100%
|  | E2.6 | Entregas asociadas con actividades el componente físico – Atención de saldos de conservación – E2.6.1 y E.2.6.2 | E2.6.1 Informe de atención de saldos de conservación catastral
E2.6.2 Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral con acto administrativo en firme
| Transversal | ET 1 | Aseguramiento de la calidad | Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad |  | 100%
|  | ET 2 | Seguimiento y control del proyecto | Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto
|  | ET.3 | Seguimiento comunicaciones | Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas
HITO 3 | E2. Operativa | E2.2 | Ejecución de Interlocución de niveles 2 y 3 del 100% de las interlocuciones para las UIT intervenidas en la actividad 2.4 del hito 3. | Informes de interlocuciones niveles 2 y 3. | Máximo a los cuatro meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
Registros de asistencia comunitaria de los niveles de interlocución 2 y 3.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 2, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones
|  | E.2.4 | Entrega del 20% (correspondiente al 40% acumulado) de la relación de peso área / peso predio para el lote correspondiente de acuerdo con el plan de gestión integral de proyecto aprobado y según la forma de cálculo descrita del componente físico y jurídico conforme a las variables del modelo, garantizando la entrega por UIT geográficamente continua por predios que puede corresponder a parte de una UIT, una UIT o más de UIT finalizada(s) y aprobada(s) hasta lograr el % correspondiente. | E2.4.1 Base catastral producto del levantamiento predial conforme al modelo de aplicación interno LADM_COL V.1,0 |  | 100%
E2.4.2 Archivos de levantamiento catastral (si aplica)
E2.4.3 Archivo con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo o la combinación de estos
E2.4.4 Formatos de control de calidad interna y externa
E2.4.5 Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.6 Informe de avance de la identificación jurídica con la relación de la calidad jurídica de los interesados y la naturaleza jurídica de los predios conforme al porcentaje de entrega de hitos
|  |  | Entrega de actividades asociadas con la ejecución del componente económico – E2.4.7, E2.4.9.1, E2.4.9.2, E2.4.9.3, E2.4.10.1 y E2.4.10.2 | E.2.4.7 Caracterización y determinación inicial de tipologías y valores unitarios de construcción de la totalidad del área del proyecto por municipio. |  | 100%
|  |  |  | E.2.4.9.1 Etapa de Inicio para Generación de variables y determinación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG (Avance para la memoria técnica del estudio). Estudio de análisis económico inicial, con aplicación de las metodologías valuatorias vigentes. Plano de ZHG preliminares y proyección de valores |  | 100%
|  |  |  | E2.4.9.2 Listado de predios objeto de transacciones y ofertas • Formato_investigacion_indirecta • Formato Estimación_precio_unitario |  | 100%
|  |  |  | E2.4.10.1 Relación Avalúos de Puntos Fijados Para Investigación Económica. Documento técnico de análisis de variación de valores |  | 40%
|  |  |  | E2.4.9.3 Definición de polígonos de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas para validación y aprobación. Se debe Entregar GDB y salidas gráficas. • Formato de Investigación Indirecta del Mercado Inmobiliario, versión 1 Cálculo de Regresión, versión 1 |  | 100%
|  | E2.5 | Entregas asociadas con actividades el componente físico - Procedimientos catastrales con efectos registrales – E2.5.1 | E2.5.1 Identificación y reporte digital (si aplica) |  | 100%
|  | E2.6 | Entregas asociadas con actividades el componente físico – Atención de saldos de conservación – E2.6.1 y E.2.6.2 | E2.6.1 Informe de atención de saldos de conservación catastral
E2.6.2 Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral con acto administrativo en firme
| Transversal | ET 1 | Aseguramiento de la calidad | Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad |  | 100%
|  | ET 2 | Seguimiento y control del proyecto | Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto
|  | ET.3 | Seguimiento comunicaciones | Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas
HITO 4 | E2. Operativa | E2.2 | Ejecución de Interlocución de niveles 2 y 3 del 100% de las interlocuciones para las UIT intervenidas en la actividad 2.4 del hito 4. | Informes de interlocuciones niveles 2 y 3. | Máximo a los seis meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
Registros de asistencia comunitaria de los niveles de interlocución 2 y 3.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 2, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones
|  | E2.4 | Entrega del 20% (correspondiente al 60% acumulado) de la relación de peso área / peso predio para el lote correspondiente de acuerdo con el plan de gestión integral de proyecto aprobado y según la forma de cálculo descrita del componente físico y jurídico conforme a las variables del modelo, garantizando la entrega por UIT geográficamente continua por predios que puede corresponder a parte de una UIT, una UIT o más de UIT finalizada(s) y aprobada(s) hasta lograr el % correspondiente. | E2.4.1 Base catastral producto del levantamiento predial conforme al modelo de aplicación interno LADM_COL V.1,0
E2.4.2 Archivos de levantamiento catastral (si aplica)
E2.4.3 Archivo con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo o la combinación de estos
E2.4.4 Formatos de control de calidad interna y externa
E2.4.5 Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.6 Informe de avance de la identificación jurídica con la relación de la calidad jurídica de los interesados y la naturaleza jurídica de los predios conforme al porcentaje de entrega de hitos
|  |  | Entrega de actividades asociadas con la ejecución del componente económico – E2.7.1.1 y E2.7.2.1 | E2.7.1.1 Avance de la Memoria Técnica.
E2.7.2.1 Acta de comité firmada por todos los integrantes.
|  | E2.5 | Entregas asociadas con actividades el componente físico - Procedimientos catastrales con efectos registrales – E2.5.1 | E2.5.1 Identificación y reporte digital (si aplica)
|  | E2.6 | Entregas asociadas con actividades el componente físico – Atención de saldos de conservación – E2.6.1 y E.2.6.2 | E2.6.1 Informe de atención de saldos de conservación catastral
E2.6.2 Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral con acto administrativo en firme
| Transversal | ET 1 | Aseguramiento de la calidad | Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad
|  | ET 2 | Seguimiento y control del proyecto | Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto
|  | ET.3 | Seguimiento comunicaciones | Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas
HITO 5 | E2. Operativa | E2.2 | Ejecución de Interlocución de niveles 2 y 3 del 100% de las interlocuciones para las UIT intervenidas en la actividad 2.4 del hito 5. | Informes de interlocuciones niveles 2 y 3. | Máximo a los siete meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
Registros de asistencia comunitaria de los niveles de interlocución 2 y 3.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 2, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones
|  | E2.4 | Entrega del 20% (correspondiente al 80% acumulado) de la relación de peso área / peso predio para el lote correspondiente de acuerdo con el plan de gestión integral de proyecto aprobado y según la forma de cálculo descrita del componente físico y jurídico conforme a las variables del modelo, garantizando la entrega por UIT geográficamente continua por predios que puede corresponder a parte de una UIT, una UIT o más de UIT finalizada(s) y aprobada(s) hasta lograr el % correspondiente. | E2.4.1 Base catastral producto del levantamiento predial conforme al modelo de aplicación interno LADM_COL V.1,0
E2.4.2 Archivos de levantamiento catastral (si aplica)
E2.4.3 Archivo con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo o la combinación de estos
E2.4.4 Formatos de control de calidad interna y externa
E2.4.5 Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.6 Informe de avance de la identificación jurídica con la relación de la calidad jurídica de los interesados y la naturaleza jurídica de los predios conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.10.2 Documento técnico con la liquidación de los avalúos con información actualizada y/o vigente de los predios, tanto en su área rural como urbana según sea el caso
|  | E2.5 | Entregas asociadas con actividades el componente físico - Procedimientos catastrales con efectos registrales – E2.5.1 | E2.5.1 Identificación y reporte digital (si aplica)
|  | E2.6 | Entregas asociadas con actividades el componente físico – Atención de saldos de conservación – E2.6.1 y E.2.6.2 | E2.6.1 Informe de atención de saldos de conservación catastral
E2.6.2 Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral con acto administrativo en firme
| Transversal | ET 1 | Aseguramiento de la calidad | Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad
|  | ET 2 | Seguimiento y control del proyecto | Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto
|  | ET.3 | Seguimiento comunicaciones | Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas
HITO 6 | E2. Operativa | E2.2 | Ejecución de Interlocución de niveles 2 y 3 del 100% de las interlocuciones para las UIT intervenidas en la actividad 2.4 del hito 6. | Informes de interlocuciones niveles 2 y 3. | Máximo a los nueve meses de firma del acta de inicio | 100% | 15%
Registros de asistencia comunitaria de los niveles de interlocución 2 y 3.
Sistematización de la cartografía social realizada en el nivel de interlocución 2, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de cartografía social y participativa.
Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3
Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones
|  | E2.4 | Entrega del 20% (correspondiente al 100% acumulado) de la relación de peso área / peso predio para el lote correspondiente de acuerdo con el plan de gestión integral de proyecto aprobado y según la forma de cálculo descrita del componente físico y jurídico conforme a las variables del modelo, garantizando la entrega por UIT geográficamente continua por predios que puede corresponder a parte de una UIT, una UIT o más de UIT finalizada(s) y aprobada(s) hasta lograr el % correspondiente. | E2.4.1 Base catastral producto del levantamiento predial conforme al modelo de aplicación interno LADM_COL V.1,0
E2.4.2 Archivos de levantamiento catastral (si aplica)
E2.4.3 Archivo con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo o la combinación de estos
E2.4.4 Formatos de control de calidad interna y externa
E2.4.5 Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de entrega de hitos
E2.4.6 Informe de avance de la identificación jurídica con la relación de la calidad jurídica de los interesados y la naturaleza jurídica de los predios conforme al porcentaje de entrega de hitos
|  | E2.5 | Entregas asociadas con actividades el componente físico - Procedimientos catastrales con efectos registrales – E2.5.1 | E2.5.1 Identificación y reporte digital (si aplica)
|  | E2.6 | Entregas asociadas con actividades el componente físico – Atención de saldos de conservación – E2.6.1 y E.2.6.2 | E2.6.1 Informe de atención de saldos de conservación catastral
E2.6.2 Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral con acto administrativo en firme
|  | E2.7 | Entrega de actividades asociadas con la ejecución del componente económico E 2.7.2.2 | E2.7.2.2 Informe de no inconsistencias de la base y Acta de validación por parte del gestor -
| Transversal | ET 1 | Aseguramiento de la calidad | Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad
|  | ET 2 | Seguimiento y control del proyecto | Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto
|  | ET.3 | Seguimiento comunicaciones | Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas
HITO 7 | E3. Post-Operativa | E3.1 | Determinación del valor comercial de los predios | E3.1.1 Memoria del estudio económico con sus respectivos anexos de acuerdo con el procedimiento | Máximo a los diez meses de firma del acta de inicio | 100% | 10%
E 3.1.1.1 Memoria técnica consolidada, junto con todos los soportes de respaldo y formatos correspondientes.
E3.1.1.2 Consolidado para todo el estudio económico Formatos Soportes Registros fotográficos Base de datos gráfica con sus archivos de intercambio XTF y demás que hagan parte del estudio
|  | E3.2 | Consolidación de base de datos predial de acuerdo con el modelo de aplicación interno de levantamiento catastral LADM_COL | E3.2.1 Base de datos del levantamiento catastral final conforme al modelo de aplicación interno de levantamiento catastral LADM_COL vigente, en formato de intercambio de información XTF que incorpore la información física, jurídica y económica incluyendo la liquidación de avalúo catastral por predio.
|  | E3.3 | Interlocución nivel 4 – socialización de resultados | E3.3.1 Informe(s) de interlocución institucional y comunitaria del nivel de interlocución 4
E3.3.2 Registros de asistencia institucional.
E3.3.3 Registros de asistencia comunitarios.
E3.3.4 Informe de cierre del proceso de implementación del Procedimiento de Diálogo e Interlocución Social con Enfoque Intercultural.
E3.3.5 Registro fotográfico de la interlocución
E3.3.6 Evidencias de convocatoria a cada interlocución de nivel 4
|  | E3.4 | Memoria técnica de formación y/o actualización catastral | E3.4.1 Memoria técnica del resultado del proceso de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito