PLAN OPERATIVO DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE XXXXXX

Versión 1.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX-XX-XX | X | ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | Se adopta como versión 1 acorde al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | _____________________ Nombre Completo Enlace Operativo Regional | _____________________Nombre Completo Director Territorial |

Tabla de Contenido

Introducción	8

1.	Objetivo	8

2.	Alcance del proyecto	8

3.	Análisis del prereconocimiento, ajuste vectorial base predial y diagnóstico catastral	9

4.	Identificación de unidades de intervención territorial – UIT	9

4.1 UIT urbanas	10

4.2 UIT rurales	12

5.	Matriz de riesgos.	14

6.	Análisis cargas de trabajo y grupos de trabajo de campo	15

7.	Cronograma de trabajo	15

Tenga en cuenta a la hora de elaborar este documento:

- Tener en cuenta que la tabla de contenido debe tener fuente Century Gothic tamaño 11, al finalizar con la edición del documento, por favor actualizar la tabla de contenido.

- Los campos subrayados de color amarillo deben ser reemplazados por la información correspondiente según su contextualización.

- No olvide borrar los textos de color azul que se encuentran de manera explicativa el documento.

- No borrar los textos de color negro, ya que hacen parte estándar del documento.

Listado de Tablas

Insertar tabla de contenido referente a tablas, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

Listado de Imágenes

Insertar tabla de contenido referente a imágenes, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

Información general

Como parte fundamental de la planeación del proceso de Formación y/o Actualización Catastral Multipropósito, desde la etapa pre operativa se hace necesario elaborar el Plan Operativo, el cual contiene el análisis de las actividades técnicas a ejecutar, en cumplimiento del Procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral Multipropósito vigente y el modelo de aplicación interno de levantamiento catastral LADM_COL V1.0, o el que se encuentre vigente a la fecha de elaboración del presente documento.

Para ello se dispone de una serie de insumos y fuentes de información primarias y secundarias, la caracterización del territorio y el diagnóstico municipal entre otros los cuales permiten identificar y analizar las condiciones físicas, jurídicas, sociales, culturales, étnicas, económicas, accesibilidad y de seguridad entre otras, que se constituyen en variables fundamentales para la planeación y ejecución de la operación catastral.

Adicionalmente se debe tener en cuenta el régimen de Gestión Catastral establecido mediante las Resoluciones IGAC 1040 del 08 de agosto del 2023 y 746 del 06 de junio de 2024, (o toda aquella norma que la modifique, adicione o sustituya) que tienen por objeto la adopción del modelo de gestión y operación catastral, así como determinar las especificaciones técnicas de la base de datos y la adopción de la guía para la elaboración de planes de calidad. En cuanto a los productos cartográficos empleados en la operación catastral, estos deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas incluidas en las Resoluciones IGAC 471 de 2020, 529 de 2020, 679 de 2022 y 197 de 2022 o toda aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

A continuación, se presenta una ficha resumen del modelo de operación definido para adelantar el proceso de formación y/o actualización catastral en el muncipio de: XXXXXXXXXXX

Por favor diligencie los campos vacíos y reemplace los campos donde se encuentra XXX

Modelo de operación

| Operación Directa IGAC | Operación Tercerizada | Operación con ANT | Otro Gestor Catastral | Operador Étnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del Operador |  | Nombre del Operador | Nombre del Operador |

| Número de contrato o convenio | xxx de 2024 |
| --- | --- |
| Tipo de contrato (Contrato y/o Convenio Interadministrativo) | Convenio interadministrativo No. xxx de 2024 |
| Fuente de financiación |  |
| Entidad contratante o contratista |  |
| Objeto contractual |  |
| Municipio intervenido |  |
| Nombre del proyecto | Actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio de XXX en el área urbana y rural |
| Plazo del contrato y/o convenio | Plazo: xx meses contados a partir del acta de inicio Fecha de inicio: xx de xxx de 202x Fecha final: xx de xxx de 202x |
| Valor del contrato y/o convenio |  |
| Otrosí suscritos, relacionar lo que motivó la modificación | N/A |
| Alcance del contrato en predios |  |
| Detalle de los productos o entregables pactados en los contratos correspondientes incluyendo el avance en cada uno de ellos |  |

- Introducción

El siguiente documento contiene la información correspondiente a cada uno de los elementos del plan operativo a desarrollar, en el cual se realizó el análisis de los documentos de caracterización territorial, diagnóstico básico catastral, información de fuentes secundarias disponibles, así como los cambios identificados en oficina de las bases catastrales alfanuméricas y geográficas vigentes, para establecer la planeación, coordinación y ejecución mediante la identificación y definición de las unidades de intervención territorial – UIT del municipio objeto del proceso de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito.

Objetivo

Definir las actividades operativas para la implementación de los procedimientos técnicos necesarios en la operación catastral de formación y/o actualización con enfoque multipropósito en el área urbana y/o rural del municipio de XXXXX departamento de XXXXX.

Alcance del proyecto

En el ámbito del proceso de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito y de acuerdo al objeto del contrato y/o convenio, se realizará el proceso catastral en el área urbana/rural del municipio de XXXXX, departamento de XXXXX, en sus componentes físico, jurídico y económico.

Análisis del prereconocimiento, ajuste vectorial base predial y diagnóstico catastral

A partir de la validación y análisis de la información del documento diagnóstico básico catastral, el ajuste vectorial de la malla catastral y las fuentes primarias y secundarias de información, se determinan las características relevantes del municipio a intervenir, de acuerdo a cada uno de los condicionantes y riesgos del territorio como base para la definición de estrategias de operación de la siguiente manera.

En este apartado, se debe validar, analizar y cruzar la información del documento diagnóstico básico catastral, la caracterización territorial y el análisis de las fuentes primarias y secundarias, identificando aspectos clave del territorio y su realidad actual, requeridos para la planeación de la operación catastral (con el objetivo de presentar el resultado del conocimiento del territorio a intervenir, como base de la planeación del proyecto) en este apartado también se presenta el resultado del ajuste vectorial de la malla catastral.

Identificación de unidades de intervención territorial – UIT

Teniendo en cuenta el análisis de la información del documento diagnóstico básico catastral, el ajuste vectorial de la malla catastral y las fuentes primarias y secundarias de información del ordenamiento territorial, se determinan las siguientes Unidades de Intervención Territorial - UIT y los correspondientes métodos de intervención a emplear o la combinación de estos.

- 4.1 UIT urbanas

Para la definición de las UIT se realizó el análisis de variables como la delimitación del tipo de suelo del Instrumento de Ordenamiento Territorial Vigente (POT, PBOT, EOT) del municipio de XXXX reglamentado y adoptado por el siguiente Acuerdo/Decreto No.XXXXX de XXXX, así como la sectorización por barrios, las vías existentes, y por último se establece según los cambios identificados (en el proceso de pre-reconocimiento y marcas) una agrupación y distribución coherente según la realidad del territorio a intervenir, para poder distribuir y asignar de manera organizada el barrido predial generado de la operación de campo.

A continuación, se describen los criterios técnicos empleados para la definición de las UIT: (Ingrese las Figuras, Mapas o Tablas que permitan explicar los criterios empleados en la definición de las UIT Urbanas a continuación se relacionan los principales)

- Densidad de Terrenos.

Se analizó la cantidad y concentración de terrenos que contienen las manzanas catastrales, barrios o sectores que se encuentran al interior al perímetro urbano del municipio.

- Identificación y densidad de construcciones.

Precise la información al respecto.

- Omisión de construcciones por manzana.

Precise la información al respecto.

- Mejoras por manzana.

Precise la información al respecto.

- Identificación de presuntas informalidades

Precise la información al respecto.

- Conformación de las UIT Urbanas.

Precise la información al respecto.

Tabla X. Conformación catastral de las unidades de intervención.

Inserte aquí la tabla

Imagen X. XXXXXXX

Inserte aquí el Mapa con la defición de las UIT urbanas con su respectiva codificación

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Conformación catastral de la UIT CENTROS POBLADOS.

Precise la información al respecto.

Tabla X. Conformación catastral de las unidades de intervención.

Inserte aquí la tabla

Imagen X. XXXXXXX

Inserte aquí aquí el Mapa con la defición de las UIT de centros poblados con su respectiva codificación

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Si es necesario agregue variables adicionales de acuerdo con el análisis específico realizado por el proyecto

- 4.2 UIT rurales

Las variables consideradas para la definición de las unidades de intervención rurales, parten de la clasificación general del uso del suelo definidas en el Instrumento de Ordenamiento Territorial Vigente (POT, PBOT o EOT) la distribución veredal,  la distribución administrativa municipal por corregimientos suministrado por la oficina de planeación municipal de XXX, el insumo (diagnóstico) y marcas del equipo de pre reconocimiento, los tiempos de desplazamiento Inter veredales, la presencia de áreas protegidas o áreas de especial importancia ambiental del orden nacional, regional o local, de resguardos Indígenas legalmente constituidos, Territorios colectivos, comunidades negras, son insumos base, que serán de utilidad para la definición de las UIT rurales.

A continuación, se presentan los criterios técnicos empleados en el análisis para la definición de las unidades de intervención rurales. (Ingrese las Figuras, Mapas o Tablas que permitan explicar los criterios empleados en la definición de las UIT Rurales a continuación se relacionan los principales)

- Densidad de Terrenos.

Con base en los registros catastrales vigentes, se realizó el análisis y clasificación por rangos de áreas de los terrenos de la siguiente manera:

Precise la información al respecto.

- Identificación de construcciones.

En el desarrollo de la etapa operativa se identificarán posibles predios en los cuales existan construcciones sin identificar e incorporar a la base catastral. Por lo cual durante el proceso de asignación a los grupos de trabajo será posible identificar de manera preliminar la cantidad de construcciones existentes por predio, además será posible identificar posibles focos de predios en condición de informalidad.

Precise la información al respecto.

- Densidad de construcciones.

Permite determinar las zonas del municipio donde se encuentra una mayor cantidad de construcciones, este indicativo permite enfocar el tamaño de las unidades de intervención de tal forma que los tiempos de reconocimiento no se extiendan demasiado y las labores de calidad y entrega de información pueda realizarse en el menor tiempo posible, considerando también variables de accesibilidad y tiempos de desplazamiento.

Precise la información al respecto.

- Identificación de terrenos con mejoras asociadas.

A partir de la información alfanumérica presentada en las marcas de índole Jurídico - Catastral se presentan a continuación la especialización de los predios sobre los cuales se tienen mejoras identificadas.

Precise la información al respecto.

- Identificación de terrenos sin FMI asociado.

Corresponde a la realidad de la base catastral actual y permite identificar la distribución espacial de los predios que no cuentan con FMI asociado y sobre los cuales se debe realizar la identificación de los folios que se encuentran en omisión registral, si en definitiva no se identifica un FMI asociado se debe evaluar la creación de nuevas informalidades lo que implica recodificación de predios.

Precise la información al respecto.

Si es necesario agregue variables adicionales de acuerdo con el análisis específico realizado por el proyecto

Como resultado del análisis realizado en el área rural del municipio se obtiene como resultado un total de XX unidades de intervención las cuales se distribuyen así:

- Conformación catastral de las unidades de intervención Rurales.

A continuación, se presenta la información relevante de la distribución de veredas y predios rurales por cada una de las Unidades de Intervención.

Tabla X. Conformación catastral de las unidades de intervención.

Inserte aquí la tabla

Imagen X. XXXXXXX

Inserte aquí aquí el Mapa con la defición de las UIT Rurales con su respectiva codificación

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

A partir del análisis realizado se proyecta una cantidad de XXXX predios urbanos y XXXX predios rurales.

Matriz de riesgos.

A partir del conocimiento del territorio obtenido mediante la identificación de las unidades de intervención, se adjunta formato diligenciado con la matriz de riesgos del proyecto de formación y/o actualización catastral del municipio de XXXXXXX como archivo anexo del presente documento.

Se debe validar la información de cada municipio conforme a las características propias de la dinámica territorial p. ej. (cultivo de uso ilícito, MAP-MUSE, ambientales, orden público y demás.)

Análisis cargas de trabajo y grupos de reconocimiento predial.

Con base en la identificación de las Unidades de Intervención territorial, las estrategias y métodos de intervención propuestos, se determinan las siguientes cargas de trabajo, por cada uno de los grupos de reconocimiento predial del municipio XXXXX.

Tabla X. Análisis de cargas.

| Orden de intervención | UIT | No. De Predios | Método de intervención | Rendimiento Diario | # Grupos de Reconocimiento Predial | Duración UIT (días) | Duración UIT (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Cronograma de trabajo

Se adjunta cronograma del proyecto como archivo anexo del presente documento.

FIN.

Unidad de intervención UIT: Unidad contigua geográficamente que contiene un conjunto de predios cuyo levantamiento catastral se realiza de forma continua y cuyo producto es un conjunto de datos que se entregan y evalúan en forma integrada.