## Instructivo R. Gestión
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos Proyectos
Matriz Mapa de Riesgos
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo R. Gestión - Hoja 2 R. Gestión: Encontrará la matriz con la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso. - Hoja 3 Criterios de probabilidad e impacto. - Hoja 4 Tabla de valoracion de Controles - Hoja 5 Mapa de Calor - Redaccion de Riesgos/consecuencias (Gestion de Conocimiento) - Alertas reportadas en proyectos en ejecucion asociadas a riesgos.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| No. | Permite definir un consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Se emplea la abreviatura RP para riesgos asociados a Proyectos. R para riesgos institucionales.
| Proceso y objetivo estrategico | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos. seleccione el objetivo estrategico de la organizacion al cual esta relacionado.
| Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. En la medida de los posible tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | lista de despliegue que se encuentra parametrizada (evaluar minimo los 15 riesgos citados), le aparecerán las opciones:i)Riesgo en la ejecución y administración de procesos, ii)Riesgo de fraude externo, iii)Riesgo de Corrupción, iv)Riesgo de Fallas tecnológicas, v)Riesgo de Relaciones laborales, vi)Riesgo de Usuarios, productos y prácticas, vii)Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública, viii)Riesgo Ambiental y/o natural, ix)Riesgo de Seguridad de la Información, x)Riesgo Fiscal, xi)Riesgos económicos y financieros, xii)Riesgo asociado a regulación y entorno legal, xiii)Riesgos por alianzas estratégicas, xiv)Riesgo operativo, xv)Riesgo Planeación, xvi) Riesgo de salvaguarda
| Categoria | Estrategicos: Relacionados con decisiones y acciones tomadas a nivel directivo. Operativos: Relacionados con funciones y tareas cotidianas. Tacticos: Relacionados con decisiones y actividades realizadas a nivel de gestion intermedia.
| Etapa del proceso | Etapa del proyecto en la cual se presenta la afectacion del riesgo.
| Causa Inerna | Redacte las Causas principales o basicas, son factores que se originan dentro de la organización y que pueden afectar negativamente el desarrollo y éxito del proyecto, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Externa | Redacte Causa principal o básica, son factores que se originan fuera de la organización y sobre los cuales esta tiene poco o ningún control. Estos riesgos pueden afectar el desarrollo y éxito del proyecto de manera significativa.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, elija de la lista deplegable.
| Conscuencias | Especificar cuál sería el efecto en caso de que el riesgo ocurra.
| Impacto para el proyecto | Restriccion de proyecto que genera mayor impacto para la entidad.
| Asignacion del riesgo | Entidad que asume el riesgo.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad que conyeva al riesgo durante la(s) etapas, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define de acuerdo a hoja criterios de impacto en funcion de la frecuencia de la actividad). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente.
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de acuerdo al impacto en las restricciones definidas para proyectos, en la Hoja Criterios de probabilidad e impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente.
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente.
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección Atributos.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual. Revisar hoja Tabla de valoracion de controles.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna U) Revisar hoja Tabla de valoracion de controles.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro. Revisar hoja Tabla de valoracion de controles.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Z- AA -AB- AC-AD).
| Tratamiento | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar). Revisar politica de administracion del riesgo.
| Meta de control | Defina el # de controloes que realizara de manera anual y cuatrimestral.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento, producto entregable, subrol responsable etc.. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, tercerización), indicando información relevante.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
*En el evento de incorporar un nuevo registro de riesgo, asociar alguna de las categorias en la columna Clasificacion del riesgo o determinar si es una causa y complementarla en las causas asi como generar
un plan de control para esta nueva causa-consecuencia con su respectivo indicador.

## R. Gestión _definitva
[10 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | MITIGACION | [8 empty] | Evaluacion del riesgo Nivel residual | [6 empty] | Metas de control ajustada al cronograma total |  |  |  |  | Plan de manejo del riesgo
No. RP Riesgo de proyecto. R Riesgo Institucional P en construccion | Riesgo | Clasificacion del Riesgo | Categoria | Etapa del Proceso | Causas |  | Consecuencias | Impacto para el proyecto (alcance, cronograma, costos) | Asignacion del riesgo (Quien asume) | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (de 1 a 5) | Probabilidad Inherente (modificar calificacion) | Representacion % | Criterios de Impacto ( actualizar criterios de impacto) Costo, Alcance, Cronograma | Observación de criterio igualar a t | Impacto Inherente (modificar criterios de impacto | Representacion % | Zona de riesgo inherente | Plan de mitigacion | Entidad Responsable de la mitigacion | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo residual | Tratamiento | Meta de control total | Meta I 30% | Meta II 30% | Meta III 40% | Indicador | Acciones a tomar | Producto /Entregable | Rol Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin | Se Materializó
[5 empty] | Internas | Externas |  |  |  | Probaibilidad |  |  | Impacto | [7 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [17 empty] | Si/No
RP01 | Inadecuada aplicación de la estructura documental y/o documentos entregados por el contratista no cumplen con el SGI del IGAC y/o normativa aplicable, llevando a reproceso que generan retardo en el cronograma y el pago al contratista. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Estratégicos | Transversal | * Desconocimiento o incompension de la estructura docuemntal solicitada en los anexos y el SGI de la entidad. * No puede acceder fisicamente a las carpetas compartidas. * Desconocimiento de la estructura documental, para los hitos entregables y documentos asociados al proceso. | * Cyber ataque a la infraestructura documental de la organizacion. | Afectación de la Imagen Institucional Reprocesos Quejas | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Leve | 20% | Alto | El Gerente, Director del Proyecto o quien él designe, debe garantizar la utilizacion de formatos, procedimientos y demas especificaciones técnicas del proyecto asi como la documentación técnica vigente publicada en el SGI para aplicar la documentacion, informes y productos relacionados al proceso de formacion y actualizacion catastral de acuerdo al procedimiento el kit de planeacion y los formatos establecidos para tal fin. Realizar auditorías para verificar la vigencia y actualización de los documentos.. | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
[18 empty] | Implementar una plataforma colaborativa donde todos los departamentos puedan acceder y contribuir a la documentación. (kit de proyectos, carpeta de documentacion en sus últimas versiones oficiales vigentes en linea) | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
[18 empty] | Realizar copias de seguridad diarias y almacenarlas en ubicaciones seguras y redundantes | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
[18 empty] | Implementar políticas estrictas de gestión de la información y capacitación continua para el personal. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
[18 empty] | Implementar soluciones avanzadas de ciberseguridad, incluyendo firewalls, antivirus y sistemas de detección de intrusiones. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
[18 empty] | Asignar rol responsable de la gestion documental para comunicarse con el responsable del tramite de accesos del IGAC para la entrega de las credenciales, el proceso de capacitacion y la prueba de acceso. Diseño de formato de entrega de accesos | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Mitigar
RP02 | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica por la manipulacion de información, registros o documentacion con el proposito de engañar de forma deliberada al IGAC para obtener el pago del entregable, generando reprocesos, disminucion en el porcentaje de pago al operador y perdida de reputacion del operador | Riesgo de fraude | Operativo | Operativa | * Manipulación de registros o informes para prolongar el tiempo de revision de entregables. *Manipulacion de los datos sensibles al proceso de F&ACCEM. *Citar fuentes en los documentos entregables. | * Alteración de escrituras de compraventa, licencias o certificados para beneficiar a terceros * Presentación de información falsa o incompleta por parte de los propietarios para inducir en error al funcionario publico. | 1.) La manipulación de datos catastrales puede resultar en una subvaloración de propiedades, lo que reduce la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles *) percepción de injusticia y desigualdad, lo que puede generar descontento social. 3.) Las alteraciones fraudulentas pueden llevar a disputas legales entre propietarios, así como entre ciudadanos y la administración pública 4.) Planificación y desarrollo urbano, ya que las decisiones se basan en información inexacta. | Reputacional | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Sanciones contractuales para las entregas extemporaneas y con mas de un numero de repeticiones. | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Implementar políticas claras sobre el uso de activos y realizar inventarios regulares en TOR. | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Realizar encuestas por UI a usuarios para garantizar idoneidad de la informacion. | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Implementar politicas de derechos de autor | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP03 | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica Desviar los recursos en dinero o especie provistos para la ejecucion del proyecto, generando retrasos en el cronograma o incumplimiento del objeto de contratacion | Riesgo de fraude | Operativo | Operativa | *Presenta debilidad financiera no reconocida ante el IGAC | *Exceso de compromiso de recursos en diferentes proyectos | 1.) Cierra brechas o descalces de tesoreria de otros proyectos con los recursos entregados por el IGAC | Reputacional | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Implementar controles financieros estrictos o auditorias y establecimiento de politicas claras sobre niveles máximos de compromisos financieros en el tiempo | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP04 | Posibilidad de perdida economica y/o reputacional por deficiencias en el funcionamiento de las herramientas tecnologicas (hardware y software) necesarias para la efectiva administración, almacenamiento, captura y/o transmisión de informacion del proceso de F&ACCM | Riesgo de Fallas tecnológicas | Tácticos | Transversal | *Antiguedad u obsolesencia *Falta de mantenimiento *Falta de capacitacion en el uso de herramientas tecnologicas * Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información | * Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 1. Perdida de informacion fisica, juridica, economica, social o ambiental. * Reprocesos de reconocimiento. 3.Ajustes al cronograma de operacion. | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Asegurar la disponibilidad de soporte tecnico rapido y eficiente | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Contar con equipo de respaldo | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Programar mantenimiento preventivo periodico | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Capacitación continua en el uso de herramientas tecnologicas | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Utilizar software y hardware de proveedores reconocidos, con buen soporte tecnico y que permita el buen funcionamiento de las aplicaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP05 | Posibilidad de afectación económica y/o pérdida reputacional por no contar con personal competente para la ejecución de los procesos de formación y actualización catastral. | Riesgo de Relaciones laborales | Estratégicos | Operativa | * Rotación de personal y pérdida de talento clave. * Falta de capacitación y desarrollo de habilidades del personal. * Dificultades para atraer y retener talento adecuado. * Falta de diversidad e inclusión en el equipo de trabajo. * No ha ingresado el personal solicitado en lineas presupuestales. * Falta de planeación estratégica relacionada con las incorporaciones de personal por CPS. | * Falta de disponibilidad del personal idóneo para la operación | 1. Ajustes al cronograma de operación. *Falta de credibilidad. 3.Mala calidad en la realizacion de los procesos y en la generacion de productos. | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Definir estrategias de retencion de talento humano como incentivos y plan de contingencia ante la fuga | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Plan de capacitacion y actualizacion, por componente (fisico, juridico, economico, social) durante la ejecucion del proyecto. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Desarrollar un banco de hojas de vida por componente que incluya en la medida de lo posible talento de la region y diverso. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Revisar, ajustar y garantizar la ejecucion de las lineas presupuestales para incluir personal necesario. | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP06 | Eventos de orden publico que amenacen la seguridad e integridad de las personas, la ejecucion o estabilidad de los procesos contractuales. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | Operativo | Operativa | N.A | *Actos de delicuencia, protestas y disturbios sociales, terrorismo y trafico de drogas , desastres naturales, violencia y conflictos, problemas de salud publica, seguridad vial. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos por ejecucion en mismo tiempo de operacion. | Alcance | IGAC/OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Implementar protocolos de seguridad y planes de contingencia en colaboración con las autoridades locales. | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Establecer protocolo de levantamiento por metodos indirectos para la gestion catastral consensuado con Gestor en zonas de alto riesgo. | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP07 | Posibilidad de desastre o eventos naturales que impactan la operación catastral | Riesgo Ambiental y/o natural | Operativo | Operativa | * Falta de planes de contingencia y recuperación ante desastres. | ▪ Posibilidad de que se produzca un daño al medioambiente relacionado directamente con la gestion catastral. ▪ Posibilidad de ocurrencia de fenómenos climatológicos severos, lluvia, sequias, ciclones, tormentas, crecidas de ríos y mares, tormentas electricas, incendios forestales, cambios excesivos en la temperatura. ▪ Exposición a agentes contaminantes. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos. | Alcance | IGAC/OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Realizar matriz de impacto ambiental para la geografia particular del proyecto, en la que se contemple afectacion a fauna y flora local, el impacto y la mitigacion. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Realizar protocolo de contingencia para gestion catastral en caso de fenomenos climatologicos analizando la estacionalidad de los fenomenos. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Realizar matriz de seguridad y salud en el trabajo para analizar riesgos inerentes a la operación en campo de acuerdo a las particularidades del territorio. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Realizar protocolo de contingencia operativo en caso de desastre | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP08 | Perdidad de la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la informacion entregada, o generada durante el proceso de formacion y/o actualizacion catastral con enfoque multiproposito. | Riesgo de Seguridad de la Información | Tácticos | Operativa | *Deficiencia en la herramienta para la gestion de la seguridad de la informacion. | *Actuaciones fraudulentas de terceros. | Reprocesos que afectan el cronograma y sobrecostos en la ejecucion del contrato | Costos | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Construir una política de seguridad de la información que establezca los principios generales y las directrices necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, tomando como marco de referencia la normativa aplicable vigente y las normas técnicas internacionales en materia de seguridad de la información. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP09 | Daños y alteraciones a bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza publica derivados del proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Riesgo Fiscal | Estratégicos | Post-operativa | * Deficiencias en la formacion o actualizacion de atributos fisicos, juridicos o economicos asociados a los predios de naturaleza publica. | ▪ Pérdidas, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad. | Detrimento patrimonial | Costos | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | IGAC: Validar que las variaciones en predios de naturaleza publica contengan soportes sufientes para su modificacion. OPERADOR: Aplicar reglas de validacion fisica, juridica y economicas con especial detalle en predios de naturaleza publica. | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP10 | Desquilibrio economico durante la ejecucion del contrato que afecte el valor total y el cronograma del proyecto. | Riesgos económicos y financieros | Estratégicos | Transversal | *Inadecuada estimacion financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | * Mayor costo derivado de falta de disponibilidad o mayor valor en los insumos tecnológicos, productos o servicios logisticos por eventos no predecibles. * Mayores costos derivados de factores climáticos, seguridad, epidemia o pandemia que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo). | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos por ejecucion en mismo tiempo de operacion. | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Revisar con el equipo juridico (ofertas artificialmente bajas o altas) | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP11 | Cambios en la normatividad o regulaciones vigentes no previstas que impacten la ejecucion de los procesos de formacion y actualizacion catastral. | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | Estratégicos | Transversal | N.A | * Cambios en las leyes y regulaciones relativas al objeto del contrato. * Demandas y litigios legales que afecten el logro del objeto del contrato. * Cambios en las políticas gubernamentales y fiscales que afecten al objeto del contrato. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos por ejecucion en mismo tiempo de operacion. | Reputacional | IGAC/OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Analisis previo de la regulacion en desarrollo relacionada a la gestion de proyectos catastrales (preguntar a equipo juridico) | IGAC/OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP12 | Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por incumplimientos o problemas con socios estrategicos asociados al proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Riesgos por alianzas estratégicas | Estratégicos | Operativa | *Colaboraciones fallidas con socios estratégicos. *Dependencia excesiva de proveedores clave. | *Oferta limitada de servicios o productos necesarios para la ejecucion del contrato. *Costos elevados derivados de la oferta limitada o condiciones particulares del territorio. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos. | Costos | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | Contar con banco de proveedores y aliados estrategicos. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP13 | Posibilidad de entorpecimiento de procedimientos operativos claves asociados al proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Riesgo operativo | Operativo | Transversal | *Errores en la depuracion de las bases alfanumericas. *Deficiencia en las actividades de interlocucion. *Deficiencia en las actividades del componente economico *Incumplimiento con los requisitos de calidad. *Incumplimiento de los requisistos del SST | * Poca o nula documentacion soporte de las relaciones juridicas entre predio y propietario. *Dificil o imposible acceso a predios por condiciones ajenas al reconocedor. * Impedimento de comunidades u organizaciones en territorio para realizar el proceso de actualización catastral por desconcimiento de la autoridad Estatal. | Afectación de la Imagen Institucional Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos por ejecucion en mismo tiempo de operacion. Imposibilidad de adelantar el objeto contractual por no poder acceder al terrirtorio de conformidad con el artículo 45 de la ley 2294 de 2023 o las demás que la modifiquen aclaren o sustiyan Incumplimiento en la entrega de actividades programadas relativas al contrato. | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Seguimiento a cronograma de intervencion por unidades con plan de priorizacion. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Gestion de la matriz de SST | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Definir equipo de depuracion validar reglas asociadas a la consistencia logica y exactitud tematica en bases de datos alfanumericas. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Garantizar Interlocuciones previas, durante y posteriores a la intervencion en territorio de acuerdo a los planes de interlocucion y socializacion utilizando medio masivos de informacion para llegar la mayor cantidad de personas para maximizar el acceso y solicitando informacion relevante durante las jornadas. (check list de documentos) | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Desarrollar planes especiales de intervencion en zonas de dificil acceso con tiempos, recursos adecuados. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Establecer metas de calidad interna en la entregas de UI o geopacks por reconocedor alineadas con los requisitos minimos establecidos en el pland de calidad. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP14 | Deficiencia en la planeación de los proyectos que afectan el cronograma de ejecucion. | Riesgo Planeacion | Estratégicos | Transversal | * Omision de insumos o informacion relevante de la caracterizacion y diagnostico municipal. * No se cuenta con los insumos tecnológicos (Tablets, computadores ), insumos de reconocimiento predial (Chalecos, carné de identificación) para la operación catastral en campo. | *Falta de disponibilidad de insumos primarios y/o secundarios para operar. *Retraso o debilidades en la implementación de los acuerdos con la comunidad. | Afectación de la Imagen Institucional Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos por ejecucion en mismo tiempo de operacion. Imposibilidad de adelantar el objeto contractual por no poder acceder al terrirtorio de conformidad con el artículo 45 de la ley 2294 de 2023 o las demás que la modifiquen aclaren o sustiyan | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Check list de insumos necesarios para operar y su funcion. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Realizacion de plan de contigencia que permita garantizar los insumos cartograficos | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | Garantizar Interlocuciones 0 y 1, contactos con la comunidad y acceso al territorio. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
R27 | Posibilidad de pérdida Reputacional y afectación económica por quejas o sanciones de los grupos de valor debido al incumplimiento de los estándares de producción (Oportunidad) en la prestación del servicio público Catastral por excepción | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Operativo | Transversal | * Falta de conocimiento de los procedimientos establecidos. * Recursos inadecuados o insuficientes (personal y presupuestal). * Deficiencia en la infraestructura tecnológica a nivel nacional. * Falta de seguimiento al desempeño de la ejecución de los trámites catastrales | N.A. | Afectación de la Imagen Institucional Quejas Sanciones Reprocesos Tutelas | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | El Director Territorial o quien él designe, elabora el cronograma de los trámites que serán atendidos durante el mes, dando prioridad a los más antiguos. Al final del mes se debe evaluar el cumplimiento del cronograma, identificar los trámites programados y no atendidos, así como las causales. En caso de identificar novedades en el cumplimiento se reprograman las actividades en el mes siguiente. Periodicidad: trimestral. Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) Reporte del seguimiento trimestral descargado de la herramienta APEX, en el cual se visualicen las fechas de radicación, seguimiento a ejecutores, saldos y peticiones tramitadas, en cumplimiento, respecto a lo programado. 3.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral Los Enlaces Territoriales de la Sede central realizan el seguimiento a la ejecución de los trámites catastrales con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos en el cual se identifica retrasos, causas y se definen las acciones a realizar para el cumplimiento. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Matriz consolidada y/o informe consolidado | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
R28 | Posibilidad de pérdida reputacional y afectación económica por insatisfacción, quejas de los grupos de valor o sanciones de entes reguladores debido a Inoportunidad en los tiempos establecidos para la entrega de los productos resultados del proceso de formación y/o actualización catastral de los municipios en jurisdicción del IGAC | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Estratégicos | Post-operativa | * Desconocimiento por parte de la ciudadanía y de las entidades municipales donde se realizan los procesos de formación y/o actualización catastral. | * Situaciones de orden Público en los municipios a Intervenir * Condiciones medioambientales que afectan la prestación del servicio. Incumplimiento de los pagos de la entidad contratante o el financiador * Falta de personal capacitado en los municipios donde se realizan los procesos de formación y/o actualización catastral y demoras en la contratación. | Afectación de la Imagen Institucional Quejas Sanciones Reprocesos | Reputacional | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | El Subdirector de Proyectos y el Director de Gestión Catastral elaboran el cronograma y tablero de control de ejecución del proceso de formación o actualización catastral a partir del inicio del proyecto. La dirección de gestión catastral y las áreas que sean requeridas en el marco del proceso, realizan seguimiento 2 veces al mes al cronograma de ejecución con el fin de identificar retrasos, causas y definir las acciones a realizar para el cumplimiento. Periodicidad: Quincenal. Evidencia: Presentación comité de seguimiento y/o listas de asistencia al seguimiento y/o actas de reunión. | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[18 empty] | El funcionario designado por la Subdirección de proyectos o DGC , informa a las autoridades locales y regionales mediante oficio y/o mensaje de correo electrónico, con el propósito de contar con la autorización para el desplazamiento de los funcionarios en la zona elegida y la actividad a realizar en campo. Periodicidad: Variable Evidencia: Oficio y/o mensaje de correo electrónico remitido a las autoridades civiles y/o militares del lugar. | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
R29 | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. | Riesgo de Corrupción | Operativo | Transversal | * Falta de ética profesional, pertenencia. | *Intereses particulares para la modificacion de atributos fiscos, juridicos o economicos asociados a los predios | Afectación de la imagen institucional Sanciones Afectación a terceros | Reputacional | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | El Director Territorial o quien él designe, elabora el cronograma de los trámites que serán atendidos durante el mes, dando prioridad a los más antiguos. Al final del mes se debe evaluar el cumplimiento del cronograma, identificar los trámites programados y no atendidos, así como las causales. En caso de identificar novedades en el cumplimiento se reprograman las actividades en el mes siguiente. Periodicidad: trimestral. Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) Reporte del seguimiento trimestral descargado de la herramienta APEX, en el cual se visualicen las fechas de radicación, seguimiento a ejecutores, saldos y peticiones tramitadas, en cumplimiento, respecto a lo programado. 3.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Continua | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP15 | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Riesgos económicos y financieros | Operativo | Selección | N.A | inexperiencia o competencia desleal | Estimacion inadecuada de los costos por los proponentes y/o Rechazo de la propuesta | Costos | OPERADOR | 3 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Leve | 20% | Moderado | Comparacion de las ofertas y aplicación de la Guia de Colombia Eficiente sobre ofertas artificialmente bajas | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Mitigar
RP16 | Colusión por posibles proponentes, lo que genera mayores costos y plazos para limitar la prestación del servicio en condiciones de libre competencia.(externa) (Tercerizada) | Riesgo de fraude | Operativo | Selección | N.A | acuerdos entre empresas para controlar mercado y oferta de productos o servicios | Mayores costos y plazos organizados por los algunos posibles proponentes para limitar la prestación del servicio en condiciones de libre competencia. | Costos | OPERADOR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Se debe realizar un estudio de mercado y del sector en el cual se invitan múltiples proponentes y se realiza la comparación con los costos planteados por parte de la entidad. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP17 | Posibilidad de Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | Operativo | Selección | Falta de verificacion exahustiva y exceso de confianza en declaraciones juradas | N.A | Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 | Reputacional | OPERADOR | 2 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP18 | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Riesgo operativo | Operativo | Contratación | N.A | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | Cronograma | OPERADOR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | Mayor | 80% | Alto | Exigir al contratista el cumplimiento de los requisitos de ejecución y aplicación de plan de contigencia para recuperacion de tiempo de ejecución según cronograma | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Mitigar
RP19 | No ampliacion de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | Tácticos | Liquidación | falta de seguimiento | falta de recursos | Contrato sin respaldo | Costos | OPERADOR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | Mayor | 80% | Alto | Verificación y monitoreo constante de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Mitigar
RP20 | Variación de la tasa de cambio del Proyecto hacia un valor por debajo de la tasa de planeación de cada vigencia. | Riesgos económicos y financieros | Estratégicos | Transversal | N.A | Disminución de la TRM | Menor cantidad de recursos en pesos. Ajustar el Plan de Adquisiciones | Financiero | IGAC | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Revisión y actualización de las proyecciones presupuestales para la ejecución de las actividades de acuerdo con la necesidad dejando un porcentaje sin comprometer, que pueda absorber la volatilidad de la trm | IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP21 | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias directivas del crédito (comité directivo y mesa técnicas) | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Estratégicos | Pre-opertiva |  |  | Imposibilidad en la toma de decisión. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | Cronograma | DNP / Comité Directivo | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Citación a mesas de trabajo previas a las sesiones del CD y mesa técnica, con los delegados técnicos de dichas entidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | DNP / Comité Directivo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar | [11 empty] | 4100 | 2% | 102500000000
| Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias directivas del crédito (comité directivo y mesa técnicas) | [5 empty] | Imposibilidad en la toma de decisión. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto |  | DNP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos objeto de las sesiones de Comité Directivo, y mesa técnica para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias del CD y consenso en sus desiciones. | DNP | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar | [11 empty] | 25000000 | 82 | 100450000000
| Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias directivas del crédito (comité directivo y mesa técnicas) | [5 empty] | Imposibilidad en la toma de decisión. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto |  | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Activación y citación de las mesas de apoyo definidas en el reglamento operativo: mesa de apoyo administrativa y operativa, de fortalecimiento instutucional, de tecnología, de salvaguardas y de trabajo en campo, para tratar los temas objeto de decisiones por parte la mesa técnica, previa su citación y sesión. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar | [12 empty] | < | 2050000000
RP22 | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Estratégicos | Transversal |  |  | Imposibilidad en la toma de decisión. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | Cronograma | DNP | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Citación a mesas de trabajo previas a las sesiones del CSAOSR y Comité técnico, con los delegados técnicos de dichas entidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | DNP | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | [7 empty] | DNP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos objeto de las sesiones del CSAOSR y Comité técnico, para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | DNP | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP23 | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos, etc) | Financiero | Estratégicos | Transversal |  | Reasignaciones presupuestales por recomposición del PGN | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | Financiero | DNP, IGAC, ANT, SNR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Diálogo permanente entre la Coordinación del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y las entidades ejecutoras para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Prespupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados anualmente a las entidades ejecutoras para el cumplimiento de sus actividades misionales en el marco del Crédito | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP24 | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del PEP/POA y PA del Proyecto | Contractual | Tácticos | Transversal | Es la planeacion del proyecto solicitar apoyo de quien pueda dar informacion al respecto |  | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Activación y puesta en operación de la mesa de apoyo administrativo y operativo creada en el ROP para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y fiduciario. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP25 | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Contractual | Tácticos | Transversal |  |  | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Activación y puesta en operación de la mesa de apoyo administrativo y operativo creada en el ROP para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a los cronogramas precontractuales | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP26 | Retrasos en la concertación de los instrumentos normativos y operativos para territorios con presencia de comunidades étnicas ante las instancias correspondientes | Salvaguardas | Estratégicos | Transversal | Diferencias conceptuales, en temas catastrales y cosmovision indigena. | Demoras en el tramite de revision y aprobación de los instrumentos de concertacion acordado en el decreto 338 de 2023 | Retrasos en el inicio de las labores operativas de campo programadas por parte de las entidades ejecutoras. | Alcance | DNP, IGAC | 3 | Media |  | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Estructuración e implementación de cronogramas de construcción y consenso con la Mesa Permanente de Concertación y con los representantes designados por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y la instancia Rrom para la aprobación de los protocolos o guías de intervención. | DNP, IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Retrasos en la concertación de los protocolos de intervención para territorios con presencia de comunidades étnicas ante las instancias correspondientes | [7 empty] | IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Ejecución de labores de identificación de polígonos a través de métodos indirectos (pe. reconstrucción de linderos a través de colindantes) | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP27 | No acuerdo con los representantes de las comunidades étnicas frente a los protocolos de intervención para la ejecución de actividades de gestión catastral y ordenamiento social de la propiedad en territorios con presencia de comunidades étnicas | Salvaguardas | Estratégicos | Transversal |  | Presencia de comunidadades etnicas en territorios no formalizados. | Afectación a la seguridad jurídica de territorios étnicos, incluidos los de ocupación ancestral Imposibilidad de ejecutar actividades de gestión catastral y osp (cuando corresponda) en municipios con presencia de comunidades étnicas Municipios con actividades de barrido predial incompletas, excluyen territorios | Alcance | IGAC, ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Concertación de métodos indirectos para levantamiento de su información. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP28 | Deficiente implementación de los lineamientos de género que garantizan el enfoque diferencial en las intervenciones. | Salvaguardas | Estratégicos | Transversal |  |  | Desconocimiento del derecho de las mujeres a la propiedad. Retraso en los cronogramas de ejecución del proyecto Incumplimiento en las metas físicas y financieras del proyecto | Reputacional | DNP, IGAC, ANT | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Socializar a los operadores o de los socios estratégicos en las salvaguardas, los lineamientos y normatividad en materia de género. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Aplicación de la estrategia de género incluida en el MGAS y de los lineamiento normativos de género en osp cuando corresponda. | ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP29 | Desinformación e interpretación equivocada por parte de los ocupantes de áreas con restricciones ambientales frente al alcance de los procesos catastrales y de ordenamiento social de la propiedad que se adelanten, que pueden ocasionar afectaciones ambientales negativas. | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | Resistencia de la comunidad a la implementación del proyecto. Reclamaciones en los procesos de socialización ante las entidades ejecutoras. Cambio indeseado del uso del suelo Ampliación de la frontera agropecuaria. | Alcance | DNP, IGAC, ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Diseño e implementación de la estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana que incluye dentro de su contenido la aclaración frente al alcance de las intervenciones de formalización sobre predios con restricciones ambientales. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Soacializar con el personal técnico y jurídico vinculado por los operadores o socios estratégicos en donde se expliquen las restricciones para adelantar procesos de regularización sobre predios con restricciones ambientales y régimen aplicable | ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Formulación y aplicación de lineamientos y salvaguardas ambientales para la implementación de intervenciones en materia de catastro y osp. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Generación de espacios articulación con autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios objeto de intervención en desarrollo de las operaciones en territorio. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP30 | Oposición a la implementación del proyecto por parte de personas, comunidades o algunos grupos de la comunidad | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  | Desinterés por informarse sobre los beneficios y utilidad de la formacion y actualizacion catastral, debido al apego a sus creencias y costumbres Temor a la pérdida de su legado territorial (desalojo) | Retrasos el cronograma y cumplimiento de metas Imposibilidad de cierre o retrasos en la finalización de la fase de bpm. Imposibilidad de ingreso a los predios o no suministro de información durante el desarrollo de la visita. | Alcance | DNP, IGAC, ANT | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Implementación de la estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana durante todas las etapas de la gestión catastral | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT,SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Implementación mecanismo de quejas y reclamos (conforme lo indicado en PGAS). | DNP, IGAC, ANT,SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Incorporación de mecanismos de concertación en el plan de intervención de los municipios objeto de intervención. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP31 | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en los municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del programa que impidan la gestion catastral directa. | Seguridad y orden público | Operativo | Transversal | Deficiencia en el reconocimiento de riesgos y estado del terreno a intervenir con las entidades gubernamentales locales responsables |  | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT en coordinación con MinDefensa/Oficina de Alto Comisionado de Paz | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en el marco de la Política, en donde se incluyen temas relacionados con MAP, MUSE y AEI | DNP, IGAC, ANT en coordinación con MinDefensa/Oficina de Alto Comisionado de Paz | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT en coordinación con MinDefensa/Oficina de Alto Comisionado de Paz/ Fuerzas Militares |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | DNP, IGAC, ANT en coordinación con MinDefensa/Oficina de Alto Comisionado de Paz/ Fuerzas Militares | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | DNP, IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Para municipios no priorizados por la OAP para intervenciones en materia de desminado, adelantar análisis de afectación de los municipios y privilegiar la implementación de métodos indirectos de captura para el reconocimiento predial | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP32 | Demoras en la adaptación de los sistemas de información misionales de las entidades ejecutoras conforme al modelo LADMCOL | Tecnológico | Tácticos | Pre-opertiva |  |  | Imposibilidad de gestionar la información catastral y registral de los municipios objeto de intervención. Imposibilidad de interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades. Demoras en la implementación de la IDE-AT | Cronograma | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Alto | Adopción formal del modelo núcleo LADMCOL catastro - registro y de los modelos extendidos de OSP por cada una de las entidades participantes según su competencia para garantizar interoperabilidad y facilitar la puesta en marcha de la IDE-AT | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Demoras en la adaptación de los sistemas de información misionales de las entidades ejecutoras conforme al modelo LADMCOL | [7 empty] | OPERADOR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Adaptación de los sistemas de información misionales conforme al modelo LADMCOL, según a cronograma establecido. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP33 | Débil capacidad institucional de los municipios intervenidos para el uso y aprovechamiento de la información catastral multipropósito. | Técnico | Tácticos | Posoperativa | Debilidades en los procesos de socializacion de la utilidad y beneficios de la informacion catastral multiproposito | Falta de capacidad por ausencia de talento humano experto en la zona | Insuficiente aprovechamiento de la información catastral y registral para los procesos de fortalecimiento fiscal, ordenamiento territorial, ambiental y planeación económica y social. Desactualización de la información catastral y registral | Reputacional | DNP, IGAC | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en CM dirigido a entidades territoriales, estructurado por categorías de municipios e implementado por regiones funcionales. | DNP, IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Débil capacidad institucional de los municipios intervenidos para el uso y aprovechamiento de la información catastral multipropósito. | [7 empty] | IGAC, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Disponibilidad permanente de los datos catastrales y registrales en los sistemas misionales o en el RDM por parte de las entidades territoriales | IGAC, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP34 | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Técnico | Estratégicos | Transversal |  |  | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | Cronograma | IGAC, ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR con apoyo de cooperantes |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Estructuración de un tablero de control, concertado con las entidades, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | DNP, IGAC, ANT, SNR con apoyo de cooperantes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP35 | Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | Contractual | Estratégicos | Transversal |  |  | Incumplimientos en los cronogramas de ejecución misionales y en la entrega de productos por parte de las entidades ejecutoras | Alcance | DNP, IGAC, ANT, SNR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Estructuración de términos de referencia precisos y con el nivel de detalle requerido, incluyendo una sólida matriz de riesgos contractuales. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Correctivo | Automático | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 65% | Alta | 65% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Estructuración mensual de informes de ejecución contractuales para garantizar el monitoreo y seguimiento a las actividades pactadas. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Seguimiento a la ejecución contractual por parte del supervisor para resolver dudas e inquietudes durante la ejecución (puede incluir conformación de instancia de apoyo técnico a la supervisión) | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Incluir en los TR de los procesos las garantías de cumplimiento que hacen parte de los requerimientos estándar definidos por los Bancos, identificando las coberturas para los procesos según su naturaleza | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP36 | Presentación de ofertas con precios sustancialmente diferentes a los obtenidos en los estudios de mercado. | Contractual | Estratégicos | Selección | Deficiencia en el estudio de los ToR Deficiencia en la planeacion, determinación de recursos y costos asociados Interés de influenciar la decision via precio de la oferta |  | Los criterios de selección del contratista son manipulados por los proponentes Demoras en la adjudicación de procesos contractuales que afectan directamente la ejecución de cronogramas. | Costos | DNP, IGAC, ANT, SNR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Para los procesos con recursos del BM, solicitar el diligenciamiento del formato de declaración de identidad determinado | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Presentación de ofertas con precios sustancialmente diferentes a los obtenidos en los estudios de mercado. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Aplicar los procedimientos establecidos en la etapa precontractual por parte de los comités evaluadores designados | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Presentación de ofertas con precios sustancialmente diferentes a los obtenidos en los estudios de mercado. | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Realizar la debida publicidad a los procesos, de acuerdo con su naturaleza, para procurar la pluralidad de oferentes | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP37 | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Técnico | Tácticos | Pre-opertiva |  |  | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamiento social de la propiedad y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | Cronograma | IGAC, ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | En la fase de planeación de la operación, el gestor debe generar una articulación rigurosa con las entidades competentes para la consecución de la información previa a entregar al operador. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | [7 empty] | IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Adelantar los comités operativos de campo en los que se analizan los cambios en las condiciones evidenciadas en la operación y se incorporen los ajustes necesarios. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP38 | Inoportunidad en la entrega de las funcionalidades nuevas o ajustes a los desarrollos de software requeridos para las operaciones | Tecnológico | Estratégicos | Transversal |  |  | Retrasos en los cronogramas de ejecución proyectados Riesgo de incumplimiento de metas del proyecto | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Actualización y simplificación de los procesos, procedimientos y formatos misionales relacionados con los procesos catastrales, registrales y de osp por parte de las Entidades. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Inoportunidad en la entrega de las funcionalidades nuevas o ajustes a los desarrollos de software requeridos para las operaciones | [7 empty] | IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Formular tiempos estimados para la revisión de especificación de requerimientos y ejecución de pruebas funcionales según complejidad de los requerimientos. | IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Inoportunidad en la entrega de las funcionalidades nuevas o ajustes a los desarrollos de software requeridos para las operaciones | [7 empty] | IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Creación de acuerdos de nivel de servicio para determinar los tiempos de solución de inconvenientes de funcionalidad identificados por los usuarios | IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Inoportunidad en la entrega de las funcionalidades nuevas o ajustes a los desarrollos de software requeridos para las operaciones | [7 empty] | IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Contar con servicios permanentes de soporte y ajuste a los desarrollos de software | IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Inoportunidad en la entrega de las funcionalidades nuevas o ajustes a los desarrollos de software requeridos para las operaciones | [7 empty] | IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Adopción de metodologías ágiles de desarrollo que permiten la identificación de las falencias con mayor oportunidad | IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP39 | La información con sus documentos soporte (según lo define el modelo de aplicación LADMCOL vigente), levantada por los operadores catastrales no cumple con la calidad esperada para el OSPR para los municipios que cuentan con planes de OSPR formulados | Técnico | Operativo | Operativa |  |  | Aumento en los costos por necesidad de nuevas visitas Retraso en los cronogramas Disminución de metas de títulos | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Incorporar con claridad en los TDR de los operadores, sobre los productos y el uso que se les dará para que comprendan la importancia de su correcto diligenciamiento. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| La variables o documentación de soporte levantada por los gestores catastrales resulta insuficiente para los procesos de OSP | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR (gestor catastral) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Adelantar los procesos de aclaración de los procesos con los oferentes seleccionados para dar mayor claridad sobre el uso de la información en las rutas de OSPR para los municipios que cuentan con formulación de planes. | DNP, IGAC, ANT, SNR (gestor catastral) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP40 | La información con sus documentos soporte según lo define el modelo de aplicación LADMCOL vigente, levantado por los operadores catastrales no cumple con la calidad esperada en la gestion catastral según la resolucion 1040 del IGAC o la que haga sus veces | Técnico | Operativo | Operativa |  |  | Demoras en los cronogramas. Conflictos en la socialización de resultados Imposibiliad de suscripción de actas de colindacia cuando aplique. | Técnico | OPERADOR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Incorporar con claridad en los TDR de los operadores, sobre los productos y el uso que se les dará para que comprendan la importancia de su correcto diligenciamiento. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Datos incoherentes , incompletos o inexactos derivados del bpm, debido a que la persona que atiende la visita no necesariamente corresponde al titular de derecho de dominio, ocupante, poseedor o autorizado. | [7 empty] | OPERADOR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Seguimiento mensual de informes y soportes a las validaciones de calidad de acuerdo a la etapa de ejecucion. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP41 | Que se adelanten trámites de aclaración de cabida y linderos a través de procesos masivos sobre predios ya modificados a través de procesos puntuales de conservación | Técnico | Operativo | Operativa |  |  | Presentar información desactualizada e incoherente con cambios registrales y catastrales Resultado del BP no con concuerde con actos administrativos individuales de aclaración de áreas expedidos previamente por el gestor catastral | Técnico | IGAC/ANT (gestor catastral) | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Alto | Marcar en la base de datos del municipio objeto de intervención, los predios sobre los cuales se han adelantado procesos de aclaración de cabida y linderos, como mecanismo de alerta para la operación el bpm. | IGAC/ANT (gestor catastral) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Que se adelanten trámites de aclaración de cabida y linderos a través de procesos masivos sobre predios ya modificados a través de procesos puntuales de conservación | [7 empty] | OPERADOR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Informar al Gestor catastral y a la SNR en caso de ser necesario sobre actos administrativos que se encuentran en firme y que posiblemente afectaron el FMI sin el sustento necesario y que no coinciden con la realidad | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP42 | Deficiencias en la estructuración de los análisis técnico- jurídicos para el enrutamiento de procesos de osp. | Técnico | Operativo | Post-operativa |  |  | Reprocesos en la fase de enruramiento a las áreas técnicas. Demoras en la ejecución de los cronogramas. No conformidad de los productos entregados que inciden en la determinación del enrutamiento No entrega de material probatorio de acuerdo con la ruta de osp | Cronograma | OPERADOR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Vinculación de personal técnico y jurídico idóneo para adelantar las fases del proceso de osp. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Deficiencias en la estructuración de los análisis técnico- jurídicos para el enrutamiento de procesos de osp. | [7 empty] | OPERADOR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Capacitación al personal técnico y jurídico vinculado por los operadores o socios estratégicos para adelantar las fases del proceso de osp. | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP43 | Favorecimiento indebido por parte de los sustanciadores o tomadores de decisión al momento de resolver actuaciones administrativas | Corrupción | Operativo | Posoperativa | Intención de fraude por beneficios economicos prometidos |  | Perdida de credibilidad Reprocesos Acciones legales que generan reprocesos y costos para la entidad | Corrupción | OPERADOR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Alto | Revisiones por parte de la dependencia responsable, de los expedientes que contienen las solicitudes y sus decisiones | OPERADOR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP44 | Confusión en territorio por parte de la comunidad y entidades territoriales frente a las competencias y alcances de las entidades relacionadas con temas de administración de tierras (catastro y osp) y temas ambientales (ANT, URT,ADR, Parques etc) | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | Resistencia a la ejecución del Proyecto Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas Incremento de pqr derivadas de los procesos de intervención en los municipios por imposibilidad de solución de situaciones que no se resuelven a través cm y osp | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones que incluya dentro de su contenido la aclaración frente a las competencias de las diferentes entidades de gobierno relacionadas con temas de tierras y el alcance de sus intervenciones. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Confusión en territorio por parte de la comunidad y entidades territoriales frente a las competencias y alcances de las entidades relacionadas con temas de administración de tierras (catastro y osp) y temas ambientales (ANT, URT,ADR, Parques etc) | [7 empty] | IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Socializar con el personal técnico y jurídico vinculado por los operadores o socios estratégicos en donde se expliquen las competencias de las diferentes entidades de gobierno relacionadas con temas de tierras y el alcance de sus intervenciones. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Confusión en territorio por parte de la comunidad y entidades territoriales frente a las competencias y alcances de las entidades relacionadas con temas de administración de tierras (catastro y osp) y temas ambientales (ANT, URT,ADR, Parques etc) | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Generación de espacios articulación con autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios objeto de intervención en desarrollo de las operaciones en territorio. | DNP, IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP45 | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP46 | Desconocimiento de los beneficios de los procesos de actualización catastral multipropósito y de ordenamiento social de la propiedad por parte de los representantes de las entidades territoriales y las comunidades. | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana que haga énfasis en mensajes sobre los beneficios del catastro y de la formalidad en la propiedad para comunidades y representantes de las entidades territoriales. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP47 | Escasa representatividad y participación de las comunidades étnicas y de la población lgtbi en los procesos adelantados en materia de catastro multipropósito y osp en territorio. | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | No inclusión efectiva de las minorías habitantes de los municipios objeto de interevención, durante las diferentes fases del cm y la formulación e implementcaión del ospr. | Reputacional | IGAC, ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Socializar a los operadores o los socios estratégicos en las salvaguardas, los lineamientos y normatividad en materia de enfoque diferencial. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Escasa representatividad y participación de las comunidades étnicas y de la población lgtbi en los procesos adelantados en materia de catastro multipropósito y osp en territorio. | [7 empty] | IGAC, ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con estas comunidades. | IGAC, ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP48 | Imposibilidad de adjudicación de los contratos programados en la vigencia fiscal | Contractual | Política/crédito | Operativa |  |  | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | Contractual | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Elaboración de cronogramas contractuales armonizados con el ciclo presupuestal por parte de las entidades ejecutoras | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP49 | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Salvaguardas | Política/crédito | Operativa |  |  | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | Salvaguardas | DNP, ANT, IGAC, SNR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Realización de consulta previa. | DNP, ANT, IGAC, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP50 | Desconocimiento de condiciones socioculturales y organizativas de las comunidades asentadas en los municipios objeto de intervención | Salvaguardas | Tácticos | Transversal |  |  | Conflicto con las comunidades étnicas Desacuerdo de las cominidades étnicas con los actos administrativos de corrección de áreas | Reputacional | ANT, IGAC | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Adelantar una adecuada caracterización de las comunidades étnicas presentes en los territorios objeto de intervención, señalando sus condiciones socioculturales y organizativas a partir de la información disponible | ANT, IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP51 | Presencia de cultivos de uso ilícito no previstos antes del trabajo en campo | Seguridad y orden público | Tácticos | Operativa |  |  | Demoras y atrasos en la operacion. | Cronograma | DNP, ANT, IGAC con el apoyo de MinDefensa MIN Justicia y un ente que Gobierno Nacional defina | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Articulación con el observatorio de drogas y Oficina UNDOC. (validar información antes de ingresar a territorio) | DNP, ANT, IGAC con el apoyo de MinDefensa MIN Justicia y un ente que Gobierno Nacional defina | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Presencia de cultivos de uso ilícito no previstos antes del trabajo en campo | [7 empty] | ANT, IGAC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Elaborar lineamientos para intervención en territorios con presencia de cultivos ilícitos | ANT, IGAC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP52 | Presencia de minería ilegal | Seguridad y orden público | Tácticos | Operativa |  |  | Otorgar derechos a personas que estén haciendo extracción ilícita de yacimientos mineros | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, con el apoyo de Min Defensa y Min Energía | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Articulación con Min Minas y Energía y Min Defensa – Policía Nacional y Ejercito | DNP, IGAC, ANT, con el apoyo de Min Defensa y Min Energía | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Presencia de minería ilegal | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, con el apoyo de MinDefensa y Min Energía |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Elaborar lineamientos para intervención en territorios con presencia de extracción ilícita de yacimientos mineros | DNP, IGAC, ANT, con el apoyo de MinDefensa y Min Energía | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP53 | Procesos contratuales declarados desiertos | Contractual | Crédito | Operativa |  |  | Reprocesos Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | Contractual | DNP, IGAC, ANT, SNR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Elaborar estrictos estudios de mercados que permitan conocer las realidades de la oferta frente a los procesos contractuales que serán adelantados. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Procesos contratuales declarados desiertos | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Definición clara de las necesidades técnicas objeto de contratación en los términos de referencia que soportan los procesos contractuales | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Procesos contratuales declarados desiertos | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Aprobación de los términos de referencia en la instancia determinada en el ROP | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP54 | Demoras en el trámite de desembolsos y justificación de gastos del proyecto | Financiero | Crédito | Operativa |  |  | indisponibilidad de recursos en caja para atender los compromisos pactados Imposibilidad de trámite de desembolsos ante los Bancos Retraso en cronogramas de cumplimiento de metas. | Financiero | DNP, IGAC, ANT, SNR | 5 | Muy Alta | 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Realizar el seguimiento mensual a los cronogramas de pagos para identificar retrasos en ejecución y giro de recursos para implementar acciones correctivas que faciliten el proceso. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Demoras en la solicitud de los desembolsos del proyecto | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Elaborar para el BM cada 3 meses, para el BID cada 6 meses o según sea requerido, los flujos de caja sobre compromisos reales | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP55 | Falta de identificación y seguimiento a las compromisos contemplados en los contratos de préstamo | Contractual | Crédito | Transversal |  |  | Incumplimiento en las cláusulas contractuales de los contratos de préstamo | Contractual | DNP, IGAC, ANT, SNR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Contar con una matriz de claúsulas contratactuales en las que se identifiquen los compromisos establecidos en el contrato de préstamo con cada Banco y establecer alertas que permitan identificar posibles incumplimientos | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP56 | Desarticulación entre los procedimientos institucionales regulares de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y administrativa de los proyectos y los mecanismos de seguimiento requeridos para proyectos ejecutados con recursos de banca multilateral | Calidad de resultados | Estratégicos | Transversal |  |  | Reprocesos en las actividades del proyecto por errores de procedimientos realizados o que no son posibles realizar. Bajo desempeño como resultado de la auditoría externa para el seguimiento a la implementación para la entidad que incumple. | Cronograma | DNP, IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Definición y/o armonización, socialización e implementación de los flujos de procesos y procedimientos para el adecuado control, evaluación y seguimiento de la ejecución contractual, presupuestal y administrativa del programa en el marco de las Politicas de Banca Multilateral | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
| Desarticulación entre los procedimientos institucionales regulares de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y administrativa de los proyectos y los mecanismos de seguimiento requeridos para proyectos ejecutados con recursos de banca multilateral | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Gestionar ante los Bancos, las capacitaciones que sean solicitadas por las entidades ejecutoras para los procedimeintos, estructuración y envío de informes. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP57 | Demoras al interior de las entidades ejecutoras en la implementación de las decisiones tomadas en las instancias de coordinación y dirección del Proyecto | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Estratégicos | Transversal |  |  | Retraso en el inicio de las actividades programadas impactando los cronogramas de contratación y la programación de desembolsos | Cronograma | IGAC, ANT, SNR | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Estructuración por parte de las entidades ejecutoras de un protocolo de comunicación interno, para informar las directrices y lineamientos definidos en las instancias de coordinación y dirección del proyecto, y las decisiones tomadas en las mesas técnicas de apoyo | IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
| Demoras al interior de las entidades ejecutoras en la implementación de las decisiones tomadas en las instancias de coordinación y dirección del Proyecto | [7 empty] | DNP, IGAC, ANT, SNR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Ejecución de reuniones periódicas de coordinación para el seguimiento a los compromisos derivados de los lineamientos y dirección de las instancias de dirección crédito. | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
RP58 | Los Términos de Referencia elaborados por las entidades ejecutoras no permiten identificar aspectos relevantes de la oferta y demanda del mercado del bien o servicio. | Contractual | Estratégicos | Operativa |  |  | Las condiciones del proceso no satisfacen eficazmente la necesidad de la entidad | Contractual | DNP, IGAC, ANT, SNR | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Moderado | 60% | Moderado | Elaboración de términos de referencia de acuerdo con los estándares y lineamientos técnicos establecidos | DNP, IGAC, ANT, SNR | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Mitigar
RP59 | Fallo judicial favorable para los Grupos Étnicos por intervenir en aquellos municipios donde haya presencia étnica | Salvaguardas | Estratégicos | Transversal |  |  | Se retrotraigan todas las actuaciones surtidas en territorios indígenas (empezar de nuevo) Suspendan y complementen las actuaciones surtidas en el levantamiento con lo que se acuerde en la consulta previa Que se determine una ruta concertada de acciones en territorios no formalizados, ancestrales, tradicionales y/o comunales. | Alcance | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT | 3 | Media | 60% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Catastrófico | 100% | Extremo | Realizar un diagnóstico en cada municipio de los grupos étnicos, organizaciones, autoridades étnicas, resguardos, consejos comunitarios, cabildos, con el propósito de conocer el estado del municipio y así definir una estrategia de comunicación y de trabajo. | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Realizar mesas de dialogo con grupos étnicos, organizaciones, autoridades étnicas, resguardos, consejos comunitarios, cabildos con el propósito de presentar el alcance del proyecto y las fechas de intervención. | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
[9 empty] | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Esperar los resultados de las consultas previas | IGAC/Consejería gestión cumplimiento/DNP/DANE/SNR/ANT | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Mitigar
pgn 1 | La modalidad de contratación no es la adecuada |  |  | Selección
pgn 4 | Error en la selección del contratista, por inadecuada verificacion de requisitos |  |  | Selección
pgn 6 | Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación. |  |  | Selección
pgn 10 | No presentacion de propuestas
Note on K2: Número de veces que se ejecuta la actividad durante el año
Note on S2: Usuario: La estructura para la descripción del control debe contar con los siguientes variables: responsable de ejecutar el control, acción mediante verbos y el complemento (como se realiza al actividad de control, evidencia, periodicidad, y observaciones o desviaciones de aplicar el control)
Note on AP2: Camilo Andrés Rondón Sabogal: Rol, Nombre y correo
Note on B96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ANT
Note on B98: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ANT
Note on S110: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deberia responder DNP
Note on S111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Consultar Camilo Artunduaga y Paola Martinez Reply: @Camilo Alberto Artunduaga Santos , @Paola Andrea Martinez Pérez
Note on S112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Fabio Ernesto Duitama Urrego Reply: Este riesgo está orientado a operación directa. Para operación tercerizada el seguimiento se realiza por Área.
Note on S113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Respuesta a cargo de @Fabio Ernesto Duitama Urrego
Note on S114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Maria Fernanda Carrillo Mendez Reply: Cordial saludo, Agradezco precisar el requerimiento dado que este item conforme a la matriz esta a cargo de la UG respecto de la acción. Quedo atenta. Reply: Buen día, ok ayer intentamos definir responsables o roles responsables de responder a estos riesgos para poder asignarlos. los que te llegaron es por sugerencia de los que estaban en la reunión. Sabes de algún nombre o rol especifico que pueda dar respuesta a este riesgo? Reply: Hay que tener en cuenta que la acción fue realizada desde la UG y el equipo de la DGC al momento de la estructuración de los anexos y documentos de SDO/LPI en cuanto a tener un detalle. Adicionalmente, sugiero se revise con las gerentes o las abogadas de apoyo a la supervisión, la matriz que establecieron en los planes de gestión, para que con ello puedan determinar si en efecto se materializó el riesgo
Note on S115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Paola Andrea Adames Pastrana, @Diana Angarita Castro
Note on S116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Adriana Carolina Zapata Robayo @Diana Angarita Castro Reply: @Diana Angarita Castro falta incluir soportes de las mesas colaborativas. podria ser soporte de reuniones y conclusiones.
Note on S117: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Maria Fernanda Carrillo Mendez Reply: Cordial saludo, Agradezco precisar el requerimiento dado que este item conforme a la matriz esta a cargo de la UG respecto de la acción de incluir en los TDR lo relacionado con las garantías. Quedo atenta. Reply: En la columna P es importante nombrar los documentos específicos que dan soporte o la ruta en la que se encuentran para su consulta. Reply: Hay que tener en cuenta que la acción fue realizada desde la UG, esto es que al momento de elaborar los TDR para las licitaciones se incluyeron las coberturas de las garantías. En ese orden no entiendo por qué se precisa que el riesgo se materializo puesto que la acción si se aplico conforme pueden validar desde la supervisión en cada contrato y SDO o LPI.
Note on S131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Paola Andrea Adames Pastrana, @Diana Angarita Castro
Note on S156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Paola Andrea Adames Pastrana

## PGN (hidden)
NO. RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
Numerar consecutivamente | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo, qué puede pasar y cómo puede ocurrir] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Selección | operacional | La modalidad de contratación no es la adecuada | Mayores costos y plazos por vulneracion del principio de planeacion. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Se verifica necesidad, la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y los criterios de ponderacion y como resultado se determina la modalidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | IGAC | estructuracion del proceso | hasta publicacion de pliegos definitivos | Verificación jurídica de la modalidad de contratación | Única
2 | General | Externo | Planeación | Social o político | Expedición de normas generales, especificas con incidencia directa o indirecta en la operación | Cambios en las condiciones contractuales establecidas y/o Reprogramación de actividades y/oposible Incremento en los costos de operación. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Monitorear la expedición de normas que tengan insidencia en la operación catastral a fin de acotarlas. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | IGAC y el contratista | Desde el inicio del proceso precontractual | Finalización del contrato | Seguimiento a cambios en materia juridica, que tengan incidencia en la operacion catastral | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
3 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Estimación del presupuesto insuficiente en atencion a información presentada por el mercado y el sector | Retrasos en la ejecución de la operación y/o reprogramación de actividades y/o Incremento en costos. | 2 | 3 | 5 | Medio | IGAC | Examen de la necesidad en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la entidad con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto, Realizacion de analisis del mercado posteriores Modificación del presupuesto en atencion nuevas perspectivas del mercado por la volatilidad del mismo, condiciones de seguridad, ambientales, socioculturales y otros soportado en evidencias | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Segun las etapas de estructuración: Equipo técnico, financiero y supervisor | Desde la esrtructuración de los estudios previos | Finalización del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Finalización del contrato
4 | Específico | Interno | Selección | operacional | Error en la selección del contratista, por inadecuada verificacion de requisitos | Mayores costos y plazos | 2 | 4 | 6 | Alto | IGAC | selección del comité evaluador que cuente con la idoneidad y experiencia para llevara a cabo la evaluación de las propuestas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación. | Informes de preparación y elaboración de formatos de calificación con un comité idoneo para evaluar. | unica
5 | Específico | Interno | Selección | operacional | Colusión en el proceso | Mayores costos y plazos organizados por los algunos posibles proponentes para limitar la prestación del servicio en condiciones de libre competencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Se debe realizar un estudio de mercado y del sector en el cual se invitan múltiples proponentes y se realiza la comparación con los costos planteados por parte de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | desde el cierre del proceso | hasta la adjudicacion | Análisis de sector | Única
6 | General | Interno | Selección | operacional | Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación. | Nueva estructuración del proceso de contratacion. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | IGAC | Analisis de las observaciones presentadas y/o modificaciones al pliego de condiciones de ser pertinente. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | IGAC | Desde la fecha de la etapa precontractual | Hasta la etapa de adjudicación del proceso | Seguimiento por parte del Grupo Interno de Gestión Contractual | Constante hasta la etapa de adjudicación del proceso.
7 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Estimacion inadecuada de los costos por los proponentes y/o Rechazo de la propuesta | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Proponente | Comparacion de las ofertas y aplicación de la Guia de Colombia Eficiente sobre ofertas artificialmente bajas | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Equipo evaluador de las propuestas presentadas | Durante proceso de evaluación de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas | Previo a la adjudicación
8 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente | Rechazo de propuestas que sean identificadas con precios por debajo del mercado o precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Formatos de calificación | Única
9 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente | Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Desde la manifestación de la nulidad | Hasta la declatoria de nulidad | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera la actividad.
10 | General | externo | Selección | Operacionales | No presentacion de propuestas | Declaratoria de desieta | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Elaboración de análisis del sector que permita identificar de forma objetiva y clara los criterios de calificación permitiendo una amplia participación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | IGAC | Desde la etapa precontractual | Hasta la expedicion de adendas | Seguimiento a la manisfestacion de los interesados en la plataforma del SECOP II | Hasta el cierre del proceso
11 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No expedicion de Registró presupuestal y/o demoras en la expedicion del registró y/o inadecuada expedicion del registró presupuestal | Atrasos en el inicio de la ejecucion y/o Reprogramación de actividades y plazos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | IGAC | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan el inicio oportuno de la ejecución de la operacion | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Subdireccion Administrativa y Financiera y Grupo Interno de Trabajo de Contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta el acta de inicio | Solicitud por medio idoneo que determine el procedimiento interno vigente y seguimiento al mismo | Durante el proceso de legalización del contrato
12 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demoras en la aprobacion de la garantia de cumplmiento e inacuada aprobacion
13 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el Contratista se niegue firmar el contrato | No inicio de contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta, solicitar al área usuaria los documentos soporte para presentar la reclamación formal a la compañía de seguros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento de los requisitos de ejecución y aplicación de plan de contigencia para recuperacion de tiempo de ejecución según cronograma | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Subdireccion Administrativa y Financiera y Grupo Interno de Trabajo de Contratación y supervisor | Desde la suscripción le contrato | Hasta la firma de acta de inicio | Monitoreo y seguimiento GIT contractual y supervisor | Etapa de cumplimiento de requsitos de ejecución
15 | Específico | Externo | ejecución | operacional | Falta de disponibilidad del personal indóneo para la operación | Mayores costos y plazos, retrazo en el cronograma de la operación | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Garantizar la disponibilidad de personal apto e idoneo para la operación que ofrecio en el marco de sus propuesta | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Operador | Desde la presentacion de ofertas | Hasta la liquidación | Vigilancia y control a traves del supervisor | Mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato. | No satisfacción de la necesidad, lo que genera mayores costos, gastos y tiempos (desgaste administrativo) | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación de los procedimientos tecnicos estandar para la ejecución de la operación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento al plan de calidad | Permanete
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos | Mayores costos y plazos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | El operador debe garantizar la disponibilidad y eficiencia tecnológica, así como una herramienta de captura idonea durante el proceso de actualización catastral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento al plan de calidad | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza y/o Social y/o político | Mayores costos derivados de factores climáticos y/o seguridad y/o orden publicó y/o epidemia y/o pandemia y/o desastres naturales que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo) | Mayores costos y plazos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / IGAC | La contratación y la propuesta se realiza considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios, condiciones de seguridad y accesibilidad, así como condiciones climáticas y comparando la base de costos del IGAC. - Para efectos de pandemia y/o epidemias: El IGAC participará en la administración del riesgo, solo cuando se haya declaradaradó de tal manera por autoridad competente. Para dicho efecto de forma conjunta el contratista y el IGAC realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo - En asuntos climáticos no previsibles: El IGAC en conjunto con el contratista, realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo. - Situaciones de orden público: El IGAC en conjunto con el contratista, realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista /IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe o solicitud del operador | Cuando se presente la situación
19 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato | Mayores costos y plazos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Garantizar el flujo presupuestal y financiero para evitar la paralizacion del contrato y cumplir con el objeto del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Seguimiento financiero a su presupuesto | Periódica
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No conocimiento de territorios con comunidades negras, afrocolombianas, indigenas, raizales y/o palenqueras (etnicas) establecidas y/o en formacion | Imposibilidad de adelantar el objeto contractual por no poder acceder al terrirtorio de conformidad con el artículo 45 de la ley 2294 de 2023 o las demás que la modifiquen aclaren o sustiyan | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Reduccion del territorio y/o areas a intervenir, así cómo reduccion en el valor del contrato en proporcion al territorio u área a intervenir previa comunicación del contratista y/o del IGAC de la situación presentada | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista /IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
21 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones en el área geográfica | Modificación del cronograma de actividades en plazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Operador | En el alistamiento chequear los limites del municipio | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de insumos cartográficos | Retrazos en la operación. No se pueden implmentar metodos eficientes de captura de información. | 2 | 4 | 6 | Alto | IGAC | Realizacion de plan de contigencia que permita garantizar los insumos cartograficos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en el Sistema Nacional Catastral (SNC) durante el cargue de la información | Mayores costos y plazos | 1 | 4 | 5 | Medio | IGAC | Soporte constante, permanente y completo garantizando una alta disponibilidad de las plataformas que se utilizan en el proyecto | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC - Oficina de tecnologica | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la plataforma de captura del contratista | Retrazos en el cronograma de actividades. Imprecisiones en la información entregada y posibles errores de calidad en la misma | 1 | 4 | 5 | Medio | Operador | Contar con una solucion de respaldo alterna o redundante con las iguales o superiores condiciones técnicas que permita cumplir con la calidad y oportunidad en la entrega de los productos, sin afectar la ecuacion financiera | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
25 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Oposición de la comunidad y organizaciones políticas o sociales al proceso de actualización en la entidad territorial | Mayores costos y plazos | 3 | 3 | 6 | Alto | Operador | Formulación adecuada del plan de gestión social y ambiental, así como la realización efectiva y eficiente de todos los niveles de interlocución, identificando adecuadamente los actores del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista/ IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
26 | Especifico | Externo | Liquidación | Jurídico | No ampliacion de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | Contrato sin respaldo | 1 | 4 | 5 | Medio | Contraista | Verificación y monitoreo constante de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista / Supervisor - GIT Contratos | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Mensual
27 | General | Externo | Planeación | Financiero | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 3 | 5 | 8 | Extremo | IGAC | Activación y puesta en operación los mecanismos de planeacion del IGAC para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y fiduciario. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | Si | IGAC | Estructuracion del proceso | Hasta publicacion de pliegos definitivos | Informe de seguimiento a los planes | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
28 | Especifico | Externo | Planeación | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades | Retraso en los cronogramas de ejecución | 1 | 5 | 6 | Alto | IGAC | Diálogo permanente entre la Coordinación del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y las entidades ejecutoras para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | IGAC | Estructuracion del proceso | Hasta publicacion de pliegos definitivos | Informe de seguimiento a los planes | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
29 | Especifico | Externa | Ejecución | Social | No acuerdo con los representantes de las comunidades étnicas frente a los protocolos de intervención para la ejecución de actividades de gestión catastral y ordenamiento social de la propiedad en territorios con presencia de comunidades étnicas | Afectación a la seguridad jurídica de territorios étnicos, incluidos los de ocupación ancestral Imposibilidad de ejecutar actividades de gestión catastral en municipios con presencia de comunidades étnicas Municipios con actividades de barrido predial incompletas, excluyen territorios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Concertación de métodos indirectos para levantamiento de su información. | 1.8 | 5 | 7 | Alto | Si | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | N.A | Una única vez
30 | General | Interno | ejecución | Operacional | Inadecuada aplicación de la estructura documental y/o documentos entregados por el contratista no cumplen con el SGI del IGAC y/o normativa aplicable, llevando a reproceso que generan retardo en el cronograma y el pago al contratista. | Afectación de la Imagen Institucional Reprocesos Quejas | 5 | 1 | 6 | Alto | Operador | El Gerente, Director del Proyecto o quien él designe, debe garantizar la utilizacion de formatos, procedimientos y demas especificaciones técnicas del proyecto asi como la documentación técnica vigente publicada en el SGI para aplicar la documentacion, informes y productos relacionados al proceso de formacion y actualizacion catastral de acuerdo al procedimiento el kit de planeacion y los formatos establecidos para tal fin. Realizar auditorías para verificar la vigencia y actualización de los documentos.. | 3 | 1 | 4 | Bajo | no | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | estructura docuemental de entrega | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
31 | Especifico | Externa | ejecución | Operacional | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica por la manipulacion de información, registros o documentacion con el proposito de engañar de forma deliberada al IGAC para obtener el pago del entregable, generando reprocesos, disminucion en el porcentaje de pago al operador y perdida de reputacion del operador | 1.) La manipulación de datos catastrales puede resultar en una subvaloración de propiedades, lo que reduce la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles *) percepción de injusticia y desigualdad, lo que puede generar descontento social. 3.) Las alteraciones fraudulentas pueden llevar a disputas legales entre propietarios, así como entre ciudadanos y la administración pública 4.) Planificación y desarrollo urbano, ya que las decisiones se basan en información inexacta. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Sanciones contractuales para las entregas extemporaneas y con mas de un numero de repeticiones. Implementar políticas claras sobre el uso de activos y realizar inventarios regulares en TOR. | 3 | 5 | 8 | Extremo | no | IGAC y el contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | aumento de denuncias en la linea anticorrupcion desde la puesta en marcha de proyectos d de formacion y/o actualizacion catastral. | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
32 | General | Interno | ejecución | Financiero | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica Desviar los recursos en dinero o especie provistos para la ejecucion del proyecto, generando retrasos en el cronograma o incumplimiento del objeto de contratacion | 1.) Cierra brechas o descalces de tesoreria de otros proyectos con los recursos entregados por el IGAC | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Implementar controles financieros estrictos o auditorias y establecimiento de politicas claras sobre niveles máximos de compromisos financieros en el tiempo | 3 | 5 | 8 | Extremo | si | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
33 | General | Interno | ejecución | Operacional | Perdidad de la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la informacion entregada, o generada durante el proceso de formacion y/o actualizacion catastral con enfoque multiproposito. | Reprocesos que afectan el cronograma y sobrecostos en la ejecucion del contrato | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Construir una política de seguridad de la información que establezca los principios generales y las directrices necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, tomando como marco de referencia la normativa aplicable vigente y las normas técnicas internacionales en materia de seguridad de la información. | 3 | 5 | 8 | Extremo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
34 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Daños y alteraciones a bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza publica derivados del proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Detrimento patrimonial | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Aplicar reglas de validacion fisica, juridica y economicas con especial detalle en predios de naturaleza publica." | 3 | 5 | 8 | Extremo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
35 | General | Externo | ejecución | Operacional | Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por incumplimientos o problemas con socios estrategicos asociados al proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Analisis previo de la regulacion en desarrollo relacionada a la gestion de proyectos catastrales (preguntar a equipo juridico) | 3 | 5 | 8 | Extremo | si | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
36 | Especifico | Interno | ejecución | Operacional | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. | Afectación de la imagen institucional Sanciones Afectación a terceros | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | El Director Territorial o quien él designe, elabora el cronograma de los trámites que serán atendidos durante el mes, dando prioridad a los más antiguos. Al final del mes se debe evaluar el cumplimiento del cronograma, identificar los trámites programados y no atendidos, así como las causales. En caso de identificar novedades en el cumplimiento se reprograman las actividades en el mes siguiente. Periodicidad: trimestral. Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral | 3 | 5 | 8 | Extremo | no | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
37 | General | Externo | ejecución | Operacional | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en los municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. que impidan la gestion catastral directa. | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en el marco de la Política, en donde se incluyen temas relacionados con MAP, MUSE y AEI | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | si | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
38 | General | Interno | ejecución | Operacional | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | "Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas" | 3 | 3 | 6 | Alto | Operador | Estructuración de un tablero de control, concertado con las entidades, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | 1.8 | 3 | 4.8 | Medio | NO | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
39 | General | Interno | ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | Incumplimientos en los cronogramas de ejecución misionales y en la entrega de productos por parte de las entidades ejecutoras | 3 | 5 | 8 | Alto | Operador | Seguimiento mensual de informes de ejecución contractuales para garantizar el monitoreo y seguimiento a las actividades pactadas. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | SI | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
40 | Especifico | Interno | ejecución | Operacional | Posibilidad de que la información con sus documentos soporte según lo define el modelo de aplicación LADMCOL vigente, levantado por los operadores catastrales no cumple con la calidad esperada en la gestion catastral según la resolucion 1040 del igac y el plan de calidad trazado o la que haga sus veces. | "Demoras en los cronogramas. Conflictos en la socialización de resultados Imposibiliad de suscripción de actas de colindacia cuando aplique." | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Seguimiento mensual de informes y soportes a las validaciones de calidad de acuerdo a la etapa de ejecucion. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | no | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
Note on M41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Respuesta a cargo de @Fabio Ernesto Duitama Urrego

## Instructivo R. Corrupción (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción
Para la gestión de riesgos de corrupción, continúan vigentes los lineamientos contenidos en la versión 4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 2018. Por lo anterior es necesario que para formular el mapa de riesgos de corrupción, se remita a dicho documento. Para mayor facilidad, a continuación se transcriben algunos de las pautas señaladas en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 2018, que reiterando sigue vigente. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere definir que es RIESGO DE CORRUPCIÓN Definición de riesgo de corrupción: Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. “Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos” (Conpes N° 167 de 2013).
Orientaciones Generales
Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO. Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere la utilización de la matriz de definición de riesgo de corrupción, que incorpora cada uno de los componentes de su definición. De acuerdo con la siguiente matriz, si se marca con una X en la descripción del riesgo que aparece en cada casilla quiere decir que se trata de un riesgo de corrupción:
Ejemplo. | MATRIZ DE DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Descripción del riesgo | Acción u Omisión | Uso del poder Desviar la gestión de lo público | Beneficio particular
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de favorecer a un privado | x | x | x
Análisis del Riesgo de Corrupción Combinación Probabilidad / Impacto Probabilidad: 5 niveles: Rara vez, Improbables, Posible, Probables. Casi seguro. Impacto: 3 niveles: El Impacto se determinara mediante el diligenciamiento del formato que contiene 19 preguntas.
| Columna |  | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia |  | Permite definir un consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Proceso |  | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Causa / Vulnerabilidad |  | Identificar los puntos sensibles en el proceso, analizar las debilidades que pueden ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno, se pueden identificar a partir de los componentes de oportunidad, presión y responsabilidad. ₋ Oportunidad: Las variables que inciden en la oportunidad para la corrupción debido a las fallas de los procedimientos y ausencia de controles en el desarrollo de los trámites, ₋ Presión: Los factores de la dimensión de presión donde es necesario identificar que actores corruptos externos a la entidad inciden. ₋ Responsabilidad: Las fallas éticas y de compromiso con lo público que afectan un desarrollo objetivo e imparcial en el manejo y regulación de los recursos públicos.
| Descripción del Riesgo |  | Debe contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado, tener en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO.
| Clasificación del Riesgo |  | Corrupción
| Consecuencia |  | Son los efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo que afecta el proceso o el procedimiento. Consecuencias imagen institucional deteriorada, daño a los recursos públicos, desconfianza del ciudadano y espacios de generación de actos de corrupción complejos.
| Clasificación del Riesgo | Probabilidad | Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible que suceda
|  | Impacto | El impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias identificadas en la fase de descripción del riesgo, diligenciando el cuestionario en sus 19 pregunta
| Evaluación del Riesgo Inherente |  | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna J)
| Descripción del Control |  | La entidad debe implementar controles orientados a reducir, mitigar o eliminar los riesgos que se puedan presentar. Defina el control (es) considerando la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Tipo de Control Establecido |  | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo
| VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS | Asignación del responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Asignado 15; No Asignado 0
|  | Segregación y autoridad del responsable | ¿El responsable tiene la autoridad y adecua-da segregación de funciones en la ejecución del control? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Adecuado 15, Inadecuado 0
|  | Periodicidad | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Oportuna 15. Inoportuna 0
|  | Propósito | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Prevenir 15, Detectar 10, No es un control 0
|  | Cómo se realiza la actividad de control | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Confiable 15, No confiable 0
|  | Qué pasa con las observaciones o desviaciones | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Se investigan y resuelven oportunamente 15, No se investigan y resuelven oportunamente 0
|  | Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Completa 10, Incompleta 5, No existe 0
| Puntaje |  | El resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables para que un control se evalúe como bien diseñado. La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con la verificación del control o controles definidos con sus atributos (Columnas T - U).
| Rango de Calificación de la Ejecución del Control |  | Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse de manera consistente, debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se ejecute. Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable.
| Evaluación de la Solidez del Control | Rango de calificación | La calificación de la solidez de cada control será considerada tendiendo en cuenta la calificación del diseño o ejecución con menor calificación entre fuerte, moderado y débil Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, en la columna X
|  | Acciones para fortalecer el control | Se determina si se debe establecer acción o acciones para fortalecer el control Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Si. NO
|  | Calificación de la solidez del control | La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo. La matriz automáticamente hará el cálculo (Columnas AA). En la columna AB se desplegara una lista con las opciones: Fuerte El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99. Débil El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.
| Clasificación del Riesgo | Probabilidad | De acuerdo a la solidez del conjunto de los controles, este disminuirá el cuadrante de probabilidad asociado al riesgo.
|  | Impacto | Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.
| Evaluación del Riesgo Residual |  | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna J)
| Opciones de manejo |  | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir, iv) Compartir o Transferir.
| Plan de Manejo de Riesgos Accione a tomar, Responsable, fecha de cumplimiento, producto evidencia del cumplimiento |  | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales.
| Plan de Contingencia |  | En caso de materialización de riesgo se debe establecer acción a seguir y responsable de su ejecución
| Estado |  | Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## R. Corrupción (hidden)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024 V2
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [10 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | META DEL CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO A RIESGOS I CUATRIMESTRE 2024
No. | ESTADO | PROCESO / SUBPROCESO | OBJETIVO ESTRÁTEGICO RELACIONADO | CAUSAS |  | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | FRECUENCIA CON LA CUAL SE REALIZA LA ACTIVIDAD | PROBABILIDAD INHERENTE | % | CRITERIOS DE IMPACTO | NIVEL |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | No. Control | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | Aplicabilidad territorial | Entregable | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | Tratamiento | Meta Anual del Control | Meta I Cuatrimestre | Meta II Cuatrimestre | Meta III Cuatrimestre | REPORTE DE APLICACIÓN CONTROL DEL PROCESO | PERSONA QUIEN REPORTA EL SEGUIMIENTO | ¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ EN EL PERIODO REPORTADO?
[21 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
|  |  |  | INTERNAS | EXTERNAS
%
R9 | APROBADO | GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | Objetivo 7. Posicionamiento Institucional | 1. Falta de apropiación de los valores institucionales. 2. Actos intencionales de personal al interior de la entidad para saltar los controles de los procedimientos. 3. Tráfico de influencias y/o amiguismo | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio durante la prestación del servicio o en la atención al ciudadano con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 237528 | Muy Alta | 100% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Responsable de la Oficina de Relación con el Ciudadano - ORC realiza verificación trimestral de las encuestas contestadas por los usuarios posterior a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención, con el fin de identificar posibles prácticas en las cuales se vea involucrada la entrega de dádivas o beneficios a nombre propio de funcionarios o para terceros. En caso de encontrar que se presentó esta situación, se remite al órgano competente en el IGAC para la investigación disciplinaria o las medidas correspondientes de acuerdo con el tipo de vinculación. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Reporte de las encuestas contestadas por los usuarios y/o informe consolidado de las encuestas. | NO | Evidencia: Reporte de las encuestas contestadas por los usuarios y/o informe consolidado de las encuestas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
[16 empty] | 2 | El Responsable de la Oficina de Relación con el Ciudadano - ORC hace revisión aleatoria del 60% de las quejas y denuncias con el fin de identificar posibles prácticas en las cuales se vea involucrada la entrega de dádivas o beneficios a nombre propio de funcionarios o para terceros. En caso de encontrar que se presentó esta situación, se remite al órgano competente en el IGAC para la investigación disciplinaria o las medidas correspondientes de acuerdo con el tipo de vinculación. Periodicidad: semestral Evidencia: Reporte de la revisión de quejas y denuncias | NO | Evidencia: Reporte de la revisión de quejas y denuncias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 2 | 0 | 1 | 1
3
4
5
6
R21 | APROBADO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO | Objetivo 5. Gestión del Conocimiento para la Innovación aplicada | 1. Falta de información integrada, completa y oportuna. 2. Deficiencias en la comunicación y desconocimiento de los usuarios sobre los trámites de la entidad. 3. Falta de integración de los sistemas de información institucional 4. Inadecuado control del repositorio de la información de los proyectos. 5. Tráfico de influencias 6. Falta de apropiación de valores institucionales. 7. Falta de control sobre los procedimientos administrativos 8. Procesos con bajo nivel de automatización | N.A. | Posibilidad de pérdida Reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener información reservada o clasificada, o conseguir un resultado de un proyecto de investigación antes de ser publicado | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 2 | Muy Baja | 20% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El funcionario de planta designado (líder de proceso, supervisor de contratista, supervisor de convenio/contrato interadministrativo), trimestralmente verifica los perfiles, permisos o accesos de los funcionarios o contratistas, al repositorio único de información de la Dirección, con el fin de asegurar el uso adecuado de la misma y evitar su sustracción o perdida. En caso de encontrar alguna novedad o asignación no permitida, se solicita la eliminación de permisos al funcionario o contratista identificado a través del GLPI. Evidencia: Reporte de GLPI de permisos designados al repositorio único de información de la Dirección. | NO | Evidencia: Reporte de GLPI de permisos designados al repositorio único de información de la Dirección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
2
3
4
5
6
R24 | APROBADO | GESTIÓN DE GESTIÓN DE HABILITACIÓN | Objetivo 6. Automatización, Integración e Interoperabilidad para el territorio | 1. Intereses particulares 2. Conflictos de interés presentados durante el proceso de evaluación. 3. Presión de niveles jerárquicos superiores para influenciar el resultado de la evaluación. | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por la habilitación de un gestor catastral no idóneo para la prestación del servicio publico catastral con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones Deshabilitación | 15 | Baja | 40% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Responsable del subproceso gestiona que en el contrato de vinculación de contratistas se establezcan obligaciones de confidencialidad, transparencia y exclusividad en los temas del subproceso. En caso de no encontrar las clausulas de confidencialidad, transparencia y exclusividad solicitará la inclusión correspondiente al proceso de gestión contractual. Periodicidad: Variable. Evidencia: Contrato legalizado o Correo electrónico solicitando la inclusión | NO | Evidencia: Contrato legalizado o Correo electrónico solicitando la inclusión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | Realizar mesas técnicas conformadas por abogados, financieros, técnicos catastrales y representante del sindicato, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras establecidas en la Res. 1040 de 2023. Lo anterior para emitir concepto de viabilidad técnica o de requerimientos al Solicitante. Soporte: Registros de asistencia, Oficios para el solicitante con los requerimientos y/o Concepto Técnico Periodicidad: Variable | NO | Soporte: Registros de asistencia, Oficios para el solicitante con los requerimientos y/o Concepto Técnico | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
3
4
5
6
R29 | APROBADO | GESTIÓN CATASTRAL | Objetivo 7. Posicionamiento Institucional | 1. Falta de personal. 2. Falta de ética profesional, pertenencia. 3. Deficiencias en el seguimiento por parte de la sede central y direcciones territoriales. | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones Afectación a terceros | 317000 | Muy Alta | 100% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Director Territorial o quien él designe, elabora el cronograma de los trámites que serán atendidos durante el mes, dando prioridad a los más antiguos. Al final del mes se debe evaluar el cumplimiento del cronograma, identificar los trámites programados y no atendidos, así como las causales. En caso de identificar novedades en el cumplimiento se reprograman las actividades en el mes siguiente. Periodicidad: trimestral. Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) Reporte del seguimiento trimestral descargado de la herramienta APEX, en el cual se visualicen las fechas de radicación, seguimiento a ejecutores, saldos y peticiones tramitadas, en cumplimiento, respecto a lo programado. 3.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral | SI | Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) Reporte del seguimiento trimestral descargado de la herramienta APEX, en el cual se visualicen las fechas de radicación, seguimiento a ejecutores, saldos y peticiones tramitadas, en cumplimiento, respecto a lo programado. 3.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
[16 empty] | 2 | Los Enlaces Territoriales de la Sede central realizan el seguimiento a la ejecución de los trámites catastrales con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos en el cual se identifica retrasos, causas y se definen las acciones a realizar para el cumplimiento. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Matriz consolidada y/o informe consolidado | NO | Evidencia: Matriz consolidada y/o informe consolidado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
3
4
5
6
R30 | APROBADO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público | 1. Falta de apropiación de principios y valores institucionales. 2. Incumplimiento de los puntos de control establecidos dentro de los procedimientos | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por generar lineamientos geográficos, certificados o deslindes que no cumplan con la normatividad vigente, estándares o especificaciones técnicas para beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 4 | Baja | 40% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Los funcionarios y/o contratistas designados de la Subdirección de Geografía, durante el proceso de generación, y una vez finalizado, un estudio o investigación geográfica, acta e informe de deslindes, verifican el cumplimiento de normatividad, especificaciones técnicas y procedimientos vigentes por medio de reuniones, donde se analiza el producto final. En caso de encontrar inconsistencias con el cumplimiento, se solicitan a los responsables de cada proyecto el ajuste del documento. Periodicidad: Variable Evidencia: Versiones de documentos y/o certificaciones con observaciones o evidencia de asistencia a las reuniones. | NO | Evidencia: Versiones de documentos y/o certificaciones con observaciones o evidencia de asistencia a las reuniones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
R31 | APROBADO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público | 1. Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envío físico o digital para revisión de pares temáticos. 2. Falta de apropiación de principios y valores institucionales 3. Deficiencias en el cumplimiento de los lineamientos y controles dados por el IGAC para el manejo de la información confidencial por parte de los funcionarios y contratistas 4. Deficiencias en la seguridad digital | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica durante el proceso previo a su publicación o presentación de resultados, para beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones Reprocesos | 25 | Media | 60% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Los funcionarios y/o contratistas designados de la Subdirección de Geografía, responsables de almacenar los productos en el repositorio oficial, verifican la restricción de permisos sobre el repositorio, de manera que se cuente con un único acceso, sin tener posibilidades de edición. En caso de ser requerido, se solicita a través del GLPI la asignación de permisos para el acceso de acuerdo con las personas designadas. En caso de encontrar novedades o perfiles que no deban tener acceso, se debe generar la incidencia en GLPI para retirar los privilegios de acceso, y se informa a la Dirección de Gestión de información Geográfica y a la Subdirección de Geografía para que adelante la investigación dependiendo la situación. Periodicidad: Variable Evidencias: Reporte de GLPI con la asignación de permisos al repositorio oficial y/o mensajes de correo electrónico remitidos (si aplica) | NO | Evidencias: Reporte de GLPI con la asignación de permisos al repositorio oficial y/o mensajes de correo electrónico remitidos (si aplica) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | El funcionario y/o contratista designado de la Subdirección de Geografía, antes de la publicación de una investigación, revisa que no se haya hecho una publicación anterior de una parte o de la totalidad de lo allí expuesto, buscándolo a través de páginas especiales. En caso de encontrar que ha habido alguna publicación con esa información y que su autor ha estado vinculado con la investigación del IGAC, se informa a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para que se inicien los procesos a los que haya lugar. Periodicidad: Variable Evidencia: Memorando y/o mensaje de correo electrónico informando la situación (si aplica). | NO | Evidencia: Memorando y/o mensaje de correo electrónico informando la situación (si aplica). | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 75% | Alto | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
3
4
5
6
R40 | APROBADO | GESTIÓN CARTOGRÁFICA | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público | 1. Falta control de calidad de los productos finales 2. Ausencia de información o insumos insuficientes para la validación 3. Falta de apropiación de valores éticos 4.Tráfico de influencias y/o amiguismos | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por oficializar información de terceros que no cumplan con la normatividad o las especificaciones técnicas definidas en el IGAC para beneficio propio o de un tercero. | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 12 | Baja | 40% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El funcionario y/o contratista designado de la Subdirección Cartográfica y Geodésica, realiza el control de calidad de los productos cartográficos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cartografía básica. En caso contrario, se devuelve al profesional responsable de la etapa que le antecede para que realice los ajustes correspondientes. Periodicidad: Variable Evidencia: Reporte de control de calidad de la generación de productos cartográficos. | NO | Evidencia: Reporte de control de calidad de la generación de productos cartográficos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | El funcionario y/o contratista designado de la Subdirección Cartográfica y Geodésica, realiza la verificación de la totalidad de los productos e insumos cartográficos recibidos y sus características generales con el propósito de realizar el proceso de validación. En caso de encontrar algún faltante, se devuelve al tercero con el respectivo informe por medio de oficio y/o mensaje de correo electrónico. Periodicidad: Variable Evidencia: Lista de verificación de productos e insumos. | NO | Evidencia: Lista de verificación de productos e insumos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 3 | El funcionario y/o contratista designado de la Subdirección Cartográfica y Geodésica, realiza el control de calidad a los puntos de control terrestre y los de chequeo, con el fin de contar con insumos óptimos en la generación y validación de productos cartográficos. Periodicidad: Variable Evidencia: Reportes de control de calidad de la información obtenida en campo. | NO | Evidencia: Reportes de control de calidad de la información obtenida en campo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 8.64% | Muy Baja | 8.64% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
4
5
6
R44 | APROBADO | GESTIÓN AGROLOGICA | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público | 1. Presencia de intereses particulares o conflicto de intereses por la destinación del uso del suelo. 2.Presiones generadas por las relaciones del personal del subproceso Gestión Agrologica entre ellos o con sus partes interesadas. 3. Clientelismo y amiguismo | 5. Presiones por proveedores o clientes. | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por la manipulación de la información y alteración de los resultados de los productos agrológicos para beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 4000 | Alta | 80% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El responsable del Sistema de Gestión Integrado (SGI) o el servidor público de apoyo cada vez que ingrese un funcionario o contratista a desarrollar actividades en el Laboratorio Nacional de Suelos (LNS) debe verificar que se firme el compromiso de confidencialidad, imparcialidad, e independencia, con el fin de garantizar que todas las personas se comprometan a implementar y mantener los lineamientos de imparcialidad establecidos en el LNS. El responsable del SGI realiza seguimiento periódico a los compromisos de confidencialidad, imparcialidad e independencia para garantizar su cumplimiento. Periodicidad: Variable Evidencia: Compromisos firmados de confidencialidad, imparcialidad e independencia, por parte del personal del LNS. | NO | Evidencia: Compromisos firmados de confidencialidad, imparcialidad e independencia, por parte del personal del LNS. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | Los funcionarios designados a las diferentes temáticas, aplican los controles de calidad establecidos en el subproceso de Gestión Agrologica, con el propósito de verificar que se cumplen los parámetros establecidos en cada etapa de la generación de los productos agrologicos. En caso de encontrar desviaciones se regresa a la etapa anterior para su respectivo ajuste o se realiza la trazabilidad de todo el proceso según aplique. Periodicidad: Mensual Evidencia: Registros de control de calidad de las diferentes temáticas. | NO | Evidencia: Registros de control de calidad de las diferentes temáticas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 11 | 3 | 4 | 4
[16 empty] | 3 | El responsable del Sistema de Gestión Integrado (SGI) o el profesional de apoyo del subproceso de Gestión Agrologica, realiza el seguimiento al cumplimiento de la documentación del SGI y sus controles, como mínimo una vez al mes, lo cual se debe hacer a través de la aplicación de listas de chequeo que permitan evaluar el cumplimiento del paso a paso para generar los productos agrologicos. En caso que se encuentre una desviación o desconocimiento del procedimiento, para generar los productos por alguno de los servidores públicos, se procederá a hacer una reinducción del proceso y de ser necesario se implementan las acciones correctivas y de mejora de acuerdo a la situación presentada. Periodicidad: mensual. Evidencia: Informe de aplicación de las listas de chequeo y registros de asistencia (Si aplica) | NO | Evidencia: Informe de aplicación de las listas de chequeo y registros de asistencia (Si aplica) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 17.28% | Muy Baja | 17.28% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 11 | 3 | 4 | 4
4
5
6
R48 | APROBADO | GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA | Objetivo 2. Modelo de Gestión Integrado | 1. Falta de ética y valores 2. Débil seguimiento a los controles definos en el proceso | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio, o inadecuada administración por manejo indebido de recursos financieros por parte de los responsables en la entidad, para beneficio propio o de terceros | Corrupción | Sanciones Afectación de la Imagen Institucional | 4800 | Alta | 80% | 4 | Mayor | 80% | Alto | 1 | El responsable de gestión de Tesorería en la sede central y los profesionales con funciones de Pagadores en las Direcciones Territoriales, reciben las obligaciones, verificando los soportes requeridos, en caso de determinar que es un traspaso a pagaduría, se elaboran y autorizan las ordenes de pago en el sistema SIIF Nación. En caso contrario, se devuelve la documentación solicitando los ajustes correspondientes a los responsables. Periodicidad: Trimestral Evidencia: Sede Central: 1.) Listado de ordenes de pago con traspaso a pagaduría generadas durante el trimestre 2.) Órdenes de pago con traspaso a pagaduría con sus respectivos soportes Direcciones Territoriales: 1.) Listado de ordenes de pago con traspaso a pagaduría generadas durante el trimestre 2.) Órdenes de pago con traspaso a pagaduría con sus respectivos soportes. | SI | Evidencia: Sede Central: 1.) Listado de ordenes de pago con traspaso a pagaduría generadas durante el trimestre 2.) Órdenes de pago con traspaso a pagaduría con sus respectivos soportes Direcciones Territoriales: 1.) Listado de ordenes de pago con traspaso a pagaduría generadas durante el trimestre 2.) Órdenes de pago con traspaso a pagaduría con sus respectivos soportes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
2
3
4
5
6
R50 | APROBADO | GESTIÓN CONTRACTUAL | Objetivo 2. Modelo de Gestión Integrado | 1. Aplicación inadecuada de los procedimientos del proceso. 2. Actos intencionales de personal al interior de la entidad para saltar los controles en las etapas del proceso contractual. 3. Inaplicación de los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente (CCE). | N.A. | Posibilidad de direccionar el proceso de selección en beneficio propio o de terceros para la adjudicación de un contrato. | Corrupción | Afectación de la Imagen Institucional Sanciones | 100 | Media | 60% | 4 | Mayor | 80% | Alto | 1 | El responsable en el GIT de Gestión Contractual o el responsable designado en la Dirección Territorial, revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones se remitirán al área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante. Periodicidad: Variable Evidencia Sede Central y Direcciones Territoriales: Observaciones y respuestas del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica). | SI | Sede Central y Direcciones Territoriales:: Observaciones y respuestas del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | El responsable en el GIT de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de los requisitos de la contratación y en caso de presentar inconsistencias se devolverá el trámite con las observaciones pertinentes para las respectivas correcciones y/o revisiones. Periodicidad: Variable Evidencia: Correo electrónico con las observaciones (si aplica) | NO | Correo electrónico con las observaciones (si aplica) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
3
4
5
6
R54 | APROBADO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público | 1. Alteraciones o inconsistencias en la herramienta tecnológica donde se realiza la solicitud de transporte. 2. Asignación de vehículos sin surtir los trámites respectivos. 3. Falta de ética y valores | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por el uso del servicio de transporte del IGAC en beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 1000 | Alta | 80% | 4 | MAYOR | 80% | Alto | 1 | El Responsable de los servicios de transporte en el proceso de Gestión Administrativa y el asignado por el Director Territorial, en las Direcciones Territoriales aprueba las solicitudes generadas en la plataforma tecnológica verificando que se encuentren: 1.) autorizadas por el Director General, Secretario(a) general, Directores Técnicos, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Directores territoriales, según corresponda, 2.) que se encuentran completamente diligenciadas acorde al procedimiento "Control y manejo administrativo del parque automotor". En caso de que la solicitud no se encuentre acorde a lo mencionado en el procedimiento vigente, no se aprueba, dando la respectiva respuesta al solicitante. Periodicidad: Trimestral Evidencias Sede Central: 1.) Listado de los casos generados durante el trimestre en la plataforma tecnológica 2.) Informe trimestral que presente el análisis y la trazabilidad del servicio del 10% de los casos generados en la plataforma tecnológica. Direcciones Territoriales: 1.) Listado de los casos generados durante el trimestre en la plataforma tecnológica | SI | Sede Central: 1.) Listado de los casos generados durante el trimestre en la plataforma tecnológica 2.) Informe trimestral que presente el análisis y la trazabilidad del servicio del 10% de los casos generados en la plataforma tecnológica. Direcciones Territoriales: 1.) Listado de los casos generados durante el trimestre en la plataforma tecnológica | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
2
3
4
5
6
R56 | APROBADO | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo 4. Regulación y política pública con enfoque territorial | 1. No manifestación de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para actuar dentro del proceso. | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para dar respuesta indebida o fuera de los términos legales, a los procesos judiciales en beneficio propio o de un tercero | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 284 | Media | 60% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El funcionario o contratista con funciones de reparto y control de procesos en Sede Central, junto con el reparto de los mismos verifica que el apoderado efectúe si aplica o no, la manifestación de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para actuar en el proceso judicial. Periodicidad: Trimestral. Evidencia: Correo electrónico remitido al apoderado sobre manifestación de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad, y si aplica, la manifestación hecha por este por correo o memorando | NO | Evidencia: Correo electrónico remitido al apoderado sobre manifestación de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad, y si aplica, la manifestación hecha por este por correo o memorando | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 4 | 1 | 1 | 2
2
3
4
5
6
R60 | APROBADO | GESTIÓN DOCUMENTAL | Objetivo 2. Modelo de Gestión Integrado | 1. Falta de condiciones de seguridad física a los depósitos de archivo de la entidad. 2. Falta de control de préstamos documentales al interior de la entidad. 3. Intereses particulares 4. Desactualización del inventario documental. | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central en beneficio propio o de terceros | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 500 | Media | 60% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Los responsables designados por el proceso Gestión Documental realizan el control de la documentación entregada a modo de préstamo a los funcionarios de la entidad, verificando la aplicación del formato o formatos establecidos en el procedimiento de préstamo de archivo central. Periodicidad: Mensual. Evidencias: Registro vigente firmado por el solicitante de los documentos en Archivo Central | NO | Evidencias: Registro vigente firmado por el solicitante de los documentos en Archivo Central | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 9 | 1 | 4 | 4
[16 empty] | 2 | Los responsables designados por el proceso Gestión Documental realizan seguimiento semestral a la actualización y verificación del inventario documental del Archivo Central, con el fin de controlar y verificar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el proceso de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización. Periodicidad: Semestral Evidencias: Registro Inventario documental actualizado. Para el caso de incumplimiento, plan de trabajo correspondiente. | NO | Evidencias: Registro Inventario documental actualizado. Para el caso de incumplimiento, plan de trabajo correspondiente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 2 | 0 | 1 | 1
3
4
5
6
R81 | APROBADO | GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Objetivo 6. Automatización, Integración e Interoperabilidad para el territorio | 1. Falta de ética y valores 2. Falta de formación en la elaboración de procesos contractuales 3. Desconocimiento de la normatividad vigente frente al tema contractual 4. Faltan lineamientos claros para la elaboración de los procesos contractuales | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la fase precontractual de los procesos para la adquisición de bienes y servicios del proceso de tecnología con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros | Corrupción | Afectación de la imagen institucional y del proceso Sanciones Afectación económica | 18 | Baja | 40% | 5 | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Los profesionales designados por la Dirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones, realizan levantamiento de información para la estructuración de procesos de acuerdo a las necesidades identificadas. Así mismo se realizan mesas de trabajo con el proceso de gestión contractual con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de los procesos. Periodicidad: Variable Evidencia: Matriz de seguimiento a los procesos contractuales y actas de reunión. | NO | Evidencia: Matriz de seguimiento a los procesos contractuales y registros de asistencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
R66 | APROBADO | GESTIÓN DISCIPLINARIA | Objetivo 1. Capital humano y socios estratégicos competentes | 1. Deficiente o inadecuado control y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en curso de los procesos disciplinarios, en las diferentes etapas. 2. Incumplimiento de las funciones y obligaciones por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a los procesos disciplinarios. | N.A. | Posibilidad de sustanciar decisiones contrarias a derecho por efecto de animadversiones, enemistades, amistades intimas o cualquier otra situacion de carácter subjetivo, asi como favorecer a los sujetos procesales con decisiones tomadas por efecto de recibimiento o dadivas o favores | Corrupción | Afectación de la imagen institucional Sanciones | 474 | Media | 60% | 4 | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, realiza una o mas mesas de trabajo, semestralmente, con el fin de revisar los procesos disciplinarios activos a cargo de la oficina, verificando el correcto desarrollo de estos. Asi mismo, se busca en esta mesa de trabajo, sensibilizar a los asistentes, para que puedan identificar y evitar asi incurrir en actos de corrupcion. Periodicidad: Semestral Evidencia: Lista de asistencia a mesa de trabajo. | NO | Evidencia: Lista de asistencia a mesa de trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 2 | 0 | 1 | 1
2
3
4
5
6
R70 | APROBADO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Objetivo 2. Modelo de Gestión Integrado | 1. Intereses particulares 2. Falta de apropiación e interiorización del Estatuto de Auditoría Interna y Código de ética del auditor. 3. Conflictos de interés presentados durante el proceso de auditoría. 4. Presión de niveles jerárquicos superiores para omitir la revisión o la verificación | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por omisión y/o encubrimiento deliberado durante la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas y/o encontradas en el proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros | Corrupción | Afectación de la imagen institucional y del proceso Sanciones | 85 | Media | 60% | 4 | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) realiza la verificación del formato No Conflicto de interés, con el fin de detectar situaciones de omisiones deliberadas por parte de los auditores. En caso de detectar una posible omisión deliberada se procede a confirmar su existencia y solicitar la investigación disciplinaria correspondiente para el auditor. Periodicidad: Variable. Evidencia: Declaratoria del no conflicto de interés por parte de los integrantes del equipo auditor. | NO | Evidencia: Declaratoria del no conflicto de interés por parte de los integrantes del equipo auditor. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
Note on E3: Usuario: INCLUIR EL FACTOR RELACIONADO CON CADA CAUSA
Note on G3: Usuario: La redacción inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) Ejemplo: Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos Para los Riesgos Fiscales la redacción inicia con POSIBILIDAD DE + Efecto Dañoso + sobre bienes públicos o sobre recursos públicos o sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública (Qué) + Causa Inmediata (Comó) + Causa Raíz (Por qué) Ejemplo: Posibilidad de efecto dañosos sobre bienes públicos por pérdida, extravió o hurto de bienes muebles de la entidad a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.
Note on I3: Usuario: Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.
Note on J3: Número de veces que se ejecuta la actividad durante el año
Note on R3: Usuario: La estructura para la descripción del control debe contar con los siguientes variables: responsable de ejecutar el control, acción mediante verbos y el complemento (como se realiza al actividad de control, evidencia, periodicidad, y observaciones o desviaciones de aplicar el control)
Note on AM3: Usuario: (es un pequeño resumen de la gestión realizada sobre el control, en el periodo a reportar)
Note on AO3: Usuario: Responder SI ó NO
Note on E5: Usuario: Recursos Financieros-Económicos: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada. Planeación: Se refiere al accionar que tiene que ver con políticas, planes, programas y proyectos al interior de la entidad. Talento Humano: Estructura y cultura organizacional. Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción, fraude interno (corrupción, soborno). Para el tema de Seguridad de la información, corresponde al personal que, por su conocimiento, experiencia y criticidad para el proceso, son considerados activos de información. Procesos: Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Falta de procedimientos, errores de grabación, autorización, errores en cálculos para pagos internos y externos y falta de capacidad. Tecnología: Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad. Daños de quipos, caída de aplicaciones, caída de redes, errores en programas. Infraestructura: Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad. Derrumbes, incendios, inundaciones, daños a activos fijos. Coordinación y Comunicación: Canales utilizados y su efectividad, así como adecuado y oportuno flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones. Otro: Se refiere a una categoría diferente a las mencionadas anteriormente.
Note on F5: Usuario: Económico: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia. Legal y reglamentario: Se refiere a todo lo establecido por la ley o que esté conforme con ella. Ambiental: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. Político: Cambios de gobierno, políticas públicas, regulación. Sociales y Culturales: Demografía, responsabilidad social, orden público, atentados, vandalismo, asalto a la oficina. Tecnológico: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno digital, suplantación de identidad, virus informáticos. Otro: Se refiere a una categoría diferente a las mencionadas anteriormente.

## Criterios probabilidad e impact
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad | Calificacion
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 1 vez por proyecto y/o nunca se ha presentado durante los 2 años anteriores en el territorio | 20% | 1
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 3 veces por proyecto y/o se ha presentado 1 vez durante los 2 años anteriores en el territorio | 40% | 2
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 4 a 5 veces por proyecto y/o se ha presentado de 2 a 3 veces durante los 2 años anteriores en el territorio | 60% | 3
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 6 a 7 veces por proyecto y/o se ha presentado de 4 a 5 veces durante los 2 años anteriores en el territorio | 80% | 4
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 8 o más por proyecto y/o se ha presentado mas de 5 veces durante los 2 años anteriores en el territorio | 100% | 5
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Afectación Costo, Cronograma o alcance | Pérdida Reputacional | Calificacion
Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 1
Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | 2
Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 3
Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | 4
Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 5

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Afectación Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | Afectación Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) |  | Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto |  | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto | Afectación menor a 10 SMLMV y/o no afecta el cronograma de actividades ni el alcance del proyecto o no puedo actualizar menos del 3% de predios del proyecto
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto |  | Afectación Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto | Afectación Entre 10 y 50 SMLMV y/o afecta el cronograma de actividades un 1% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 3% de predios del proyecto
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto |  | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto | Afectación Entre 50 y 100 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 2% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 4% de predios del proyecto
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto |  | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto | Afectación Entre 100 y 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 5% de predios del proyecto
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto | Afectación Mayor a 500 SMLMV afecta el cronograma de actividades mas de un 3% del tiempo estimado para el proyecto o no puedo actualizar mas del 10% de predios del proyecto
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Criterios
| Afectacion (Costo, Cronograma, Alcance) |  |  |  | ❌
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## TABLAS (hidden)
Riesgo asociado a regulación y entorno legal | Riesgo de Corrupción | Riesgo de Eventos externos | Riesgo de Fallas tecnológicas | Riesgo de Relaciones laborales | Riesgo de Usuarios, productos y prácticas
Los criterios técncios y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos son objetivos y claros en cuanto a la normatividad aplicable. La Resolución aplicable será la 1040 de 2023. | Comparación de las ofertas de conformidad con la guia de colombia compra eficiente sobre ofertas artificialmente bajas que corresponde a la entidad | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de decisión. | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Adecuada generación de roles, perfiles y honorarios por parte del operador contratado, garantizar el pago de prestaciones sociales y SST por parte del operador. | Realizar seguimiento al cronograma, plazo concedido a los contratistas para la suscripcion del contrato, expedición de registro presupuestal.
Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus decisiones. | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia y equidad. | El operador debera informar al IGAC y deberan adelantar tareas conjuntas de socialización, efectiva y eficiente de todos los niveles de interlocución, identificando adecuadamente los actores del proceso, que deberan quedar debidamente soportadas. | Designar un equipo de cómputo para hacer back up mientras tanto se da solución tenconológica en la nube | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Realizar un análisis general de los roles asociados a los proyectos, que permita identificar el impacto de supresión de un rol en específico.
Una oferta es artificialmente baja cuando a criterio de la entidad estatal el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información durante la etapa de planeación ( Estudio de mercado y Estudio de Sector) Falta de comparación de ofertas artificialmente bajas |  | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Capacitación continua con los cursos que imparte el IGAC
Verificación y análisis de los cambios de las especificaciones técnicas. Identificación de novedades y diseño de reglas que concilien o armonicen los datos. Comparación de los Modelos de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. Estructuración de la base de datos catastral conforme a las novedades del Modelo de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. |  | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. | El operador debe garantizar la disponibilidad y eficiencia tecnológica, así como una herramienta de captura idonea durante el proceso de actualización catastral. | Contar con herrmientas de desarrollo tecnológicas apropiadas y actualizadas, como tambien de personal con conocimiento en la implementacion ágil.
|  | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional.
|  | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | El IGAC puede mitigar el riesgo habilitando y apoyando estrategias de capacitación en los municipios, el operador deberá considerar la disponibilidad de personal o requerimientos para el traslado del mismo a los municipios objeto de la intervención.
|  | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional.
|  | Formulación adecuada del plan de gestión social y Ambientall, | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actividades he indicar actividades de capacitación
|  | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información)
|  | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Seguimiento al contrato del proveedor del servicio de almacenamiento requerido.
|  | Implementación de tareas de Backup diarias en la nube como respaldo de la información | Validación periodica de archivos XTF y estructuras de carpetas durante la ejecución del contrato, lo cual queda adecuadamente consignado en los criterios técnicos y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos
Riesgo en la ejecución y administración de procesos |  | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad
Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. |  | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones.
Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. |  | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios y comparando la base de costos del IGAC
No cumplimiento de la etapa operativa y posoperativa por parte del operador. |  | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones
No cumplimiento de la etapa pre operativa y de alistamiento por parte del IGAC. |  | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales
Reporte de documentación de importancia al conocimiento del proyecto.
Revisión tecnica del territorio para efectos de definir el área a intervenir en la operación de conformiodad con el Articulo 45 de la Ley 2294 del 2023.
Riesgo operativo | Riesgo PMO | Riesgos económicos y financieros | Riesgos por alianzas estratégicas | Clasificacion de riesgos
Activación de protocolo de seguridad nivel central - GAC. | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | En caso de no recibir ofertas el IGAC realizada la operación directa | Riesgo asociado a regulación y entorno legal
Análisis y cambio de estrategia de atención (método de identificación predial, entre otros), para evitar incursión en la zona. | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Se realiza el estudio de mercado y del sector, del cual se concluye que existen empresas idóneas para la prestación del servicio y se establecen valores apegados a la realidad económica y financiera del sector. | Riesgo de Corrupción
Aviso por parte del coordinador general del COM al EOM para gestionar alertas y procesos de restablecimiento del servicio | Alertar a la Subdirección General de la entidad el impacto relacionado con los cambios en el personal técnico derivado de la operación catastral. | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estratégicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia |  | Riesgo de Eventos externos
Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Divulgación y participación de las decisiones administrativas relativas al personal y presupuesto. Divulgación y/o mesa técnica con alcances y funciones por rol. | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado |  | Riesgo de Fallas tecnológicas
Consolidar grupos de trabajo para el reporte de resultados. | El IGAC cuenta con los insumos garantizados o priorizados antes o concomitamte de la suscripcion del contrato. | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera |  | Riesgo de Relaciones laborales
Contar con un banco de hojas de vida preevaluado | En el análisis de la oferta el operadior debe validar los predios junto con el costo operacional frente al costo estimado por parte del IGAC, el operador es responsable de asumir el mayor costo. | Rechazo de propuestas que sean identificadas con precios por debajo del mercado o en la etapa de contratación asuncion de los mayores costos por parte del contratiksta. |  | Riesgo de Usuarios, productos y prácticas
Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Establecimiento de canales de comunicación entre roles articuladores de Sede Central y DTs | Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. |  | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Se establecen criterios habilitantes financieros para garantizar la liquidez del operador a contratar |  | Riesgo operativo
Diseño de la estrategia de capacitación y formación en materia de catastro Multipropósito, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Generación de alertas tempranas | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios y comparando la base de costos del IGAC |  | Riesgo Planeacion
Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Los criterios técncios y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos, estan establecidos de conformidad con el Articulo 45 de la Ley 2294 de 2023, la entidad se encuentra estableciendo las estratégias para la intervención en territorios colectivos en el marco de la consulta previa. | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios, condiciones de seguridad y accesibilidad, así como condiciones climáticas y comparando la base de costos del IGAC |  | Riesgos económicos y financieros
En el análisis de la oferta del operador cuenta se valida con los costos estimados por parte del IGAC, el operador es responsable de asumir el mayor costo. | Los documentos técnicos son claros y específicos, la regulación catastral es suficiente, los documentos técnicos exigen la presentación y seguimiento del plan de calidad durante todo el proceso de actualización catastral. | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades |  | Riesgos por alianzas estratégicas
Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Realizar Control de Cambios en la Operación evaluando impacto en las metas, informar impacto a tomadores de decisión. Alertar a la Subdirección General de la entidad los cambios en el alcance e impacto en la meta, ocasionados por la modificación presupuestal.
Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Realizar control de cambios en la operación evaluando impacto en las metas. Alertar a la Subdirección General de la entidad los cambios en el alcance e impacto en la meta ocasionados por la modificación presupuestal.
Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Revisar alcance, tiempo y costo delplan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto.
Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Socialización transversal del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito con las partes interesadas de cada una de las etapas de los proyectos: pre operativa, operativa y post operativa.
Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios.
Reportar en el sistemas de alertas
Reporte de documentación de importancia al conocimiento del proyecto.
Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos.
Socialización transversal de roles, funciones y responsabilidades asociados a la operación de los proyectos de gestión catastral.
Socialización y publicación en todos los niveles de la entidad, los resultados de la gestión de los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral
Suspensión inmediata de actividades en campo.

## Mapa de Calor
| Matriz de Calor | [6 empty] | Zona de Riesgo inherente | Nivel de Riesgo General | Frecuencia del Seguimiento | TIPO DE RIESGO | CONTRACCION |  | Categoria
PROBABILIDAD | Muy Alta | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Extremo | 5. Muy Alto | Quincenal | Articulación entre actores | AA |  | Estratégicos |  | SI
| Alta | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | Alto | 4. Alto | Quincenal | Contractual | CT |  | Tácticos |  | NO
| Media | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Moderado | 3. Medio | Mensual | Financiero | FI |  | Operativo
| Baja | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Bajo | 2. Bajo | Bimensual | Seguridad y orden público | SOP
| Muy Baja | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 1. Muy Bajo | Variable | Técnico | TC
cualitativo |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Tecnológico | TG |  | Columna1
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico |  | Categoria |  | Cumplimiento metas | CM |  | Impacto para la entidad
|  |  | IMPACTO | [5 empty] | Estratégicos |  | Salvaguardas | SG |  | Económico
[9 empty] | Tácticos |  | Retraso cronogramas | RC |  | Reputacional
[9 empty] | Operativo |  | Calidad de resultados | CR |  | Alcance
[11 empty] | Operacional | OP |  | Cronograma
[11 empty] | Ambiental/Social o Politico | ASP |  | Costos
[11 empty] | Regulatorio | RG |  | Financiero
[11 empty] | Etapas |  | A Quien se Asigna |  | Modelo de operación.
[11 empty] | Pre-opertiva |  | IGAC |  | Operación Directa
[11 empty] | Operativa |  | OPERADOR |  | Operación Tercerizada
[11 empty] | Post-operativa |  | IGAC/OPERADOR |  | Banca
Transversal
Selección
Contratación
Liquidación
Planeacion
Alistamiento
[11 empty] | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | Etapas
[11 empty] | Riesgo en la ejecución y administración de procesos |  | 1 Planeación
[11 empty] | Riesgo de fraude |  | 2 Seleccion
[11 empty] | Riesgo de Corrupción |  | 3 Contratacion
[11 empty] | Riesgo de Fallas tecnológicas |  | 4 Operativa
[11 empty] | Riesgo de Relaciones laborales |  | 5 Post-operativa
[11 empty] | Riesgo de malas practicas |  | 6 Transversal
[11 empty] | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública |  | 7 Pre-opertiva
Riesgo Ambiental y/o natural
Riesgo de Seguridad de la Información
Riesgo Fiscal
Riesgos económicos y financieros
Riesgo asociado a regulación y entorno legal
Riesgos por alianzas estratégicas
Riesgo operativo
Riesgo Planeacion
RACI
ENLACE OPERATIVO REGIONAL
ENLACE OPERATIVO MUNICIPAL
LIDER SOCIAL
LIDER AMBIENTAL
GERENTE DE PROYECTO (DIRECCIÓN TERRITORIAL DT)
DIRECTOR(A) DE GESTIÓN CATASTRAL
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
SUBDIRECTOR DE AVALUOS
INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA
SUBDIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL

## Redacc_riesgos_consecu
CATEGORIA | CATEGORIA | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | Redaccion y posibles causas | Alertas
RP01 R27 R28 | Estratégicos | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | Riesgo: Posibilidad de perdida economica y/o reputacional por inadecuada aplicación de la estructura documental y la normatividad vigente de proyectos de acuerdo a el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG alineado con los sistemas de gestión integrados, debido a la baja comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos de la entidad. (externa) | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
*Informacion desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. (externa)
Desarticulación entre los procedimientos institucionales regulares de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y administrativa de los proyectos y los mecanismos de seguimiento requeridos para proyectos ejecutados con recursos de banca multilateral (BID)
Articulacion entre actores, (BID)
RP02 | Operativo | Riesgo de fraude | Riesgo: Posibilidad de perdida reputacional y economica por malversación de fondos, manipulacion de registros o uso indebido de la infraestructura destinada para la gestion del proyecto o proyectar un engaño deliberado para obtener una ventaja injusta o ilegal. ▪ Falta de controles internos y procedimientos de gestión de riesgos. (interna) ▪ Colusión interna entre empleados o socios para cometer fraudes. (interna) ▪ Manipulación de registros o informes financieros. (interna) ▪ Uso indebido de activos de la organización. (interna) ▪ Colusión por algunos posibles proponentes lo que genera mayores costos y plazos para limitar la prestación del servicio en condiciones de libre competencia.(externa) (Tercerizada) ▪ Fraudes en transacciones comerciales como falsificación de documentos o facturas. (interna) ▪ Falta de supervisión y monitoreo de actividades financieras y contables. (interna) * Eventos derivados de algún tipo de actuación cuya finalidad sea defraudar, ya sea alterando información, apropiándose de bienes indebidamente o incumpliendo regulaciones, leyes o políticas internas de la entidad, con el objeto de obtener un beneficio ilícito, en el que se encuentre implicado. (Causa Externa) | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
R29 | Operativo | Riesgo de corrupción | Riesgos: Pérdida debido a actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales están involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. * Colusión en el proceso. (Causa interna) | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Incumplimiento a los criterios de seguridad de la información relacionados con el acceso, la privacidad, la disponibilidad e integridad de la información del proyecto (BID)(POSTOPERATIVA)
Favorecimiento indebido por parte de los sustanciadores o tomadores de decisión al momento de resolver actuaciones administrativas (BID)(POSTOPERATIVA)
RP03 | Tácticos | Riesgo de Fallas tecnológicas | Riesgo: Posibilidad de perdida reputacional y economica por insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Riesgo: Posibilidad de perdida reputacional y economica por limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los procesos de formaciòn y actualizaciòn catastral
Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades.
Riesgo: Posibilidad de perdida economica y reputacional por inconvenientes con la administracion, captura y/o transmicion de la informacion por deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de tecnologicas necesarias para realizar el proceso de F&ACCM
▪ Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos. (Consecuencia) ▪ Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos (interna) ▪ Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. (externa)
RP04 | Estratégicos | Riesgo de relaciones laborales | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y pérdida reputacional por no contar con personal competente para la ejecuciòn de los procesos de formaciòn y actualizaciòn catastral | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪ Rotación de personal y pérdida de talento clave. (Causa interna)
▪ Falta de capacitación y desarrollo de habilidades del
personal. ( Causa Interna)
▪ Conflictos y problemas de comunicación interna. ( Operativos plan de comunicaciones)
▪ Dificultades para atraer y retener talento adecuado. (Causa interna)
▪ Problemas de liderazgo y falta de dirección clara. (Causa interna)
▪ Falta de diversidad e inclusión en el equipo de trabajo. ( Causa interna)
▪ Cambios demográficos y desequilibrio generacional en la fuerza laboral.
▪ Falta de disponibilidad del personal idóneo para la operación ( Causa interna) Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas laborales Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. por inadecuada contatrataciòn del personal para los procesos de formaciòn y actualizaciòn
*Demandas laborales (Causa interna).
*(Causa interna).
*No ha ingresado el personal solicitado en lineas presupuestales
RP05 | Operativo | Riesgo de malas practicas | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional frente a fallas en la atención y prestación del servicio público catastral. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪Errores en la gestión de los procesos frente a la atención al usuario. (Causa Interna)
▪Falta de protocolos o procedimientos para la atención eficiente al usuario. (Causa interna)
▪Implementación de malas prácticas en el ejercicio de la gestión catastral frente a los usuarios. (Causa Interna)
▪Falta de capacitación y experticia del personal asignado (Causa Interna)
*Desinformacion de los usuarios sobre el objetivo de la formacion y/o actualizacion catastral. (causa externa)
▪Inadecuada comunicación con los usuarios (Causa Interna)
RP06 | Operativo | Riesgo de eventos externos y/o de seguridad pública | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional frente a eventos e interrupciones externas que impactan la operación catastral | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪ Impacto en el orden público, como atentados, vandalismo, conflagración de grupos delincuenciales. (Causa Externa)
▪ Fallas en el consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades. (Causa Externa)
▪ Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo. (Causa Externa)
▪ Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). (Causa Externa)
▪ Polarización geopolítica (Causa Externa)
▪Deficiencias en los protocolos de seguridad de la entidad. (Causa Interna)
▪Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. (Causa Externa)
▪ Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado (Causa Interna)
▪ Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo (Causa Externa)
RP07 | Operativo | Riesgo ambiental y/o natural | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional frente a eventos naturales que impactan la operación catastral | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪ Posibilidad de que se produzca un daño al medioambiente, sea por acción humana o de forma accidental. (Causa Externa)
▪ Afectación del medio ambiente por la materialización de un riesgo de seguridad digital. (Causa Externa)
▪ Falta de planes de contingencia y recuperación ante desastres. (Causa Interna)
▪ Posibilidad de efectos ambientales naturales relacinados con los que produce la misma naturaleza, tales como fenómenos climatológicos, escasez de lluvia e incremento de sequias, ciclones, tormentas, crecidas de ríos y mares, tormentas, incendios forestales, cambios excesivos en la temperatura. (Causa Externa)
▪ Exposición a agentes contaminantes. ( Causa Externa)
▪ Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud, debido a la exposición con entornos contaminados (Causa Externa)
RP08 | Tácticos | Riesgo de seguridad de la Información | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional frente a exposición y pérdida de activos de información catastral | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪ Pérdidas, robos o corrupción en la manipulación de la información. (Causa Externa)
▪ Falta de procedimientos y protocolos de seguridad que incentiven el uso de copias digitales de información. (Causa Interna)
▪ Fallas en los procesos internos sobre identificación oportuna de incidentes en los activos de información. (Causa Interna)
▪ Pérdida de datos críticos en la información. (Causa Interna)
▪ Falta de identificación y categorización de activos de información de la entidad. (Causa Interna)
▪ Fallas en los mecanismos de seguridad de la información (Antivirus, Firewalls, Sistemas de detección de amenazas. (Causa Interna)
RP09 | Estratégicos | Riesgo fiscal | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y reputacional frente alteraciones fiscales derivadas de la operación Catastral | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
▪ Pérdidas, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad. Causa Externa)
▪ Fallas en los procesos de gestión, ordenación del gasto, manejo de recursos, custodía de activos, inversión, disposición de bienes o recursos públicos que intervienen en la operación catastral (Causa Interna)
▪ Daños sobre los intereses patrimoniales de naturaleza pública (Causa Interna)
RP10 | Estratégicos | Riesgos económicos y financieros | Riesgo: Posibilidad de afectación económica y pérdida reputacional por no contar con los recursos economicos o financieros para la ejecuciòn de los procesos de formaciòn y actualizaciòn catastral. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Algunas causas pueden ser:
*Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. (causa interna)
*Restricción presupuestal (causa interna)
*Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) (causa externa)
*Mayor costo derivado de falta de disponibilidad o mayor valor en los insumos tecnológicos, productos, servicios o consecución de sede (causa externa)
*Mayores costos derivados de factores climáticos, seguridad, epidemia o pandemia que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo)(causa externa)
*Variación en la asignación del presupuesto. (causa interna)
*Presentación de ofertas artificialmente bajas (Externo) (Tercerizada)
* Demoras en el trámite de desembolsos y justificación de gastos del proyecto(BID)(OPERATIVA)
*No se crea linea presupuestal para ejecucion (recursos)
RP11 | Estratégicos | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | Riesgo: Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por cambios en la normatividad o regulaciones vigentes que impacten la ejecucion de los procesos de formacion y actualizacion catastral. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Algunas causas pueden ser:
▪ Cambios en las leyes y regulaciones aplicables al sector. (externa)
▪ Riesgos de incumplimiento normativo y sanciones. (interna)
▪ Demandas y litigios legales. (externa)
▪ Cambios en las políticas gubernamentales y fiscales. (externa)
▪ Variaciones en los estándares de protección de datos y privacidad(externa)
* Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad (interna) (Tercerizada)
*No ampliacion de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento(interna)(Tercerizada)
▪ Riesgos relacionados con la propiedad intelectual y derechos de autor. (interna)
RP12 | Estratégicos | Riesgos por alianzas estratégicas | Riesgo: Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por incumplimientos o problemas con socios estrategicos asociados al procesos de formacion y/o actualizacion catastral. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Algunas causas pueden ser:
▪ Colaboraciones fallidas con socios estratégicos. (externa)
▪ Dependencia excesiva de proveedores clave.(interna)
▪ Falta de cumplimiento de acuerdos y contratos. (mecanismos de operacion) (externa)
▪ Problemas de gestión y control en alianzas estratégicas. (Interna)
▪ Conflicto de intereses o diferencias culturales en las alianzas. (externa)
▪Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato (externa) (directa)
▪Incumplimiento de la aceptación del contrato por parte del proveedor en el SECOP II, no expedición de registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.(externa)
* Estimación inadecuada de costos por parte del oferente. (externa)
* No celebración del contrato por falta de proponentes interesados en el proceso. (externa)
* No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y sistemas tecnológicos por parte del oferente (externa)
RP13 | Operativo | Riesgo operativo | Riesgo: Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por el entorpecimiento de uno o varios procedimientos operativos aosciados al procesos de formacion y/o actualizacion catastral. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
Algunas causas pueden ser:
▪Incumplimiento en los requisitos legales y normativos aplicables aL SG- SST (interno)
▪Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto(interno)
▪Baja calidad del producto generado(interno)
▪Cambios en la ejecución del plan operativo (interno)
* Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones. (externa)
*Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. (interno)
* Problemas en la comunicación interna entre los roles de Sede Central y direcciones territoriales (interno)
*Incumplimiento en la entrega de actividades programadas relativas al contrato. (interno)
* Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. (externo) (Tercerizado)
* Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. (BID) (CONTRACTUAL)
*Poca o nula documentacion soporte de las relaciones juridicas entre predio y propietario. (externa)
RP14 | Estratégicos | Riesgo Planeación | Riesgo: Posibilidad de afectación ecónomica y pérdida reputacional por errores en la planeación de los proyectos o gestión de las áreas competentes del operador en los procesos de Formación /o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito y sus Servicios de Apoyo y Logísticos. | Revisar hoja de alertas para construir mas causas.
*Cambios en la estructura organizacional del equipo de la Subdirección de Proyectos (interno)
*Modificación del alcance o de la linea base (Meta o priorización municipal).(interno)
*Disponibilidad logistica (sede, transporte, insumos basicos) (externo)
*Falta de disponibilidad de insumos primarios y/o secundarios para operar (Tercerizada) (externo)
*No constatar por parte del operador la presencia de territorios indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. (interno) (tercerizada)
*Retraso en los tiempos de entrega de los instrumentos de planeación del proyecto (interno)
*Retraso o debilidades en la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa (externo)
*Variaciones significativas entre el área geográfica y el área catastral (Externo)
* Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del PEP/POA y PA del Proyecto (BID)(CONTRACTUAL)
* Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto (BID)(CONTRACTUAL)
*Modalidad de contratacion no adecuada (Interno)
RP15 | Tactico | Riesgo de salvaguardas ambientales y sociales | Retrasos en la concertación de los protocolos de intervención para territorios con presencia de comunidades étnicas ante las instancias correspondientes | Acción: Establecer mesas de trabajo permanentes con representantes de las comunidades étnicas y las instancias correspondientes. Mitigación: Crear un cronograma detallado y acordado por todas las partes, con plazos específicos y responsables asignados.
|  |  | No acuerdo con los representantes de las comunidades étnicas frente a los protocolos de intervención para la ejecución de actividades de gestión catastral y ordenamiento social de la propiedad en territorios con presencia de comunidades étnicas | Acción: Facilitar procesos de mediación y diálogo intercultural. Mitigación: Incluir facilitadores y mediadores con experiencia en trabajo con comunidades étnicas para asegurar una comunicación efectiva y respetuosa.
|  |  | Deficiente implementación de los lineamientos de género que garantizan el enfoque diferencial en las intervenciones. | Acción: Capacitar al personal en enfoque de género y derechos humanos. Mitigación: Monitorear y evaluar continuamente la implementación de los lineamientos de género, ajustando las estrategias según sea necesario.
|  |  | Desinformación e interpretación equivocada por parte de los ocupantes de áreas con restricciones ambientales frente al alcance de los procesos catastrales y de ordenamiento social de la propiedad que se adelanten, que pueden ocasionar afectaciones ambientales negativas. | Acción: Realizar campañas de información y educación ambiental dirigidas a los ocupantes de estas áreas. Mitigación: Utilizar medios de comunicación locales y tradicionales para asegurar que la información llegue a todos los ocupantes.e en el proceso.
|  |  | Oposición a la implementación del proyecto por parte de personas, comunidades o algunos grupos de la comunidad | Acción: Involucrar a la comunidad desde el inicio del proyecto, explicando los beneficios y escuchando sus preocupaciones. Mitigación: Crear comités de seguimiento comunitario para que los miembros de la comunidad puedan participar activamente en el proceso.
|  |  | Deficiencias en la convocatoria a las jornadas de socialización y participación en los procesos de catastro multipropósito y ordenamiento social de la propiedad | Acción: Utilizar múltiples canales de comunicación (radio, redes sociales, carteles, etc.) para convocar a las jornadas. Mitigación: Coordinar con líderes comunitarios para asegurar una amplia difusión y participación.
|  |  | Confusión en territorio por parte de la comunidad y entidades territoriales frente a las competencias y alcances de las entidades relacionadas con temas de administración de tierras (catastro y osp) y temas ambientales (ANT, URT,ADR, Parques etc) | Acción: Realizar talleres de capacitación y clarificación de competencias y alcances de las entidades involucradas. Mitigación: Crear materiales educativos claros y accesibles que expliquen las funciones de cada entidad.
|  |  | Desconocimiento de los beneficios de los procesos de actualización catastral multipropósito y de ordenamiento social de la propiedad por parte de los representantes de las entidades territoriales y las comunidades. | Acción: Organizar charlas informativas y distribuir folletos explicativos sobre los beneficios del catastro multipropósito. Mitigación: Mostrar casos de éxito y testimonios de otras comunidades que han participado en procesos similares.
|  |  | Escasa representatividad y participación de las comunidades étnicas y de la población lgtbi en los procesos adelantados en materia de catastro multipropósito y osp en territorio. | Acción: Garantizar la inclusión de representantes de estas comunidades en todas las etapas del proceso. Mitigación: Establecer cuotas de participación y asegurar que las reuniones sean accesibles y seguras para todos los grupos.
|  |  | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Acción: Realizar verificaciones y validaciones conjuntas con las comunidades. Mitigación: Implementar un sistema de resolución de conflictos para abordar discrepancias en los levantamientos.
|  |  | Desconocimiento de condiciones socioculturales y organizativas de las comunidades asentadas en los municipios objeto de intervención | Acción: Realizar estudios previos y consultas con las comunidades para entender sus dinámicas. Mitigación: Adaptar las intervenciones a las particularidades de cada comunidad.
|  |  | Restricciones en el acceso a los municipios y territorios para la realización de actividades en campo (BPM, procesos de socialización o participación en jornadas masivas) derivada de emergencia sanitaria declarada. | Acción: Coordinar con autoridades locales y sanitarias para asegurar el acceso seguro. Mitigación: Planificar actividades alternativas o virtuales cuando el acceso físico no sea posible.
|  |  | Bloqueo de las acciones del operador para el levantamiento de la información catastral en municipios donde haya presencia de pueblos indígenas | Acción: Establecer acuerdos previos con las comunidades y autoridades locales. Mitigación: Contar con un plan de contingencia para situaciones de bloqueo.
|  |  | Detener la consulta previa | Acción: Asegurar que todos los procesos de consulta previa se realicen conforme a la normativa vigente. Mitigación: Mantener una comunicación constante y transparente con las comunidades.
|  |  | Fallo judicial favorable para los Grupos Étnicos por intervenir en aquellos municipios donde haya presencia étnica | Acción: Cumplir con todas las normativas y derechos de las comunidades étnicas. Mitigación: Estar preparados para ajustar los planes de intervención según las decisiones judiciales.
RIESGOS ASOCIADOS A PROYECTOS EN 21 MUNICIPIOS (DATA)
|  | RIESGOS CONSECUENCIAS | TIPO DE RIESGOS
| 1 | Alta Rotación del personal. | Riesgo de Relaciones laborales
| 2 | Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato | Riesgos por alianzas estratégicas
| 3 | Riesgo por incumplimiento de la aceptación del contrato por parte del proveedor en el SECOP II, no expedición de registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Riesgos por alianzas estratégicas
| 4 | Analisis de ofertas artificialmente bajas | Riesgo de Corrupción
| 5 | Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto | Riesgo operativo
| 6 | Baja calidad del producto generado | Riesgo operativo
| 7 | Cambios en la ejecución del plan operativo | Riesgo operativo
| 8 | Cambios en la estructura organizacional del equipo de la Subdirección de Proyectos | Riesgo Planeación
| 9 | Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones | Riesgo operativo
| 10 | Demandas laborales en la operación | Riesgo de Relaciones laborales
| 11 | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Ejecución y administración de procesos
| 12 | El presupuesto requerido y asignado está desproporcionado a la realidad del proyecto | Riesgos económicos y financieros
| 13 | Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | Riesgos por alianzas estratégicas
| 14 | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales
| 15 | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros
| 16 | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo
| 17 | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo
| 18 | Modificación del alcance o de la linea base (Meta o priorización municipal). | Riesgo Planeación
| 19 | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales
| 20 | Modificación del alcance o de la linea base (Meta o priorización municipal). | Riesgo Planeación
| 21 | No celebración del contrato por falta de proponentes interesados en el proceso | Riesgos por alianzas estratégicas
| 22 | No cumplimiento del objeto contractual | Riesgos por alianzas estratégicas
| 23 | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Riesgos por alianzas estratégicas
| 24 | Problemas en la comunicación interna entre los roles de Sede Central y direcciones territoriales | Riesgo operativo
| 25 | Restricción presupuestal | Riesgos económicos y financieros
| 26 | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros
| 27 | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros
| 28 | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Ejecución y administración de procesos
| 29 | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 30 | Desarticulación entre los roles operativos que garantizan la ejecución de las actividades del proyecto en territorio. | Riesgo operativo
| 31 | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo de Eventos externos
| 32 | Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos de Formación y/o Actualización Catastral | Riesgo operativo
| 33 | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo
| 34 | Errores en la estimación de predios | Riesgo operativo
| 35 | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos
| 36 | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal
| 37 | Falta de disponibilidad de insumos cartográficos | Riesgo Planeación
| 38 | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo
| 39 | Limitación en la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 40 | No constatar por parte del operador la presencia de territorios indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. | Riesgo Planeación
| 41 | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales
| 42 | Reporte de resultados erróneos e imprecisos | Riesgo operativo
| 43 | Reprocesos en la gestión de la información capturada en campo | Riesgo operativo
| 44 | Retraso en los tiempos de entrega de los instrumentos de planeación del proyecto | Riesgo Planeación
| 45 | Retraso o debilidades en la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa | Riesgo Planeación
| 46 | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo operativo
| 47 | Variaciones significativas entre el área geográfica y el área catastral | Riesgo Planeación
| 48 | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos
| 49 | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos
| 50 | Oposición al ingreso del territorio por parte de las comunidades étnicas inclusive en el territorio que no forma parte de estas. En general, oposición al ingreso por parte de organizaciones políticas o sociales al proceso de actualización en la entidad territorial | Riesgo de Eventos externos
| 51 | Paro de agremiaciones | Riesgo de Eventos externos
| 52 | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos
| 53 | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
| 54 | Cambios en la normatividad catastral vigente. | Riesgos Legales
| 55 | Cambios regulatorios o normativos | Riesgos Legales
| 56 | Colusión en el proceso. | Riesgo de Corrupción
| 57 | Fallas en el SNC durante el cargue de la información | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 58 | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 59 | Falta de disponibilidad del personal indóneo para la operación | Riesgo de Relaciones laborales
| 60 | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
| 61 | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
| 62 | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 63 | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 64 | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 65 | Mayor costo derivado de falta de disponibilidad o mayor valor en los insumos tecnológicos, productos, servicios o consecución de sede | Riesgos económicos y financieros
| 66 | Mayores costos derivados de factores climáticos, seguridad, epidemia o pandemia que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo) | Riesgos económicos y financieros
| 67 | Pérdida de información | Seguridad de la información
| 68 | Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos | Riesgo de Fallas tecnológicas
| 69 | Reprogramación del plan operativo | Riesgo operativo
| 70 | Restricción o limitación de acceso a ciertos sectores en la UITs | Seguridad de la información
| 71 | Riesgo de libre competencia, transparencia y equidad | Riesgo Reputacional
| 72 | Riesgo reputacional | No aplica/todo es reputacional
| 73 | Variación en la asignación del presupuesto. | Riesgos económicos y financieros

## Alertas
ORD | CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | ACTOR | TIPOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | Nivel alerta | Riesgo | Mitigación
138 | RIESGOS NATURALES | AGUA | LLUVIAS | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
139 | RIESGOS NATURALES | AGUA | LLUVIAS | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
140 | RIESGOS NATURALES | AGUA | INUNDACIONES | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
141 | RIESGOS NATURALES | AGUA | INUNDACIONES | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
142 | RIESGOS NATURALES | TIERRA | DERRUMBES | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
143 | RIESGOS NATURALES | TIERRA | DERRUMBES | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
144 | RIESGOS NATURALES | TIERRA | TERREMOTOS | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
145 | RIESGOS NATURALES | TIERRA | TERREMOTOS | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
146 | RIESGOS NATURALES | FUEGO | OLAS DE CALOR | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
147 | RIESGOS NATURALES | FUEGO | OLAS DE CALOR | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
148 | RIESGOS NATURALES | FUEGO | INCENDIOS | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
149 | RIESGOS NATURALES | FUEGO | INCENDIOS | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
150 | RIESGOS NATURALES | BIOLÓGICOS | EPIDEMIAS | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
151 | RIESGOS NATURALES | BIOLÓGICOS | EPIDEMIAS | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
152 | RIESGOS NATURALES | BIOLÓGICOS | ANIMALES | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
153 | RIESGOS NATURALES | BIOLÓGICOS | ANIMALES | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
154 | RIESGOS NATURALES | HUMANOS | SALUD | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
155 | RIESGOS NATURALES | HUMANOS | SALUD | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
156 | RIESGOS NATURALES | HUMANOS | ACCIDENTES | LIMITACIONES | Por su presencia se limita la cantidad de trabajo a realizar | Medio | Riesgo Ambiental y/o natural
157 | RIESGOS NATURALES | HUMANOS | ACCIDENTES | CESE DE ACTIVIDADES | por su presencia se cesan actividades y se retraza el cronograma | Alto | Riesgo Ambiental y/o natural
120 | SEGURIDAD | ALERTAS ORDEN EXTERNO | GRUPOS ARMADOS | GRUPOS ARMADOS | Hay presencia de grupos armados en el territorio | Alto | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
121 | SEGURIDAD | ALERTAS ORDEN EXTERNO | COMUNIDADES ETNICAS | ORDEN PÚBLICO | Hay presencia de comunidades etnicas en el territorio | Bajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
122 | SEGURIDAD | ALERTAS ORDEN EXTERNO | COMUNIDADES | INSEGURIDAD | Inseguridad y robo común | Alto | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
123 | SEGURIDAD | ALERTAS ORDEN INTERNOS | IGAC | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | No se ha contratación esquemas de seguridad / empresa de vigilancia | Medio | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
124 | SEGURIDAD | AFECTACIONES | GRUPOS ARMADOS | CONFLICTOS CON GRUPOS ARMADOS | hay bloqueo por parte de grupos armados | Alto | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
125 | SEGURIDAD | AFECTACIONES | COMUNIDADES ORGANIZADAS | CONFLICOTOS CON COMUNIDADES ETNICAS | hay bloqueo por parte de la comunidad | Medio | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
126 | SEGURIDAD | AFECTACIONES | COMUNIDADES | SIN AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD | No se cuenta con la autorización de la comunidad | Bajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
127 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | ADMINISTRACIÓN MUNICIAL | NO ACEPTABILIDAD | La figura de governanza no acepta la implementación del proceso | Alto | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública
54 | TECNOLÓGICOS | ACTUALIZACIONES | SEDE CENTRAL | NO DISPONIBLES | No hay actualización disponible para el dispositivo o software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
55 | TECNOLÓGICOS | ACTUALIZACIONES | SEDE CENTRAL | NO REALIZADAS | No se han realizado proceso de actualización de dispositivos o aplicativos | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
56 | TECNOLÓGICOS | ACTUALIZACIONES | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | NO DISPONIBLES | No hay actualización disponible para el dispositivo o software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
57 | TECNOLÓGICOS | ACTUALIZACIONES | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | NO REALIZADAS | No se han realizado proceso de actualización de dispositivos o aplicativos | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
58 | TECNOLÓGICOS | SNC | SEDE CENTRAL | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
60 | TECNOLÓGICOS | SNC | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
61 | TECNOLÓGICOS | SNC | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
62 | TECNOLÓGICOS | SNC | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
63 | TECNOLÓGICOS | SNC | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
64 | TECNOLÓGICOS | SNC | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas | El operador debe garantizar la disponibilidad y eficiencia tecnológica, así como una herramienta de captura idonea durante el proceso de actualización catastral.
65 | TECNOLÓGICOS | SNC | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
66 | TECNOLÓGICOS | CICA | SEDE CENTRAL | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
67 | TECNOLÓGICOS | CICA | SEDE CENTRAL | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
68 | TECNOLÓGICOS | CICA | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
69 | TECNOLÓGICOS | CICA | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
70 | TECNOLÓGICOS | CICA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
71 | TECNOLÓGICOS | CICA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
72 | TECNOLÓGICOS | CICA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
73 | TECNOLÓGICOS | CICA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
74 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | SEDE CENTRAL | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
75 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | SEDE CENTRAL | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
76 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
77 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
78 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
79 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
80 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
81 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE CAPTURA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
82 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | SEDE CENTRAL | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
83 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | SEDE CENTRAL | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
84 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
85 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | SEDE CENTRAL | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
86 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN SOFTWARE | Sin software | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
87 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
88 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS SOFTWARES | Problemas con los softwares | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
89 | TECNOLÓGICOS | SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | PROBLEMAS CON LOS HARDWARE | Problemas con los Hardware | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
92 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | SEDE CENTRAL | FORMATOS DE ALMACENAMIENTO | No se cumplen con los formatos y formas de almacenamiento | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
93 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | ACCESO | No se cuenta con acceso al espacio de almacenamiento | Medio | Riesgo de Fallas tecnológicas
94 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | ESPACIO INSUFICIENTE | El espacio no suficiente para el almacenamiento | Alto | Riesgo de Fallas tecnológicas
95 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | CENTROS OPERATICOS MUNICIPALES - COM | FORMATOS DE ALMACENAMIENTO | No se cumplen con los formatos y formas de almacenamiento | Bajo | Riesgo de Fallas tecnológicas
1 | RRHH | CONTRATACIÓN | OPERATIVOS | SELECCIÓN | No se han hecho o completado los procesos de selección | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
2 | RRHH | CONTRATACIÓN | OPERATIVOS | RETRASOS O INCOMPLETOS | Los procesos de contratación están retrasados o incompletos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
3 | RRHH | CONTRATACIÓN | OPERATIVOS | IDONEIDAD | El personal seleccionado no cumple a Idoneidad con el perfil | Alto | Riesgo de Relaciones laborales
4 | RRHH | CONTRATACIÓN | OPERATIVOS | SALARIO | No se ha podido definir o ejecutar el pago del salario correspondiente | Bajo | Riesgo de Relaciones laborales
5 | RRHH | CONTRATACIÓN | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | SELECCIÓN | No se han hecho o completado los procesos de selección | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
6 | RRHH | CONTRATACIÓN | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | RETRASOS O INCOMPLETOS | Los procesos de contratación están retrasados o incompletos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
7 | RRHH | CONTRATACIÓN | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | IDONEIDAD | El personal seleccionado no cumple a Idoneidad con el perfil | Alto | Riesgo de Relaciones laborales
8 | RRHH | CONTRATACIÓN | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | SALARIO | No se ha podido definir o ejecutar el pago del salario correspondiente | Bajo | Riesgo de Relaciones laborales
9 | RRHH | CONTRATACIÓN | ADMINISTRATIVOS | SELECCIÓN | No se han hecho o completado los procesos de selección | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
10 | RRHH | CONTRATACIÓN | ADMINISTRATIVOS | RETRASOS O INCOMPLETOS | Los procesos de contratación están retrasados o incompletos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
11 | RRHH | CONTRATACIÓN | ADMINISTRATIVOS | IDONEIDAD | El personal seleccionado no cumple a Idoneidad con el perfil | Alto | Riesgo de Relaciones laborales
12 | RRHH | CONTRATACIÓN | ADMINISTRATIVOS | SALARIO | No se ha podido definir o ejecutar el pago del salario correspondiente | Bajo | Riesgo de Relaciones laborales
19 | JURÍDICOS | CONTRATOS | EQUIPO TRANSVERSAL DIRECCIÓN TERRITORIAL | PENDIENTES | Los contratos tienen procesos pendientes, cambios y reprocesos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
20 | JURÍDICOS | CONTRATOS | EQUIPO TRANSVERSAL DIRECCIÓN TERRITORIAL | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | Incumplimiento o retrasos en plazos de ejecución de los contratos | Alto | Riesgo de Relaciones laborales
21 | JURÍDICOS | CONTRATOS | PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS | PENDIENTES | Los contratos tienen procesos pendientes, cambios y reprocesos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
23 | JURÍDICOS | CONTRATOS | PERSONAL EN MISIÓN | PENDIENTES | Los contratos tienen procesos pendientes, cambios y reprocesos | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
24 | JURÍDICOS | CONTRATOS | PERSONAL EN MISIÓN | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | Incumplimiento o retrasos en plazos de ejecución de los contratos | Alto | Riesgo de Relaciones laborales
42 | OPERATIVOS | CAPACITACIÓN | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | SIN CAPACITACIÓN | No se han realizado proceso de capacitación | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
43 | OPERATIVOS | CAPACITACIÓN | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITACIÓN INSUFICIENTE | La capacitación no fue suficiente | Bajo | Riesgo de Relaciones laborales
44 | OPERATIVOS | CAPACITACIÓN | PROCESOS OPERATIVOS | SIN CAPACITACIÓN | No se han realizado proceso de capacitación | Medio | Riesgo de Relaciones laborales
45 | OPERATIVOS | CAPACITACIÓN | PROCESOS OPERATIVOS | CAPACITACIÓN INSUFICIENTE | La capacitación no fue suficiente | Bajo | Riesgo de Relaciones laborales
128 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES INDIGENAS | NO APLICACIÓN DE SALVA GUARDA Y CONSULTA | No se han podido definir espacios con la comunidad | Medio | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
129 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES INDIGENAS | NO SE CUMPLEN LOS ACUERDOS CON LA COMUNIDAD | No se han cumplido los acuerdos predefinidos con la comunidad | Alto | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
130 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES INDIGENAS | NO CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL | No se contrata personal local | Bajo | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
131 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES NEGRAS | NO APLICACIÓN DE MESAS DE CONCERTACIÓN | No se han podido definir espacios con la comunidad | Medio | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
132 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES NEGRAS | NO SE CUMPLEN LOS ACUERDOS CON LA COMUNIDAD | No se han cumplido los acuerdos predefinidos con la comunidad | Alto | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
133 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES NEGRAS | NO CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL | No se contrata personal local | Bajo | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
134 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES | NO APLICACIÓN DE MESAS DE CONCERTACIÓN | No se han podido definir espacios con la comunidad | Medio | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
135 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES | NO SE CUMPLEN LOS ACUERDOS CON LA COMUNIDAD | No se han cumplido los acuerdos predefinidos con la comunidad | Alto | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
136 | PARTICIPACIÓN | ACTORES EXTERNOS | COMUNIDADES | NO CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL | No se contrata personal local | Bajo | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
137 | PARTICIPACIÓN | PERSONAL IGAC | PERSONAL IGAC | NO ASIGNACIÓN | No se ha realizado la asignación de personal para las actividades con la comunidad | Medio | Riesgo en la ejecución y administración de procesos
13 | RRHH | RENDIMIENTOS | OPERATIVOS | CUMPLIMIENTO | No ha cumplido con las actividades del contrato | Alto | Riesgo operativo
14 | RRHH | RENDIMIENTOS | OPERATIVOS | CALIDAD | El cumplimiento del contrato no cumple con los niveles de calidad esperados | Medio | Riesgo operativo
15 | RRHH | RENDIMIENTOS | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | CUMPLIMIENTO | No ha cumplido con las actividades del contrato | Alto | Riesgo operativo
16 | RRHH | RENDIMIENTOS | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | CALIDAD | El cumplimiento del contrato no cumple con los niveles de calidad esperados | Medio | Riesgo operativo
17 | RRHH | RENDIMIENTOS | ADMINISTRATIVOS | CUMPLIMIENTO | No ha cumplido con las actividades del contrato | Alto | Riesgo operativo
18 | RRHH | RENDIMIENTOS | ADMINISTRATIVOS | CALIDAD | El cumplimiento del contrato no cumple con los niveles de calidad esperados | Medio | Riesgo operativo
25 | JURÍDICOS | JURÍDICO PREDIAL | PODERES INTERNOS | NORMATIVAS PROFERIDAS POR EL IGAC | No cumple con las normativas, procesos, documentos | Alto | Riesgo operativo
26 | JURÍDICOS | JURÍDICO PREDIAL | PODERES EXTERNOS | NORMATIVAS GENERALES | No cumple con las normativas, procesos, documentos | Alto | Riesgo operativo
27 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | ASIGNACIÓN | No se ha realizado la asignación de un responsable, proyecto o equipo | Alto | Riesgo operativo
28 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | OBJETOS Y OBJETIVOS | No se ha definido o dado cumplimiento a los objetos y objetivos planteados | Medio | Riesgo operativo
29 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | RETRASOS Y/O REPROCESOS | Se presentan retrasos y reprocesos en la operación | Alto | Riesgo operativo
30 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | DIRECTIVOS, LIDERES Y COORDINADORES | CALIDAD | No son satisfactorios los resultados del seguimiento y evaluaciones de calidad de lo ejecutado | Medio | Riesgo operativo
31 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | OPERATIVOS | ASIGNACIÓN | No se ha realizado la asignación de un responsable, proyecto o equipo | Alto | Riesgo operativo
32 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | OPERATIVOS | OBJETOS Y OBJETIVOS | No se ha definido o dado cumplimiento a los objetos y objetivos planteados | Medio | Riesgo operativo
33 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | OPERATIVOS | RETRASOS Y/O REPROCESOS | Se presentan retrasos y reprocesos en la operación | Alto | Riesgo operativo
34 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | OPERATIVOS | CALIDAD | No son satisfactorios los resultados del seguimiento y evaluaciones de calidad de lo ejecutado | Medio | Riesgo operativo
35 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | ASIGNACIÓN | No se ha realizado la asignación de un responsable, proyecto o equipo | Alto | Riesgo operativo
36 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | OBJETOS Y OBJETIVOS | No se ha definido o dado cumplimiento a los objetos y objetivos planteados | Medio | Riesgo operativo
37 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RETRASOS Y/O REPROCESOS | Se presentan retrasos y reprocesos en la operación | Alto | Riesgo operativo
38 | OPERATIVOS | PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | CALIDAD | No son satisfactorios los resultados del seguimiento y evaluaciones de calidad de lo ejecutado | Medio | Riesgo operativo
39 | OPERATIVOS | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | PLAZOS DE EJECUCIÓN | Se presentaron cambios en plazos de ejecución | Alto | Riesgo operativo
22 | JURÍDICOS | CONTRATOS | PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | Incumplimiento o retrasos en plazos de ejecución de los contratos | Alto | Riesgo Planeacion
46 | OPERATIVOS | INSUMOS | PRIMARIOS | INEXISTENTES O NO DISPONIBLES | No existen o no están disponibles | Alto | Riesgo Planeacion
47 | OPERATIVOS | INSUMOS | PRIMARIOS | NO DEFINIDOS | No se han definido | Bajo | Riesgo Planeacion
48 | OPERATIVOS | INSUMOS | PRIMARIOS | NO ENTREGADOS O INSUFICIENTES | No se han entregado o fueron Insuficientes | Medio | Riesgo Planeacion
49 | OPERATIVOS | INSUMOS | PRIMARIOS | DESACTUALIZADOS | Están desactualizados / mal estado | Medio | Riesgo Planeacion
50 | OPERATIVOS | INSUMOS | SECUNDARIOS | INEXISTENTES O NO DISPONIBLES | No existen o no están disponibles | Alto | Riesgo Planeacion
51 | OPERATIVOS | INSUMOS | SECUNDARIOS | NO DEFINIDOS | No se han definido | Bajo | Riesgo Planeacion
52 | OPERATIVOS | INSUMOS | SECUNDARIOS | NO ENTREGADOS O INSUFICIENTES | No se han entregado o fueron Insuficientes | Medio | Riesgo Planeacion
53 | OPERATIVOS | INSUMOS | SECUNDARIOS | DESACTUALIZADOS | Están desactualizados / mal estado | Medio | Riesgo Planeacion
59 | TECNOLÓGICOS | SNC | SEDE CENTRAL | SIN USUARIOS | Sin Usuarios | Alto | Riesgo Planeacion
90 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | SEDE CENTRAL | ACCESO | No se cuenta con acceso al espacio de almacenamiento | Medio | Riesgo Planeacion
91 | TECNOLÓGICOS | ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | SEDE CENTRAL | ESPACIO INSUFICIENTE | El espacio no suficiente para el almacenamiento | Alto | Riesgo Planeacion
96 | LOGÍSTICOS | INSTALACIONES Y MOBILIARIO | SEDES CENTROS OPERATIVOS | DISPONIBILIDAD | No se cuenta con disponibilidad de sede | Alto | Riesgo Planeacion
97 | LOGÍSTICOS | INSTALACIONES Y MOBILIARIO | SEDES CENTROS OPERATIVOS | ESTADO | Estado de la sede no es el adecuado | Medio | Riesgo Planeacion
98 | LOGÍSTICOS | INSTALACIONES Y MOBILIARIO | SEDES CENTROS OPERATIVOS | SERVICIOS | se presentan limitaciones de servicios públicos | Medio | Riesgo Planeacion
99 | LOGÍSTICOS | INSTALACIONES Y MOBILIARIO | SEDES CENTROS OPERATIVOS | ESPACIOS DE TRABAJO | Los espacios de trabajo no son adecuados o son insuficientes | Bajo | Riesgo Planeacion
100 | LOGÍSTICOS | TRANSPORTE MULTIMODAL | VEHICULOS | ASIGNACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | No se ha podido realizar la contratación de medios de transporte | Medio | Riesgo Planeacion
101 | LOGÍSTICOS | TRANSPORTE MULTIMODAL | VEHICULOS | SEGUIDAD EN Y DEL TRANSPORTE | No se puede garantizar la seguridad del transporte contratado | Alto | Riesgo Planeacion
102 | LOGÍSTICOS | TRANSPORTE MULTIMODAL | VEHICULOS | ESTADO FÍSICO | Estado físico de los medios de transporte | Bajo | Riesgo Planeacion
103 | LOGÍSTICOS | TRANSPORTE MULTIMODAL | VEHICULOS | RETRASOS | Incumplimiento del transporte contratado | Medio | Riesgo Planeacion
104 | LOGÍSTICOS | SUMINISTRO DE TIQUETES | TRANSPORTE AÉREO | ASIGNACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | No se ha podido realizar la contratación de medios de transporte | Medio | Riesgo Planeacion
105 | LOGÍSTICOS | SUMINISTRO DE TIQUETES | TRANSPORTE AÉREO | SEGUIDAD EN Y DEL TRANSPORTE | No se puede garantizar la seguridad del transporte contratado | Alto | Riesgo Planeacion
106 | LOGÍSTICOS | SUMINISTRO DE TIQUETES | TRANSPORTE AÉREO | ESTADO FÍSICO | Estado físico de los medios de transporte | Bajo | Riesgo Planeacion
107 | LOGÍSTICOS | SUMINISTRO DE TIQUETES | TRANSPORTE AÉREO | RETRASOS | Incumplimiento del transporte contratado | Medio | Riesgo Planeacion
108 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EQUIPOS (OFICINA Y CAMPO) | NO ASIGNADOS O NO ENTREGADOS | No se han entregado los equipos, los equipos definidos no son suficientes | Alto | Riesgo Planeacion
109 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EQUIPOS (OFICINA Y CAMPO) | ESTADO | El estado en el que se cuentan los equpipos no es el adecuado | Alto | Riesgo Planeacion
110 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EQUIPOS (OFICINA Y CAMPO) | LIMITACIONES | El equipo funciona pero no cuenta con las especificaciones tecnicas necesarias | Medio | Riesgo Planeacion
111 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | DOTACIONES | NO ASIGNADOS O NO ENTREGADOS | No se han entregado los equipos, los equipos definidos no son suficientes | Alto | Riesgo Planeacion
112 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | DOTACIONES | ESTADO | El estado en el que se cuentan los equpipos no es el adecuado | Alto | Riesgo Planeacion
113 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | DOTACIONES | LIMITACIONES | El equipo funciona pero no cuenta con las especificaciones tecnicas necesarias | Medio | Riesgo Planeacion
114 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EVENTOS INTERLOCUCIONES | NO ASIGNADOS O NO ENTREGADOS | No se han entregado los equipos, los equipos definidos no son suficientes | Alto | Riesgo Planeacion
115 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EVENTOS INTERLOCUCIONES | ESTADO | El estado en el que se cuentan los equpipos no es el adecuado | Alto | Riesgo Planeacion
116 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | EVENTOS INTERLOCUCIONES | LIMITACIONES | El equipo funciona pero no cuenta con las especificaciones tecnicas necesarias | Medio | Riesgo Planeacion
117 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | OTROS | NO ASIGNADOS O NO ENTREGADOS | No se han entregado los equipos, los equipos definidos no son suficientes | Alto | Riesgo Planeacion
118 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | OTROS | ESTADO | El estado en el que se cuentan los equpipos no es el adecuado | Alto | Riesgo Planeacion
119 | LOGÍSTICOS | MATERIALES | OTROS | LIMITACIONES | El equipo funciona pero no cuenta con las especificaciones tecnicas necesarias | Medio | Riesgo Planeacion
40 | OPERATIVOS | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | SIN RECURSOS | No hay recursos | Alto | Riesgos económicos y financieros
41 | OPERATIVOS | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | RECURSOS SIN ASIGNAR | No se ha asignación o ejecución el presupuesto de acuerdo a lo previsto | Alto | Riesgos económicos y financieros

## Segmentada (hidden)
Riesgo | Cuenta de Riesgo
Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 64
Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 54
Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 51
Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 36
Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 36
Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 36
Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | 34
Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 34
Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 34
Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 32
Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 32
Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 32
Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 18
Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 18
Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 18
Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 18
Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 18
Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 18
Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 17
Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 17
Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 17
Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 16
Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 16
Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 16
Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 16
Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 16
Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 16
Restricción presupuestal | 3
Reprogramación del plan operativo | 3
Baja calidad del producto generado | 3
Pérdida de información | 3
Restricción o limitación de acceso a ciertos sectores en la UITs | 3
Cambios en la ejecución del plan operativo | 3
Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones | 3
Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto | 3
Reprocesos en la gestión de la información capturada en campo | 3
Limitación en la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real | 3
El presupuesto requerido y asignado está desproporcionado a la realidad del proyecto | 3
Riesgo reputacional | 1
Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos de Formación y/o Actualización Catastral | 1
Errores en la estimación de predios | 1
Falta de disponibilidad de insumos cartográficos | 1
Retraso o debilidades en la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa | 1
Colusión en el proceso. Ofertas artificialmente bajas. | 1
Demandas laborales en la operación | 1
Desarticulación entre los roles operativos que garantizan la ejecución de las actividades del proyecto en territorio. | 1
Fallas en el SNC durante el cargue de la información | 1
Mayor costo derivado de falta de disponibilidad o mayor valor en los insumos tecnológicos, productos, servicios o consecución de sede | 1
Cambios en la estructura organizacional del equipo de la Subdirección de Proyectos | 1
Mayores costos derivados de factores climáticos, seguridad, epidemia o pandemia que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo) | 1
Riesgo de libre competencia, transparencia y equidad | 1
Variación en la asignación del presupuesto. | 1
Cambios regulatorios o normativos | 1
No celebración del contrato por falta de proponentes interesados en el proceso | 1
Reporte de resultados erróneos e imprecisos | 1
No constatar por parte del operador la presencia de de territorios indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. | 1
Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | 1
No cumplimiento del objeto contractual | 1
Analisis de ofertas artificialmente bajas | 1
No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | 1
Variaciones significativas entre el área geográfica y el área catastral | 1
Oposición al ingreso del territorio por parte de las comunidades étnicas inclusive en el territorio que no forma parte de estas. En general, oposición al ingreso por parte de organizaciones políticas o sociales al proceso de actualización en la entidad territorial | 1
Retraso en los tiempos de entrega de los instrumentos de planeación del proyecto | 1
Paro de agremiaciones | 1
Cambios en la normatividad catastral vigente. | 1
Falta de disponibilidad del personal indóneo para la operación | 1
Riesgo por incumplimiento de la aceptación del contrato por parte del proveedor en el SECOP II, no expedición de registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato | 1
Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos | 1
Alta Rotación del personal. | 1
Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato | 1
Problemas en la comunicación interna entre los roles de Sede Central y direcciones territoriales | 1
Modificación del alcance o de la linea base (Meta o priorización municipal). | 1
Instrumentos técnicos y/o de planeación imprecisos o incompletos | 1
Total general | 798
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Impacto Corrupción (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación
6 | Generar pérdida de recursos económicos
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos
9 | Generar pérdida de información de la entidad
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios
13 | Dar lugar a procesos fiscales
14 | Dar lugar a procesos penales
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas
17 | Afectar la imagen regional
18 | Afectar la imagen nacional
19 | Generar daño ambiental
TOTAL
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupcion Contractual (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | NO
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 11
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Servicios Tecnologicos (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 15
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrup Financiera (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | NO
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | NO
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | NO
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 10
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Hoja1 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | NO
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | NO
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | NO
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 8
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupcion Ciudadano (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
mpa
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | SI
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | SI
TOTAL |  | 19
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupcion Bienes y Ser (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
mpa
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | NO
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | SI
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 11
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupción Disciplinari (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | NO
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | NO
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | NO
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | NO
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 8
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupcion Habilitacion (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 17
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Impacto Corrupcion Agrologia (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | NO
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | NO
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | SI
TOTAL |  | 14
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupcion Documental (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupcion Cartografia (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 13
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupcion Evaluacion y Seguim (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | NO
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | NO
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | NO
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | NO
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | NO
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | NO
18 | Afectar la imagen nacional | NO
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 9
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupción Geografica R30 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 14
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupción Geografica R31 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | NO
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | NO
14 | Dar lugar a procesos penales | NO
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 14
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Corrupción Catastro (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz de Administración de Riesgos
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Riesgo:
No | PREGUNTA | RESPUESTA
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… |  | SI o NO
1 | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | SI
2 | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia | SI
3 | Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad | SI
4 | Afectar el cumplimiento de la misión del sector a la que pertenece la entidad | SI
5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | SI
6 | Generar pérdida de recursos económicos | SI
7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios de la entidad | SI
8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos | SI
9 | Generar pérdida de información de la entidad | SI
10 | Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente | SI
11 | Dar lugar a proceso sancionatorios | SI
12 | Dar lugar a procesos disciplinarios | SI
13 | Dar lugar a procesos fiscales | SI
14 | Dar lugar a procesos penales | SI
15 | Generar pérdida de credibilidad del sector | SI
16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas | NO
17 | Afectar la imagen regional | SI
18 | Afectar la imagen nacional | SI
19 | Generar daño ambiental | NO
TOTAL |  | 17
NIVEL | CALIFICACIÓN DE IMPACTO
3 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO
4 | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR
5 | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTRÒFICO
SI
Note on A5: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.
Note on A24: Ivonne Andrea Lopez Rincon: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico.

## Matriz Calor Inherente (hidden)
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual (hidden)
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Opciones Tratamiento (hidden)
Reducir | Económico
Aceptar | Reputacional
Evitar
Finalizado | SI
En curso | NO
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | FACTORES DE RIESGO | EXTERNO:
Ejecución y administración de procesos |  | Económico | Económico: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
Fraude externo |  | Legal y reglamentario | Legal y reglamentario: Se refiere a todo lo establecido por la ley o que esté conforme con ella.
Corrupción |  | Ambiental | Ambiental: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.
Fallas tecnológicas |  | Político | Político: Cambios de gobierno, políticas públicas, regulación.
Relaciones laborales |  | Sociales y Culturales | Sociales y Culturales: Demografía, responsabilidad social, orden público, atentados, vandalismo, asalto a la oficina.
Usuarios, productos y prácticas |  | Tecnológico | Tecnológico: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno digital, suplantación de identidad, virus informáticos.
Eventos externos |  | Otro Externo | Otro: Se refiere a una categoría diferente a las mencionadas anteriormente.
Ambiental |  | Recursos Financieros-Económicos | INTERNO:
Seguridad de la Información |  | Planeación | Recursos Financieros-Económicos: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.
Fiscal |  | Talento Humano | Planeación: Se refiere al accionar que tiene que ver con políticas, planes, programas y proyectos al interior de la entidad.
|  | Procesos | Talento Humano: Estructura y cultura organizacional. Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción, fraude interno (corrupción, soborno). Para el tema de Seguridad de la información, corresponde al personal que, por su conocimiento, experiencia y criticidad para el proceso, son considerados activos de información.
|  | Tecnología | Procesos: Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. Falta de procedimientos, errores de grabación, autorización, errores en cálculos para pagos internos y externos y falta de capacidad.
|  | Coordinación y Comunicación | Tecnología: Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad. Daños de quipos, caída de aplicaciones, caída de redes, errores en programas.
|  | Infraestructura | Infraestructura: Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad. Derrumbes, incendios, inundaciones, daños a activos fijos.
|  | Otro Interno | Coordinación y Comunicación: Canales utilizados y su efectividad, así como adecuado y oportuno flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.
Otro: Se refiere a una categoría diferente a las mencionadas anteriormente.

## ListasRSec (hidden)
PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | MATRIZ DE CALOR (NIVELES DE SEVERIDAD DEL RIESGO)
| FRECUENCIA | PROBABILIDAD |  | NIVEL | AFECTACIÓN ECONÓMICA | REPUTACIONAL
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% |  | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. |  | PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | EXTREMO | Extremo
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% |  | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores |  |  | Alta 80% | MODERADO | MODERADO | ALTO | ALTO | EXTREMO | Alto
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% |  | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. |  |  | Media 60% | MODERADO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | Moderado
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% |  | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. |  |  | Baja 40% | BAJO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | Bajo
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% |  | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país. |  |  | Muy Baja 20% | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
[5 empty] | Tipo de Riesgo |  |  |  |  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%
|  |  | Peso |  | Pérdida de confidencialidad |  |  |  |  | IMPACTO
EFICIENCIA DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | Preventivo | 25% |  | Pérdida de integridad
|  | Detectivo | 15% |  | Pérdida de disponibilidad
|  | Correctivo | 10% |  |  |  | Documentación | Frecuencia | Evidencia
| IMPLEMENTACIÓN | Automático | 25% |  | Clasificación del riesgo |  | Documentado | Continua | Con registro
|  | Manual | 10% |  | Ejecución y administración de procesos |  | Sin documentar | Aleatoria | Sin registro
Fraude externo
TRATAMIENTO DEL RIESGO | Mitigar |  |  |  | Fraude interno
| Aceptar |  |  |  | Fallas tecnológicas
| Transferir |  |  |  | Relaciones laborales
| Evitar |  |  |  | Usuarios, productos y prácticas
Daños a activos fijos
Eventos externos
PROBABILIDAD
|  | FRECUENCIA | %
|  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja
|  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja
|  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media
|  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% | Alta
|  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% | Muy Alta
Procesos
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  |  | CATEGORÍAS DE ACTIVOS
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Bases de Datos | bd
| COMUNICACIONES |  |  |  | Datos / Información | di
| EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO |  |  |  | Equipos Auxiliares | ea
| GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL |  |  |  | Hardware / Infraestructura | hw
| PARTICIPACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL |  |  |  | Instalaciones | ip
| PLANEACION AMBIENTAL |  |  |  | Personas | ip
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Redes de Comunicaciones | _rc
| GESTIÓN JURÍDICA |  |  |  | Servicios | si
| GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | Software / Aplicaciones Informáticas | sw
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | Soportes de Información | sa
GESTIÓN TECNOLÓGICA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DISCIPLINARIA
METROLOGÍA MONITOREO Y MODELACIÓN
GESTIÓN CONTRACTUAL
SERVICIO A LA CIUDADANÍA
CONTROL Y MEJORA
SOFTWARE / APLICACIONES INFORMÁTICAS [SW]
| Consolidado de Amenazas | SOFTWARE / APLICACIONES INFORMÁTICAS [SW] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
| [A01] Acceso no autorizado | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia o insuficiencia de pruebas de calidad de software
| [A02] Negación de las acciones realizadas | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Aceptación de Defectos conocidos en el software
| [A03] Interceptación no autorizada | [A02] Negación de las acciones realizadas |  |  |  | Ausencia o debilidad en el manejo de la sesiones de acceso
| [A04] Alteración o modificación no autorizadas | [A03] Interceptación no autorizada |  |  |  | Errores de programación en el sistema
| [A05] Destrucción o eliminación no autorizada | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Ausencia de registros de auditoria
| [A06] Divulgación no autorizada | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Ausencia de soporte, mantenimiento o actualización
| [A07] Sabotaje (daño intencional) | [A06] Divulgación no autorizada |  |  |  | Interfaz de usuario compleja
| [A08] Hurto, Robo o Pérdida | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ausencia de manuales de uso y configuración
| [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo | [A10] Abuso en los privilegios de acceso |  |  |  | Instalación y/o configuración incorrecta o por defecto
| [A10] Abuso en los privilegios de acceso | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Ausencia de validaciones para el registro de información
| [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad | [A14] Error en el uso |  |  |  | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuario
| [A12] Uso no previsto o inadecuado | [A16] Fuga o interceptación |  |  |  | Ausencia de pruebas de seguridad
| [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas | [A17] Error por mantenimiento o actualización |  |  |  | Software nuevo o inmaduro
| [A14] Error en el uso | [A20] Alteración de funcionalidades |  |  |  | Especificaciones de desarrollo incompletas o incorrectas
| [A15] Engaño o manipulación (Ingeniería social) | [A21] Infección por software dañino o malicioso |  |  |  | Ausencia de control de cambios o versionamiento adecuado
| [A16] Fuga o interceptación | [A22] Falla o mal funcionamiento |  |  |  | Ausencia de manejo de roles y perfiles
| [A17] Error por mantenimiento o actualización | [A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia |  |  |  | Falta de implementación de políticas de desarrollo seguro
| [A18] Agotamiento de recursos o capacidades | [A24] Denegación de acceso o inaccesibilidad |  |  |  | Ausencia de copias de respaldo de las configuraciones
| [A19] Degradación o deterioro | [A25] Comportamiento inesperado o anormal
| [A20] Alteración de funcionalidades | [A27] Cambio o ajuste no controlado
| [A21] Infección por software dañino o malicioso | [A29] Error o falla en el monitoreo
| [A22] Falla o mal funcionamiento | [A32] Suplantación de la identidad |  |  |  | HARDWARE/ INFRAESTRUCTURA [HW]
| [A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia | HARDWARE/ INFRAESTRUCTURA [HW] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
| [A24] Denegación de acceso o inaccesibilidad | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia o debilidades en los controles de acceso
| [A25] Comportamiento inesperado o anormal | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Ausencia de procedimientos para el transporte o traslado de equipos
| [A26] Ocupación no autorizada o invasión de espacio | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Ausencia de esquemas de reemplazo o actualización
| [A27] Cambio o ajuste no controlado | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Ausencia de esquemas de monitoreo y control
| [A28] Redireccionamiento no autorizado | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Uso o manejo inadecuado de los equipos
| [A29] Error o falla en el monitoreo | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Mantenimientos Insuficientes
| [A30] Extorsión o amenazas | [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo |  |  |  | Instalaciones o configuraciones fallidas o por defecto
| [A31] Desastres naturales | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Ausencia de controles de cambios en las configuraciones
| [A32] Suplantación de la identidad | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Ubicación o almacenamiento en lugares inseguros
| [A33] Corte del suministro eléctrico | [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas |  |  |  | Falta de controles para la disposición final
| [A34] Interrupción de suministros esenciales | [A14] Error en el uso |  |  |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo y control ambiental
| [A35] Daño o destrucción no intencional | [A17] Error por mantenimiento o actualización |  |  |  | Fallas en los servicios de suministros
|  | [A18] Agotamiento de recursos o capacidades |  |  |  | Desconocimiento de los procedimientos de control y cambio
|  | [A19] Degradación o deterioro |  |  |  | Ausencia de mecanismos de continuidad
|  | [A21] Infección por software dañino o malicioso |  |  |  | Ausencia de planes y pruebas de continuidad
[A22] Falla o mal funcionamiento
[A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia
[A25] Comportamiento inesperado o anormal
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A28] Redireccionamiento no autorizado
[A33] Corte del suministro eléctrico
|  | [A34] Interrupción de suministros esenciales |  |  |  | SERVICIOS [SI]
|  | SERVICIOS [SI] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Líneas de comunicación sin protección
|  | [A02] Negación de las acciones realizadas |  |  |  | Tráfico sensible sin protección
|  | [A03] Interceptación no autorizada |  |  |  | Conexión deficiente de los cables.
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Punto único de falla
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ausencia de identificación y autentificación de emisor y receptor
|  | [A10] Abuso en los privilegios de acceso |  |  |  | Arquitectura insegura del servicio
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Transferencia de contraseñas en claro
|  | [A14] Error en el uso |  |  |  | Gestión inadecuada del servicio (Tolerancia a fallas en el enrutamiento)
|  | [A16] Fuga o interceptación |  |  |  | Conexiones de red públicas o sin protección
|  | [A17] Error por mantenimiento o actualización |  |  |  | Falta de separación de Redes
|  | [A18] Agotamiento de recursos o capacidades |  |  |  | Utilización de Protocolos inseguros de comunicación
|  | [A19] Degradación o deterioro |  |  |  | Ausencia de sistemas de monitoreo y control
|  | [A20] Alteración de funcionalidades |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
|  | [A21] Infección por software dañino o malicioso |  |  |  | Ausencia de pruebas funcionales o de stress
[A22] Falla o mal funcionamiento
[A24] Denegación de acceso o inaccesibilidad
[A25] Comportamiento inesperado o anormal
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A28] Redireccionamiento no autorizado
[A29] Error o falla en el monitoreo
|  | [A32] Suplantación de la identidad |  |  |  | SOPORTES DE INFORMACIÓN [SA]
|  | SOPORTES DE INFORMACIÓN [SA] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia de esquemas de reemplazo periódico.
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad.
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Almacenamiento sin protección
|  | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Falta de cuidado en la disposición final
|  | [A06] Divulgación no autorizada |  |  |  | Almacenamiento desprotegido de datos o información
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ausencia de controles contra códigos maliciosos
|  | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Ausencia de copias de respaldos
|  | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Falta de estándares y controles para el uso dispositivos
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Ubicación o almacenamiento en lugares inseguros
|  | [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas |  |  |  | Desconocimiento de las recomendaciones o guías de uso
|  | [A14] Error en el uso |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
[A17] Error por mantenimiento o actualización
[A19] Degradación o deterioro
[A20] Alteración de funcionalidades
[A21] Infección por software dañino o malicioso
[A22] Falla o mal funcionamiento
[A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia
[A24] Denegación de acceso o inaccesibilidad
[A25] Comportamiento inesperado o anormal
[A35] Daño o destrucción no intencional
EQUIPOS AUXILIARES [EA]
|  | EQUIPOS AUXILIARES [EA] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia de esquemas de reemplazo periódico.
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad.
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Almacenamiento sin protección
|  | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Falta de estándares y controles para el uso de elementos
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ubicación o almacenamiento en lugares inseguros
|  | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Ausencia de pruebas de funcionamiento
|  | [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
|  | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Obsolescencia de los equipos o las tecnologías
[A12] Uso no previsto o inadecuado
[A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas
[A14] Error en el uso
[A17] Error por mantenimiento o actualización
[A18] Agotamiento de recursos o capacidades
[A19] Degradación o deterioro
[A20] Alteración de funcionalidades
[A22] Falla o mal funcionamiento
[A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia
[A25] Comportamiento inesperado o anormal
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A33] Corte del suministro eléctrico
[A35] Daño o destrucción no intencional
INSTALACIONES Y PERSONAL [IP]
|  | INSTALACIONES Y PERSONAL [IP] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Uso inadecuado o descuidado de las instalaciones o recintos
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Ubicación en un área susceptible a inundaciones, suciedad
|  | [A02] Negación de las acciones realizadas |  |  |  | Red energética inestable
|  | [A03] Interceptación no autorizada |  |  |  | Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ausencia o indisponibilidad del personal
|  | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Debilidades en los procedimientos de contratación
|  | [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo |  |  |  | Entrenamiento insuficiente en seguridad
|  | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo y control
|  | [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
|  | [A15] Engaño o manipulación (Ingeniería social) |  |  |  | Falta de segregación de funciones
|  | [A25] Comportamiento inesperado o anormal |  |  |  | Ausencia de implementación de perímetros de seguridad
|  | [A26] Ocupación no autorizada o invasión de espacio |  |  |  | Ausencia de procesos disciplinarios
|  | [A29] Error o falla en el monitoreo |  |  |  | Ausencia de control de acceso físico en las instalaciones o recintos
[A30] Extorsión o amenazas
[A31] Desastres naturales
[A32] Suplantación de la identidad
[A33] Corte del suministro eléctrico
[A34] Interrupción de suministros esenciales
[A35] Daño o destrucción no intencional
DATOS O INFORMACIÓN [DI]
|  | DATOS O INFORMACIÓN [DI] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia de requisitos de seguridad con terceros
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Ausencia de acuerdos o cláusulas de confidencialidad
|  | [A02] Negación de las acciones realizadas |  |  |  | Disposición insegura de datos o información
|  | [A03] Interceptación no autorizada |  |  |  | Ausencia de copias de respaldo
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Falta de revisión periódica de las medidas de seguridad
|  | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Tratamiento inadecuado de datos o información
|  | [A06] Divulgación no autorizada |  |  |  | Ausencia de lecciones aprendidas sobre incidentes de seguridad
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | No corrección de vulnerabilidades conocidas
|  | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo y control
|  | [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo |  |  |  | Copias no controladas ni autorizadas de datos o información
|  | [A10] Abuso en los privilegios de acceso |  |  |  | Ausencia de métodos de cifrado
|  | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Ausencia de Controles de acceso
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Habilitación de servicios o accesos innecesarios
|  | [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas |  |  |  | Almacenamiento sin protección
|  | [A14] Error en el uso |  |  |  | Desconocimiento de políticas y procedimientos
|  | [A16] Fuga o interceptación |  |  |  | Clasificación inadecuada de la información
|  | [A19] Degradación o deterioro |  |  |  | Entrenamiento insuficiente en seguridad
|  | [A21] Infección por software dañino o malicioso |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
[A24] Denegación de acceso o inaccesibilidad
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A35] Daño o destrucción no intencional
REDES DE COMUNICACIÓN [RC]
|  | REDES DE COMUNICACIÓN [RC] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia de requisitos de seguridad con terceros
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Ausencia de acuerdos o cláusulas de confidencialidad
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Disposición insegura de datos o información
|  | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Ausencia de copias de respaldo
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Falta de revisión periódica de las medidas de seguridad
|  | [A08] Hurto, Robo o Pérdida |  |  |  | Tratamiento inadecuado de datos o información
|  | [A09] Acto de vandalismo o ataque destructivo |  |  |  | Ausencia de lecciones aprendidas sobre incidentes de seguridad
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | No corrección de vulnerabilidades conocidas
|  | [A13] Daño por condiciones ambientales inadecuadas |  |  |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo y control
|  | [A14] Error en el uso |  |  |  | Copias no controladas ni autorizadas de datos o información
|  | [A16] Fuga o interceptación |  |  |  | Ausencia de métodos de cifrado
|  | [A17] Error por mantenimiento o actualización |  |  |  | Ausencia de Controles de acceso
|  | [A18] Agotamiento de recursos o capacidades |  |  |  | Habilitación de servicios o accesos innecesarios
|  | [A19] Degradación o deterioro |  |  |  | Almacenamiento sin protección
|  | [A21] Infección por software dañino o malicioso |  |  |  | Desconocimiento de políticas y procedimientos
|  | [A22] Falla o mal funcionamiento |  |  |  | Clasificación inadecuada de la información
|  | [A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia |  |  |  | Entrenamiento insuficiente en seguridad
|  | [A25] Comportamiento inesperado o anormal |  |  |  | Falta de conciencia acerca de la seguridad
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A28] Redireccionamiento no autorizado
[A29] Error o falla en el monitoreo
BASES DE DATOS [BD]
|  | BASES DE DATOS [BD] |  |  |  | Vulnerabilidades por tipo de activo
|  | Descripción Amenazas |  |  |  | Ausencia o debilidades en los controles de acceso
|  | [A01] Acceso no autorizado |  |  |  | Ausencia de procedimientos para el transporte o traslado de equipos
|  | [A02] Negación de las acciones realizadas |  |  |  | Ausencia de esquemas de reemplazo o actualización
|  | [A03] Interceptación no autorizada |  |  |  | Ausencia de esquemas de monitoreo y control
|  | [A04] Alteración o modificación no autorizadas |  |  |  | Uso o manejo inadecuado de los equipos
|  | [A05] Destrucción o eliminación no autorizada |  |  |  | Mantenimientos Insuficientes
|  | [A06] Divulgación no autorizada |  |  |  | Instalaciones o configuraciones fallidas o por defecto
|  | [A07] Sabotaje (daño intencional) |  |  |  | Ausencia de controles de cambios en las configuraciones
|  | [A10] Abuso en los privilegios de acceso |  |  |  | Ubicación o almacenamiento en lugares inseguros
|  | [A11] Daño por fuego, agua, polvo, vibraciones o suciedad |  |  |  | Falta de controles para la disposición final
|  | [A12] Uso no previsto o inadecuado |  |  |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo y control ambiental
|  | [A14] Error en el uso |  |  |  | Fallas en los servicios de suministros
|  | [A16] Fuga o interceptación |  |  |  | Desconocimiento de los procedimientos de control y cambio
|  | [A17] Error por mantenimiento o actualización |  |  |  | Ausencia de mecanismos de continuidad
[A20] Alteración de funcionalidades
[A21] Infección por software dañino o malicioso
[A22] Falla o mal funcionamiento
[A23] Falla o Error en la instalación, administración o custodia
[A25] Comportamiento inesperado o anormal
[A27] Cambio o ajuste no controlado
[A29] Error o falla en el monitoreo
[A35] Daño o destrucción no intencional

## Listas (hidden)
| PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | TRATAMIENTO DEL RIESGO | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDES DEL CONJUNTO DE CONTROLES | RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL: FUERTE: 100 MODERADO 50 DEBIL 0 |  | TIPO DE CONTROL | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTADO
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | Corrupción | Rara vez | Reducir | FUERTE igual a 100 | FUERTE (siempre se ejecuta) | FUERTE = 100 fuerte + fuerte | 100 | Preventivo | Objetivo 1. Capital humano y socios estratégicos competentes | APROBADO
| GESTIÓN DE PROCESOS |  | Improbable |  | MODERADO entre 50 y 99 | MODERADO (algunas veces) | MODERADO = 50 fuerte + moderado | 50 | Detectivo | Objetivo 2. Modelo de Gestión Integrado | INACTIVO
| GESTIÓN DE PROYECTOS |  | Posible |  | DÉBIL menor a 50 | DÉBIL (no se ejecuta) | DÉBIL = 0 fuerte + débil | 0 |  | Objetivo 3. Gobernanza del dato y la información de valor público
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES |  | Probable |  |  |  | MODERADO =50 moderado + fuerte |  |  | Objetivo 4. Regulación y política pública con enfoque territorial
| GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN |  | Casi Seguro |  |  |  | MODERADO = 50 moderado + moderado |  |  | Objetivo 5. Gestión del Conocimiento para la Innovación aplicada
| MERCADEO ESTRATÉGICO | [5 empty] | DÉBIL = 0 moderado + débil |  |  | Objetivo 6. Automatización, Integración e Interoperabilidad para el territorio
| GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | DÉBIL = 0 débil + fuerte |  |  | Objetivo 7. Posicionamiento Institucional
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS |  |  |  | RANGO DE CALIFICACIÒN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  | DÉBIL = 0 débil + moderado
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA |  |  |  | FUERTE entre 96 y 100 |  | DÉBIL = 0 débil + débil
| INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA |  |  |  | MODERADO entre 86 y 95
| PROSPECTIVA |  |  |  | DÉBIL menor a 85
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TERRITORIO
FORMACIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE REGULACIÓN
GESTIÓN DE GESTIÓN DE HABILITACIÓN
GESTIÓN CATASTRAL
GESTIÓN AGROLOGICA
GESTIÓN CARTOGRÁFICA
GESTIÓN GEODÉSICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO
GESTIÓN VALUATORIA
GESTIÓN DE IDE CORPORATIVA
GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA
GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
GESTIÓN DISCIPLINARIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RARO |  |  |  |  | 1 | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA
2 | IMPROBABLE |  |  |  |  | 2 | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA
3 | POSIBLE |  |  |  |  | 3 | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
4 | PROBABLE |  |  |  |  | 4 | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
5 | CASI SEGURO |  |  |  |  | 5 | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA
SI
NO

## Data 21 mun (hidden)
Detalles para Cuenta de Riesgo
Item | Codigo Riesgo | Municipio | Categoria | Etapa del Proceso | Tipo de riesgo | Riesgo | Clasificacion de Riesgo ult version | Directa | Tercerizada | Banca | Causa | Fecha de Identificacion | Consecuencia | Probabilidad Integral | Impacto Integral | Valoración General | Nivel de Riesgo | Persona responsable de la acción de respuesta | Dependencia responsable de la acción de respuesta | Rol | Disparador-Alerta | Clasificacion_de_Riesgo_ult_version2 | Plan de Mitigación | Indicador de cumplimiento | ¿Riesgo Activado? | Fecha de activación | Plan de mitigación adaptada | Seguimiento
787 | ROASP787 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Ambiental/Social o Politico | Mayores costos derivados de factores climáticos, seguridad, epidemia o pandemia que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo) | Riesgos económicos y financieros | DT | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  | Operador |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios, condiciones de seguridad y accesibilidad, así como condiciones climáticas y comparando la base de costos del IGAC |  |  |  |  | Semanal
790 | ROASP790 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Ambiental/Social o Politico | Paro de agremiaciones | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios y comparando la base de costos del IGAC |  |  |  |  | Quincenal
791 | ROASP791 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Ambiental/Social o Politico | Oposición al ingreso del territorio por parte de las comunidades étnicas inclusive en el territorio que no forma parte de estas. En general, oposición al ingreso por parte de organizaciones políticas o sociales al proceso de actualización en la entidad territorial | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos |  |  | 0 | Por Definir |  |  | Operador / IGAC |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Formulación adecuada del plan de gestión social y Ambientall, El operador debera informar al IGAC y deberan adelantar tareas conjuntas de socialización, efectiva y eficiente de todos los niveles de interlocución, identificando adecuadamente los actores del proceso, que deberan quedar debidamente soportadas. |  |  |  |  | Por Definir
1 | RTAA1 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
2 | RTAA2 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
44 | RTAA44 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
45 | RTAA45 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
87 | RTAA87 | Dibulla | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones | Riesgo operativo | DT | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR | falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno. | 2024-04-08 | Imposibilita o restringe el acceso al territorio. Retrasa la ejecución del cronograma de actividades Incumplimiento de las metas Generación conflicto con los actores municipales, afectando la imágen y credibilidad en el proceso | 4 | 4 | 4 | 4. Alto | EOR | DT |  | Baja asistencia de las instancias de Gobierno en las interlocuciones y reuniones de conocimiento del proyecto; que se identifique indisposición o resistencia a la ejecución del proyecto | Riesgo_operativo | * Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. * Reporte de documentación de importancia al conocimiento del proyecto. | Mesas gestionadas / mesas Programadas, en término de 2 semanas |  |  |  | Semanal
98 | RTAA98 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
99 | RTAA99 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
141 | RTAA141 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
142 | RTAA142 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
184 | RTAA184 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Articulación entre actores | Cambios en la estructura organizacional del equipo de la Subdirección de Proyectos | Riesgo PMO | CENTRAL | IGAC | IGAC | Directrices de la Dirección General. Modificaciones presupuestales. Cambios normativos. Desconocimiento del alcance de la estructura organizacional por roles, por parte de los tomadores de decisión. | 2024-06-21 | Deficiencias de personal necesario para la ejecución de los proyectos dentro del ciclo PHVA. Cambios en la contratación de personal y eventuales acciones legales representadas en demandas de los contratistas cuyos contratos tienen un término de plazo de ejecución, superior a la fecha en la que se toma la decisión de terminar los correspondientes contratos . | 4 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Retraso en la contratación de los equipos de trabajo. Ejecución de funciones asociadas a diferentes roles. Oficio de modificación presupuestal. Baja ejecución de avance por proyecto. Indicador de avance. | Riesgo_PMO | Divulgación y participación de las decisiones administrativas relativas al personal y presupuesto. Divulgación y/o mesa técnica con alcances y funciones por rol. | *Cantidad de personal planeado/Personal contratado. *Rol planeado/Rol Contratado. *Indicie de Avance ejecutado/Indice Avance Esperado. | SI | 2024-06-21 | Divulgación y participación de las decisiones administrativas relativas al personal y presupuesto Mediante herrmientas de gestión de personal y mesas técnicas con los actores. Divulgación y/o mesa técnica con alcances y funciones por rol y apoyo en la gestión a nivel central de manera temporal. | Semanal
196 | RTAA196 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
197 | RTAA197 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
239 | RTAA239 | Fundacion | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | DT | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR | falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno. | 2024-04-08 | Imposibilita o restringe el acceso al territorio. Retrasa la ejecución del cronograma de actividades Incumplimiento de las metas Generación conflicto con los actores municipales, afectando la imágen y credibilidad en el proceso | 4 | 4 | 4 | 4. Alto | EOR | DT |  | Baja asistencia de las instancias de Gobierno en las interlocuciones y reuniones de conocimiento del proyecto; que se identifique indisposición o resistencia a la ejecución del proyecto | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | * Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. * Reporte de documentación de importancia al conocimiento del proyecto. | Mesas gestionadas / mesas Programadas, en término de 2 semanas |  |  |  | Semanal
267 | RTAA267 | La Paz | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Deficiencia en la articulación del trabajo en campo con las comunidades y/o organizaciones | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | DT | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR | falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno. | 2024-04-08 | Imposibilita o restringe el acceso al territorio. Retrasa la ejecución del cronograma de actividades Incumplimiento de las metas Generación conflicto con los actores municipales, afectando la imágen y credibilidad en el proceso | 1 | 4 | 3 | 3. Medio | EOR | DT |  | Baja asistencia de las instancias de Gobierno en las interlocuciones y reuniones de conocimiento del proyecto; que se identifique indisposición o resistencia a la ejecución del proyecto | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | * Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. * Reporte de documentación de importancia al conocimiento del proyecto. | Mesas gestionadas / mesas Programadas, en término de 2 semanas |  |  |  | Quincenal
278 | RTAA278 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
279 | RTAA279 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
321 | RTAA321 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
322 | RTAA322 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
364 | RPAA364 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | IGAC | IGAC | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
365 | RPAA365 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | IGAC | IGAC | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
389 | RTAA389 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de decisión. | Mesas de trabajo técnicas previas a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
390 | RTAA390 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el seguimiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus decisiones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
432 | RTAA432 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de decisión. | Mesas de trabajo técnicas previas a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
433 | RTAA433 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el seguimiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus decisiones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
475 | RTAA475 | ORITO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
476 | RTAA476 | ORITO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
518 | RTAA518 | PITAL | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
519 | RTAA519 | PITAL | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
561 | RTAA561 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
562 | RTAA562 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
604 | RTAA604 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_ | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
605 | RTAA605 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
647 | RTAA647 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
648 | RTAA648 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
690 | RTAA690 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
691 | RTAA691 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
733 | RTAA733 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para articular el trabajo en campo con las comunidades | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Citación a mesas de trabajo previas a las intervenciones en territorio y al Comité técnico, con los delegados de las comunidades para efectos de adelantar las explicaciones y llegar a consensos frente a los asuntos objeto de desición. | Mesas de trabajo técnicas previas a a Las intervenciones en territorio y a los Comités Técnicos citadas para lograr decisiones por unanimidad. |  |  |  | Semanal
734 | RTAA734 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Articulación entre actores | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de consenso en las decisiones que deben tomarse en las instancias de Gobierno para el segumiento a la política (CSAOSR, Comité Técnico) | 2024-03-30 | Imposibilidad en el acceso al territorio. Retrasos en la ejecución de las actividades Incumplimiento de las metas Generación de ambiente no deseable para el proyecto | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Remisión previa y con la debida antelación de los documentos técnicos para efectos de buscar el conocimiento de los miembros de las instancias y consenso en sus desiciones. | Correo electrónico que remite la documentación con antelación a las sesiones. |  |  |  | Semanal
3 | ROCR3 | AGRADO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
4 | ROCR4 | AGRADO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
46 | ROCR46 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
47 | ROCR47 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
100 | ROCR100 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
101 | ROCR101 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
143 | ROCR143 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
144 | ROCR144 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
198 | ROCR198 | FORTUL | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
199 | ROCR199 | FORTUL | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
250 | ROCR250 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
251 | RPCR251 | INÍRIDA | Operativo | Postoperativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
280 | ROCR280 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
281 | ROCR281 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
323 | ROCR323 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
324 | ROCR324 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
366 | ROCR366 | MESETAS | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
367 | ROCR367 | MESETAS | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
391 | ROCR391 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, generado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
392 | ROCR392 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la información recolectada en campo en el día de trabajo. Perdida de información almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de tareas de Backup diarias en la nube como respaldo de la información | Protocolo de seguridad de la información implementado |  |  |  | Semanal
434 | ROCR434 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
435 | ROCR435 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
477 | ROCR477 | ORITO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
478 | ROCR478 | ORITO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
520 | ROCR520 | PITAL | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
521 | ROCR521 | PITAL | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
563 | ROCR563 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
564 | ROCR564 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
606 | ROCR606 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
607 | ROCR607 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
649 | ROCR649 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
650 | ROCR650 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
692 | ROCR692 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
693 | ROCR693 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
735 | ROCR735 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Diferencias en el resultado de los levantamientos prediales realizados sobre territorios colectivos constituidos con relación al área indicada en los actos administrativos de constitución. | 2024-03-30 | Conflicto y desacuerdo de las comunidades étnicas frente al resultado del levantamiento Retrasos en los cronogramas Resistencia de las comunidades al avance del proceso | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Creación de una mesa técnica que permita identificar los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, gerenado las posibles rutas de solución. | Documento que identifica los tipos de conflictos que pueden presentarse con comunidades étnicas frente a la implementación y los resultados del barrido predial masivo, indicando las posibles rutas de solución. |  |  |  | Semanal
736 | ROCR736 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Calidad de resultados | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Hurto de algún instrumento del equipo de trabajo | 2024-03-30 | Perdida de la informacion recolectada en campo en el dia de trabajo. Perdida de informacion almacenada en los equipos de computo del COM | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementacion de tareas de Bacpuk diarias en la nube como respaldo de la informacion | Protoco de seguridad de la informacion implementado |  |  |  | Semanal
5 | RTCT5 | AGRADO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
6 | ROCT6 | AGRADO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
48 | RTCT48 | ALGECIRAS | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
49 | ROCT49 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
88 | RTCT88 | Dibulla | Operativo | Transversal | Contractual | Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | atraso en la completitud de insumos | 2024-04-08 | Atraso en la fecha de inicio del plan operativo, del municipio en específico | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | No contar con los insumos requeridos un mes y medio antes de la fecha de inicio operativo | Riesgo_PMO | * Generación de alertas tempranas | Generación de alerta mes y medio antes de la fecha de inicio de la operación |  |  |  | Quincenal
102 | RTCT102 | EL DORADO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
103 | ROCT103 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
145 | RTCT145 | EL TAMBO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
146 | ROCT146 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
185 | RTCT185 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Cambios en la normatividad catastral vigente. | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Modificación de la reglamentación de gestión catastral, en cuanto a; especificaciones técnicas y/o reglas de consistencia lógica. Adopción de una nueva versión del Modelo de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. | 2024-06-21 | Obligatoriedad de adoptar de nuevos protocolos de validación (o cambiar los existentes) para cumplir con las especificaciones técnicas y/o reglas de consistencia lógica vigentes. Estructurar las bases de datos catastrales teniendo en cuenta las novedades del Modelo de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM] o migrar la información catastral levantada con la posibilidad de registrar nuevos datos. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Publicación y divulgación de acto administrativo modificatorio o derogatorio de la reglamentación vigente en materia catastral. Publicación y divulgación de acto administrativo modificatorio o derogatorio mediante el cual se adopta el Modelo de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Verificación y análisis de los cambios de las especificaciones técnicas. Identificación de novedades y diseño de reglas que concilien o armonicen los datos. Comparación de los Modelos de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. Estructuración de la base de datos catastral conforme a las novedades del Modelo de Aplicación para el levantamiento catastral [LADM]. | *No. de Especificaciones Técnicas Modificada (Componente F-J_E)/No. Total de Especificaciones Técnicas Vigentes | SI | 2024-06-21 | Reconocimiento de cambios en cuanto a especificaciones técnicas vigentes, validaciones cruzadas para evaluar validez de los datos levantados a la fecha. Si aplican cambios, se reprocesan las validaciones. ***No ha ocurrido a la fecha*** | Semanal
186 | RTCT186 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Alta Rotación del personal. | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Desarrollo de software, aplicativos o tecnologías emergentes que prometan la automatización de procesos y procedimientos realizados por personal activo, pero que dichos desarrollos no cumplan con lo esperado. Reestructuración a nivel institucional del plan de ejecucion operativa y administrativa de los proyectos. | 2024-06-21 | Incumplimiento de Metas. Fuga de Conocimiento y Habilidades desarrolladas por personal clave en la planeación y operación. Aumento de carga laboral y deserción del personal. | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  | Dirección de Gestión Catastral Dirección de Tecnología de la Información |  | Debido a directivas presidenciales por medio de reformas u actos administrativos. | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Contar con herrmientas de desarrollo tecnológicas apropiadas y actualizadas, como tambien de personal con conocimiento en la implementacion ágil. | Disminución de alertas en el cumplimiento conforme al cronograma de ejecución del proyecto. | SI |  |  | Semanal
187 | RTCT187 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Riesgo reputacional | Riesgo de Usuarios, productos y prácticas | DT | OPERADOR | OPERADOR | Cambios en las decisiones estratégicas tomadas por la Dirección General que impacten la operación catastral. Presentación de cambios de planeación estratégica en la etapa operativa del proyecto. | 2024-06-24 | Afectación de la credibilidad y reputación de la entidad. Cambios en la documentación pública asociada a la Dirección de Gestión Catastral y la Subdirección de Proyectos. | 4 | 4 | 4 | 4. Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Notificación de cambios en la planeación estratégica del proyecto. Decisiones o priorización del Gobierno Nacional. | Riesgo_de_Usuarios,_productos_y_prácticas_ | Realizar un análisis general de los roles asociados a los proyectos, que permita identificar el impacto de supresión de un rol en específico. | Propuesta de análisis / Proyección de propuesta de análisis | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
188 | RTCT188 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Desarticulación entre los roles operativos que garantizan la ejecución de las actividades del proyecto en territorio. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Falta de conocimiento de los roles, funciones y responsabilidades asociados a la operación de los proyectos de formación y/o actualización catastral. Cambios en los lineamientos estratégicos por parte de los líderes de proceso. Desconocimiento o falta de claridad en las responsabilidades asumidas con el proyecto. Problemas en la comunicación y oportunidad de la misma entre roles del proyecto de las DT´s y Sede Central. | 2024-06-24 | Inadecuada formulación, documentación y ejecución de planes de gestión asociados a los procesos catastrales. Problemas en la toma de decisiones de forma oportuna, que impactan la cadena de valor de los proyectos de formación y actualización catastral. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral Direcciones Territoriales |  | Incumplimiento en los estándares de calidad asociados a los planes de gestión integral y operativos del proyecto de Formación y/o Actualización Catastral. | Riesgo_operativo | Socialización transversal de roles, funciones y responsabilidades asociados a la operación de los proyectos de gestión catastral. | No de socializaciones ejecutadas / No de socializaciones propuestas | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
189 | RTCT189 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Instrumentos técnicos y/o de planeación imprecisos o incompletos | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Cambios técnicos y/o de planeación permanentes durante la etapa operativa del proyecto. | 2024-06-24 | Incumplimiento y hallazgos no conformes frente a las actividades dispuestas en el procedimiento de Formación y /o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito. | 4 | 4 | 4 | 4. Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Desconocimiento de los lineamientos del procedimiento de Formación y/o Actualización catastral con enfoque multipropósito. | Riesgo_PMO | Socialización transversal del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito con las partes interesadas de cada una de las etapas de los proyectos: pre operativa, operativa y post operativa. | No de socializaciones ejecutadas / No de socializaciones propuestas | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
190 | RTCT190 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Retraso en los tiempos de entrega de los instrumentos de planeación del proyecto | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de personal idóneo que elabore y diligencie los instrumentos de planeación y documentos asociados al Plan de Gestión Integral de Proyectos. | 2024-06-24 | Incumplimiento total y/o parcial en los tiempos programados con los documentos de operación. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Falta de personal idóneo para la operación del proyecto. | Riesgo_PMO | Alertar a la Subdirección General de la entidad el impacto relacionado con los cambios en el personal técnico derivado de la operación catastral. | Roles modificados / Roles proyectados | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
191 | RTCT191 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Problemas en la comunicación interna entre los roles de Sede Central y direcciones territoriales | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta del personal idóneo y específico que articule la comunicación entre los diferentes roles. | 2024-06-24 | Retrasos en la planificación y ejecución de las actividades asociadas al proyecto. Bajos niveles de rendimiento en el personal operativo. Dificultades en la circulación de la información. Deterioro del clima laboral. Desacierto en las orientaciones y lineamientos de planeación del proyecto. Pérdida de confiabilidad de la información reportada como resultado de la operación catastral. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral Direcciones Territoriales |  | Ausencia en la interacción de roles articuladores entre Sede Central y DTs | Riesgo_PMO | Establecimiento de canales de comunicación entre roles articuladores de Sede Central y DTs | Jornadas de sensibilización y estrategias de comunicación internas | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
192 | RTCT192 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Reporte de resultados erróneos e imprecisos | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Débil integración de la información concerniente a la gestión del proceso de Formación y/o Actualización | 2024-06-24 | Toma de decisiones desacertadas por parte de actores internos y externos. Incumplimiento en los sistemas de seguimiento y monitoreo de la Subdirección de Proyectos. Investigaciones disciplinarias, fiscales , penales y procesps sancionatorios por parte de los organismos de control | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Debilidades en la consistencia de la información reportada por los líderes de proceso. | Riesgo_operativo | Consolidar grupos de trabajo para el reporte de resultados. | Pendiente | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
193 | RTCT193 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Contractual | Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos de Formación y/o Actualización Catastral | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Dificultad en la interacción de los procesos | 2024-06-24 | Incumplimiento de la planeación estratégica de los proyectos. Aumento de hallazgos derivados de las auditorias internas y externas. Incumplimiento en los estándares y planes de calidad asociados a la entidad. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Dirección de Gestión Catastral |  | Deficiencias en la formulación de planes de calidad e instrumentos de planeación del proyecto. | Riesgo_operativo | Socialización y publicación en todos los niveles de la entidad, los resultados de la gestión de los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral | Socializaciones realizadas / Socializaciones ejecutadas | SI | 2024-06-21 |  | Semanal
200 | RTCT200 | FORTUL | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
201 | ROCT201 | FORTUL | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
240 | RTCT240 | Fundacion | Operativo | Transversal | Contractual | Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | atraso en la completitud de insumos | 2024-04-08 | Atraso en la fecha de inicio del plan operativo, del municipio en específico | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | No contar con los insumos requeridos un mes y medio antes de la fecha de inicio operativo | Riesgo_PMO | * Generación de alertas tempranas | Generación de alerta mes y medio antes de la fecha de inicio de la operación |  |  |  | Quincenal
252 | ROCT252 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
268 | RTCT268 | La Paz | Operativo | Transversal | Contractual | Atraso en la labores de planeación del plan operativo del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | atraso en la completitud de insumos | 2024-04-08 | Atraso en la fecha de inicio del plan operativo, del municipio en específico | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | No contar con los insumos requeridos un mes y medio antes de la fecha de inicio operativo | Riesgo_PMO | * Generación de alertas tempranas | Generación de alerta mes y medio antes de la fecha de inicio de la operación |  |  |  | Quincenal
282 | RTCT282 | MEDIO ATRATO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
283 | ROCT283 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
325 | RTCT325 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
326 | ROCT326 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
368 | ROCT368 | MESETAS | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
393 | RTCT393 | MIRANDA | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
394 | ROCT394 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitación continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
436 | RTCT436 | NÓVITA | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
437 | ROCT437 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
479 | RTCT479 | ORITO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
480 | ROCT480 | ORITO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
522 | RTCT522 | PITAL | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
523 | ROCT523 | PITAL | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
565 | RTCT565 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
566 | ROCT566 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
608 | RTCT608 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
609 | ROCT609 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
651 | RTCT651 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
652 | ROCT652 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
694 | RTCT694 | SIPÍ | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
695 | ROCT695 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
737 | RTCT737 | TIBÚ | Operativo | Transversal | Contractual | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA del Proyecto | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y financiero | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Quincenal
738 | ROCT738 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Contractual | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Falta de disponibilidad de los recursos humanos técnico | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Capacitacion continua con los cursos que imparte el IGAC | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
782 | RTCT782 | JURIDICA | Estratégicos | Transversal | Contractual | No cumplimiento del objeto contractual | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | DT | OPERADOR | OPERADOR | [5 empty] | 0 | Por Definir |  |  | Operador / IGAC |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | No cumplimiento de la etapa pre operativa y de alistamiento por parte del IGAC. No cumplimiento de la etapa operativa y posoperativa por parte del operador. |  |  |  |  | Por Definir
7 | ROCM7 | AGRADO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
50 | ROCM50 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
104 | ROCM104 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
147 | ROCM147 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
194 | RTCM194 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Cumplimiento metas | Modificación del alcance o de la linea base (Meta o priorización municipal). | Riesgo PMO | CENTRAL | IGAC | IGAC | *Falta en la definición de una fecha de cierre para recibir nuevos requerimientos de actualización por parte de entes territoriales. *Normatividad pediente para habilitar la operación en territorios colectivos étnicos. | 2024-06-21 | Incumplimiento de compromisos y plazos. No es posible cerrar programación de tiempos y recursos generando atrasos en la programación e inicio de la operación, afectación de la ejecución presupuestal, sobrecostos. Afectación de la credibilidad y reputación de la entidad. | 5 | 4 | 5 | 5. Muy Alto |  | Subdirección General Dirección de Gesitión Catasral |  | Notificación de Inclusión de Cambios en la Priorización | Riesgo_PMO | Realizar control de cambios en la operación evaluando impacto en las metas. Alertar a la Subdirección General de la entidad los cambios en el alcance e impacto en la meta ocasionados por la modificación presupuestal. | Hectáreas de la meta modificada / Hectáreas meta inicial | SI |  |  | Semanal
202 | ROCM202 | FORTUL | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
284 | ROCM284 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
327 | ROCM327 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
395 | ROCM395 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actividades he indicar actividades de capacitación | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
438 | ROCM438 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
481 | ROCM481 | ORITO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
524 | ROCM524 | PITAL | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
567 | ROCM567 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
610 | ROCM610 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
653 | ROCM653 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
696 | ROCM696 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
739 | ROCM739 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Cumplimiento metas | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | Riesgo de Relaciones laborales | DT | OPERADOR | OPERADOR | Renuncia o incapacidad de algún miembro del equipo | 2024-03-30 | Atraso en los tiempos definidos para realizar los operativos de captura de información en campo | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Identificar personal del municipio que pueda apoyar en estas actvidades he inicar activiades de capacitacion | Personal certificado y capacitado |  |  |  | Semanal
8 | RTFI8 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
9 | RTFI9 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
10 | RTFI10 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
11 | RPFI11 | AGRADO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
12 | RPFI12 | AGRADO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
51 | RTFI51 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Mensual
52 | RTFI52 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Mensual
53 | RTFI53 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Mensual
54 | RPFI54 | ALGECIRAS | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
55 | RPFI55 | ALGECIRAS | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
89 | RTFI89 | Dibulla | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricción presupuestal | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | impide o limita la ejecución del cronograma de actividades | 2024-04-08 | Impedimento o limitación para la ejecución del plan operativo del proyecto Incumplimiento en las metas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Vencimiento de los hitos de gestión del presupuesto y/o incumplimiento de los tiempos acordados (ANS) | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
90 | RPFI90 | Dibulla | Tácticos | Planeación | Financiero | El presupuesto requerido y asignado está desproporcionado a la realidad del proyecto | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación preupuestal para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas. Desfinanciación de otros proyectos por sobre estimación de presupuesto. Falta de experiencia y/o información insumo, al momento de proyectar el plan operativo. | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Proyección que supera el porcentaje de imprevistos designado para el proyecto. | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
105 | RTFI105 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
106 | RTFI106 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
107 | RTFI107 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
108 | RPFI108 | EL DORADO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
109 | RPFI109 | EL DORADO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
148 | RTFI148 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
149 | RTFI149 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
150 | RTFI150 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
151 | RPFI151 | EL TAMBO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
152 | RPFI152 | EL TAMBO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
195 | RTFI195 | Estratégico | Estratégicos | Transversal | Financiero | Variación en la asignación del presupuesto. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | *Decisiones gubernamentales o institucionales para adición o recorte presupuestal. *Demoras o errores en trámites administrativos para comprometer los recursos asignados por las Direcciones territoriales o sede central. *Variación entre el presupuesto programado y ejecutado particularmente para operación tercerizada,demoras en los procesos contractuales, administrativos y licitatorios. | 2024-06-21 | Afectación del alcance de la operación y metas comprometidas por la organización. Afectación de la credibilidad y reputación de la entidad. Generación de expectativas no reales. | 4 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  | Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera Dirección de Gestión Catastral |  | Notificación de modificación presupuestal | Riesgo_PMO | Realizar Control de Cambios en la Operación evaluando impacto en las metas, informar impacto a tomadores de decisión. Alertar a la Subdirección General de la entidad los cambios en el alcance e impacto en la meta, ocasionados por la modificación presupuestal. | Presupuesto modificado / Presupuesto Inicial Aprobado | SI |  |  | Semanal
203 | RTFI203 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
204 | RTFI204 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
205 | RTFI205 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
206 | RPFI206 | FORTUL | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
207 | RPFI207 | FORTUL | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
241 | RTFI241 | Fundacion | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricción presupuestal | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | impide o limita la ejecución del cronograma de actividades | 2024-04-08 | Impedimento o limitación para la ejecución del plan operativo del proyecto Incumplimiento en las metas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Vencimiento de los hitos de gestión del presupuesto y/o incumplimiento de los tiempos acordados (ANS) | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
242 | RPFI242 | Fundacion | Tácticos | Planeación | Financiero | El presupuesto requerido y asignado está desproporcionado a la realidad del proyecto | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación preupuestal para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas. Desfinanciación de otros proyectos por sobre estimación de presupuesto. Falta de experiencia y/o información insumo, al momento de proyectar el plan operativo. | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Proyección que supera el porcentaje de imprevistos designado para el proyecto. | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
253 | RPFI253 | INÍRIDA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
254 | RPFI254 | INÍRIDA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
269 | RTFI269 | La Paz | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricción presupuestal | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | impide o limita la ejecución del cronograma de actividades | 2024-04-08 | Impedimento o limitación para la ejecución del plan operativo del proyecto Incumplimiento en las metas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Vencimiento de los hitos de gestión del presupuesto y/o incumplimiento de los tiempos acordados (ANS) | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
270 | RPFI270 | La Paz | Tácticos | Planeación | Financiero | El presupuesto requerido y asignado está desproporcionado a la realidad del proyecto | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación preupuestal para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas. Desfinanciación de otros proyectos por sobre estimación de presupuesto. Falta de experiencia y/o información insumo, al momento de proyectar el plan operativo. | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Proyección que supera el porcentaje de imprevistos designado para el proyecto. | Riesgos_económicos_y_financieros | * Revisar alcance, tiempo y costo del plan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Quincenal
285 | RTFI285 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
286 | RTFI286 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
287 | RTFI287 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
288 | RPFI288 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
289 | RPFI289 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
328 | RTFI328 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
329 | RTFI329 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
330 | RTFI330 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
331 | RPFI331 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
332 | RPFI332 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
369 | RPFI369 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
370 | RPFI370 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
396 | RTFI396 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
397 | RTFI397 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estratégicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
398 | RTFI398 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
399 | RPFI399 | MIRANDA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
400 | RPFI400 | MIRANDA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
439 | RTFI439 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
440 | RTFI440 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estratégicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
441 | RTFI441 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
442 | RPFI442 | NÓVITA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
443 | RPFI443 | NÓVITA | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
482 | RTFI482 | ORITO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
483 | RTFI483 | ORITO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
484 | RTFI484 | ORITO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
485 | RPFI485 | ORITO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
486 | RPFI486 | ORITO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
525 | RTFI525 | PITAL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
526 | RTFI526 | PITAL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
527 | RTFI527 | PITAL | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
528 | RPFI528 | PITAL | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
529 | RPFI529 | PITAL | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
568 | RTFI568 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
569 | RTFI569 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
570 | RTFI570 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
571 | RPFI571 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
572 | RPFI572 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
611 | RTFI611 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
612 | RTFI612 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
613 | RTFI613 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
614 | RPFI614 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
615 | RPFI615 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
654 | RTFI654 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
655 | RTFI655 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
656 | RTFI656 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
657 | RPFI657 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
658 | RPFI658 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
697 | RTFI697 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
698 | RTFI698 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
699 | RTFI699 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
700 | RPFI700 | SIPÍ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
701 | RPFI701 | SIPÍ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
740 | RTFI740 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales que impiden llevar a cabo las actividades planeadas | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Realizar sesión de trabajo entre los integrantes del Comité Técnico Operativo y ART para validar la ejecución financiera | Espacio fiscal solicitado aprobado. |  |  |  | Quincenal
741 | RTFI741 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Diálogo permanente entre la Gerencia del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y los socios estrategicos para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | Facturación en los tiempos establecidos |  |  |  | Quincenal
742 | RTFI742 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | IGAC | IGAC | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades (p.e no asignación de espacio fiscal requerido, bloqueo de recursos etc) | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de ejecución Incumplimiento en las metas físicas y financieras | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el cumplimiento las actividades | Informes mensuales de seguimiento. |  |  |  | Quincenal
743 | RPFI743 | TIBÚ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Estructuración técnica de los costeos para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes para iniciar la etapa de estudio de mercado | Costeos estructurados técnicamente para la implementación de las actividades incluidas en los diferentes componentes acompañados de su estudio de mercado correspondiente. |  |  |  | Quincenal
744 | RPFI744 | TIBÚ | Tácticos | Planeación | Financiero | Inadecuada estimación financiera para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Inadecuada estimación para la ejecución de las actividades proyectadas en los diferentes componentes del Proyecto. | 2024-03-30 | Déficit presupuestal para la ejecución de actividades programadas. Incumplimiento en las metas pactadas | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Ajustar las condiciones de ejecución técnica del proyecto a los resultados de los estudios de mercado realizados para las actividades proyectadas | Actas de la instancia correspondiente definida para cada entidad en el ROP en donde se aprueban las condiciones de ejecución técnica ajustadas de acuerdo con el resultado del estudio de mercado |  |  |  | Quincenal
777 | RPFI777 | JURIDICA | Estratégicos | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Rechazo de propuestas que sean identificadas con precios por debajo del mercado o en la etapa de contratación asuncion de los mayores costos por parte del contratiksta. |  |  |  |  | Quincenal
786 | ROFI786 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Financiero | Mayor costo derivado de falta de disponibilidad o mayor valor en los insumos tecnológicos, productos, servicios o consecución de sede | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Se realiza la contratación considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios y comparando la base de costos del IGAC |  |  |  |  | Quincenal
788 | ROFI788 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Financiero | Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato | Riesgos económicos y financieros | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgos_económicos_y_financieros | Se establecen criterios habilitantes financieros para garantizar la liquidez del operador a contratar |  |  |  |  | Quincenal
794 | ROFI794 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Financiero | Variaciones significativas entre el área geográfica y el área catastral | Riesgo operativo | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgo_operativo | En el análisis de la oferta del operador cuenta se valida con los costos estimados por parte del IGAC, el operador es responsable de asumir el mayor costo. |  |  |  |  | Quincenal
795 | ROFI795 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Financiero | Errores en la estimación de predios | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgo_PMO | En el análisis de la oferta el operadior debe validar los predios junto con el costo operacional frente al costo estimado por parte del IGAC, el operador es responsable de asumir el mayor costo. |  |  |  |  | Quincenal
776 | RPOP776 | JURIDICA | Estratégicos | Planeación | Operacional | Riesgo de libre competencia, transparencia y equidad | Riesgo de Corrupción | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores costos y plazos | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  | IGAC |  | Riesgo_de_Corrupción | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia y equidad. |  |  |  |  | Quincenal
778 | RSOP778 | JURIDICA | Estratégicos | Selección | Operacional | Colusión en el proceso. Ofertas artificialmente bajas. | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR |  |  | No adjudicación del proceso | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Una oferta es artificialmente baja cuando a criterio de la entidad estatal el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información durante la etapa de planeación ( Estudio de mercado y Estudio de Sector) Falta de comparación de ofertas artificialmente bajas |  |  |  |  | Quincenal
779 | RSOP779 | JURIDICA | Estratégicos | Selección | Operacional | Analisis de ofertas artificialmente bajas | Riesgo de Corrupción | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR |  |  | No adjudicación del proceso |  |  | 0 | Por Definir |  |  | IGAC |  | Riesgo_de_Corrupción | Comparación de las ofertas de conformidad con la guia de colombia compra eficiente sobre ofertas artificialmente bajas que corresponde a la entidad |  |  |  |  | Por Definir
780 | RSOP780 | JURIDICA | Estratégicos | Selección | Operacional | No celebración del contrato por falta de proponentes interesados en el proceso | Riesgos por alianzas estratégicas | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores plazos | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  | IGAC |  | Riesgos_por_alianzas_estratégicas | Se realiza el estudio de mercado y del sector, del cual se concluye que existen empresas idóneas para la prestación del servicio y se establecen valores apegados a la realidad económica y financiera del sector. En caso de no recibir ofertas el IGAC realizada la operación directa |  |  |  |  | Semanal
781 | RCOP781 | JURIDICA | Estratégicos | Contratación | Operacional | Riesgo por incumplimiento de la aceptación del contrato por parte del proveedor en el SECOP II, no expedición de registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Riesgo de Usuarios, productos y prácticas | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 2 | 2 | 2. Bajo |  |  | IGAC |  | Riesgo_de_Usuarios,_productos_y_prácticas_ | Realizar seguimiento al cronograma, plazo concedido a los contratistas para la suscripcion del contrato, expedición de registro presupuestal. |  |  |  |  | Mensual
783 | ROOP783 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Operacional | Falta de disponibilidad del personal indóneo para la operación | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  | Operador |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | El IGAC puede mitigar el riesgo habilitando y apoyando estrategias de capacitación en los municipios, el operador deberá considerar la disponibilidad de personal o requerimientos para el traslado del mismo a los municipios objeto de la intervención. |  |  |  |  | Semanal
784 | ROOP784 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 2 | 5 | 4 | 4. Alto |  |  | Operador |  | Riesgo_PMO | Los documentos técnicos son claros y específicos, la regulación catastral es suficiente, los documentos técnicos exigen la presentación y seguimiento del plan de calidad durante todo el proceso de actualización catastral. |  |  |  |  | Semanal
792 | ROOP792 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Operacional | No constatar por parte del operador la presencia de de territorios indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC/OPERADOR | IGAC/OPERADOR |  |  | Imposibilidad total o parcial de adelantar el objeto contractual por falta de verificación del territorio |  |  | 0 | Por Definir |  |  | Operador |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Revisión tecnica del territorio para efectos de definir el área a intervenir en la operación de conformiodad con el Articulo 45 de la Ley 2294 del 2023. |  |  |  |  | Por Definir
793 | ROOP793 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Operacional | Retraso o debilidades en la implementación de los acuerdos derivados de la consulta previa | Riesgo PMO | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Imposibilidad de adelantar el objeto contractual por no poder acceder a terreno | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  | IGAC |  | Riesgo_PMO | Los criterios técncios y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos, estan establecidos de conformidad con el Articulo 45 de la Ley 2294 de 2023, la entidad se encuentra estableciendo las estratégias para la intervención en territorios colectivos en el marco de la consulta previa. |  |  |  |  | Quincenal
796 | ROOP796 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Operacional | Falta de disponibilidad de insumos cartográficos | Riesgo PMO | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | No cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 3 | 3. Medio |  |  | IGAC |  | Riesgo_PMO | El IGAC cuenta con los insumos garantizados o priorizados antes o concomitamte de la suscripcion del contrato. |  |  |  |  | Quincenal
789 | RORG789 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Regulatorio | Cambios regulatorios o normativos | Riesgo asociado a regulación y entorno legal | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores costos y plazos | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | IGAC |  | Riesgo_asociado_a_regulación_y_entorno_legal | Los criterios técncios y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos son objetivos y claros en cuanto a la normatividad aplicable. La Resolución aplicable será la 1040 de 2023. |  |  |  |  | Quincenal
797 | RORG797 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Regulatorio | Demandas laborales en la operación | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores costos, procesos judiciales | 2 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | Operador |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Adecuada generación de roles, perfiles y honorarios por parte del operador contratado, garantizar el pago de prestaciones sociales y SST por parte del operador. |  |  |  |  | Quincenal
13 | RTRC13 | AGRADO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
56 | RTRC56 | ALGECIRAS | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
110 | RTRC110 | EL DORADO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
153 | RTRC153 | EL TAMBO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
208 | RTRC208 | FORTUL | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
290 | RTRC290 | MEDIO ATRATO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
333 | RTRC333 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
401 | RTRC401 | MIRANDA | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las intervenciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
444 | RTRC444 | NÓVITA | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
487 | RTRC487 | ORITO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
530 | RTRC530 | PITAL | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
573 | RTRC573 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
616 | RTRC616 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
659 | RTRC659 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
702 | RTRC702 | SIPÍ | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
745 | RTRC745 | TIBÚ | Operativo | Transversal | Retraso cronogramas | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Estructuración de un tablero de control, definido por la Subdirección de proyectos, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | Tablero de control concertado, y en implementación |  |  |  | Quincenal
14 | RTSG14 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
15 | RTSG15 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
57 | RTSG57 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
58 | RTSG58 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
111 | RTSG111 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
112 | RTSG112 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
154 | RTSG154 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
155 | RTSG155 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
209 | RTSG209 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
210 | RTSG210 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
291 | RTSG291 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
292 | RTSG292 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
334 | RTSG334 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
335 | RTSG335 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
371 | RTSG371 | MESETAS | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
402 | RTSG402 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
403 | RTSG403 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
445 | RTSG445 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
446 | RTSG446 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
488 | RTSG488 | ORITO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
489 | RTSG489 | ORITO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
531 | RTSG531 | PITAL | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
532 | RTSG532 | PITAL | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
574 | RTSG574 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
575 | RTSG575 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
617 | RTSG617 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
618 | RTSG618 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
660 | RTSG660 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
661 | RTSG661 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
703 | RTSG703 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
704 | RTSG704 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
746 | RTSG746 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | Retrasos en los cronogramas precontractuales del proyecto | 2024-03-30 | Retraso de cronogramas de ejecución de las actividades Retraso en los indicadores y objetivos del proyecto. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Activación y puesta en operación del Comité Técnico Operativo para garantizar el respectivo seguimiento a los cronogramas de contratación | Informes bimestrales de ejecución |  |  |  | Semanal
747 | RTSG747 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Salvaguardas | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | Riesgo en la ejecución y administración de procesos | CENTRAL | IGAC | IGAC | Desconfianza de la población hacia entidades del Estado debido a contextos históricos de conflicto y débil presencia estatal en territorio. | 2024-03-30 | Resistencia a la ejecución del Proyecto. Retrasos en los cronogramas Baja asistencia a las jornadas masivas programadas. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_en_la_ejecución_y_administración_de_procesos_ | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana con enfoque diferencial y adaptada a los contextos territoriales que permita establecer diálogos mas asertivos con las comunidades. | Estrategia de difusión y comunicaciones y estrategia de participación ciudadana diseñada y en implementación. |  |  |  | Semanal
16 | RTSOP16 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Mensual
17 | RTSOP17 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Mensual
18 | RTSOP18 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Mensual
19 | RTSOP19 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Mensual
20 | RTSOP20 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Mensual
21 | RTSOP21 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Mensual
22 | RTSOP22 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
23 | RTSOP23 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
24 | RTSOP24 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
25 | RTSOP25 | AGRADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
59 | RTSOP59 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
60 | RTSOP60 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
61 | RTSOP61 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
62 | RTSOP62 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
63 | RTSOP63 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
64 | RTSOP64 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
65 | RTSOP65 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
66 | RTSOP66 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
67 | RTSOP67 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
68 | RTSOP68 | ALGECIRAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
91 | RTSOP91 | Dibulla | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Restricción o limitación de acceso a ciertos sectores en la UITs | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | * Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa * Falta de información actualizada y confiable por parte de las entidades correspondientes. * Presencia de presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-04-08 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo y bienes del proyecto. Suspención o cancelación del proyecto. Ajustes en el plan operativo por cambios en la estretegia de atención Imposibilidad para el ingreso al predio. | 2 | 5 | 4 | 4. Alto | Coordinador COM | DT, EOR, EOM |  | Información proveniente de las Interlocuciones con entidades y/o comunidad. | Riesgo_operativo | * Activación de protocolo de seguridad nivel central - GAC. *Suspensión inmediata de actividades en campo. * Análisis y cambio de estrategia de atención (método de identificación predial, entre otros), para evitar incursión en la zona. | Alertas atendidas / altertas recibidas. Soporte de mesas de seguridad instalada y en operación | No |  |  | Semanal
113 | RTSOP113 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
114 | RTSOP114 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
115 | RTSOP115 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
116 | RTSOP116 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
117 | RTSOP117 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
118 | RTSOP118 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
119 | RTSOP119 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
120 | RTSOP120 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
121 | RTSOP121 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
122 | RTSOP122 | EL DORADO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
156 | RTSOP156 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
157 | RTSOP157 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
158 | RTSOP158 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
159 | RTSOP159 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
160 | RTSOP160 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
161 | RTSOP161 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
162 | RTSOP162 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
163 | RTSOP163 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
164 | RTSOP164 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
165 | RTSOP165 | EL TAMBO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
211 | RTSOP211 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
212 | RTSOP212 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
213 | RTSOP213 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
214 | RTSOP214 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
215 | RTSOP215 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
216 | RTSOP216 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
217 | RTSOP217 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
218 | RTSOP218 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
219 | RTSOP219 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
220 | RTSOP220 | FORTUL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
243 | RTSOP243 | Fundacion | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Restricción o limitación de acceso a ciertos sectores en la UITs | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | * Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa * Falta de información actualizada y confiable por parte de las entidades correspondientes. * Presencia de presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-04-08 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo y bienes del proyecto. Suspención o cancelación del proyecto. Ajustes en el plan operativo por cambios en la estretegia de atención Imposibilidad para el ingreso al predio. | 2 | 5 | 4 | 4. Alto | Coordinador COM | DT, EOR, EOM |  | Información proveniente de las Interlocuciones con entidades y/o comunidad. | Riesgo_operativo | * Activación de protocolo de seguridad nivel central - GAC. *Suspensión inmediata de actividades en campo. * Análisis y cambio de estrategia de atención (método de identificación predial, entre otros), para evitar incursión en la zona. | Alertas atendidas / altertas recibidas. Soporte de mesas de seguridad instalada y en operación |  |  |  | Semanal
271 | RTSOP271 | La Paz | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Restricción o limitación de acceso a ciertos sectores en la UITs | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | * Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa * Falta de información actualizada y confiable por parte de las entidades correspondientes. * Presencia de presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-04-08 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo y bienes del proyecto. Suspención o cancelación del proyecto. Ajustes en el plan operativo por cambios en la estretegia de atención Imposibilidad para el ingreso al predio. | 2 | 5 | 4 | 4. Alto | Coordinador COM | DT, EOR, EOM |  | Información proveniente de las Interlocuciones con entidades y/o comunidad. | Riesgo_operativo | * Activación de protocolo de seguridad nivel central - GAC. *Suspensión inmediata de actividades en campo. * Análisis y cambio de estrategia de atención (método de identificación predial, entre otros), para evitar incursión en la zona. | Alertas atendidas / altertas recibidas. Soporte de mesas de seguridad instalada y en operación |  |  |  | Semanal
293 | RTSOP293 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
294 | RTSOP294 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
295 | RTSOP295 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
296 | RTSOP296 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
297 | RTSOP297 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
298 | RTSOP298 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
299 | RTSOP299 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
300 | RTSOP300 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
301 | RTSOP301 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
302 | RTSOP302 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
336 | RTSOP336 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
337 | RTSOP337 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
338 | RTSOP338 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
339 | RTSOP339 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
340 | RTSOP340 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
341 | RTSOP341 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
342 | RTSOP342 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
343 | RTSOP343 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
344 | RTSOP344 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
345 | RTSOP345 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
372 | RTSOP372 | MESETAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
373 | RTSOP373 | MESETAS | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
404 | RTSOP404 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
405 | RTSOP405 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
406 | RTSOP406 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
407 | RTSOP407 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
408 | RTSOP408 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
409 | RTSOP409 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
410 | RTSOP410 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
411 | RTSOP411 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
412 | RTSOP412 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
413 | RTSOP413 | MIRANDA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
447 | RTSOP447 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
448 | RTSOP448 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
449 | RTSOP449 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
450 | RTSOP450 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
451 | RTSOP451 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
452 | RTSOP452 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
453 | RTSOP453 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
454 | RTSOP454 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
455 | RTSOP455 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
456 | RTSOP456 | NÓVITA | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
490 | RTSOP490 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
491 | RTSOP491 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
492 | RTSOP492 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
493 | RTSOP493 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
494 | RTSOP494 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
495 | RTSOP495 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
496 | RTSOP496 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
497 | RTSOP497 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
498 | RTSOP498 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
499 | RTSOP499 | ORITO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
533 | RTSOP533 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Mensual
534 | RTSOP534 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Mensual
535 | RTSOP535 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Mensual
536 | RTSOP536 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Mensual
537 | RTSOP537 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Mensual
538 | RTSOP538 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Mensual
539 | RTSOP539 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
540 | RTSOP540 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
541 | RTSOP541 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
542 | RTSOP542 | PITAL | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
576 | RTSOP576 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
577 | RTSOP577 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
578 | RTSOP578 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
579 | RTSOP579 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
580 | RTSOP580 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
581 | RTSOP581 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
582 | RTSOP582 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
583 | RTSOP583 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
584 | RTSOP584 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
585 | RTSOP585 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
619 | RTSOP619 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
620 | RTSOP620 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
621 | RTSOP621 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
622 | RTSOP622 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
623 | RTSOP623 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
624 | RTSOP624 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
625 | RTSOP625 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
626 | RTSOP626 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
627 | RTSOP627 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
628 | RTSOP628 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
662 | RTSOP662 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
663 | RTSOP663 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
664 | RTSOP664 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
665 | RTSOP665 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
666 | RTSOP666 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
667 | RTSOP667 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
668 | RTSOP668 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
669 | RTSOP669 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
670 | RTSOP670 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
671 | RTSOP671 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
705 | RTSOP705 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
706 | RTSOP706 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
707 | RTSOP707 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
708 | RTSOP708 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
709 | RTSOP709 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
710 | RTSOP710 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
711 | RTSOP711 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
712 | RTSOP712 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
713 | RTSOP713 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
714 | RTSOP714 | SIPÍ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
748 | RTSOP748 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en cada unidad | Mesa de seguridad instalada y en operación - Acta |  |  |  | Semanal
749 | RTSOP749 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. | 2024-03-30 | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de un protocolo de prevención y respuesta (mitigación previa y mitigación en operación) ante presencia de MAP, MUSE y AEI | Protocolo elaborado. |  |  |  | Semanal
750 | RTSOP750 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Estructuración de protocolo de seguridad (que incluya plan de comunicación y participación social e instancias para evaluar situaciones de riesgo en materia de seguridad) para el acceso al territorio con participación del Ministerio de Defensa y fuerzas armadas. | Protocolo de seguridad estructurado para efectos de la intervención de los municipios. |  |  |  | Semanal
751 | RTSOP751 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento de comités operativos de campo que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
752 | RTSOP752 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas diferenciales para la atención en temas de seguridad en la estrategia de comunicaciones | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
753 | RTSOP753 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | CENTRAL | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Condiciones de seguridad asociados a presencia de grupos armados (organizados, delincuenciales o residuales) o situaciones de orden público (cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales, etc). | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Intimidación a la comunidad para que no participe en el proyecto Amenazas a los líderes sociales por participar en el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Socialización de rutas para la protección de líderes sociales | Mesas técnicas con cada uno de los actores que lideran estas rutas. |  |  |  | Semanal
754 | RTSOP754 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
755 | RTSOP755 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | IGAC/OPERADOR | Suspensión de las intervenciones en terreno, por variación de las condiciones de seguridad que ponen en riesgo la operación y al personal vinculado | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo (entidades ejecutoras, autoridades locales, comunidades) que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenirr situaciones de riesgo. | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
756 | RTSOP756 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Implementación de la instancia de coordinación y evaluación de situaciones de riesgo en materia de seguridad (IGAC, autoridades locales, ministerio público, fuerza pública)) señalada en el protocolo formulado, para evaluar situación presentada y tomar decisiones frente a la operación. | Protocolo de seguridad en implementación. |  |  |  | Semanal
757 | RTSOP757 | TIBÚ | Tácticos | Transversal | Seguridad y orden público | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | Riesgo de Eventos externos y/o de seguridad pública | DT | OPERADOR | OPERADOR | Afectación a las condiciones de orden público en los municipios donde se adelanta el trabajo en campo | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las actividades en terreno. Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. Suspensión o terminación de los contratos de los operadores por fuerza mayor. | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Eventos_externos_y_o_de_seguridad_pública | Establecimiento y puesta en funcionamiento de comités operativos de campo, que trabajen directamente con comunidades y autoridades locales para acompañar el avance en la operación y prevenir situaciones de riesgo. Fortalecimiento de los gestores interculturales | Comités operativos de campo funcionando de forma articulada con comunidades y autoridades locales. |  |  |  | Semanal
26 | ROTC26 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
27 | ROTC27 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
28 | RTTC28 | AGRADO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
29 | RPTC29 | AGRADO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
30 | RPTC30 | AGRADO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
31 | ROTC31 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
32 | ROTC32 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
33 | ROTC33 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
34 | ROTC34 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
35 | ROTC35 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
36 | ROTC36 | AGRADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
69 | ROTC69 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
70 | ROTC70 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
71 | RTTC71 | ALGECIRAS | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
72 | RPTC72 | ALGECIRAS | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
73 | RPTC73 | ALGECIRAS | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
74 | ROTC74 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
75 | ROTC75 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
76 | ROTC76 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
77 | ROTC77 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
78 | ROTC78 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
79 | ROTC79 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
92 | ROTC92 | Dibulla | Operativo | Operativa | Técnico | Reprogramación del plan operativo | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | materialización de otros riesgos que desplazan la fecha de inicio. | 2024-04-08 | Se presenta traslapo de otras operaciones en la DT, generando sobrecarga en trabajo y con ello posibles necesidades de incorporación de nuevos recursos por tiempos cortos y que pueden generar sobrecostos | 4 | 3 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Movimiento del cronograma en más de dos semanas | Riesgo_PMO | * Revisar alcance, tiempo y costo delplan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Semanal
93 | ROTC93 | Dibulla | Operativo | Operativa | Técnico | Baja calidad del producto generado | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | No consecusión de personal idoneo para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Atraso en el cronograma Atraso en el cumplimiento de metas Mayores tiempos en la curva de aprendizaje que afectan los rendimientos esperados Consumir mayores recursos en controles de calidad y ajustes de información para cumplir los requerimientos mínimos. Reprocesos en la generación de productos | 4 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Ausencia de personal idóneo en el proceso de contratación. | Riesgo_operativo | * Diseño de la estrategia de capacitación y formación en materia de catastro Multipropósito, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. * Contar con un banco de hojas de vida preevaluado. | Plan de capacitación por cada funcionario, con término de cumplimiento no mayor a dos semanas posterior a su fecha de ingreso y antes de el inicio de sus actividades. (cursos aprobados / cursos programados) | No |  |  | Semanal
94 | ROTC94 | Dibulla | Operativo | Operativa | Técnico | Cambios en la ejecución del plan operativo | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | información insumo incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-04-08 | Incumplimiento en la planeación Presupuesto desproporcionado a la necesidad del proyecto. Reprocesos de análisis de información Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (alcance, tiempo y costo) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 1 | 2 | 1 | 1. Muy Bajo |  |  |  | Variación de la cantiadad de predios proyectados, totales superior al 10% | Riesgo_operativo | [5 empty] | Mensual
123 | ROTC123 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
124 | ROTC124 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
125 | RTTC125 | EL DORADO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
126 | RPTC126 | EL DORADO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
127 | RPTC127 | EL DORADO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
128 | ROTC128 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
129 | ROTC129 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
130 | ROTC130 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
131 | ROTC131 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
132 | ROTC132 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
133 | ROTC133 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
166 | ROTC166 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
167 | ROTC167 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
168 | RTTC168 | EL TAMBO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
169 | RPTC169 | EL TAMBO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
170 | RPTC170 | EL TAMBO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
171 | ROTC171 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
172 | ROTC172 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
173 | ROTC173 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
174 | ROTC174 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
175 | ROTC175 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
176 | ROTC176 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
221 | ROTC221 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
222 | ROTC222 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
223 | RTTC223 | FORTUL | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
224 | RPTC224 | FORTUL | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
225 | RPTC225 | FORTUL | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
226 | ROTC226 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
227 | ROTC227 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
228 | ROTC228 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
229 | ROTC229 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
230 | ROTC230 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
231 | ROTC231 | FORTUL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
244 | ROTC244 | Fundacion | Operativo | Operativa | Técnico | Reprogramación del plan operativo | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | materialización de otros riesgos que desplazan la fecha de inicio. | 2024-04-08 | Se presenta traslapo de otras operaciones en la DT, generando sobrecarga en trabajo y con ello posibles necesidades de incorporación de nuevos recursos por tiempos cortos y que pueden generar sobrecostos | 4 | 3 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Movimiento del cronograma en más de dos semanas | Riesgo_PMO | * Revisar alcance, tiempo y costo delplan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Semanal
245 | ROTC245 | Fundacion | Operativo | Operativa | Técnico | Baja calidad del producto generado | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | No consecusión de personal idoneo para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Atraso en el cronograma Atraso en el cumplimiento de metas Mayores tiempos en la curva de aprendizaje que afectan los rendimientos esperados Consumir mayores recursos en controles de calidad y ajustes de información para cumplir los requerimientos mínimos. Reprocesos en la generación de productos | 4 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Ausencia de personal idóneo en el proceso de contratación. | Riesgo_operativo | * Diseño de la estrategia de capacitación y formación en materia de catastro Multipropósito, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. * Contar con un banco de hojas de vida preevaluado. | Plan de capacitación por cada funcionario, con término de cumplimiento no mayor a dos semanas posterior a su fecha de ingreso y antes de el inicio de sus actividades. (cursos aprobados / cursos programados) |  |  |  | Semanal
246 | ROTC246 | Fundacion | Operativo | Operativa | Técnico | Cambios en la ejecución del plan operativo | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | información insumo incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-04-08 | Incumplimiento en la planeación Presupuesto desproporcionado a la necesidad del proyecto. Reprocesos de análisis de información Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (alcance, tiempo y costo) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 1 | 2 | 1 | 1. Muy Bajo |  |  |  | Variación de la cantiadad de predios proyectados, totales superior al 10% | Riesgo_operativo | [5 empty] | Mensual
255 | ROTC255 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
256 | ROTC256 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
257 | ROTC257 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
258 | ROTC258 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
259 | ROTC259 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
272 | ROTC272 | La Paz | Operativo | Operativa | Técnico | Reprogramación del plan operativo | Riesgo PMO | DT | OPERADOR | OPERADOR | materialización de otros riesgos que desplazan la fecha de inicio. | 2024-04-08 | Se presenta traslapo de otras operaciones en la DT, generando sobrecarga en trabajo y con ello posibles necesidades de incorporación de nuevos recursos por tiempos cortos y que pueden generar sobrecostos | 4 | 3 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Movimiento del cronograma en más de dos semanas | Riesgo_PMO | * Revisar alcance, tiempo y costo delplan operativo para redefinir estrategia de ejecución del proyecto. | Reporte de consecuencias y alternativas en alcance, tiempo y costo. |  |  |  | Semanal
273 | ROTC273 | La Paz | Operativo | Operativa | Técnico | Baja calidad del producto generado | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | No consecusión de personal idoneo para la ejecución del proyecto. | 2024-04-08 | Atraso en el cronograma Atraso en el cumplimiento de metas Mayores tiempos en la curva de aprendizaje que afectan los rendimientos esperados Consumir mayores recursos en controles de calidad y ajustes de información para cumplir los requerimientos mínimos. Reprocesos en la generación de productos | 4 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | Ausencia de personal idóneo en el proceso de contratación. | Riesgo_operativo | * Diseño de la estrategia de capacitación y formación en materia de catastro Multipropósito, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. * Contar con un banco de hojas de vida preevaluado. | Plan de capacitación por cada funcionario, con término de cumplimiento no mayor a dos semanas posterior a su fecha de ingreso y antes de el inicio de sus actividades. (cursos aprobados / cursos programados) |  |  |  | Semanal
274 | ROTC274 | La Paz | Operativo | Operativa | Técnico | Cambios en la ejecución del plan operativo | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | información insumo incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-04-08 | Incumplimiento en la planeación Presupuesto desproporcionado a la necesidad del proyecto. Reprocesos de análisis de información Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (alcance, tiempo y costo) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 1 | 2 | 1 | 1. Muy Bajo |  |  |  | Variación de la cantiadad de predios proyectados, totales superior al 10% | Riesgo_operativo | [5 empty] | Mensual
303 | ROTC303 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
304 | ROTC304 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
305 | RTTC305 | MEDIO ATRATO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
306 | RPTC306 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
307 | RPTC307 | MEDIO ATRATO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
308 | ROTC308 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
309 | ROTC309 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
310 | ROTC310 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
311 | ROTC311 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
312 | ROTC312 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
313 | ROTC313 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
346 | ROTC346 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
347 | ROTC347 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
348 | RTTC348 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
349 | RPTC349 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
350 | RPTC350 | MEDIO SAN JUAN | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
351 | ROTC351 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
352 | ROTC352 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
353 | ROTC353 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
354 | ROTC354 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
355 | ROTC355 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
356 | ROTC356 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
374 | RPTC374 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
375 | RPTC375 | MESETAS | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
376 | ROTC376 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
377 | ROTC377 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
378 | ROTC378 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
379 | ROTC379 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
380 | ROTC380 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
381 | ROTC381 | MESETAS | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
414 | ROTC414 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Retraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Intercultural |  |  |  | Semanal
415 | ROTC415 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Retraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Intercultural |  |  |  | Semanal
416 | RTTC416 | MIRANDA | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
417 | RPTC417 | MIRANDA | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamiento territorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
418 | RPTC418 | MIRANDA | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamiento territorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
419 | ROTC419 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municipio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
420 | ROTC420 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
421 | ROTC421 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
422 | ROTC422 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
423 | ROTC423 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
424 | ROTC424 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
457 | ROTC457 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
458 | ROTC458 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
459 | RTTC459 | NÓVITA | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
460 | RPTC460 | NÓVITA | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
461 | RPTC461 | NÓVITA | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
462 | ROTC462 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
463 | ROTC463 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
464 | ROTC464 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
465 | ROTC465 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
466 | ROTC466 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
467 | ROTC467 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
500 | ROTC500 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
501 | ROTC501 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
502 | RTTC502 | ORITO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
503 | RPTC503 | ORITO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
504 | RPTC504 | ORITO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
505 | ROTC505 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
506 | ROTC506 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
507 | ROTC507 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
508 | ROTC508 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
509 | ROTC509 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
510 | ROTC510 | ORITO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
543 | ROTC543 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
544 | ROTC544 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
545 | RTTC545 | PITAL | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
546 | RPTC546 | PITAL | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
547 | RPTC547 | PITAL | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
548 | ROTC548 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
549 | ROTC549 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
550 | ROTC550 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
551 | ROTC551 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
552 | ROTC552 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
553 | ROTC553 | PITAL | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
586 | ROTC586 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
587 | ROTC587 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
588 | RTTC588 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
589 | RPTC589 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
590 | RPTC590 | PUERTO CAICEDO | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
591 | ROTC591 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
592 | ROTC592 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
593 | ROTC593 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
594 | ROTC594 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
595 | ROTC595 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
596 | ROTC596 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
629 | ROTC629 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
630 | ROTC630 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
631 | RTTC631 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
632 | RPTC632 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
633 | RPTC633 | PUERTO GAITÁN | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
634 | ROTC634 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
635 | ROTC635 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
636 | ROTC636 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
637 | ROTC637 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
638 | ROTC638 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
639 | ROTC639 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
672 | ROTC672 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
673 | ROTC673 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
674 | RTTC674 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
675 | RPTC675 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
676 | RPTC676 | PUERTO LÓPEZ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
677 | ROTC677 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
678 | ROTC678 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
679 | ROTC679 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
680 | ROTC680 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
681 | ROTC681 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
682 | ROTC682 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
715 | ROTC715 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
716 | ROTC716 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
717 | RTTC717 | SIPÍ | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
718 | RPTC718 | SIPÍ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
719 | RPTC719 | SIPÍ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
720 | ROTC720 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
721 | ROTC721 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
722 | ROTC722 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
723 | ROTC723 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
724 | ROTC724 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
725 | ROTC725 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
758 | ROTC758 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal de apoyo técnico insuficiente disponible a nivel nacional, regional y local para la ejecución de las actividades | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Diseño de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluya acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
759 | ROTC759 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Insuficiente personal tecnico disponible a nivel nacional para la ejecucion de las actividades del proyecto | Riesgo de Relaciones laborales | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Personal técnico insuficiente disponible a nivel nacional para la ejecución de las actividades de cm y osp. | 2024-03-30 | Retraso en el cronograma Restraso en el cumplimiento de metas | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Relaciones_laborales_ | Gestionar y promover la implementación de la estrategia de capacitación y formación de capacidades en materia de cm, que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo; definiendo cursos cortos, inclusión de practicantes y formación técnica y profesional, entre otros y que vincule la totalidad de la oferta académica a nivel nacional. | Estrategia de capacitación y formación de capacidades formulada En la Escuela Interculitrual |  |  |  | Semanal
760 | RTTC760 | TIBÚ | Operativo | Transversal | Técnico | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación. | 2024-03-30 | Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realizar verificación mensual del cumplimiento de los rendimientos por unidades de intervención a través de reportes de seguimiento que permitan generar alertas | Informes de seguimiento mensuales de la operación que evidencian tiempos y rendimientos de la operación. |  |  |  | Quincenal
761 | RPTC761 | TIBÚ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Validación de la información a través de jornadas de socialización realizadas previa intervención, con la comunidad en generar, autoridades locales y líderes comunitarios. | Jornadas de socialización de las intervenciones realizadas previa entrada a territorio, con participación de autoridades locales y líderes comunitarios y con la comunidad |  |  |  | Semanal
762 | RPTC762 | TIBÚ | Tácticos | Planeación | Técnico | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información secundaria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | Riesgo PMO | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Información incompleta, desactualizada, inconsistente y/o desestructurada derivada de las entidades fuente de información 2ria para los procesos de caracterización y aprestamiento de las intervenciones. | 2024-03-30 | Caracterizaciones territoriales, planes de ordenamientoterritorial y en general documentos asociados a la planeación de las intervenciones erróneos o inconsistentes. Desactualización catastral y errores en la identificación predial No cumplimiento de la planeación Reprocesos Disminución en los rendimientos previstos para el reconocimiento predial Cambios en las condiciones contractuales (tiempos y costos) pactadas con los contratistas, socios estratégicos o los operadores para la operación catastral | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_PMO | Estructuración de puntos de control durante la operación que permitan prever con antelación cambios en las condiciones de intervención de los municipios y generar las acciones correspondientes | Actas de supervisión que incluye el seguimiento a los puntos de control identificados |  |  |  | Semanal
763 | ROTC763 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Generación de insumos cartográficos con el nivel de detalle determinado por el IGAC en función de la estructura predial de los municipios objeto de intervención. | Insumos cartográficos con el nivel de detalle requerido, en función de la estructura predial del municpio, generados para los procesos de bpm. |  |  |  | Semanal
764 | ROTC764 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Definición de estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación mediante diferentes métodos | Documento que incluya las estrategias para la consecución de información física de predios en posesión y ocupación |  |  |  | Semanal
765 | ROTC765 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Imposibilidad de identificación física de los predios y sus construcciones | 2024-03-30 | Aumento en los costos de la operación. Imposibilidad de identificación de la totalidad de los predios y construcciones, aumentando la desarticulación con la SNR Componente económico del catastro elaborado Sin identificación total y/o caracterización completa de las construcciones | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Revisar los insumos cartográficos para validar posibles casos de no identificación a través de métodos indirectos, para definir la proporción de uso de métodos colaborativos o directos. | Documento que contiene la revisión de los insumos cartográficos que permita validar el % de predios a ser levantados a través de los diferentes métodos. |  |  |  | Semanal
766 | ROTC766 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Implementación de la estrategia de difusión y socialización de la operación para que a través de las jornadas masivas se identifiquen posibles errores y se rectifiquen los datos de los beneficiarios. | Estrategia de difusión y socialización de la operación implementada |  |  |  | Quincenal
767 | ROTC767 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Efectuar cruce de información de bases de datos vs bases de datos oficiales y cotejar la información alfanumérica con la geográfica y ajustar las diferencias identificadas. | Reporte de cruce de base de datos |  |  |  | Quincenal
768 | ROTC768 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Técnico | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | Riesgo operativo | DT | OPERADOR | OPERADOR | Error en la captura de datos de contacto de los propietarios, ocupantes, poseedores y mejoratarios. | 2024-03-30 | Retraso en la ejecución del proceso. Imposibilidad en el proceso de diligenciamiento del FISO. Imposibilidad de recolección de documentos mínimos obligatorios para la ejecución de la ruta de osp. Imposibilidad de garantizar el debido proceso en la implementación de las rutas de osp. Publicar información en las base de datos oficiales que no corresponde a la realidad, generando reprocesos en la información, impactando los costos y afectando la credibilidad del proyecto | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_operativo | Realización de validaciones o controles de calidad aleatorios | Reporte de controles de calidad realizados |  |  |  | Quincenal
37 | ROTG37 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
38 | ROTG38 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
39 | ROTG39 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
40 | ROTG40 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
41 | ROTG41 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
42 | ROTG42 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
43 | ROTG43 | AGRADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
80 | ROTG80 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
81 | ROTG81 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
82 | ROTG82 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
83 | ROTG83 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
84 | ROTG84 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
85 | ROTG85 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
86 | ROTG86 | ALGECIRAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
95 | ROTG95 | Dibulla | Operativo | Operativa | Tecnológico | Pérdida de información | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de la actualización catastral. | 2024-04-08 | Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. Reproceso de la información no almacenada. | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | No contar con un sistema de back up en la nube con la capacidad requerida para la gestión del proyecto. | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | * Seguimiento al contrato del proveedor del servicio de almacenamiento requerido. | * Servicio contratado y activo |  |  |  | Semanal
96 | ROTG96 | Dibulla | Operativo | Operativa | Tecnológico | Reprocesos en la gestión de la información capturada en campo | Riesgo operativo | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-04-08 | Dificultades en la operación para el registro de la información. Pérdida de información total o parcial. Atraso en el cronograma | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Suspención de la herramienta en mas de dos horas | Riesgo_operativo | * Aviso por parte del coordinador general del COM al EOM para gestionar alertas y procesos de restablecimiento del servicio *Reportar en el sistemas de alertas | * Cantidad de horas con suspención del servicio / 2 horas; el indicador debe ser menor a 4. * Servicio habilitado al 100% |  |  |  | Quincenal
97 | ROTG97 | Dibulla | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitación en la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio. | 2024-04-08 | Atraso en los reportes del proyecto al IGAC, por falta de disposición de información | 2 | 2 | 2 | 2. Bajo |  |  |  | Atraso en la sicronización de la información, en mas de 10 días | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | * Designar un equipo de cómputo para hacer back up mientras tanto se da solución tenconológica en la nube |  |  |  |  | Mensual
134 | ROTG134 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
135 | ROTG135 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
136 | ROTG136 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
137 | ROTG137 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
138 | ROTG138 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
139 | ROTG139 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
140 | ROTG140 | EL DORADO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
177 | ROTG177 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
178 | ROTG178 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
179 | ROTG179 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
180 | ROTG180 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
181 | ROTG181 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
182 | ROTG182 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
183 | ROTG183 | EL TAMBO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
232 | ROTG232 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
233 | ROTG233 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
234 | ROTG234 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
235 | ROTG235 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
236 | ROTG236 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
237 | ROTG237 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
238 | ROTG238 | FORTUL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
247 | ROTG247 | Fundacion | Operativo | Operativa | Tecnológico | Pérdida de información | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de la actualización catastral. | 2024-04-08 | Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. Reproceso de la información no almacenada. | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | No contar con un sistema de back up en la nube con la capacidad requerida para la gestión del proyecto. | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | * Seguimiento al contrato del proveedor del servicio de almacenamiento requerido. * Designar un equipo de cómputo para hacer back up mientras tanto se da solución tenconológica en la nube | * Servicio contratado y activo |  |  |  | Semanal
248 | ROTG248 | Fundacion | Operativo | Operativa | Tecnológico | Reprocesos en la gestión de la información capturada en campo | Riesgo operativo | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-04-08 | Dificultades en la operación para el registro de la información. Pérdida de información total o parcial. Atraso en el cronograma | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Suspención de la herramienta en mas de dos horas | Riesgo_operativo | * Aviso por parte del coordinador general del COM al EOM para gestionar alertas y procesos de restablecimiento del servicio *Reportar en el sistemas de alertas | * Cantidad de horas con suspención del servicio / 2 horas; el indicador debe ser menor a 4. * Servicio habilitado al 100% |  |  |  | Quincenal
249 | ROTG249 | Fundacion | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitación en la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio. | 2024-04-08 | Atraso en los reportes del proyecto al IGAC, por falta de disposición de información | 2 | 2 | 2 | 2. Bajo |  |  |  | Atraso en la sicronización de la información, en mas de 10 días | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | [5 empty] | Mensual
260 | ROTG260 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
261 | ROTG261 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
262 | ROTG262 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
263 | ROTG263 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
264 | ROTG264 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
265 | ROTG265 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
266 | ROTG266 | INÍRIDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
275 | ROTG275 | La Paz | Operativo | Operativa | Tecnológico | Pérdida de información | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de la actualización catastral. | 2024-04-08 | Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. Reproceso de la información no almacenada. | 3 | 4 | 4 | 4. Alto |  |  |  | No contar con un sistema de back up en la nube con la capacidad requerida para la gestión del proyecto. | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | * Seguimiento al contrato del proveedor del servicio de almacenamiento requerido. * Designar un equipo de cómputo para hacer back up mientras tanto se da solución tenconológica en la nube | * Servicio contratado y activo |  |  |  | Semanal
276 | ROTG276 | La Paz | Operativo | Operativa | Tecnológico | Reprocesos en la gestión de la información capturada en campo | Riesgo operativo | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-04-08 | Dificultades en la operación para el registro de la información. Pérdida de información total o parcial. Atraso en el cronograma | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  |  | Suspención de la herramienta en mas de dos horas | Riesgo_operativo | * Aviso por parte del coordinador general del COM al EOM para gestionar alertas y procesos de restablecimiento del servicio *Reportar en el sistemas de alertas | * Cantidad de horas con suspención del servicio / 2 horas; el indicador debe ser menor a 4. * Servicio habilitado al 100% |  |  |  | Quincenal
277 | ROTG277 | La Paz | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitación en la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio. | 2024-04-08 | Atraso en los reportes del proyecto al IGAC, por falta de disposición de información | 2 | 2 | 2 | 2. Bajo |  |  |  | Atraso en la sicronización de la información, en mas de 10 días | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | [5 empty] | Mensual
314 | ROTG314 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
315 | ROTG315 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
316 | ROTG316 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
317 | ROTG317 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
318 | ROTG318 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
319 | ROTG319 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
320 | ROTG320 | MEDIO ATRATO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
357 | ROTG357 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
358 | ROTG358 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
359 | ROTG359 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
360 | ROTG360 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
361 | ROTG361 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
362 | ROTG362 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
363 | ROTG363 | MEDIO SAN JUAN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
382 | ROTG382 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
383 | ROTG383 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
384 | ROTG384 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
385 | ROTG385 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
386 | ROTG386 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
387 | ROTG387 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
388 | ROTG388 | MESETAS | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
425 | ROTG425 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
426 | ROTG426 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
427 | ROTG427 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
428 | ROTG428 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
429 | ROTG429 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
430 | ROTG430 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
431 | ROTG431 | MIRANDA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
468 | ROTG468 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
469 | ROTG469 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
470 | ROTG470 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
471 | ROTG471 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
472 | ROTG472 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
473 | ROTG473 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
474 | ROTG474 | NÓVITA | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
511 | ROTG511 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
512 | ROTG512 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
513 | ROTG513 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
514 | ROTG514 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
515 | ROTG515 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
516 | ROTG516 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
517 | ROTG517 | ORITO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
554 | ROTG554 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
555 | ROTG555 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
556 | ROTG556 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
557 | ROTG557 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
558 | ROTG558 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
559 | ROTG559 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
560 | ROTG560 | PITAL | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
597 | ROTG597 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
598 | ROTG598 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
599 | ROTG599 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
600 | ROTG600 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
601 | ROTG601 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
602 | ROTG602 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
603 | ROTG603 | PUERTO CAICEDO | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
640 | ROTG640 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
641 | ROTG641 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
642 | ROTG642 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
643 | ROTG643 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
644 | ROTG644 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
645 | ROTG645 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
646 | ROTG646 | PUERTO GAITÁN | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
683 | ROTG683 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
684 | ROTG684 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
685 | ROTG685 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
686 | ROTG686 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
687 | ROTG687 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
688 | ROTG688 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
689 | ROTG689 | PUERTO LÓPEZ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
726 | ROTG726 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
727 | ROTG727 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
728 | ROTG728 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
729 | ROTG729 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
730 | ROTG730 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
731 | ROTG731 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
732 | ROTG732 | SIPÍ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
769 | ROTG769 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecimiento de pruebas previas a la operación o testeos en ambientes simulados de operación para evidenciar errores en captura y/o transmisión de la información para su aplicación por parte de los operadores/socios estratégicos | Herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro testeados previo inicio de operaciones |  |  |  | Semanal
770 | ROTG770 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Deficiencias en el funcionamiento de las herramientas de captura de las variables determinadas en los formularios o modelos de datos definidos para catastro y/o osp | 2024-03-30 | Dificultades en la operación para el levantamiento de la información. Pérdida de información. Retrasos en las operaciones en terreno. | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Garantizar mecanismos alternos de custodia (salvaguarda de la información) | Mecanismos implementados y verificados |  |  |  | Semanal
771 | ROTG771 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los barridos prediales masivos | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Elaboración de Plan de capacidad de fortalecimiento y herramientas de monitoreo por parte del IGAC para proyectar necesidades | Plan de capacidad de crecimiento y herramientas de monitoreo elaborado |  |  |  | Quincenal
772 | ROTG772 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Limitada capacidad de almacenamiento y administración de la información derivada de los bpm y sus documentación anexa por parte de las entidades. | 2024-03-30 | Pérdida de información. Deficiencias en la gestión y disposición oportuna de la información. | 1 | 5 | 3 | 3. Medio |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Adquisición de soluciones para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte de las entidades que adelantan BPM. | Solución para aumentar el almacenamiento de la información o repotenciar la capacidad existente por parte del IGAC |  |  |  | Quincenal
773 | ROTG773 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención para determinación de la necesidad de implementación de mecanismos alternos | Diagnóstico previo de las condiciones de comunicación en los territorios objeto de intervención elaborado |  |  |  | Semanal
774 | ROTG774 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Insuficiente o inexistente cobertura de acceso a internet en el municipio que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR | Insuficiente o inexistente acceso a internet en los territorios objeto de implementación del barrido predial masivo que limitan la sincronización, transmisión y acceso a la información en tiempo real. | 2024-03-30 | Retraso en los cronogramas de implementación de las operaciones Pérdida de la información | 5 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Establecer mecanismos alternos de comunicación para garantizar la sincronización de la información por parte de los socios estratégicos, contratistas y operadores | Mecanismo alterno de comunicación establecido o verificación de acceso a internet en territorio |  |  |  | Semanal
775 | ROTG775 | TIBÚ | Operativo | Operativa | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC | Fallas en la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2024-03-30 | No disponibilidad de la información Retrasos en los cronogramas Aumento en los costos para la obtención de los productos Insatisfacción de los usuarios | 3 | 5 | 5 | 5. Muy Alto |  |  |  |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Estructurar plan de contingencia que garantice la eficiencia en la infraestructura y la respuesta ante eventos de no disponibilidad | Plan estructurado. |  |  |  | Semanal
785 | ROTG785 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Tecnológico | Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | OPERADOR | OPERADOR |  |  | Mayores costos y plazos | 1 | 3 | 2 | 2. Bajo |  |  | Operador / IGAC |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | El operador debe garantizar la disponibilidad y eficiencia tecnológica, así como una herramienta de captura idonea durante el proceso de actualización catastral. |  |  |  |  | Mensual
798 | ROTG798 | JURIDICA | Estratégicos | Operativa | Tecnológico | Fallas en el SNC durante el cargue de la información | Riesgo de Fallas tecnológicas | CENTRAL | IGAC | IGAC |  |  | Mayores costos y plazos | 3 | 3 | 3 | 3. Medio |  |  | IGAC |  | Riesgo_de_Fallas_tecnológicas_ | Validación periodica de archivos XTF y estructuras de carpetas durante la ejecución del contrato, lo cual queda adecuadamente consignado en los criterios técnicos y económicos suministrados para la construccion de la propuesta y sus anexos técnicos |  |  |  |  | Quincenal