PLAN DE TRABAJO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE XXXXXX

Versión 1.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

PLAN DE TRABAJO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE XXXXXX

Versión 1.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX-XX-XX | X | ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | Se adopta como versión 1 acorde al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | _____________________ Nombre Completo Enlace Operativo Regional | _____________________Nombre Completo Director Territorial |

- Tabla de Contenido

1.	Objetivos	7

2.	Alcance	7

3.	Marco normativo	7

4.	Entregables	9

4.1 Planos detallados	9

4.2 Información cartográfica digital	10

4.3 Formatos	11

4.4 Información documental	11

4.5 Informes periódicos de avance	11

4.5.1 Indicadores de avance por etapa	11

4.5.2 Avalúos puntos de investigación	13

4.5.3 Tabla de puntaje o tipologías	13

4.5.4 Memoria técnica	13

5.	Actividades	13

6.	5.1 Planeación y programación del estudio de zonas – etapa preoperativa	13

7.	5.2 Asignar el equipo para el inicio de la etapa Pre Operativa	14

8.	5.3 Alistamiento y planeación para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas	14

9.	5.4 Designar equipo ejecutor	15

10.	5.5 Ejecución del estudio de las zonas homogéneas físicas – Etapa Operativa	16

11.	5.6 Realizar estudio de ZHF con base en cronograma y metodología.	17

12.	5.7 Solicitar y designar la verificación del estudio de ZHF.	18

13.	5.8 Verificar la completitud y consistencia de la información	18

14.	5.9 Pre aprobar el estudio de ZHF	18

15.	5.10 Realizar estudio de ZHG con base en el cronograma y la metodología	18

16.	5.11 Solicitar y designar la verificación del estudio de ZHG.	19

17.	5.12 Verificar la completitud y consistencia de la información.	19

18.	5.13 Aprobación del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas – Etapa Post Operativa	19

19.	5.14 Citar a reunión de la mesa técnica de avalúos	19

20.	5.15 Evaluar resultados del estudio ZHF y ZHG.	20

21.	5.16 Elaborar acta de la mesa técnica de avalúos	20

22.	5.17 Firma de formatos asociados	20

23.	5.18 Elaborar y publicar la resolución de aprobación de ZHF y ZHG.	20

24.	5.19 Solicitar alistamiento y envía para grabación y asignación de información.	21

25.	5.20 Realizar cargue para la liquidación.	21

26.	5.21 Remitir la información soporte del estudio de ZHF y ZHG.	21

27.	5.22 Recibir y revisar documentación del estudio.	21

6. Proyección componente económico urbano y rural	22

7. Plan de calidad del componente económico	22

Tenga en cuenta a la hora de elaborar este documento:

- Tener en cuenta que la tabla de contenido debe tener fuente Century Gothic tamaño 11, al finalizar con la edición del documento, por favor actualizar la tabla de contenido.

- Los campos subrayados de color amarillo deben ser reemplazados por la información correspondiente según su contextualización.

- No olvide borrar los textos de color azul que se encuentran de manera explicativa el documento.

- No borrar los textos de color negro, ya que hacen parte estándar del documento.

Listado de Tablas

Insertar tabla de contenido referente a tablas, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

Listado de Imágenes

Insertar tabla de contenido referente a imágenes, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

Información general

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como misión “Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país”. En ese sentido, para desarrollar las políticas y ejecutar los planes del gobierno nacional alineados a la política pública para la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las extintas FARC EP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, inició el proceso de Actualización Catastral alineado con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia de la vida”, cuyo objetivo es lograr que el 70% del país cuente con un catastro actualizado.

Así las cosas, mediante el barrido predial masivo se realiza un levantamiento y registro de todos los predios que ocupan el territorio de un municipio.  Dicho levantamiento y registro debe ser realizado de acuerdo con los estándares y metodologías establecidos por las autoridades catastral y registral.

Adicional al levantamiento y registro de la información, se realiza la actualización de los valores de terreno y se establecen los valores de las construcciones sea por puntajes o tipologías constructivas convencionales y no convencionales para el municipio. Para ello, se utilizan los manuales, procedimientos e instructivos definidos por Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC para la elaboración de zonas homogéneas geoeconómicas desarrollando las actividades descritas en los mismos mediante un plan de trabajo como el que se define a continuación.

Definiciones

Avalúo Catastral: Valor de un predio resultante de un ejercicio técnico en desarrollo de los procesos catastrales, que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último.

Avalúo Comercial: Precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien; el cual se sustenta a través de métodos de valoración como: comparación o mercado, capitalización de rentas o ingresos, costo de reposición y/o técnica residual. Independientemente del método valuatorio, debe contar con soporte económico acorde con la teoría de valor.

Memoria técnica del estudio de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y valores unitarios por tipo de construcción: Documento que describe el desarrollo para obtener como resultado un estudio de ZHF y ZHG y valores unitarios por tipo de construcción, el cual debe contener un resumen de cada una de las labores y el compendio de los documentos utilizados y resultantes del estudio. Este documento debe tener respaldo en medio digital y ser archivado tanto en la Dirección Territorial como en el subproceso de Gestión Catastral, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental vigentes.

Plan de Ordenamiento Territorial: Instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

Proceso de formación catastral: Es el conjunto de actividades destinadas a identificar, recoger e incorporar en la base de datos catastral, por primera vez, la información física, jurídica y económica de la totalidad de los predios que conforman un territorio objetivo para la gestión catastral.

Proceso de actualización catastral: Es el conjunto de actividades destinadas a identificar, recoger, incorporar o rectificar en la base de datos catastral los cambios o inconsistencias en la información catastral en sus componentes físicos, jurídicos y económicos, en un territorio objetivo, durante un período determinado.

Proceso de conservación catastral. Se entiende por el conjunto de acciones tendientes a mantener actualizada la base catastral de forma permanente, mediante la identificación, recolección e incorporación de los cambios en la información de un bien inmueble. La conservación catastral podrá realizarse a solicitud de parte o de oficio.

Zona Homogénea: Espacios geográficos con características similares en cuanto a variables físicas o económicas.

Zonas Homogéneas Físicas (ZHF): Espacios geográficos con características similares en cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, tipificación de las construcciones o edificaciones, áreas homogéneas de tierra, acceso aguas para la producción agropecuaria u otras variables que permitan diferenciar estas áreas de las adyacentes.

Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG): Espacios geográficos determinados con valores unitarios similares en cuanto a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario.

Objetivos

  - Objetivo General

Establecer las Zonas Homogéneas Físicas, los valores de las Zonas Geoeconómicas y determinación del valor unitario por tipo de construcción de un municipio a partir de la información primaria y secundaria, aplicando los procedimientos y metodologías establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

  - Objetivos Específicos

- Analizar las variables físicas urbanas y rurales con el fin de actualizar u homologar (de ser necesario), las zonas homogéneas Físicas del municipio y realizar su respectiva clasificación.

- Realizar análisis del mercado inmobiliario, para determinar los valores de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas con base a la información física del municipio.

- Determinar los valores de las construcciones unitarios e integrales (PH) por tipo de construcción (tablas de cálculo de valores de construcciones o por tipología constructiva).

- Elaborar los planos de Zonas de Homogéneas Físicas y de Zonas Homogéneas Geoeconómicas para determinar los valores catastrales del municipio.

- Realizar validación del estudio final.

Alcance

Aplica para el municipio XXXXXX de la Territorial XXXXXX, de acuerdo con las actividades referidas en el presente documento.

Marco normativo

A continuación, se referencian las leyes, decretos y resoluciones aplicables al plan de trabajo:

- Leyes:

Ley 388 de 1997: “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1077 de 2015 “modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición”.

Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. “Por la cual se desarrollan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional”.

Ley 14 de 1983: “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones”.

- Decretos.

Decreto 846 de 2021: “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.

Decreto 148 de 2020: “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”.

Decreto 1170 de 2015: “Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”.

Decreto 1420 de 1998: “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

Decreto 1301 de 1940: “Reglamentario de Ley 65 de1939. De la organización del catastro nacional”.

- Resoluciones:

Resolución 746 de 2024 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución N°. 1040 del 08 de agosto de 2023, única de la gestión catastral multipropósito”.

Resolución 1040 de 2023 “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito”.

Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

Entregables

- 4.1 Planos detallados

Plano de mercado Inmobiliario: plano con la ubicación de las ofertas, avalúos comerciales, compraventa de inmuebles, arrendamientos, transacciones inmobiliarias consultadas en entidades financieras, notarias, lonjas inmobiliarias y avalúos realizados por el IGAC y demás autoridades catastrales con el fin de complementar el avalúo comercial realizado a los puntos de investigación.

Plano de puntos de investigación para ZHG: Plano donde se encuentran georreferenciados los puntos de investigación utilizados como referencia, para la determinación del valor de cada Zona Homogénea Geoeconómica.

Plano de Zonas Homogéneas Físicas: Plano con los polígonos que conforman las Zonas Homogéneas Físicas, con la información de cada variable (física y normativa).

Plano de Zonas Homogéneas Geoeconómicas: Plano final de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas luego de análisis de la información física y económica recopilada durante el estudio con su correspondiente clasificación y codificación.

- 4.2 Información cartográfica digital

GDB que contenga:

Zonas Homogéneas Físicas con la información de las variables físicas de la zona urbana: topografía, vías, servicios, norma de uso del suelo, uso actual del suelo, tipificación de las construcciones y otras variables que por sus características deben tenerse en cuenta que afecten el avalúo.

Zonas Homogéneas Físicas con la información de las variables físicas de la zona rural: Áreas homogéneas de tierras, norma de uso del suelo, uso actual del suelo, influencia de las vías, disponibilidad de aguas superficiales permanentes y otras variables que por sus características deben tenerse en cuenta que afecten el avalúo.

Capa geográfica con información indirecta del mercado inmobiliario que incluye la información de ofertas, compraventas, avalúos IGAC, bases del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC), Avalúos de Bancos que existan en el sector, transacciones inmobiliarias consultadas en entidades financieras, arrendamientos, notarias, lonjas inmobiliarias, entre otros.

Capa geográfica con información de los puntos de investigación económica con la información del número predial, datos de terreno (Área, Valor Unitario Investigado); edificaciones (Área	Puntaje, Tipo, Valor m2, comercial investigado).

Zonas Homogéneas Geoeconómicas urbana.

Zonas Homogéneas Geoeconómicas rural.

- 4.3 Formatos

Los siguientes formatos diligenciados:

- fo-gct-pc03-01_alistamiento_y_planeacion_zhfg

- fo-gct-pc03-02_zonas_homogeneas_fisicas_rurales

- fo-gct-pc03-03_zonas_homogeneas_fisicas_urbanas

- fo-gct-pc03-04_investigacion_indirecta_del_mercado_inmobiliario

- fo-gct-pc03-05_estimacion_precio_unitario_investigacion_directa_e_indirecta

- fo-gct-pc03-06_calculo_de_regresion

- fo-gct-pc03-07_relacion_avaluos_de_puntos_fijados_para_investigacion_economica

- fo-gct-pc03-08_calculo_y_valores_de_zhg

- 4.4 Información documental

Corresponde a la documentación física, digital y registro fotográfico que respalde cada etapa del proceso, incluyendo cálculos.

- 4.5 Informes periódicos de avance

Corresponde a los informes de avance donde se evidencia el progreso de las actividades planteadas conforme al cronograma de trabajo.

- 4.5.1 Indicadores de avance por etapa

Etapa preoperativa:

A continuación, se ilustra un ejemplo de las actividades propuestas para el desarrollo de este ítem. Inserte la imagen que corresponde al proyecto.

Imagen 1. % Total etapa Pre Operativa

Total: 2%

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Etapa Operativa:

A continuación, se ilustra un ejemplo de las actividades propuestas para el desarrollo de este ítem. Inserte la imagen que corresponde al proyecto.

Imagen 2. % Total etapa Operativa

Total: 91%

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Etapa Post Operativa:

A continuación, se ilustra un ejemplo de las actividades propuestas para el desarrollo de este ítem. Inserte la imagen que corresponde al proyecto.

Imagen 3. % Total etapa Post Operativa

Total: 7%

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- 4.5.2 Avalúos puntos de investigación

Anexo que hace referencia a los avalúos comerciales realizados a los puntos de investigación seleccionados para determinación de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas.

- 4.5.3 Tabla de puntaje o tipologías

Anexo con la información y los cálculos para establecer los valores de los puntajes o de las tipologías constructivas convencionales y no convencionales para el municipio.

- 4.5.4 Memoria técnica

Corresponde al documento donde se consigan la información del estudio realizado, detallando zona de estudio, metodología, procedimientos y resultados obtenidos.

Actividades

## 5.1 Planeación y programación del estudio de zonas – etapa preoperativa

Responsable: Director Territorial

- Definición de tiempo, alcance y costos

Estimación de duración de cada actividad (cronograma) y costos asociados para la cantidad de predios urbanos y/o rurales del municipio.

Para los costos asociados a cada actividad se debe tener en cuenta:

- Recurso humano requerido: Cantidad de profesionales y perfiles (avaluador senior, profesional SIG, control de calidad, apoyo técnico)

- Recursos físicos requeridos: Software y hardware, transporte, alquiler de sedes en conjunto con los procesos físicos - jurídicos, entre otros.

- Recursos financieros: Asignación presupuestal para la adquisición, alquiler de los recursos físicos, salarios de los profesionales o honorarios de los contratistas, así mismo de los viáticos.

## 5.2 Asignar el equipo para el inicio de la etapa Pre Operativa

Responsable: Director Territorial

Durante esta etapa se realiza el análisis de alistamiento y planeación para estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas.

## 5.3 Alistamiento y planeación para Estudio Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio.

Se debe realizar el alistamiento de la siguiente información:

- Plan De Ordenamiento Territorial según la categorización del municipio (acuerdo y cartografía que corresponda a la concertada con la autoridad ambiental competente previa la adopción del POT (PBOT o EOT)) en formato digital y/o análogo.

- Declaratorias de nulidad dirigidas por autoridad competente sobre actos administrativos referentes al POT, PBOT o EOT, de servicio público de acueducto y de cobertura.

- Acuerdo de perímetro urbano.

- Planes parciales que hayan modificado el instrumento de ordenamiento territorial, modificaciones al perímetro urbano, así como macroproyectos promovidos por la nación.

- Acto administrativo y cartografía de estudios emitidos por las corporaciones autónomas regionales para declaración de reservas locales o de la sociedad civil, planes especiales de manejo PEM y declaraciones de BIC, POMCAS, SINAP, ANLA, ANM y demás entidades de superior jerarquía.

- Planos suministrados por las oficinas de planeación, infraestructura, medio ambiente, riesgos o similares que declaren bienes de interés cultural, declaración de resguardos o comunidades especiales, territorios indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, como afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom.

- Planos urbanos de cobertura de servicio público de alcantarillado pluvial y sanitario, preferiblemente en formato pdf.

Adicionalmente se debe determinar del plano de conjunto urbano y/o rural a trabajar, y los diferentes códigos de uso de construcción, con su correspondiente definición oficial.

De igual forma, luego del realizar un diagnóstico preliminar de la información, se deben reportar la información faltante o las inconsistencias encontradas.

Durante esta actividad se debe elaborar el cronograma de trabajo, aprobar el alistamiento y planeación para estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas.

Responsable: Director (Dirección Territorial)

Aprueba documento de alistamiento y planeación para estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas.

## 5.4 Designar equipo ejecutor

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio.

Designa el equipo ejecutor para la elaboración de los estudios de ZHF y ZHG, mediante comunicación oficial.

## 5.5 Ejecución del estudio de las zonas homogéneas físicas – Etapa Operativa

Para la elaboración del estudio de las zonas homogéneas físicas se debe realizar el recorrido general del área de estudio previa definición del proceso catastral a realizar (formación catastral, actualización de la formación catastral.

Posterior a la visita de campo, se deben elaborar de los planos de las variables físicas para la zona urbana y rural. Los planos de las variables físicas deben ser elaborados de acuerdo a lo establecido en el manual (o instructivo) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el modelo LADM.

Dentro de la elaboración del estudio de zonas homogéneas geoeconómicas inicialmente se analiza la información del Observatorio Inmobiliario como herramienta base para el registro del mercado temático existente.

De igual forma se define la cantidad de puntos muestra con base en la información de las zonas homogéneas físicas (según la norma debe ser el 1% + 15), garantizando que cada Zona Homogénea Física contenga un punto de investigación, la información previamente analizada (uso normativo del suelo, cantidad de predios, influencia de las vías, entre otros) y los registros 1 y 2 para posteriormente ser espacializada.

Este es el insumo para que los avaluadores realicen las visitas campo de los predios muestra y durante la visita a la zona obtengan la información del mercado inmobiliario. Adicional a la información de campo se recopila información del mercado inmobiliario en otras fuentes como internet, inmobiliarias, entre otros. La información recopilada deber ser verificable.

Posterior a la visita de campo de los puntos muestra se elabora el plano de mercado inmobiliario y se realiza el avalúo comercial de cada punto de investigación y la liquidación de los avalúos de prueba. Con la información recopilada hasta esta etapa se inicia el diseño de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas partiendo del análisis estadístico de los valores unitarios de terreno de los avalúos de los puntos muestra y de la delimitación de los polígonos de las zonas homogéneas físicas.

Con el fin de determinar los valores unitarios para las Zonas Homogéneas Geoeconómicas se deben desarrollar las siguientes actividades:

## 5.6 Realizar estudio de ZHF con base en cronograma y metodología.

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio.

Realizar estudio de ZHF de acuerdo con el instructivo “Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por Tipo de Construcción”, ejecuta el estudio de ZHF de acuerdo con el cronograma aprobado.

Durante esta actividad se debe realizar el recorrido general del área de estudio previa definición del proceso catastral a realizar (formación catastral, actualización de la formación catastral)

Las variables a considerar en la zona urbana son:

- Topografía

- Influencia vial

- Servicios Públicos

- Norma uso del suelo

- Uso actual tipificado

- Otras variables que por sus características deben tenerse en cuenta que afecten el avalúo

Las variables a considerar en la zona rural son:

- Áreas homogéneas de tierras

- Norma de uso del suelo

- Uso actual del suelo

- Influencia de las vías

- Disponibilidad de aguas superficiales permanentes

- Otras variables que por sus características deben tener en cuenta que afecten el avalúo

## 5.7 Solicitar y designar la verificación del estudio de ZHF.

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio - Director Territorial.

Comunica la culminación del estudio de ZHF al director territorial para la designación del responsable de la verificación del estudio de ZHF.

Recibe el estudio de ZHF y designa responsable de la verificación del estudio de ZHF.

## 5.8 Verificar la completitud y consistencia de la información

Responsable: Servidor público o contratista responsable de control de calidad del estudio de ZHF - Dirección Territorial.

Recibe, revisa y verifica en oficina y campo la completitud de la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo “Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por Tipo de Construcción”.

## 5.9 Pre aprobar el estudio de ZHF

Responsable: Director Territorial.

Recibe el estudio y pre aprueba mediante firma, para iniciar la elaboración del estudio de ZHG.

## 5.10 Realizar estudio de ZHG con base en el cronograma y la metodología

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio.

De acuerdo con el instructivo “Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por Tipo de Construcción”, ejecuta el estudio de ZHG conforme el cronograma aprobado.

## 5.11 Solicitar y designar la verificación del estudio de ZHG.

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial para ejecutar el estudio - Director Territorial.

Comunica la culminación del estudio de ZHG al director territorial para la designación del responsable de la verificación.

Recibe el estudio de ZHG y designa responsable de la verificación del estudio de ZHG.

## 5.12 Verificar la completitud y consistencia de la información.

Responsable: Servidor público o contratista responsable de control de calidad del estudio de ZHG – Dirección Territorial.

El profesional de control de calidad recibe, revisa y verifica en oficina y campo la completitud de la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo “Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por Tipo de Construcción”.

## 5.13 Aprobación del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas – Etapa Post Operativa

Finalmente, las Zonas Homogéneas Geoeconómicas son aprobadas en la mesa técnica de avalúos realizada por la Dirección Territorial a la que corresponde el municipio y se elabora el acta de aprobación de las mismas. Dentro de la aprobación de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas se realizan las siguientes actividades:

## 5.14 Citar a reunión de la mesa técnica de avalúos

Responsable: Director Territorial

Recibe el estudio, valida su completitud, convoca a reunión de la mesa técnica de avalúos en la Dirección Territorial y comunica al subproceso de Gestión Catastral.

## 5.15 Evaluar resultados del estudio ZHF y ZHG.

Responsable: Mesa Técnica de Avalúos - Dirección Territorial

Evalúan el desarrollo y resultados del estudio. En caso de ser necesario solicitan las aclaraciones y requieren los ajustes.

## 5.16 Elaborar acta de la mesa técnica de avalúos

Responsable: Servidor público o contratista designado para la elaboración del acta de la mesa técnica - Dirección Territorial

Elabora acta de la mesa técnica de avalúos con los temas y decisiones tomadas.

## 5.17 Firma de formatos asociados

Responsable: Una vez aprobado el estudio de ZHG en la mesa técnica de avalúos, se deberán firmar los formatos complementarios asociados.

Una vez aprobado el estudio de ZHG en la mesa técnica de avalúos, se deberán firmar los formatos complementarios asociados.

## 5.18 Elaborar y publicar la resolución de aprobación de ZHF y ZHG.

Responsable: Director Territorial

Elabora la resolución de aprobación de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario e Integral (PH) por Tipo de Construcción y posteriormente, realiza la gestión de la publicación del acto administrativo en el diario oficial.

## 5.19 Solicitar alistamiento y envía para grabación y asignación de información.

Responsable: Director Territorial

Solicita al área de sistemas de la territorial el alistamiento de información para envío al Sistema Nacional Catastral (SNC).

Envía la información al SNC para:

- Grabación de las tablas de valores unitarios para terreno y construcción.

- Asignación de las zonas a cada predio en la base de datos catastral alfanumérica.

## 5.20 Realizar cargue para la liquidación.

Responsable: Sistema Nacional Catastral SNC. (Sede Central)

Con la información recibida por parte de la dirección territorial realiza la liquidación del Municipio.

## 5.21 Remitir la información soporte del estudio de ZHF y ZHG.

Responsable: Director Territorial

Remite copia en formato análogo y/o digital del resultado y la documentación soporte de la elaboración del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral (PH) por tipo de construcción al subproceso de Gestión Catastral.

## 5.22 Recibir y revisar documentación del estudio.

Responsable: Servidor público o contratista designado por la Dirección Territorial.

Recibe y revisa la completitud de la documentación del estudio ZHF y ZHG.

# 6. Proyección componente económico urbano y rural

Se adjunta cuadro en el cual se estima la fecha de inicio y de finalización de cada una de las etapas del componente económico, este deberá anexarse a este documento.

# 7. Plan de calidad del componente económico

Este documento deberá incluir los siguientes entregables para cumplir con el plan de calidad del componente económico.

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | OBSERVACIONES | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y determinación del personal para ejecución | Documento técnico con la relación del personal designado para la ejecución y diferentes etapas del componente económico (Avance para la memoria técnica del estudio) | El documento debe contener la relación del personal designado para cada una de las etapas a desarrollar en el proceso del componente económico, así mismo, la idoneidad de este acorde con el enfoque metodológico establecido. El documento debe indicar la concertación de los mecanismos de acompañamiento por parte del Gestor. | Documento que contenga la estructura mínima del equipo de trabajo con los perfiles establecidos, las hojas de vida de los candidatos y sus respectivos soportes. La DT aprueba el personal una vez se verifique la idoneidad de cada candidato basado en el análisis de antecedentes en el perfil de cada postulado. |
| Caracterización de la zona de estudio | Documento síntesis de las características del municipio y las áreas a intervenir (Avance para la memoria técnica del estudio) Alistamiento y Planeación para Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas, código FO-GCT-PC03-01, versión 1 | El documento debe contener como mínimo una descripción de las zonas (urbana, rural y centros poblados) en cuanto a cantidad de zonas, predios, categoría de municipio, actividades económicas, clase y vigencia del POT, vigencias de actualización más reciente | Formato completamente diligenciado |
| Planeación y Programación de actividades | Cronograma detallado de actividades Formato de Alistamiento y Planeación para Estudio zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas. | Debe contener las actividades programadas con las fechas de inicio, final, prerrequisitos y observaciones del seguimiento. | Formato completamente diligenciado |
| Alistamiento Revisión de información documental y alfanumérica | Lista de documentos y archivos insumo | El documento debe contener el estado de cada archivo y las observaciones con las actividades planteadas para subsanar inconsistencias o falencias detectadas | Formato completamente diligenciado. Completitud de productos: ° Productos completos: Se inicia la fase de evaluación de calidad interna. ° Productos incompletos: Se debe comunicar al operador por escrito que los productos entregados no están completos, precisando, cual es la información faltante e indicar el plazo máximo para remitirla nuevamente de manera completa. |
| Depuración de la información necesaria y Ajuste de información básica Geográfica | Base de datos geográfica con variables insumo con ajustes topológicos y temáticos, repositorio con documentos insumo | Los ajustes deben ser validados por el gestor catastral. | Informe de ajustes y complementaciones reportado por la supervisión con las evidencias y el formato diligenciado. Superada la evaluación se continúa con el procesamiento de información cartográfica. |
| Caracterización de costos de construcción Consulta de precios de materiales y costos de construcción en el municipio o región en la que se adelanta el estudio | Documento que compile los listados de precios, con soportes de cotización de materiales, servicios y mano de obra en el municipio o región en la que se adelanta el estudio. | Se debe entregar los soportes o evidencias de la investigación económica. | Validación de la consistencia de precios y costos de materiales de construcción entregados en los documentos. |
| Determinación inicial de valores unitarios de construcción Elaboración de tablas de valores unitarios por tipologías constructivas | Tablas de valores unitarios para construcciones convencionales, anexos y construcciones especiales definidas por tipología. Formato de Cálculo regresión | En caso de procesar los datos en aplicativos propios que permitan calcular valores unitarios de construcción por tipologías, el operador deberá presentar el ejercicio de homologación y/o conversión a puntajes Los valores unitarios proyectados a construcciones nuevas deben ser validados con investigación indirecta aplicando depreciación. Los valores unitarios determinados, están sujetos a aprobación por parte del Gestor. | Informe de validación de valores de tipologías o tablas de regresión por parte del supervisor designado por el Gestor, al presentarse observaciones se debe validar el cálculo de los valores hasta aprobación del supervisor. |
| Generación de zonas preliminares con variables primarias | GDB con capas de las variables primarias. Variables primarias: AHT para catastro. Determinantes ambientales. Norma de Uso. Disponibilidad de aguas superficiales. Influencia de Vias | Comprenden las variables iniciales generadas en oficina con los insumos entregados u obtenidos de fuentes secundarias. | Formato completamente diligenciado. Completitud de productos: ° Productos completos: Se inicia la fase de evaluación de calidad interna. ° Productos incompletos: Se debe comunicar al operador por escrito que los productos entregados no están completos, precisando, cuál es la información faltante e indicar el plazo máximo para remitirla nuevamente de manera completa. |
| Depuración y Verificación de variables en campo | Trazado de los recorridos y registros fotográficos georreferenciados. Capa con la clasificación de las vías para determinar la influencia vial. Capa con la clasificación del uso actual del suelo. | Los registros de recorridos y fotografías deben entregarse en formatos de intercambio que puedan ser admitidos por software licenciado para el gestor. | Reporte de validación de exactitud temática para las dos variables. Al presentarse observaciones se debe subsanar la clasificación para adelantar el procesamiento de variables para obtener las ZHF. |
| Cruce de variables y determinación de ZHF | Reporte y Capa con las ZHF depuradas para validación y aprobación GDB de Zonas Homogéneas Físicas Urbanas y /o Rurales | En caso de que surjan observaciones al momento de la revisión por parte del profesional designado por el gestor, el operador deberá realizar todos los ajustes correspondientes y realizar las entregas para validaciones y aprobación | Formato de Zonas Homogéneas Físicas Urbanas y formato de Zonas Homogéneas Físicas Rurales de acuerdo al instructivo vigente al momento de la adjudicación. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Instructivo de elaboración de Zonas y el modelo LADM-COL de aplicación interna vigente |
| Inicio etapa para definición de las ZHG Definición de puntos de investigación | Listado de predios seleccionados (Avance para la memoria técnica del estudio) GDB de Zonas Homogéneas Físicas Urbanas y/o Rurales Zonas Homogéneas Físicas Rurales, código FO-GCT-PC03-02, versión 1 Zonas Homogéneas Físicas Urbanas, código FO-GCT-PC03-03, versión 1 | Los predios seleccionados como puntos de investigación deben tener el soporte y la justificación de cómo fueron seleccionados; de igual manera, los datos asociados al componente físico para estos deberán estar actualizados. | El profesional designado para la revisión del estudio validará que la muestra seleccionada sea representativa, suficiente y que se encuentre acorde con los lineamientos estipulados para tal fin en el Instructivo de Elaboración de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigente ° Si la muestra es representativa y suficiente: Se inicia la fase de determinación económica. ° Si la muestra no es representativa y resulta insuficiente: Se debe comunicar al operador por escrito, precisando las consideraciones por las cuales se concluye que la muestra no cumple con los parámetros estipulados e indicar el plazo máximo para remitirla nuevamente de manera completa. |
| Determinación económica Investigación directa e indirecta para determinación de los valores unitarios de terreno, aplicación de las diferentes metodologías valuatorias | Listado de predios objeto de transacciones y ofertas Formato_investigacion_indirecta Formato Estimación_precio_unitario | El listado de predios debe estar con la información depurada y con el cálculo del valor unitario de terreno con sus respectivos soportes para validación por parte del Gestor Catastral. El resultado de la investigación directa se deberá registrar y presentar en el formato vigente de estimación precio unitario investigación directa e indirecta | Validación por parte del supervisor del formato con consultas de un 10% de los puntos relacionados para verificar precios y transacciones, la selección de la muestra será aleatoria. Para los casos en que se utilice como método de apoyo y comprobación la investigación directa, el revisor del estudio validará que el formato correspondiente se encuentre debidamente diligenciado con la información de los valores indicados por los encuestados en las celdas correspondientes para cada punto de investigación y, adicionalmente, que se encuentren los datos y las firmas de los encuestados, así como la firma y declaración juramentada del encuestador y responsable del estudio Lo anterior de acuerdo con lo indicado en el Instructivo de elaboración de ZHF y ZHG y el procedimiento de elaboración, modificación y ajustes vigente |
| Generación ZHG Definición de polígonos de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas | Reporte y capa con las ZHG depuradas para validación y aprobación Alistamiento y Planeación para Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas, código FO-GCT-PC03-01, versión 1 Formato de Investigación Indirecta del Mercado Inmobiliario, código FO-GCT-PC03-04, versión 1 Cálculo de Regresión, código FO-GCT-PC03-07, versión 1 | En caso de que surjan observaciones al momento de la revisión por parte del profesional designado por el gestor, el operador deberá realizar todos los ajustes correspondientes y realizar las entregas para validaciones y aprobación | Reporte de evaluación de elementos de calidad en: Totalidad. Consistencia lógica. Exactitud temática. El revisor del estudio garantizará que la generación de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas se encuentre conforme a los lineamientos y parámetros estipulados en el Instructivo de elaboración de ZHF y ZHG vigente y guarde consistencia total respecto a lo evidenciado en la verificación realizada en terreno; si detecta falencias, se comunicará por escrito al operador, precisando las conclusiones de la revisión e indicando el plazo máximo para remitir nuevamente con sus correspondientes ajustes y de esa manera dar paso a la liquidación de los avalúos para los puntos de investigación seleccionados. |
| Liquidación de avalúos en puntos de investigación | Relación Avalúos de Puntos Fijados Para Investigación Económica, código FO-GCT PC03-08, versión 1 Documento técnico de análisis de variación de valores | En el formato relacionado como entregable se deberá disponer por parte del operador el acceso al repositorio del registro fotográfico para cada uno de los puntos de Investigación | El revisor designado para la verificación del estudio validará la completitud y consistencia de la información consignada en el formato de relación de puntos fijados para investigación económica, garantizando que los valores unitarios de terreno y construcción con los cuales se están liquidando los avalúos de los puntos se encuentren acordes con lo determinado en las etapas previas, se seleccionará para la validación, una muestra aleatoria del 10% del total de los puntos seleccionados Adicionalmente, el revisor deberá contrastar la información alfanumérica relacionada en el formato, con la extraída de las capas de ZHF y ZHG entregadas por el operador, garantizando que el cruce entre los predios y las zonas guarden completa relación en ambos escenarios. De llegar a detectar inconsistencias, se deberán comunicar por escrito al operador, precisando las inconsistencias detectadas e indicando el plazo máximo para remitir nuevamente con sus correspondientes ajustes. |
| Liquidación de avalúos de prueba (mínimo con el 10% del número total de predios) | Documento técnico con la liquidación de los avalúos con información actualizada y/o vigente de los predios, tanto en su área rural como urbana según sea el caso | Si el proceso de formación y/o actualización a cargo de operadores, se realiza tanto para el área rural como urbana, la liquidación deberá presentarse por separado | Para esta etapa el operador deberá realizar dos entregas parciales, una acorde con el Hito 3, referente a la liquidación de los avalúos de prueba sobre el 60% del reconocimiento predial para el componente físico, con lo cual el revisor del estudio verificará que en efecto la liquidación se haya realizado garantizando el cubrimiento de mínimo el 50% de predios objeto del estudio tal y como se indica en el Instructivo de elaboración de ZHF y ZHG vigente. Si se encuentran inconsistencias se deberán comunicar por escrito al operador, indicando si se debe realizar una nueva investigación económica y/o las modificaciones a que haya lugar, así como el plazo máximo para remitir nuevamente con sus correspondientes ajustes. |
| Validación de completitud previo comité de avalúos, verificación de completitud y consistencia en cuanto a los insumos necesarios y establecidos por el gestor para dar paso al comité de avalúos. | Informe técnico de verificación que cumpla con todos los requisitos para realización del comité | En caso de que surjan observaciones al momento de la verificación por parte del profesional designado por el gestor, el operador deberá realizar todos los ajustes correspondientes y realizar las entregas para validaciones y visto bueno | Concluido el estudio por parte del operador, el Gestor designará el profesional responsable para su verificación quien presentará informe a consideración del director territorial correspondiente, como insumo o información para el comité de avalúos. El informe debe estar estructurado y contener como mínimo los requisitos estipulados en el procedimiento de Elaboración, Revisión, Modificación y Ajustes de los Estudios de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigente. |
| Presentación y sustentación del estudio ante comité de avalúos designado por el gestor | Acta de comité firmada por todos los integrantes. | Si el comité solicita ajustes al estudio presentado, se podrán efectuar inmediatamente, pero si es necesario se concertará una nueva fecha en un plazo menor a una semana para verificar su cumplimiento y aprobación. | Concluida la verificación del estudio de ZHF y ZHG, tanto en terreno como en oficina y efectuadas las correcciones a que haya lugar, se reunirá el comité de avalúos de la respectiva territorial, para validar y aprobar mediante acta, la consistencia del estudio y los valores que se adoptarán como resultado de la investigación económica para la formación y/o actualización catastral de los municipios. En el desarrollo del comité, el operador realizará la presentación en detalle del estudio y los resultados obtenidos, ante los demás participantes de este que deberán ser como mínimo los indicados en el numeral 5.3 “Comité de avalúos” del procedimiento de Elaboración, Revisión, Modificación y Ajustes de los Estudios de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigente. “Desarrollo del comité de avalúos” del procedimiento de Elaboración, Revisión, Modificación y Ajustes de los Estudios de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas vigente |
| Preliquidación de la base total, el operador realizará la preliquidación y validación de posibles inconsistencias en los avalúos | Informe de no inconsistencias de la base y Acta de validación por parte del gestor |  | Si el gestor detecta inconsistencias en el componente económico, notificará al operador para que se subsanen en un plazo no mayor a una semana para realizar la validación nuevamente y dar paso a la entrega del acta de validación que deberá incluirse en la memoria técnica. |
| Consolidación y culminación de la memoria técnica para entrega final al Gestor | Memoria técnica consolidada, junto con todos los soportes de respaldo y formatos correspondientes. |  | El revisor del estudio verificará la memoria técnica producto del compendio de las diferentes etapas del estudio de ZHF y ZHG, garantizando que la misma cuente con la estructura e información mínima requerida según lo establecido en el instructivo de elaboración del estudio de ZHF y ZHG. Si el revisor del estudio detecta inconsistencias, el gestor comunicará por escrito al operador, precisando las conclusiones de la revisión e indicando el plazo máximo para remitir nuevamente con sus correspondientes ajustes |
| Entrega definitiva por parte del operador en cuanto al componente económico | Consolidado para todo el estudio económico Formatos Soportes Registros fotográficos Base de datos gráfica con sus archivos de intercambio XTF u otros) y demás que hagan parte del estudio |  | Si una vez realizada la verificación de completitud y consistencia final al expediente del estudio, el revisor considera que hacen falta algunos insumos o soportes, se notificará al operador, quien deberá aportarlos en un plazo máximo de 3 días. Es importante tener en cuenta que cada etapa y sus respectivos entregables, deberán estar alineados con lo estipulado tanto en el Instructivo de elaboración de los estudios de ZHF y ZHG como en el procedimiento vigentes |

Tabla 15. Actividades de validación de calidad del proceso de elaboración del estudio económico

FIN.