Instructivo

Elaboración del plan

de gestión integral de

proyectos

Código: IN-GCT-XX           Versión: 1            Vigente desde: 16/06/2024

# OBJETIVO

Proporcionar las instrucciones para la elaboración del plan de gestión integral de proyectos de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito del área urbana y/o rural, de acuerdo con el desarrollo de 4 etapas: preoperativa, operativa, post operativa y transversal.

# ALCANCE

Este documento se encuentra asociado al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito, y aplica para la elaboración de los planes de gestión integral de los proyectos de la Subdirección de Catastro. Se da inicio con los requisitos iniciales para la construcción del documento, seguidamente cuenta con las actividades de la etapa pre operativa, luego continua con la etapa operativa, y la etapa de cierre de proceso o fase post operativa.

Este instructivo hace parte del subproceso de Gestión Catastral y aplica para la sede central y las Direcciones Territoriales.

# DEFINICIONES

- Aseguramiento de la calidad: Seguimiento de unas líneas de actuación planificadas y sistemáticas, implantadas y demostrables para dar la confianza adecuada, tanto a la empresa como a los clientes y proveedores de que se cumplirán las especificaciones y requerimientos planificados (Anexo 1. Glosario de términos para la gestión catastral multipropósito, Resolución IGAC N° 1040 de 2023).

- Catastro: Inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación jurídica, física y económica con base en criterios técnicos y objetivos.

- Catastro multipropósito: Aquel en el que la información que se genere a partir de su implementación, debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.

- CGM: Corresponde al rol del Coordinador General de la Operación Municipal, en el marco de los procesos de actualización y/o formación catastral que adelantan las Direcciones Territoriales y la Subdirección de Proyectos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- COM: Corresponde al Centro Operativo Municipal, que es el lugar habilitado de forma temporal desde donde se gestiona y controla la operación catastral a nivel municipal, se encuentra dotada de mobiliario, materiales, equipos de cómputo, tecnología y personal para la ejecución de la operación catastral. Desde este lugar se coordina el acopio, monitoreo y control de la operación catastral y se realiza transmisión de la información recolectada.  Los centros operativos se crean en todos los municipios según los requerimientos operativos.

- Dirección Territorial (DT): Punto de atención territorial a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC donde se realiza la gestión de la prestación del servicio público catastral.

- Evaluación de calidad: Proceso de pasos que se siguen para obtener un resultado de la calidad de los datos según la norma ISO 19157. La evaluación de la calidad se realiza en forma desagregada en elementos de la calidad y está vinculada a la aceptación o rechazo de los productos

- EOM: Corresponde al rol de Enlace Operativo Municipal en el marco de los procesos de actualización y/o formación catastral que adelantan las Direcciones Territoriales y la Subdirección de Proyectos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- EOR: Corresponde al rol de Enlace Operativo Regional en el marco de los procesos de actualización y/o formación catastral que adelantan las Direcciones Territoriales y la Subdirección de Proyectos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- Gestión catastral: Servicio público prestado directamente por el Estado, que comprende el conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, por medio de los cuales se logra la identificación y mantenimiento permanente de la información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles del país. La gestión catastral tiene implícito el enfoque multipropósito, el cual contribuye en la conformación de un sistema catastral integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, buscando contribuir a la prestación eficiente de servicios y trámites de información catastral a la ciudadanía y a la administración del territorio en términos de apoyo para la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeación y ordenamiento territorial, con perspectiva intercultural.

- Indicadores: existe tres grandes grupos de indicadores los financieros o de rentabilidad, los de productividad y los de desempeño, así mismo hay indicadores de gestión, avance, estado y resultado. En el sistema de seguimiento y control de proyectos de CM, usamos desde los de gestión, avance, estado y resultado en una combinación que se explica en el sistema de indicadores basado en la estructura detallada de trabajo por etapas de desarrollo de los proyectos de formación y/o actualización catastral.

- Información física: corresponde a la representación geométrica, la identificación de la cabida, los linderos y las construcciones de un inmueble. La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los linderos del predio in situ.

- Información jurídica: identificación de la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del

derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, con el inmueble. Esta calificación jurídica no

constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad.

- Informe de calidad: Documento de texto libre que proporciona información completa y detallada sobre las evaluaciones, resultados y medidas de calidad de los datos (Realizado bajo la norma internacional ISO 19157).

- Memoria técnica: Descripción del desarrollo del proceso catastral, la cual debe contener un resumen de cada una de las actividades y el compendio de los documentos utilizados y resultantes del estudio.

- Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio - LADM Land Administration Domain Model -: La norma internacional ISO 19152:2012 busca estandarizar la creación del modelo de la realidad relativa al ámbito de la Administración del Territorio. El modelo se crea mediante el lenguaje gráfico UML (Unified Modeling Language) e incluye las clases o tipos de objetos que describen la realidad de la Administración de Tierras, sus atributos o características y las relaciones que mantienen entre ellas.

- OCM: Operación Catastral Multipropósito.

- Operadores catastrales: Personas jurídicas de derecho público o privado que, mediante contrato con uno o varios gestores catastrales, pueden apoyar labores operativas que sirven de insumo para los procesos de formación, actualización y conservación de la información catastral.

- Plan de calidad: Es un documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico (ISO 10005).

- Plan de Gestión Integral de Proyecto: Se constituye como el documento principal de planeación que articula todas las actividades técnicas y operativas en las diferentes etapas del proceso de Formación y Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito.

- Plan Operativo de Proyecto: Se constituye como el documento preliminar del proyecto que contiene el desarrollo de la operación basado en el análisis del prereconocimiento, ajuste vectorial base predial, diagnóstico catastral y unidades de intervención en marco al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito.

- Proceso de actualización catastral: Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo determinado.

- Proceso de conservación catastral: Conjunto de actividades tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente, mediante la incorporación de cambios que sufra la información de un bien inmueble. Podrá realizarse a solicitud de parte o de oficio.

- Proceso de difusión catastral: Aquél que tiene por objetivo garantizar por parte de los gestores catastrales la disposición y acceso a la información para su utilización por parte de los usuarios de la información catastral predial, así como la generación de insumos que contribuyan a la administración, gestión y planificación territorial. Lo anterior, sin perjuicio de que los gestores catastrales adopten e implementen las disposiciones y/o medidas de protección de datos personales vigentes.

- Proceso de formación catastral: Conjunto de actividades destinadas a identificar, por primera vez, la información catastral en la totalidad de predios que conforman un municipio o parte de este.

- Repositorio de Datos Maestros RDM: Es una herramienta tecnológica para la consulta y gestión de los datos maestros catastrales y registrales soportada bajo la unidad espacial de predio, que busca garantizar la integración de la información registral y catastral del territorio colombiano.

- Unidades de Intervención: unidad contigua geográficamente que contiene un conjunto de predios cuyo levantamiento catastral se realiza de forma continua y cuyo producto es un conjunto de datos que se entregan y evalúan en forma integrada.

- DESARROLLO

El presente documento desarrolla la estructura y contenido del plan de gestión integral de proyectos de formación y/o actualización catastral, teniendo en cuenta el enfoque multipropósito, normatividad vigente, estándares, especificaciones y lineamientos técnicos establecidos por el IGAC.

De acuerdo con las etapas del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito del área urbana y rural, se relaciona a continuación el paso a paso para la construcción del documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto; para ello es necesario referirse paralelamente a la plantilla de “Plan de Gestión Integral de Proyecto”.

## INFORMACIÓN GENERAL

Comprende los datos relevantes del documento abordados de manera específica de acuerdo con el  alcance del proyecto y la normativa vigente.

## MODELO DE OPERACIÓN

Constituye una ficha resumen en la cual se debe indicar el modelo de operación definido para adelantar el proceso de Formación y/o Actualización Catastral, subdividida en los siguientes modelos

Ilustración 1 Modelo de Operación

| Operación Directa IGAC | Operación Tercerizada | Operación con ANT | Otro Gestor Catastral | Operador Étnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Operación Directa: Corresponde a los proyectos Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito financiados y ejecutados directamente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Operación Tercerizada: Corresponde a la contratación de un operador externo que garantice la ejecución de los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito.

Operación con ANT: En este escenario la ANT elabora el componente físico y jurídico de las áreas rurales donde se implementan los POSPR (Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural) y el rol del IGAC es el de elaborar el componente económico en el área rural y en áreas urbanas levantan la información de los componentes físico jurídico y económico.

Otro Gestor Catastral: Corresponde a la contratación de una entidad pública y/o privada que se encarga de adelantar los procesos de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito.

Operador étnico: Corresponde a la contratación de un operador externo que garantice la ejecución de los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito que garantice la operación étnica.

## INTRODUCCIÓN

Descripción general del Plan de Gestión Integral del Proyecto que permite contextualizar la composición del documento de Plan de Gestión Integral de Proyecto.

## OBJETIVO

Corresponde al propósito del proyecto, y relaciona el objeto contractual del contrato o convenio suscrito.

## ALCANCE DEL PROYECTO

Corresponde a la delimitación de las actividades del proyecto de forma clara y precisa.

## OBLIGACIONES

Teniendo en cuenta el modelo de operación, se deben anexar las obligaciones específicas asumidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

## DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Se debe precisar una corta descripción conforme a la ejecución de las etapas del proceso de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito recalcando la importancia del cumplimiento de la normatividad vigente en la gestión catastral establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidades del sector, así como las que ejercen control y vigilancia.

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la propuesta técnico-económica del alcance del proyecto, se consolida la información a partir de la materialización del Plan Operativo de Proyecto donde se realiza la conformación de comisiones de reconocimiento predial y el equipo técnico asociado al proyecto.

Para ello se hace necesario vincular el personal con perfiles, roles y responsabilidades específicas que acrediten formación académica y experiencia, tomando como base el organigrama tipo, definido en el documento de Plan Operativo de Proyecto Formación y/o Actualización Catastral 2024.

Ilustración 2 Organigrama Tipo

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Por lo tanto, es necesario realizar un dimensionamiento entre la Dirección Territorial y el enlace regional de los perfiles y roles requeridos para la ejecución del proyecto con base en la realidad del territorio a intervenir, las necesidades de contratación, mediante evidencia del plan de contratación de personal, discriminando la necesidad del proyecto.

La estructura del personal del proyecto debe contener la siguiente información:

- Denominación del cargo

- Salario

- Perfil del cargo

- Funciones

- Roles y responsabilidades en marco al Plan de Gestión Integral

A partir de la definición de roles y responsabilidades según el organigrama tipo, se precisan los manuales de gestión operativa de proyectos catastrales, con base en el procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, por lo tanto, a continuación, se citan los roles que intervienen de manera directa en la operación:

Tabla 1 Roles y responsabilidades

| Equipo | Rol | Objeto | Responsabilidades | Documento Referente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección Territorial | Director Territorial | Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión Catastral, Gestión Comercial. | Dirigir la aplicación, seguimiento y evaluación de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos establecidos por la entidad, en la jurisdicción asignada, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes y los principios de integridad, transparencia y efectividad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misionalidad del instituto. | Resolución 565 de 2022 |
|  | Coordinador Operativo Territorial |  |  | Pendiente |
| Centro Operativo Municipal | CGO – Coordinador General de Operación | Coordinar, liderar organizar y Administrar el recurso humano y la ejecución de los procedimientos técnicos, operativos, logísticos, sociales y metodológicos para llevar a cabo el proceso de actualización catastral en el municipio asignado. | El coordinador general de la operación municipal, bajo la directriz de la Dirección territorial que ejerza jurisdicción sobre el municipio asignado, será el responsable de la ejecución y cumplimiento de todos los procesos, procedimientos, desarrollo y entrega de los productos iniciales, intermedios y finales requeridos para lograr un satisfactorio proceso de actualización o formación catastral respetando los planes de trabajo y los hitos de los cronogramas establecidos. | Manual Coordinador General de la Operación Municipal |
|  | EOM – Enlace Operativo Municipal | Apoyar a las Direcciones Territoriales y Centros Operativos Municipales en la ejecución de los procedimientos de la actualización catastral y Apoyar el seguimiento y monitoreo del proceso de actualización catastral, de acuerdo con los manuales, guías e instructivos y lineamientos definidos y emitidos por las instancias responsables, así como gestionar los requerimientos identificados desde el territorio y articular a los diferentes actores y grupos de interés para garantizar la adecuada trazabilidad y ejecución de los Proyectos. | Implementar el Sistema de Gestión de Proyectos definido por la subdirección. | Manual EOM |
|  |  |  | Consolidar la memoria técnica del proyecto. |  |
|  |  |  | Gestionar las comunicaciones oficiales del proyecto, de conformidad con los lineamientos de la subdirección. |  |
|  |  |  | Realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de la región. |  |
|  |  |  | Gestionar espacios de articulación interna y externa, según los lineamientos de la subdirección. |  |
|  |  |  | Gestión de riesgos. |  |
|  |  |  | Consolidar los resultados del proyecto y todos los entregables técnicos, operativos y administrativos (insumos, productos iniciales, intermedios y finales). |  |
| Apoyo Transversal de Procesos | EOR – Enlace Operativo Regional | Apoyar el seguimiento y monitoreo del proceso de actualización catastral, de acuerdo con los manuales, guías e instructivos definidos para garantizar la adecuada trazabilidad y ejecución de los proyectos. | Implementar el Sistema de Gestión de Proyectos definido por la Subdirección. | Manual EOR |
|  |  |  | Consolidar la memoria técnica del proyecto. |  |
|  |  |  | Gestionar las comunicaciones oficiales del proyecto, de conformidad con los lineamientos de la Subdirección. |  |
|  |  |  | Realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de la región. |  |
|  |  |  | Gestionar espacios de articulación interna y externa, según los lineamientos de la Subdirección. |  |
|  |  |  | Gestión de riesgos. |  |
|  |  |  | Consolidar los resultados de Proyecto. |  |
|  | Líder de Gestión de Proyectos | Gestión Catastral. | Organizar la planeación, contratación y entrega de los productos y servicios comercializados por la entidad y coadyuvar en los aspectos administrativos, legales, técnicos y operacionales necesarios para la óptima gestión de la subdirección de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes y los principios de integridad, transparencia y efectividad. | Resolución 565 de 2022 |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## PERSONAL ASOCIADO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

A continuación, se citan los roles asignados para el aseguramiento de calidad en los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito:

Tabla 2 Roles de aseguramiento de la Calidad

| Aseguramiento de Calidad |  |
| --- | --- |
| Rol | Operador |
| Líder Calidad | Garantizar que las actividades de calidad interna y alertas sean reportadas y atendidas oportunamente. |
| Profesional SIG | Realizar los reportes de consistencia lógica y alertas a cada entrega consolidada de parte de los ejecutores prediales Ejecutores prediales: atender los lineamientos dados para garantizar que se cumpla con las especificaciones técnicas del producto base catastral |
| Rol | Gestor |
| Líder Calidad | Realizar las auditorías para validar que las actividades planteadas en el plan de calidad, en cuanto a aseguramiento de calidad, para que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto |
| Evaluación de Calidad |  |
| Rol | Operador |
| Líder Calidad | Liderar la implementación y seguimiento de las actividades definidas en el Plan de Calidad del Proyecto. Realizar la entrega de los productos en los tiempos establecidos y con el cumplimento de las especificaciones técnicas relacionadas en los planes de calidad |
| Rol | Gestor |
| Líder Calidad | Realizar la verificación de la entrega por parte del operador en cuanto a completitud de los productos Realizar la distribución de actividades para realizar los procesos de evaluación de calidad interna (consistencia lógica) Realizar la distribución de actividades para validar las alertas sobre la información catastral en temáticas propias diferentes a consistencia lógica Consolidar el informe de evaluación de calidad de calidad interna Realizar la programación del proceso de calidad externa, el cual requiere la disposición de los profesionales de calidad externa, logística para visita a campo, disposición de insumos para validación, selección de muestra para evaluar exactitud temática y consolidación de informe |
| Profesional SIG | realizar la validación de consistencia lógica y alertas del producto Realizar los reportes producto de la validación de consistencia lógica y alertas para anexar al informe de calidad |
| Profesional calidad externa | Realizar la validación en campo y oficina de los predios muestra, garantizando que las actividades permitan recolectar información veraz que pueda ser comparada con el producto entregado por el operador. Realizar el formato e informe de calidad externa |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## COMITÉS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROYECTO

De conformidad con el procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito, se debe garantizar la realización de comités técnicos operativos periódicos, que permitan identificar de manera precisa, el estado del proyecto de acuerdo con el sistema de indicadores y el cronograma de seguimiento de proyectos de catastro multipropósito.

A su vez, se hace necesario plasmar en el cronograma de trabajo las reuniones de seguimiento teniendo en cuenta la siguiente información:

Reuniones con la Dirección Territorial: Se debe determinar la periodicidad de las reuniones de seguimiento según la necesidad de la operación donde participan el Director Territorial, el Enlace Operativo Regional, el Enlace Operativo Municipal, el Coordinador Operativo Territorial DT y el Coordinador Operativo Municipal COM.

Reuniones de seguimiento Subdirección de Proyectos: Se debe determinar la periodicidad de las reuniones de seguimiento con los líderes, los enlaces operativos regionales y el subdirector de proyectos o de requerirse las veces que sean necesarias.

Reuniones operativas: Se debe determinar la periodicidad de las reuniones operativas (o según necesidad de la operación) con la Coordinación Operativa Municipal COM, el Coordinador Operativo Territorial DT, el Enlace Operativo Municipal y el Enlace Operativo Regional, para validar los avances de la operación catastral y/o definir lineamientos o mejoras a la operación.

Como soporte de los comités técnicos y operativos del proyecto se deberán diligenciar los registros de asistencia.

## INFORMES DE SEGUIMIENTO

A partir de los comités técnicos y operativos del proyecto, se deben generar los siguientes soportes que garantizan el avance del proyecto:

Informes: Se debe determinar la periodicidad de la presentación de informes de avances de actividades por parte de la Coordinación Operativa Municipal COM a la Dirección Territorial y EOR. A su vez, el EOR debe presentar un informe de avances y un informe final con los resultados de la actualización catastral del proyecto.

Seguimiento al cronograma de actividades: Se debe determinar la periodicidad de la verificación y seguimiento de los avances conforme al cronograma de actividades establecido con la información reportada por Coordinación Operativa Municipal.

A continuación, se expone una tabla a manera de ejemplo para trazar la ruta de comunicación frente a la entrega de informes de seguimiento:

Tabla 3 Relación de informes

| RELACIÓN DE INFORMES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partes interesadas | Frecuencia | Ejemplo de informe |
| Subdirección de Proyectos | Definir frecuencia semanal, quincenal, mensual | Informe de avance |
| Dirección Territorial | Definir frecuencia semanal, quincenal, mensual | Informe ejecutivo |
| EOR | Definir frecuencia semanal, quincenal, mensual | Informe de seguimiento |
| EOM | Definir frecuencia semanal, quincenal, mensual | Informe de resultados |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## METODOLOGÍA

Explicar brevemente el enfoque de la metodología del proceso de Formación y/o Actualización Catastral, referenciando fuentes normativas que permitan contextualizar el desarrollo del documento.

Para este caso se sugiere exponer en el documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto las etapas de Actualización Catastral y el esquema de operación alineado para la ejecución de los proyectos:

Ilustración 3 Etapas Actualización Catastral

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Ilustración 4 Esquema de operación – Actualización Catastral Multipropósito

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- ETAPA PREOPERATIVA

## ACTIVIDADES DE PRE-RECONOCIMIENTO (ALISTAMIENTO)

El alistamiento general comprende el proceso de preparación y planificación de las actividades, procesos, insumos, entregables, identificación de actores, riesgos, gestión del recurso humano, adquisiciones, calidad entre otros componentes para la implementación de las actividades del proyecto.

En este ítem se definen las actividades técnicas y metodológicas que deben desarrollarse para esta etapa, de conformidad con las zonas de intervención detallando los procesos, métodos, actividades, recursos, productos específicos, tiempos de ejecución y mecanismos de aseguramiento y control para garantizar la calidad de los productos de la operación catastral de conformidad con los estándares y especificaciones técnicas.

## ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE CAMBIOS (MARCAS)

En aspectos generales comprende la realización de las actividades de verificación de insumos tanto gráficos como alfanuméricos. En dicho análisis de marcas se identifican los sectores del municipio los cuales se representan mediante el método de mapas de calor donde se clasifican las zonas con mayor cantidad de alertas, construcciones existentes en la base versus nuevas construcciones no registradas, así como también se identifican las zonas que presentan mayor cantidad de cambios en los predios, además de realizar una identificación de zonas de protección y especial importancia ambiental, presencia de comunidades étnicas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina entre otros que ameritan un tratamiento especial durante el desarrollo del proyecto de actualización catastral.

## DIAGNÓSTICO CATASTRAL

La información presentada como resultado del diagnóstico catastral en el documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto, debe ser analizada para realizar la definición del modelo operativo y de las Unidades de Intervención - UIT, así como la definición los métodos de captura a emplear en cada UIT. De igual forma las marcas deben ser empleadas al momento de efectuar la etapa operativa en cada unidad de intervención de tal forma que como resultado del proceso de actualización se garantice la asignación y se minimicen las alertas y la información concerniente a cada predio quede actualizada a la realidad jurídica.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta al emplear el diagnóstico catastral, es la existencia de predios incorporados en la base predial y que no cuentan con FMI asociado además de los predios que están catalogados como mejoras, información que debe ser validada con el fin de determinar la clasificación como predios formales o informales según corresponda.

La información de las marcas hace referencia a los puntos o zonas de municipio que presentan cambios o características especiales respecto a la información temática existente. Con base en las diferentes fuentes de información se realizan los cruces de fuentes de información y algebra de mapas con la base predial catastral actual del municipio en cuestión.

## INFORMACIÓN BASE

A continuación, se listan los insumos determinados como entradas e información base del proyecto, de manera que deben ser empleados en la planeación según las características, condiciones específicas y las necesidades del proyecto y plasmarlo en el documento del Plan de Gestión Integral del Proyecto:

- Información general del municipio. Caracterización territorial del Municipio.

- Ortofotos y cartografía base vectorial de la zona urbana, zona rural y centros poblados.

- Verificación de la capa vectorial.

- Verificación de información correspondiente a capas temáticas relevantes para el municipio entre las que se resaltan las de áreas de especial importancia ambiental.

- Información de comunidades étnicas, consejos comunitarios asociaciones campesinas y demás existentes en el municipio.

- Instrumento de Ordenamiento Territorial vigente. Análisis de la norma actual de uso de suelo (POT) en el que cobra especial relevancia la clasificación general de suelo urbano y rural.

- Limites oficiales del municipio.

- Base catastral Vigente. (GDB)

- Información alfanumérica R1-R2

- XTF Información Registral subsistema de registro.

- Información de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE).

## INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASE

Teniendo en cuenta el punto anterior, se debe generar un breve análisis de la información base que requiere el proyecto de acuerdo a su estructura de operación, motivando de manera textual los elementos utilizados para la ejecución del proyecto.

## CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

Corresponde al análisis de datos integral de la información territorial del municipio derivada según las siguientes características:

Tabla 4 Lineamientos de caracterización

| CARACTERÍSTICA TERRITORIAL | ACTIVIDAD A REALIZAR |
| --- | --- |
| 5.1.4.2 Localización geográfica | Referenciar la ubicación geográfica del municipio mediante imagen. |
| 5.1.4.3 Código División Político – Administrativa (DIVIPOLA) DANE | Es una nomenclatura estandarizada, diseñada por el DANE para la identificación de Entidades Territoriales (departamentos, distritos y municipios), Áreas No Municipalizadas y Centros Poblados, mediante la asignación de un código numérico único a cada una de estas unidades territoriales. |
| 5.1.4.4 Dirección Territorial | Punto de atención territorial a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC donde se realiza la gestión de la prestación del servicio público catastral. Ubicar localización geográfica mediante imagen. |
| 5.1.4.5 Colindancias | Corresponde a los límites geográficos dados por las siguientes condiciones: Al norte Al sur Al Oriente Al Occidente |
| 5.1.4.6 División Veredal | Corresponde a la división político – administrativa constituidas por las veredas del territorio asociado al proyecto, según Esquema de Ordenamiento Territorial. |
| 5.1.4.7 Hidrografía y vías de acceso | Corresponde a la información hidrográfica constituida por arroyos y ríos. |
| 5.1.4.8 Población y densidad predial | Corresponde a los datos referenciados del DANE, subdivididos entre cabecera municipal, centros poblados y rural disperso, según el municipio a intervenir. |
| 5.1.4.9 Insumos cartográficos | Corresponde al inventario o listado de información que dispone el municipio a nivel de cartografía básica. |
| 5.1.4.10 Áreas de protección | Corresponden a las áreas localizadas con cobertura vegetal nativa y zonas con alta susceptibilidad a la degradación de los suelos y a fenómenos erosivos. |
| 5.1.4.11 Clasificación del suelo | Teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial, se debe indicar la clasificación del suelo correspondiente al municipio objeto del proyecto de Formación y/o Actualización Catastral. |
| 5.1.4.12 Predios Base Catastral Actual | Corresponde al inventario de predios según la base catastral vigente dispuesta por el IGAC, se debe disponer en datos subdivididos entre cabecera municipal, centros poblados y rural disperso. |
| 5.1.4.13 Predios Proyectados | Corresponde a los predios esperados según el proceso de detección de marcas. |
| 5.1.4.14 Población Étnica | Registrar la existencia de poblaciones étnicas, de acuerdo con las capas de resguardos, territorios ancestrales y comunidades. |
| 5.1.4.15 Capas RUNAP | Corresponde al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP; por lo tanto, se requiere precisar las áreas, parques, reservas y santuarios de manera gráfica. |
| 5.1.4.16 Ley 2 de 1959 | Corresponde a la Ley orientada a las reservas forestales que son referente del ordenamiento y gestión ambiental del territorio. |
| 5.1.4.17 Predios Unidad de Restitución de Tierras (URT) | Se deriva de la información suministrada por la Unidad de Restitución de Tierras y se dispone por estados (ejemplo: Con sentencia y en demanda). |
| 5.1.4.18 Minas antipersonal MAP y municiones sin explotar (MUSE) | Corresponde a los datos referenciados del DAPRE, de acuerdo con los eventos por presencia o sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE). |
| 5.1.4.19 Tiempos de desplazamiento | Mediante mapa de isócronas referenciar los tiempos de desplazamiento relacionados con el municipio. |
| 5.1.4.20 Ortofotos e información cartográfica | Relacionar los insumos de información cartográfica que dispone el proyecto. |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## DEFINICIÓN DE UNIDADES DE INTERVENCIÓN

Con base en el instructivo de Diagnóstico de información del Proceso de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, la definición de Unidades de Intervención UIT se establecen para el caso de las zonas urbanas (sectores o unidades de intervención con agrupación de manzanas) y para el caso de las zonas rurales cuadrantes (grillas); de manera que permita identificar espacialmente las condiciones físicas, jurídicas y sociales; así como la complejidad de las zonas del municipio objeto de intervención.

Considerando que se hace necesario trazar el análisis realizado en las zonas de tratamiento operativo, y la definición de las unidades de intervención urbanas y/o rurales generadas a partir de la identificación espacial de las condiciones físicas, jurídicas y sociales, así como la complejidad de las zonas del municipio objeto de intervención; para este capítulo deben estar asociados los cambios y/o ajustes relacionados con:

- Identificación de aspectos favorables o desfavorables de los municipios de intervención

- Áreas de especial importancia ambiental con sus respectivas rutas de acción

- Rendimientos de la operación catastral

- Planeación de tiempos de ejecución

- División Político-administrativa.

- Características geográficas específicas del área a intervenir a partir del diagnóstico inicial presentado en el Plan Operativo de Proyecto de Proyecto

- Archivo geográfico tipo polígono con la definición de las unidades de intervención urbanas y/o rurales con su respectiva codificación

Además, todas aquellas temáticas que de acuerdo con las condiciones del territorio (características biofísicas, de seguridad, accesibilidad, sociales, entre otras) permitan identificar los cambios y/o ajustes a partir del diagnóstico inicial y el plan operativo de proyecto preliminar.

## DEFINICIÓN DE UIT URBANAS

Lo anterior, se constituye como insumo de referencia, con el fin de establecer tiempos de intervención equitativos y distribución correcta de cargas de trabajo y definición de los métodos para el equipo reconocedor según tiempos de ejecución y programación del proyecto.

Acorde a lo mencionado anteriormente lo primordial en la definición de las UIT, es buscar una correcta articulación de la realidad física y ocupación del territorio, complejidad, métodos de reconocimiento predial a implementar, alternativas de accesibilidad, tiempos de desplazamiento, así como la norma que define el perímetro urbano oficial, por lo que es necesario realizar la diferenciación de las mismas (UIT Urbanas y UIT Rurales).

De acuerdo con la zona de intervención y el método de reconocimiento establecido teniendo referencia el diagnóstico de la información catastral y el pre-reconocimiento realizado, se da inicio a las actividades en conformidad con el Instructivo Identificación predial .

Cabe aclarar que el documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto, debe contener las Unidades de Intervención (UIT) Urbanas definitivas como línea base para la operación.

## 5..2 DEFINICIÓN DE IUT RURALES

Las variables consideradas para la definición de las unidades de intervención rurales, parten de la clasificación general del uso del suelo definidas en el Instrumento de Ordenamiento Territorial Vigente (POT, PBOT o EOT,) la distribución veredal,  la distribución administrativa municipal por corregimientos suministrado por la oficina de planeación municipal, el insumo (diagnóstico) y marcas del equipo de pre reconocimiento, los tiempos de desplazamiento Inter veredales, la presencia de áreas protegidas o áreas de especial importancia ambiental del orden nacional, regional o local, de resguardos Indígenas legalmente constituidos, Territorios colectivos, comunidades negras, los insumos base, que serán de utilidad tanto para la definición de las UIT como para la distribución de cargas de trabajo que son:  la cantidad de construcciones identificadas, concentración de cambios (marcas), saldos de conservación, la cantidad de solicitudes de restitución de tierras, la presencia de minas antipersona, las zonas de inundación, la cantidad de centros poblados presentes en cada UIT.

Cabe aclarar que el documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto, debe contener las Unidades de Intervención (UIT) Rurales definitivas como línea base para la operación.

## RENDIMIENTOS Y CARGAS DE TRABAJO

Este ítem debe asociar la información referente a los rendimientos y cargas de trabajo (urbanos y/o rurales) esperados por reconocedor y comisión de reconocimiento (diario, semanal y mensual) de manera que le permita al proyecto establecer la cantidad de predios a ejecutar de acuerdo con las unidades de intervención definidas, lo anterior se debe ilustrar mediante tablas, mapas y/o gráficos.

## COMPONENTE TECNOLÓGICO

- Elementos de captura de levantamiento de datos catastrales

De manera simultánea al inicio de la etapa preoperativa se precisa el componente tecnológico, con el objetivo de realizar el alistamiento de los equipos y elementos de tecnología asociados a los proyectos de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito necesarios para la operación.

Ahora bien, en la siguiente tabla se listan los instrumentos dispuestos para la captura de datos con base en la operación catastral de campo que debe estar sujeto al modelo de levantamiento catastral, garantizando la recopilación y administración de la información de tal forma que se dé cumplimiento a los estándares aplicables a las bases de datos catastrales.

Tabla 5 Instrumentos de captura

Instrumento

Dispositivo Móvil de Captura – Tablet

Estación Total

Equipo GNSS

Cinta Métrica

Distanciómetro

Otros

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Es necesario recalcar que en el documento de Plan de Gestión Integral de proyecto se deben relacionar los instrumentos de captura de acuerdo al territorio y al proyecto.

- Infraestructura tecnológica

En consecuencia, para efectos de la infraestructura tecnológica requerida por el proyecto, se deben tener en cuenta los siguientes elementos que son necesarios para la operación y documentarse de manera que se encuentren establecidos en el Plan de Gestión Integral de Proyecto:

Tabla 6 infraestructura tecnológica

| Servicios y elementos | Infraestructura Tecnológica |
| --- | --- |
|  | Equipos de oficina y cómputo |
|  | Equipos de campo |
|  | Elementos de comunicaciones |
|  | Servidores |
|  | Medios de almacenamiento y respaldo |
|  | Repositorio de Datos Maestros |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## COMPONENTE LOGÍSTICO

A partir del documento de Plan Operativo Formación y/o Actualización Catastral 2024 se direccionan los municipios que han sido priorizados para ser actualizados; por lo tanto; es importante precisar los lineamientos del proceso logístico mediante el proceso de contratación de operadores logísticos como servicios de apoyo transversal a la operación.

En este componente se adelantan todas las actividades previas a la realización de la labor en campo así:

- Selección y contratación del personal

- Búsqueda y contratación de sede del proyecto, transporte, tiquetes aéreos y todo servicio necesario para la ejecución del proyecto.

A continuación, se presenta la estructura logística alineada con los procesos de la Subdirección de Proyectos:

## PLAN DE LOGÍSTICA OPERATIVA:

En primer lugar, desde la Subdirección de Proyectos se elabora el costeo preliminar del proyecto, identificando bajo qué fuente de financiación se van a ejecutar los recursos y la línea de ruta para la operación con los servicios de apoyo. Por lo tanto, se detallan y cuantifican las necesidades de la operación del proyecto, de acuerdo con los siguientes puntos:

- Definición de plazos:

Para la definición del plazo requerido para la etapa operativa del proyecto primero se estima el plazo diferencial por zona urbana y rural, en función de los predios objeto de actualización y se toma el mayor de los dos.

- Zona urbana

Tabla 7 Plazos Zona Urbana

| CATEGORÍA | CANTIDAD DE PREDIOS | PLAZO (meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 - URBANO | > 100.000 | 8 |
| 2 - URBANO | 30.000 - 100.000 | 7 |
| 3 - URBANO | 15.000 - 30.000 | 5 |
| 4 - URBANO | 3.100 - 15.000 | 4 |
| 5 - URBANO | <3.100 | 2 |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Zona Rural

Se tienen en cuenta los siguientes datos propuestos según los siguientes plazos en función de la cantidad de predios y estado de formación:

Tabla 8 Plazos Zona Rural

| CATEGORÍA | CANTIDAD DE PREDIOS | PLAZO (meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 - RURAL (FORMADO) | > 20.000 | 8 |
| 2 - RURAL (FORMADO) | 10.000 - 20.000 | 7 |
| 3 - RURAL (FORMADO) | 5.000 - 10.000 | 6 |
| 4 - RURAL (FORMADO) | 2.000 - 5.000 | 5 |
| 5 - RURAL (FORMADO) | < 2.000 | 4 |

| CATEGORÍA | ÁREA (ha) | PLAZO (Meses) |
| --- | --- | --- |
| 1 - RURAL (NO FORMADO) | >1.000.0000 | 8 |
| 2 - RURAL (NO FORMADO) | - - 1.000.0000 | 6 |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Estructura de costos:

Para cada uno de los procesos de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque multipropósito se requiere de los siguientes componentes para dar inicio a la operación; por lo tanto, a continuación, se cita la siguiente estructura de costos preliminar que se proyecta en función a las necesidades de cada proyecto y que se encuentran articulados con base en un estudio de mercado efectuado por la Subdirección General de la entidad.

Tabla 9 Componentes de costos

| COMPONENTE |  |
| --- | --- |
| PERSONAL |  |
| Realizar la planeación de la intervención y pre reconocimiento |  |
| Realizar el componente físico, jurídico y económico del proyecto |  |
| Realizar el componente social del proyecto |  |
| Realizar el aseguramiento de la calidad |  |
| Realizar la coordinación, seguimiento y monitoreo |  |
| Realizar el apoyo a la supervisión de la actualización catastral (opcional) |  |
| EQUIPOS, MATERIALES E INTERLOCUCIONES |  |
| Realizar la planeación de la intervención y pre reconocimiento |  |
| Realizar el componente físico, jurídico y económico del proyecto |  |
| Realizar el componente social del proyecto |  |
| Realizar el aseguramiento de la calidad |  |
| Realizar la coordinación, seguimiento y monitoreo |  |
| Realizar el apoyo a la supervisión de la actualización catastral (opcional) |  |
| CENTRO OPERATIVO MUNICIPAL |  |
| Realizar la planeación de la intervención y pre reconocimiento |  |
| Realizar el componente físico, jurídico y económico del proyecto |  |
| Realizar el componente social del proyecto |  |
| Realizar el aseguramiento de la calidad |  |
| Realizar la coordinación, seguimiento y monitoreo |  |
| Realizar el apoyo a la supervisión de la actualización catastral (opcional) |  |
| COSTOS DE TRANSPORTE |  |
| Realizar la planeación de la intervención y pre reconocimiento |  |
| Realizar el componente físico, jurídico y económico del proyecto |  |
| Realizar el componente social del proyecto |  |
| Realizar el aseguramiento de la calidad |  |
| Realizar la coordinación, seguimiento y monitoreo |  |
| Realizar el apoyo a la supervisión de la actualización catastral (opcional) |  |
| COSTOS DIRECTOS |
| Imprevistos |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Componente – Personal

Corresponde a los costos proyectados en función al personal operativo que constituye la mano de obra calificada de acuerdo con la necesidad del proyecto y de acuerdo con los roles y responsabilidades determinados para los equipos de trabajo. Este componente se debe estructurar de la siguiente manera:

Tabla 10 Componente de Personal

ÍTEM PROYECTADO

Personal Operativo COM

Personal Operativo Étnico

Personal Transversal DT

Personal Transversal Sede Central

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Componente – Equipos, materiales e interlocuciones

Corresponde a los costos proyectados correspondientes a los equipos, materiales, servicios, alquiler y suministro de elementos necesarios para la operación del proyecto. Este componente se debe estructurar de la siguiente manera:

Tabla 11  Componente de Equipos, materiales e interlocuciones

ÍTEM PROYECTADO

Alquiler de equipos de oficina y cómputo

Alquiler de equipos de campo

Elementos de bioseguridad

Comunicaciones

Dotación institucional

Elementos de papelería

Servicio de paquetería o encomienda

Servicios para la organización y ejecución de los eventos institucionales

Servicio de personal de apoyos logísticos

Alquiler de instalaciones para eventos

Alquiler de carpas armables para eventos

Alquiler de sonido para eventos

Alquiler de mobiliario

Suministro kit de aseo

Suministro de alimentos para los eventos institucionales

Reembolsos

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Componente – Centro Operativo Municipal

Corresponde a los costos proyectados en relación a los equipos, materiales, servicios, alquiler y suministro de elementos necesarios para la operación del proyecto. Este componente se debe estructurar de la siguiente manera:

Tabla 12 Componente de Centro Operativo Municipal

ÍTEM PROYECTADO

Instalaciones

Dotación de mobiliario

Dotación eléctrica

Otras dotaciones

Aseo de los centros operativos

Conectividad de los centros operativos y servicios públicos

Papelería

Vigilancia en los centros operativos

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Componente – Transporte

Corresponde a los costos proyectados en relación con el transporte, donde se contemplan los desplazamientos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos, para el personal definido para según la necesidad del proyecto. Este componente se debe estructurar de la siguiente manera:

Tabla 13 Componente de Centro Operativo Municipal

ÍTEM PROYECTADO

Servicios de transporte de personal transversal

Servicios de transporte de personal Operativo

Servicios de transporte de personal evaluación de la calidad

Tiquetes aéreos

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

- Apoyo Logístico

En vista de que los procesos de Formación y/o Actualización Catastral requieren servicios logísticos de operadores, a continuación, se exponen los diferentes componentes que contribuyen con el cumplimiento de los tiempos programados para cada uno de los proyectos y que se encuentran definidos en el Plan Operativo Formación y/o Actualización Catastral 2024:

Ilustración 5 Componentes de apoyo logístico

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Componente 1 – Contratación de Personal: Corresponde al talento humano calificado, en virtud de la necesidad del proyecto y la estructura de equipos determinado por el organigrama tipo (Imagen 2). La contratación de personal está definida a través de diferentes mecanismos de gestión de recursos nombrados en el siguiente apartado.

Componente 2 – Transporte Multimodal: Corresponde a los servicios contratados con operadores habilitados por el Ministerio de Transporte que cuentan con la experiencia y los vehículos para garantizar el traslado seguro de las personas asignadas a la operación de acuerdo a los planes de seguridad vial y/o requisitos legales aplicables. Allí se contemplan los desplazamientos terrestres y/o fluviales requeridos por el personal operativo que ejecuta el levantamiento de la información catastral en campo.

Componente 3 - Sedes Centros Operativos: Corresponde a una sede temporal ubicada en cada municipio acorde a los proyectos, para fines operativos de los procesos de actualización y/o formación catastral, la cual estará dotada con la infraestructura física, técnica, tecnológica y de seguridad desde donde se coordinarán las actividades operativas y administrativas requeridas para el soporte de la operación.

Componente 4 -Operador Logístico: El servicio de operador logístico asegura la disposición de materiales y suministros requeridos para la correcta ejecución de la operación catastral y los agrupa en ocho (8) tipos de Kits, de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los elementos cuyo inventario será administrado en la Sede Operativa de cada municipio. Los tipos de Kits son:

Kit de bioseguridad

kit de servicio de aseo

Kit de equipamiento

kit tecnológico

Kit de oficina

kit operativo

Kit de identificación

kit de comunicaciones

Componente 5 - Suministro de tiquetes: Corresponde al servicio de desplazamientos aéreos requeridos para el traslado del personal administrativo y operativo asociado al proyecto.

- Mecanismos de financiación

A continuación, se presentan algunas entidades fuentes de financiación con las cuales se generan los diferentes mecanismos de gestión de recursos y permiten el apalancamiento de la operación en marco a los proyectos de Formación y Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito. Se aclara que estas fuentes pueden variar dada las necesidades de la Subdirección de Proyectos del IGAC:

Ilustración 6 Mecanismos de Financiación

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

## INTERLOCUCIÓN NIVEL 0 - APERTURA INSTITUCIONAL / COMUNITARIA

Teniendo en cuenta el Procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, para este nivel de interlocución se convocan a los actores comunitarios del municipio objeto de intervención, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Comunicaciones de los proyectos de Actualización y Formación Catastral. Así mismo, se presenta la información sobre la Política Pública de Catastro Multipropósito y de ser necesario, se elaboran acuerdos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y la garantía de derechos a poblaciones con protección constitucional reforzada.

Para abordar este nivel de interlocución se requiere tener en cuenta los siguientes elementos:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

6. ETAPA OPERATIVA

En el plan de gestión integral del proyecto se deben detallar las actividades y tiempos proyectados para la materialización y ejecución de la operación catastral la cual inicia con la contratación de los equipos de trabajo, inducción, logística, suministro de materiales, transporte, unidades de intervención definitivas, rendimientos y cargas de trabajo y demás componentes requeridos para la ejecución operativa, de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto.

Para iniciar las actividades de la etapa operativa del proyecto, se deben detallar los siguientes ítems:

6.1 COMPONENTE FÍSICO

Identificados los cambios y marcas establecidas en la etapa pre-operativa y detalladas las actividades inherentes a la identificación predial, de acuerdo con el análisis realizado en el diagnóstico de la información catastral y pre-reconocimiento y a partir de los cruces de las fuentes de información y definidos los métodos de captura de información predial a implementar en el municipio, y una vez definidas las UIT Urbanas y/o Rurales, se da inicio a la etapa operativa del proyecto, de manera que se identifican los cambios físicos y jurídicos de los predios, aplicando el documento técnico vigente de Identificación Predial, teniendo como objetivo la consistencia y calidad del dato, así como la optimización de recursos en los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito.

6.2 COMPONENTE JURÍDICO

Corresponde a la determinación de los aspectos jurídicos de los predios, asociados con la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, con el predio. Es importante precisar que esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, cobra un nivel de importancia la información jurídica remitida por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), debido a que permite identificar el nivel de interrelación o correspondencia de las variables entre la base catastral y registral, actividad que promueve la generación de NUPRE, y la identificación de cambios a partir del análisis de información.

Es importante mencionar que, para los procesos de interrelación, se requiere de cinco (5) datos específicos comunes a Catastro y Registro, los cuales se comparan con el fin de establecer parejas Folio – Predio. Estos datos se denominan Datos de Interrelación y son los siguientes:

- Número predial.

- Matrícula Inmobiliaria

- Dirección.

- Número de documento de identidad de propietarios.

- Nombre del propietario.

Dada las consideraciones de cruce y correspondencia de derecho entre el interesado y el predio, el folio de matrícula inmobiliaria es la variable de principal correspondencia para poder precisar las condiciones del derecho y el nivel de interrelación de las bases.

6.3 COMPONENTE ECONÓMICO

Consiste en la aplicación del procedimiento de elaboración, revisión y aprobación de los estudios de zonas homogéneas físicas (ZHF) y zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG). Incluye la actualización del componente económico en su delimitación (ZHF) y estimación de avalúos de terreno y construcción. Será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

o	Consolidación de Zonas Homogéneas Físicas – ZHF

o	Tablas de valor de construcciones (por tipología o puntaje)

o	Consolidación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHGE

o	Avalúos Catastrales

o	Evaluaciones de calidad

o	Cargue de información

6.4 DEFINICIÓN DE LA SEDE DEL PROYECTO

Para ejecutar la operación programada, se debe disponer de la sede del proyecto, por lo tanto, en esta premisa se requiere definir y ubicar el lugar donde serán adelantadas las actividades administrativas, técnicas y operativas del proceso de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito.

6.5 PERSONAL OPERATIVO ASOCIADO A LA OPERACIÓN CATASTRAL

Para adelantar el proceso de Formación y/o Actualización catastral, se debe plasmar el personal operativo necesario para la ejecución de las actividades asociadas al proyecto, teniendo en cuenta el organigrama tipo expuesto en el numeral 4.8 del presente instructivo.

6.6 COMPONENTE ÉTNICO INTERCULTURAL

La necesidad de vincular a las comunidades en la operación catastral es un objetivo central contemplado en las Metas del PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida” así como en los objetivos estratégicos del IGAC como máxima autoridad catastral (Decreto 148/2020) y aplicación de los establecido en la Resolución 338 de 2023.

Por ello, se hace imprescindible fortalecer tanto las capacidades técnicas y tecnológicas para la obtención de un catastro con enfoque multipropósito, como el enfoque social del mismo en este proceso. Es así como se prioriza la necesidad de vincular a las comunidades territoriales en los procesos de operación catastral en territorios colectivos, para legitimar y consolidar una operación catastral que permita sensibilizarse frente a la necesidad y sostenibilidad del CM y reconocer sus saberes a partir de métodos declarativos y colaborativos, lo que se hace posible desde la generación de procesos participativos entre las comunidades, el IGAC, otras entidades estatales vinculadas al catastro y aliados estratégicos. Estos desafíos, requieren de procesos de sensibilización, interlocución, participación y formación compartidos entre el IGAC y las comunidades, de tal manera que se generen interacciones cada vez más sólidas entre el Estado y la sociedad, para cumplir los objetivos de política pública que se han trazado.

6.7 INTERLOCUCIONES

Mediante el procedimiento de Diálogo e Interlocución Social con Enfoque Intercultural (PDI) se establecen los lineamientos para adelantar la implementación de los procesos de diálogo e interlocución social para la Operación Catastral Multipropósito (OCM), por lo tanto, se estructuran (5) interlocuciones distribuidas en las etapas pre-operativa, operativa y post-operativa, cuyo desarrollo se centra en el diálogo, la concertación y en el reconocimiento de los saberes locales, así como en la experiencia de los diferentes actores que participan.

Para la etapa operativa se deben plasmar las interlocuciones asociadas a los niveles 1,2 y 3.

6.8 GENERACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS

Los productos cartográficos cumplirán con las especificaciones técnicas mínimas definidas en la normatividad vigente Resolución 1040 de 2023, Resolución 471, 529 de 2020, 679 de 2022 Y 746 de 2024 del IGAC o las que las actualicen o sustituyan, en articulación con el marco de la conceptualización del catastro multipropósito.

En cuanto a productos cartográficos se generarán orto imágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos vectoriales, de acuerdo con lo señalado en la tabla 4, de conformidad con las especificaciones técnicas vigentes y emitidas por el IGAC como autoridad en la materia.

7. ETAPA POST OPERATIVA

En la etapa Post-Operativa se define el porcentaje del valor catastral respecto al valor comercial de los predios por parte de las administraciones municipales. Este porcentaje debe ser entregado al IGAC mediante oficio para la correspondiente liquidación del avalúo catastral dentro del proceso de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito.

7.1 CIERRE DEL PROCESO

A partir de la etapa Post Operativa se llevan a cabo las siguientes actividades de cierre del proceso:

- Expedición y publicación del acto administrativo de cierre del proceso y puesta en vigencia de la información catastral.

- Socialización de resultados de la formación o actualización catastral.

- Entrega al municipio, de la base catastral actualizada en sus componentes físico, jurídico y económico.

7.2 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

Ejecutar el conjunto de actividades dirigidas a la socialización difusión y utilización de los productos resultado de la formación catastral y/o actualización de la formación catastral con enfoque multipropósito, para que el municipio pueda fortalecer sus procesos (que apliquen) con el uso de la información catastral.

7.3 ENTREGABLES

Para la consolidación de los productos que se generan luego del proceso de formación y/o actualización catastral se debe tener en cuenta la siguiente estructura para el correspondiente soporte documental que da cuenta de todos los entregables desarrollados de acuerdo con las fases del proceso, en cumplimiento de los establecido en el Instructivo Organización de Archivos para la Entrega de Productos Catastrales.

7.4 INTERLOCUCIÓN NIVEL 4 – COMUNIDADES LOCALES, DEFINICIÓN, OPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN PREDIAL

Para la etapa post operativa se deben plasmar las interlocuciones asociadas al nivel 4, que resulta ser el cierre del proceso donde se genera la exposición pública de resultados.

8. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD APLICABLES AL PROYECTO

- Base de Datos Catastral: En el artículo “5.1.11 Calidad de la información, la base de datos catastral debe cumplir con todas las reglas de consistencia lógica…”, de la resolución 1040 de 2023 da las directrices para evaluar la calidad externa acorde a la ISO 19157:2013 y la NTC-ISO 2859-2 dentro de ellos define lo mínimo a tener en cuenta, dicha información se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 7  Requisitos Mínimos de Calidad Externa de la Información

Fuente: Resolución 1040 de 2023.

- Componente Físico Catastral: En el artículo “5.2.1 Información del componente físico. La base de datos catastral en su componente físico contendrá como mínimo las características de áreas, identificación catastral y destinación económica de cada uno de los predios, a saber: área, número de plantas, uso, estado de conservación y año de construcción de cada una de las unidades de construcción, así como los linderos y puntos linderos de los objetos, bajo las especificaciones que se describen en este capítulo”, de la resolución 1040 de 2023 especifica cada uno de los elementos a evaluar entre ellos se tiene, la unidad de medida, áreas, área geométrica de terreno, área catastral terreno, atributos del componente físico, NPN, representación espacial, resolución espacial y sistema de referencia, todo con el fin de poder generar el reporte en el SINIC o herramienta que haga sus veces.

- Componente Jurídico Catastral: Este componente debe estar acorde con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el artículo 5.3.1 de la resolución 1040 de 2023 el cual define lo siguiente: “Información del componente jurídico. La base de datos catastral en su componente jurídico comprenderá los elementos predio, derecho e interesado. Estos elementos contendrán las características que permitan identificar o no una matrícula inmobiliaria relacionada con los predios, determinar de manera indicativa su naturaleza jurídica, el derecho de dominio asociado, la informalidad por posesión u ocupación identificada indicativamente y los datos básicos de identificación, nombre o razón social y sexo de (los) interesado(s).”,

- Componente Económico Catastral: Esta es una de las informaciones que podría generar más impacto en los temas de catastro multipropósito es por esta razón que la resolución 1040 de 2023 en artículos 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 indica sus características mínimas a validar y que son parte integral del presente plan.

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con la normatividad vigente contenida en el Decreto 1072 de 2015, el Instituto cuenta con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Anual de Trabajo, matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de los riesgos (matriz IPVR) y Plan de Emergencias, documentos guía en la implementación de actividades cuyo objeto son la identificación, prevención y control de los riesgos y la promoción de la salud de todos los colaboradores del IGAC según los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se debe tener presente y cumplir con la legislación Colombiana y la normatividad internacional, referente a las diferentes medidas de prevención y control de riesgos, por lo tanto para la realización de labores correspondientes a trabajo de salida a campo es necesario atender los lineamientos estipulados por la entidad, en el  “INSTRUCTIVO SALIDAS A CAMPO Y COMISIÓN, CONTROLES DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, donde se describen los riesgos a los que están expuestos los colaboradores, las medidas de control del riesgo, protocolo de seguridad física, protocolo de comunicaciones, aspectos administrativos y financieros, plan de crisis, aspectos que en general deben tener en cuenta antes, durante y después de las actividades de salida de campo.   Todo colaborador debe contar con los elementos de dotación (carnet, chaleco institucional, chaqueta institucional, camisa y pantalón institucional) y elementos de protección personal (indicados en matriz de elementos de protección personal del IGAC) requeridos para la actividad a realizar.  En caso de realizar actividades de alto riesgo tales como trabajo en alturas los colaboradores deberán informar previamente el inicio de las mismas y así implementar las medidas de control según la legislación vigente (Resol. 4272 de 2021) y/o subsiguientes.

Así mismo, se deberá atender los requisitos estipulados en el decreto 723 de 2013 y/o subsiguientes, con el fin de garantizar la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral de todos los colaboradores que sean vinculados a través de contrato formal de prestación de servicios.  Todo colaborador debe estar afiliado y realizar los pagos al sistema general de seguridad social integral:  EPS (entidad promotora de salud), ARL (administradora de riesgos laborales) y AFP (administradora de fondo de pensiones).

Con el fin de abordar medidas de control al riesgo específicas, (según condiciones del área, cambio de procesos, cambio de equipos, riesgos potenciales no identificados) se hace necesario contar con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (matriz IPVR) de la entidad, y proponer las actividades y/o medidas de control correspondientes.  Es preciso indicar que todos los colaboradores deben conocer los riesgos a los que están expuestos y las medidas de control allí indicadas, antes del ingreso al cargo o inicio de actividades.

De igual manera, los colaboradores deben conocer el Plan de emergencias de la entidad; se atenderán los procedimientos allí contenidos y se espera que las sedes donde laboren se encuentren debidamente identificadas y señalizadas (ruta de evacuación y punto de encuentro, señalización de seguridad) y cuenten con los equipos de atención de emergencias necesarios y requeridos.  Cada sede debe revisar y/o actualizar listado de emergencias (interno y externo).  Cada sede debe contar con brigada de emergencias integral, y la misma será capacitada y entrenada.

Todos los colaboradores deben reportar los actos y condiciones inseguras que puedan identificar durante la realización de sus actividades con el fin de prevenir y/o controlar posibles riesgos, lo cual se hará a través del formato reporte actos y condiciones inseguras (Reporte Actos y Condiciones ).

En caso de la ocurrencia de un accidente de trabajo, el colaborador informa al jefe inmediato, quien reporta al responsable de seguridad y salud en el trabajo de Talento Humano de la Entidad, para que éste realice el reporte antes de cuarenta y ocho (48) horas a la ARL correspondiente. Tener en cuenta el registro en los formatos:  Testimonio del accidentado y Entrevista a testigo.

Los colaboradores que realizarán salida de comisión y/o salida a campo deben presentar a jefe inmediato y coordinador administrativo, con una antelación no inferior a diez (10) días, el plan de trabajo (documento en Word donde relaciona cronograma de actividades) y diligenciar el formato Reporte de salida a campo.

Dentro de las actividades de promoción, prevención y conservación de la salud, se continuará acatando lo establecido en la Resolución 555 del 5 de abril de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual tiene como objetivo “Por medio de la cual se establece el uso obligatorio del tapabocas y se mantienen las medidas de autocuidado”.

10. CRONOGRAMA

A través del cronograma preliminar dispuesto en el documento de Plan Operativo de Proyecto de Proyecto, se debe anexar el cronograma actual y aterrizado con las actividades de acuerdo a las etapas del proceso de Formación y/o Actualización Catastral. Lo anterior, tiene como objetivo plasmar de manera objetiva y en el tiempo definido las actividades proyectadas inicialmente.

El soporte que respalda la línea de tiempo trazada para el proyecto es el formato de cronograma de proyecto dispuesto por la Subdirección de Proyectos.

## SISTEMA DE INDICADORES

A partir del presente documento, se referencia el instructivo de Seguimiento, Monitoreo y Control de Proyectos de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito. Dado que se encuentran plasmadas las actividades para la utilización y diligenciamiento del cronograma para el seguimiento y control del avance de los proyectos. Es de suma importancia dar aplicación a dicha herramienta que permite el seguimiento gerencial y control de los proyectos, generando alertas, indicadores, posibles fallos y establecimiento de acciones a tomar en la línea de tiempo de los proyectos.

Los indicadores de seguimiento se deben relacionar directamente con los objetivos trazados en el plan de calidad.

Ilustración 8 Tablero de control PBI

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

11. MATRIZ DE RIESGOS

Corresponde al instrumento de gestión para el análisis de riesgos que pueden afectar la operación. Se debe constituir una matriz para cada Plan de Gestión Integral del Proyecto.

## 12. ANEXOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, en marco a la construcción del Plan de Gestión Integral de Proyecto, se articulan las demás actividades técnicas y operativas necesarias para las diferentes etapas del proceso, y se evidencian mediante los siguientes anexos con el fin de garantizar la completitud en la información:

Tabla 14 Anexos Finales

| NÚMERO DE ANEXO | NOMBRE DEL ANEXO | SOPORTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan Operativo de Proyecto de Proyecto | Anexar Soporte |
| 2 | Plan de Calidad | Anexar Soporte |
| 3 | Plan de Interlocución | Anexar Soporte |
| 5 | Plan de Comunicaciones | Anexar Soporte |
| 6 | Plan del Componente Económico | Anexar Soporte |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

# FORMATOS ASOCIADOS

Plantilla Plan de Gestión Integral del Proyecto

# INSTRUCTIVOS ASOCIADOS

Instructivo de Identificación Predial

Instructivo de Organización de Archivos para la Entrega de Productos Catastrales

Instructivo de diligenciamiento de cronograma y sistema de seguimiento

Instructivo de Calidad

# PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito

Plan Operativo 2024

Memoria Técnica de Costos

Procedimiento Diálogo e interlocución social con enfoque intercultural

# CONTROL DE CAMBIOS

Registrar las dos últimas versiones (para el caso de actualizaciones de documentos) así:

| FECHA | CAMBIO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| /0/2024 | - Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del documento. Emisión inicial oficial. - Hace parte del proceso de Gestión de la Información Catastral para el SAT, del subproceso de Gestión Catastral. - Se crea el instructivo” Plan de Gestión Integral del Proyecto”, versión 1. - Se encuentra asociado al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito. | 1 |

| ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ | REVISÓ TÉCNICAMENTE | REVISÓ METODOLÓGICAMENTE | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Silvia Abad Hernández Cargo: Contratista Subdirección de Proyectos | Nombre: Edwin Andrés Vargas Herrera Cargo: Contratista Subdirección de Proyectos | Nombre: Cargo: | Nombre: Cargo: |

pc-gct-01_v1_formacion_y_actualizacion_catastral_cem.pdf (igac.gov.co)

Plantilla Plan de Gestión Integral de Proyecto

https://antiguo.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/fo-fgd-pc02-08_registro_de_asistencia.xlsx

DANE - Codificación de la división política administrativa de colombia - DIVIPOLA

Instructivo de Identificación Predial

Listar instrumentos adicionales que se requieran para la operación

20240408_Plan Operativo 2023-2024 v1.2.pdf (igac.gov.co)

Memoria Técnica de Costos

pc-gct-04_dialogo_e_interlocucion_social_con_enfoque_intercultural_pdi_0.pdf (igac.gov.co)

IN-GCT-PC01-02 Organización de Archivos para la Entrega de Productos Catastrales.pdf (igac.gov.co)

https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg

Instructivo salida a campo y comisión del IGAC: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/listado-maestro-de-documentos/salida-campo-y-comision-controles-de-riesgos-relacionados-con-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

6. https://antiguo.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/fo-sst-pc02-03_reporte_actos_condiciones.xlsx

7. https://antiguo.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/fo-sst-pc02-04_testimonio_del_accidentado.xlsx

8. https://antiguo.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/fo-sst-pc02-04_testimonio_del_accidentado.xlsx

9. https://www.igac.gov.co/sites/default/files/listadomaestro/f20100-49-18.v2_reporte_de_salida_a_campo.1_0.xlsx

10. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=139697

Formato Cronograma

in-gct-pc01-03_diligenciamiento_de_cronograma_y_sistema_de_seguimiento.pdf (igac.gov.co)