PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE XXXXXX

Versión 1.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX-XX-XX | X | ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | Se adopta como versión 1 acorde al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Nombre Completo Enlace Operativo Municipal | _____________________ Nombre Completo Enlace Operativo Regional | _____________________Nombre Completo Director Territorial |

Tabla de Contenido

Información general	6

Modelo de operación	7

Introducción	9

1.	Objetivo	9

2.	Alcance del proyecto	9

3.	Obligaciones	10

4.	Descripción del Plan de Gestión Integral del Proyecto	10

4.1 Estructura Organizacional para la gestión del proyecto	10

4.1.2 Personal asociado al aseguramiento de la calidad	12

4.1.3 Comités Técnicos y Operativos del Proyecto	12

4.1.4 Informes de seguimiento	12

4.2 Metodología	12

5.	Etapa preoperativa	14

5.1 Actividades de alistamiento	14

5.1.1 Análisis y detección de cambios (marcas)	15

5.1.2 Diagnóstico Catastral	15

5.1.3 Información Base	15

5.1.4 Interpretación de información Base	16

5.1.4.1 Caracterización del municipio	16

5.1.4.2 Localización geográfica	16

5.1.4.3 Código División Político-Administrativa (DIVIPOLA) - DANE:	17

5.1.4.4 Dirección Territorial	17

5.1.4.5 Colindancias	17

5.1.4.6 División veredal	17

5.1.4.7 Hidrografía y vías de acceso	17

5.1.4.8 Población y densidad predial	17

5.1.4.9 Insumos cartográficos	17

5.1.4.10 Áreas de protección	18

5.1.4.11 Clasificación del suelo	18

5.1.4.12 Predios Base Catastral Actual	18

5.1.4.13 Predios Proyectados	18

5.1.4.14 Población étnica	18

5.1.4.15 Capas RUNAP	18

5.1.4.16 Ley 2 de 1959	18

5.1.4.17 Predios Unidad de Restitución de Tierras (URT)	18

5.1.4.18 Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE)	19

5.1.4.19 Tiempos de Desplazamiento	19

5.1.4.20 Ortofotos e Información Cartográfica	19

5.2.1 Definición de Unidades de Intervención IUT Urbanas	19

5.2.2 Definición de Unidades de Intervención IUT Rurales	19

5.3 Rendimientos y cargas de trabajo	20

5.4 Componente Tecnológico	20

5.5 Componente Logístico	20

5.5.1	Plan de Logística Operativa:	20

5.6 Interlocución nivel 0 - apertura institucional / comunitaria	20

6. Etapa Operativa	21

6.1 Componente físico	21

6.2 Componente jurídico	22

6.3 Componente Económico	22

6.4 Definición de la sede del proyecto	22

6.5 Personal operativo asociado a la operación catastral	22

6.6 Componente Étnico Intercultural	22

6.7 Interlocuciones	23

6.7.1 Interlocución nivel 1 - Reunión con líderes y lideresas (Acuerdos preliminares para la operación)	23

6.7.2 Interlocución nivel 2 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial	23

6.7.3 Interlocución nivel 3 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial	24

6.8 Generación de productos cartográficos	24

7. etapa post operativa	24

7.1 Cierre del proceso	25

7.2 Socialización de resultados	25

7.3 Entregables	25

7.4 Interlocución nivel 4 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial	25

8. Procedimientos de calidad aplicables al proyecto	26

9. Seguridad y Salud en el Trabajo	27

10. Cronograma	28

11. Matriz de riesgos y plan de mitigación de riesgos	28

12. Anexos del Plan de Gestión Integral del Proyecto	28

Tenga en cuenta a la hora de elaborar este documento:

- Tener en cuenta que la tabla de contenido debe tener fuente Century Gothic tamaño 11, al finalizar con la edición del documento, por favor actualizar la tabla de contenido.

- Los campos subrayados de color amarillo deben ser reemplazados por la información correspondiente según su contextualización.

- No olvide borrar los textos de color azul que se encuentran de manera explicativa el documento.

- No borrar los textos de color negro, ya que hacen parte estándar del documento.

Listado de Tablas

Insertar tabla de contenido referente a tablas, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

Listado de Imágenes

Insertar tabla de contenido referente a imágenes, (tenga en cuenta que debe ir ordenando los ítems de manera manual).

- Información general

El proceso de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito del área urbana y/o rural será desarrollado en tres etapas (preoperativa, operativa y post-operativa), las cuales se ejecutan de acuerdo con la normatividad vigente y la rigurosidad técnica dada a partir de los lineamientos, estándares y especificaciones establecidos por el IGAC. Por consiguiente, se genera el Plan de Gestión Integral del Proyecto desde la etapa preoperativa en su fase de planeación el cual contiene la estructura detallada del proyecto de acuerdo con los escenarios de operación.

Por lo tanto, a partir del alcance del proyecto, el documento diagnóstico resultante de fuentes de información realizado como parte del prereconocimiento, diagnóstico y cruces de información, se planean y articulan las actividades técnicas y operativas necesarias a ejecutar durante todas las etapas del proyecto.

Adicionalmente se debe tener en cuenta el régimen de Gestión Catastral establecido mediante las Resoluciones IGAC 1040 del 08 de agosto del 2023 y 746 del 06 de junio de 2024, (o toda aquella norma que la modifique, adicione o sustituya) que tienen por objeto la adopción del modelo de gestión y operación catastral, así como determinar las especificaciones técnicas de la base de datos y la adopción de la guía para la elaboración de planes de calidad. En cuanto a los productos cartográficos empleados en la operación catastral, estos deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas incluidas en las Resoluciones IGAC 471 de 2020, 529 de 2020, 679 de 2022 y 197 de 2022 o toda aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

A continuación, se presenta una ficha resumen del modelo de operación definido para adelantar el proceso de formación y/o actualización catastral en el municipio de: XXXXXXXXXXX

Por favor diligencie los campos vacíos y reemplace los campos donde se encuentra XXX

- Modelo de operación

| Operación Directa IGAC | Operación Tercerizada | Operación con ANT | Otro Gestor Catastral | Operador Étnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del Operador |  | Nombre del Operador | Nombre del Operador |

| Número de contrato o convenio | xxx de 2024 |
| --- | --- |
| Tipo de contrato (Contrato y/o Convenio Interadministrativo) | Convenio interadministrativo No. xxx de 2024 |
| Fuente de financiación |  |
| Entidad contratante o contratista |  |
| Objeto contractual |  |
| Municipio intervenido |  |
| Nombre del proyecto | Actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio de XXX en el área urbana y rural |
| Plazo del contrato y/o convenio | Plazo: xx meses contados a partir del acta de inicio Fecha de inicio: xx de xxx de 202x Fecha final: xx de xxx de 202x |
| Valor del contrato y/o convenio |  |
| Otrosí suscritos, relacionar lo que motivó la modificación | N/A |
| Alcance del contrato en predios |  |
| Detalle de los productos o entregables pactados en los contratos correspondientes incluyendo el avance en cada uno de ellos |  |

- Introducción

El siguiente documento contiene la información correspondiente a cada una de las etapas del proyecto en función del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con enfoque Multipropósito; que da paso a la elaboración del Plan de Gestión Integral de Proyecto en el cual se toman fuentes de referencia como lo son: diagnóstico catastral, insumos cartográficos y geodésicos, fuentes de información primarias y secundarias, caracterización territorial y actores involucrados en el proceso de Gestión Catastral del municipio de XXXXXX.

Objetivo

Definir las actividades técnicas a desarrollar en las etapas del proyecto de formación y/o actualización con enfoque multipropósito en el área urbana y/o rural del municipio de XXXXX departamento de XXXXX.

Alcance del proyecto

En el ámbito del proceso de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito y de acuerdo con el objeto del contrato y/o convenio, se realizará el proceso catastral en el área urbana/rural del municipio de XXXXX, departamento de XXXXX, en sus componentes físico, jurídico y económico.

- 3. obligaciones

En este apartado, se deben plasmar las obligaciones contractuales asumidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En virtud del Convenio o contrato XXXX de 202X, las obligaciones contractuales específicas que realizará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi son las siguientes:

- 4. Descripción del Plan de Gestión Integral del Proyecto

El Plan de Gestión Integral del Proyecto se ejecutará en el marco de la normatividad vigente establecida oficialmente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y conforme a los procesos y procedimientos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad; para lo cual se comprenden las actividades de generación de insumos, pre alistamiento, planificación, ejecución, cierre y de manera transversal seguimiento y control; además de actividades de administración de recursos, personal y mitigación del impacto ambiental.

- 5. Estructura Organizacional para la gestión del proyecto

De conformidad con lo establecido en la propuesta técnico-económica del alcance del proyecto, se consolida el equipo necesario para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, mediante la siguiente imagen se presenta la estructura del organigrama tipo para los equipos de proyectos en las direcciones territoriales (DT) y centros operativos municipales (COM). Esta estructura tipo se constituye como una estructura escalable según la cantidad de municipios/proyectos que se van a ejecutar en cada Dirección Territorial consolidando los equipos transversales de ejecución de la operación directa o de apoyo a la supervisión para la operación tercerizada y la estructura base de los Centros Operativos Municipales – COM para operación Directa. De igual forma se presenta su interacción con el equipo de la Dirección de Gestión Catastral – Subdirección de Proyectos desde la Sede Central quienes ejercerán las funciones en cumplimiento de lo establecido en el decreto 846 de 2021.

Imagen X. Organigrama Tipo

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Con base en las necesidades de contratación, mediante evidencia del plan de contratación de personal, discrimine la necesidad del proyecto.

La estructura del personal del proyecto debe contener la siguiente información:

- Denominación del cargo

- Salario

- Perfil del cargo

Funciones

- 5.1.2 Personal asociado al aseguramiento de la calidad

De acuerdo al instructivo de Plan de Gestión del Proyecto, asociar los roles que intervienen de manera permanente en el aseguramiento de la calidad para el proyecto.

- 5.1.3 Comités Técnicos y Operativos del Proyecto

De acuerdo al instructivo de Plan de Gestión del Proyecto, asociar los comités técnicos y reuniones asociadas al presente documento de Plan de Gestión Integral del Proyecto.

- 5.1.4 Informes de seguimiento

A partir de los comités técnicos y operativos del proyecto, indique qué informes serán presentados para garantizar la operación del proyecto, con su respectiva periodicidad.

Tenga en cuenta la tabla anexa en el instructivo de Plan de Gestión Integral del Proyecto.

- 6. Metodología

La actualización catastral con enfoque Multipropósito “está compuesta por un conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período de información que den cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles”, de acuerdo con el Artículo 2.2.2.2.2. literal b. Proceso de actualización catastral, definido en el Decreto 148 de 2020 y de lo establecido en la Resolución 1040 de 2023 “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito”.

La ejecución de un proyecto de actualización catastral consta de cuatro etapas (Preoperativa, operativa y post-operativa).

Imagen X. Etapas Actualización Catastral

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

La siguiente imagen relaciona el esquema de operación trazado para la ejecución de los proyectos:

Imagen X.  Esquema de operación – Actualización Catastral Multipropósito

Fuente: IGAC

- 7. Etapa preoperativa

En esta etapa se adelantan todas las actividades previas a la realización de la labor en campo y que son necesarias para obtener los insumos requeridos en esta etapa, las cuales son descritas a continuación:

- 7.1 Actividades de Pre-reconocimiento (alistamiento)

Describa de manera detallada las actividades a realizar para la fase de alistamiento.

- 7.1.1 Análisis y detección de cambios (marcas)

Describa de manera detallada las actividades a realizar para la fase de análisis de detección de cambios (marcas).

- 7.1.2 Diagnóstico Catastral

El IGAC en el marco de la fase de alistamiento de información elaboró un diagnóstico de la información catastral para tener un punto de referencia en la determinación de la dinámica inmobiliaria del municipio de XXXXX y a la vez contar con un punto de partida que permita dimensionar y visualizar la necesidad de intervención en el proceso de actualización y de esta manera aunar esfuerzos en la solución de las inconsistencias que se presentan en el municipio.

Como resultado de dicho diagnóstico se determinó que la información catastral del municipio presenta desactualización de más de XX años (vigencia urbana XXXX vigencia rural XXXX según aplique), presentaremos a continuación aspectos relevantes del citado diagnóstico.

A partir del diagnóstico catastral, enuncie las conclusiones derivadas de este insumo inicial.

- 7.1.3 Información Base

Revisar la aplicabilidad de los siguientes ítems descritos a continuación:

- Información general del municipio. Caracterización territorial del Municipio.

- Ortofotos y cartografía base vectorial de la zona urbana, zona rural y centros poblados.

- Verificación de la capa vectorial.

- Verificación de información correspondiente a capas temáticas relevantes para el municipio entre las que se resaltan las de áreas de especial importancia ambiental.

- Información de comunidades étnicas, consejos comunitarios asociaciones campesinas y demás existentes en el municipio.

- Instrumento de Ordenamiento Territorial vigente. Análisis de la norma actual de uso de suelo (POT) en el que cobra especial relevancia la clasificación general de suelos urbano y rural.

- Limites oficiales del municipio.

- Base catastral Vigente. (GDB)

- Información alfanumérica R1-R2

- XTF Información Registral subsistema de registro.

- Información de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE).

- 7.1.4 Interpretación de información Base

A continuación, se presenta el análisis de los aspectos relevantes del municipio XXXX que permiten generar un diagnóstico del territorio a intervenir, así como su modelamiento para posteriormente realizar la definición del modelo operativo, métodos de reconocimiento predial y las Unidades de Intervención - UIT.

- 7.1.4.1 Caracterización del municipio

En este apartado se ubica la información referente a la caracterización territorial en función del municipio en el cual se va a dar inicio al proceso de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito:

NOTA: Para los casos en que no aplique algún ítem, deberá borrarse del listado y actualizar la tabla de contenido del documento.

- 7.1.4.2 Localización geográfica

En este apartado debe ubicar la información referente a la ubicación geográfica. Inserte mapa de la localización.

- 7.1.4.3 Código División Político-Administrativa (DIVIPOLA) - DANE:

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.4 Dirección Territorial

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.5 Colindancias

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

Al norte:

Al Sur:

Al Oriente:

Al Occidente:

- 7.1.4.6 División veredal

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.7 Hidrografía y vías de acceso

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.8 Población y densidad predial

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.9 Insumos cartográficos

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.10 Áreas de protección

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.11 Clasificación del suelo

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.12 Predios Base Catastral Actual

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.13 Predios Proyectados

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.14 Población étnica

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.15 Capas RUNAP

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.16 Ley 2 de 1959

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.17 Predios Unidad de Restitución de Tierras (URT)

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.18 Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE)

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.19 Tiempos de Desplazamiento

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

- 7.1.4.20 Ortofotos e Información Cartográfica

En este apartado debe ubicar la información referente al ítem. (Si es necesario inserte imágenes)

7.2	Definición de Unidades de Intervención

- 7.2.1 Definición de Unidades de Intervención UIT Urbanas

En este apartado debe ubicar las unidades de intervención definitivas para la ejecución del proyecto. (Si es necesario inserte imágenes)

Las variables consideradas para la definición de las unidades de intervención urbanas se encuentran expuestas en el documento de Plan Operativo de Proyecto.

- 7.2.2 Definición de Unidades de Intervención UIT Rurales

En este apartado debe ubicar las unidades de intervención definitivas para la ejecución del proyecto. (Si es necesario inserte imágenes)

Las variables consideradas para la definición de las unidades de intervención urbanas se encuentran expuestas en el documento de Plan Operativo de Proyecto.

- 7.3 Rendimientos y cargas de trabajo

Teniendo en cuenta el análisis de cargas de trabajo y grupos de reconocimiento predial asociado al Plan Operativo de Proyecto, en la siguiente tabla se presenta el resumen de UIT urbanas y rurales, cantidad de predios y los rendimientos proyectados bajo condiciones normales de operación y características específicas del territorio a actualizar.

Tabla X. Rendimientos

| Orden de intervención | UIT | No. De Predios | Método de intervención | Rendimiento Diario | # Grupos de Reconocimiento Predial | Duración UIT (días) | Duración UIT (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Formales |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Proyectos

En esta tabla se debe evidenciar la relación de los rendimientos y cargas de trabajo finales asociados al personal operativo del proyecto, que preliminarmente se definieron en el plan operativo.

- 7.4 Componente Tecnológico

En este apartado debe listar los instrumentos de captura y de infraestructura tecnológica de acuerdo al instructivo del Plan de Gestión Integral del Proyecto.

- 7.5 Componente Logístico

- 7.5.1	Plan de Logística Operativa:

En este apartado debe suministrar la información referente a:

Definición de plazos zona urbana y/o rural

Necesidades del personal

Necesidades de equipos, materiales e interlocuciones

Necesidades del Centro Operativo Municipal

Sede del Proyecto

- 7.6 Interlocución nivel 0 - apertura institucional / comunitaria

En este apartado se debe realizar revisión y aplicación del plan de interlocución de conformidad con el procedimiento e instructivo de participación ciudadana e interlocución comunitaria para la operación catastral multipropósito a la par con el plan de gestión integral del proyecto para darle continuidad a las actividades a desarrollar en la implementación de los niveles de interlocución definidos en la etapa pre-operativa.

Por favor indique como será abordado este componente de interlocución nivel 1. Tenga en cuenta:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

- 8. Etapa Operativa

Esta etapa inicia con la materialización de la planeación del plan de Gestión Integral del Proyecto con la contratación de los equipos de trabajo, inducción, logística, suministro de materiales, transporte, unidades de intervención definidas, rendimientos y cargas de trabajo y demás componentes definidos para la ejecución operativa, de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto.

- 8.1 Componente físico

Este componente deberá ser abordado teniendo en cuenta el “instructivo de identificación predial“

Por favor explique este componente de manera detallada, teniendo en cuenta insumos tales como:

- Etapa de pre- reconocimiento predial

- Etapa de reconocimiento predial

- Métodos de captura de información

- Tipos de fuentes de información

- Análisis de información gráfica y alfanumérica

- Instrumentos de ordenamiento territorial

- Productos cartográficos

- 8.2 Componente jurídico

Por favor explique cómo será abordado el componente jurídico de acuerdo con las unidades de intervención.

- 8.3 Componente Económico

Por favor explique cómo será abordado el componente económico de acuerdo con las unidades de intervención. Tenga en cuenta los siguientes temas:

- Consolidación de Zonas Homogéneas Físicas – ZHF

- Tablas de valor de construcciones (por tipología o puntaje)

- Consolidación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHGE

- Avalúos Catastrales

- Evaluaciones de calidad

- Cargue de información

- 8.4 Definición de la sede del proyecto

Relacionar en este apartado la sede definitiva del proyecto.

- 8.5 Personal operativo asociado a la operación catastral

Por favor detalle la definición del personal operativo para la ejecución del proyecto.

- 8.6 Componente Étnico Intercultural

Para el caso en que aplique por favor explique cómo será abordado este componente para la etapa operativa

- 8.7 Interlocuciones

En este apartado se debe realizar revisión y aplicación del plan de interlocución de conformidad con el procedimiento e instructivo de participación ciudadana e interlocución comunitaria para la operación catastral multipropósito a la par con el plan de gestión integral del proyecto para darle continuidad a las actividades a desarrollar en la implementación de los niveles de interlocución definidos en la etapa preoperativa.

La revisión se realiza de conformidad con el procedimiento e instructivo de participación ciudadana e interlocución comunitaria para la operación catastral multipropósito alineado con el plan de gestión integral del proyecto para definir la trazabilidad de las actividades a desarrollar en la implementación de los niveles de interlocución definidos para todas las etapas de los proyectos.

- 8.7.1 Interlocución nivel 1 - Reunión con líderes y lideresas (Acuerdos preliminares para la operación)

Por favor indique como será abordado este componente de interlocución nivel 1. Tenga en cuenta:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

- 8.7.2 Interlocución nivel 2 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial

Por favor indique como será abordado este componente de interlocución nivel 2. Tenga en cuenta:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

- 8.7.3 Interlocución nivel 3 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial

Por favor indique como será abordado este componente de interlocución nivel 3. Tenga en cuenta:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

- 8.8 Generación de productos cartográficos

Por favor relacione y explique los productos cartográficos generados en la etapa preoperativa del proyecto.

- 9. etapa post operativa

Tenga en cuenta los siguientes ítems para el desarrollo de este componente:

- Verificación final información alfanumérica

- Verificación final información geográfica (Teniendo en cuenta criterios de calidad)

- Revisión de productos económicos

- Tablas de liquidación de avalúos

- Generación y entrega de reportes

- Proyección de resolución de cierre del proceso.

- Análisis de preliquidación

- Aprobación del componente geográfico

- Nivel de interlocución 4

- Interrelación Catastro Registro

- Generación de productos catastrales y memorias del proceso

- Estrategias de transferencia de conocimiento

- 9.1 Cierre del proceso

Para este ítem proyecte o nombre las actividades a realizar frente al cierre del proceso.

- 9.2 Socialización de resultados

Detallar como será abordado este ítem.

- 9.3 Entregables

De manera consolidada proyecte y liste los entregables que estarán asociados durante la ejecución del proyecto, de manera que se registre la evidencia en el presente documento.

- Base de datos catastral inicial y actualizada.

- Documentación digital y/o física recolectada y generada durante el desarrollo de los procesos catastrales para los componentes físico, jurídico y económico, entre otra. Soportes de las Interlocuciones

- Memorias de los procesos de formación y actualización de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos previstos en el Anexo 7 la resolución 1040 de 2023.

- Resoluciones del componente económico.

- Resoluciones de apertura y cierre del proceso.

Si es el caso relacionar entregables adicionales generados por el proyecto.

- 9.4 Interlocución nivel 4 – Comunidades locales, definición, operación e identificación predial

En este apartado se debe realizar revisión y aplicación del plan de interlocución de conformidad con el procedimiento e instructivo de participación ciudadana e interlocución comunitaria para la operación catastral multipropósito a la par con el plan de gestión integral del proyecto para darle continuidad a las actividades a desarrollar en la implementación de los niveles de interlocución definidos en la etapa preoperativa.

Por favor indique como será abordado este componente de interlocución nivel 4. Tenga en cuenta:

- Fechas previstas

- Profesionales asociados al proyecto

- Lugares definidos

- Programación definida

- 10. Procedimientos de calidad aplicables al proyecto

Basado en el instructivo de Plan de Calidad, se referencian los procedimientos relevantes frente a la operación técnica y la normatividad vigente:

Instructivo - Evaluación de Calidad de Productos del Componente Físico y Jurídico de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito

Instructivo - Aseguramiento de Calidad de los Productos del Componente Físico y Jurídico de los Procesos de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito

- 11. Seguridad y Salud en el Trabajo

De conformidad con la normatividad vigente contenida en el Decreto 1072 de 2015, el Instituto cuenta con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Anual de Trabajo, matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de los riesgos (matriz IPVR) y Plan de Emergencias, documentos guía en la implementación de actividades cuyo objeto son la identificación, prevención y control de los riesgos y la promoción de la salud de todos los colaboradores del IGAC según los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para efecto de seguimiento y control se referencia la matriz de riesgos, dispuesta en el punto 11 del presente documento.

- 12. Cronograma

Se adjunta formato diligenciado de cronograma del proyecto de formación y/o actualización catastral del municipio de XXXXXXX como archivo anexo del presente documento.

- 13. Matriz de riesgos y plan de mitigación de riesgos

Se adjunta formato diligenciado con la matriz de riesgos del proyecto de formación y/o actualización catastral del municipio de XXXXXXX como archivo anexo del presente documento.

- 14. Anexos del Plan de Gestión Integral del Proyecto

A partir del procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito, se listan los anexos que hacen parte del Plan de Gestión Integral del Proyecto, donde se articulan y consolidan las actividades técnicas de toda la operación:

Tabla X. Anexos PGI

| NÚMERO DE ANEXO | NOMBRE DEL ANEXO | SOPORTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan Operativo de Proyecto | Anexar Soporte |
| 2 | Plan de Calidad | Anexar Soporte |
| 3 | Plan de Interlocución | Anexar Soporte |
| 4 | Plan de Comunicaciones | Anexar Soporte |
| 5 | Plan del Componente Económico | Anexar Soporte |

Fuente: Subdirección de Proyectos IGAC

Plan Operativo de Proyecto: Se constituye como el documento preliminar del proyecto que contiene el desarrollo de la operación basado en el análisis del pre-reconocimiento, ajuste vectorial base predial y diagnóstico catastral en marco al procedimiento de Formación y/o Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito.

Entregas instructivo - OneDrive (sharepoint.com)

https://antiguo.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/listadomaestro/in-gct-pc01-01_evaluacion_de_calidad_de_productos_de_formacion_yo_actualizacion_catastral_0.pdf

in-gct-pc01-04_aseguramiento_de_calidad_de_los_productos_del_componente_fisico_y_juridico.pdf (igac.gov.co)

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac.gov.co)