## PGN
NO. RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
Numerar consecutivamente | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo, qué puede pasar y cómo puede ocurrir] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Selección | operacional | La modalidad de contratación no es la adecuada | Mayores costos y plazos por vulneracion del principio de planeacion. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Se verifica necesidad, la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y los criterios de ponderacion y como resultado se determina la modalidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | IGAC | estructuracion del proceso | hasta publicacion de pliegos definitivos | Verificación jurídica de la modalidad de contratación | Única
2 | General | Externo | Planeación | Social o político | Expedición de normas generales, especificas con incidencia directa o indirecta en la operación | Cambios en las condiciones contractuales establecidas y/o Reprogramación de actividades y/oposible Incremento en los costos de operación. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Monitorear la expedición de normas que tengan insidencia en la operación catastral a fin de acotarlas. | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | IGAC y el contratista | Desde el inicio del proceso precontractual | Finalización del contrato | Seguimiento a cambios en materia juridica, que tengan incidencia en la operacion catastral | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
3 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Estimación del presupuesto insuficiente en atencion a información presentada por el mercado y el sector | Retrasos en la ejecución de la operación y/o reprogramación de actividades y/o Incremento en costos. | 2 | 3 | 5 | Medio | IGAC | Examen de la necesidad en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la entidad con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto, Realizacion de analisis del mercado posteriores Modificación del presupuesto en atencion nuevas perspectivas del mercado por la volatilidad del mismo, condiciones de seguridad, ambientales, socioculturales y otros soportado en evidencias | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Segun las etapas de estructuración: Equipo técnico, financiero y supervisor | Desde la esrtructuración de los estudios previos | Finalización del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Finalización del contrato
4 | Específico | Interno | Selección | operacional | Error en la selección del contratista, por inadecuada verificacion de requisitos | Mayores costos y plazos | 2 | 4 | 6 | Alto | IGAC | selección del comité evaluador que cuente con la idoneidad y experiencia para llevara a cabo la evaluación de las propuestas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación. | Informes de preparación y elaboración de formatos de calificación con un comité idoneo para evaluar. | unica
5 | Específico | Interno | Selección | operacional | Colusión en el proceso | Mayores costos y plazos organizados por los algunos posibles proponentes para limitar la prestación del servicio en condiciones de libre competencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Se debe realizar un estudio de mercado y del sector en el cual se invitan múltiples proponentes y se realiza la comparación con los costos planteados por parte de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | desde el cierre del proceso | hasta la adjudicacion | Análisis de sector | Única
6 | General | Interno | Selección | operacional | Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación. | Nueva estructuración del proceso de contratacion. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | IGAC | Analisis de las observaciones presentadas y/o modificaciones al pliego de condiciones de ser pertinente. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | IGAC | Desde la fecha de la etapa precontractual | Hasta la etapa de adjudicación del proceso | Seguimiento por parte del Grupo Interno de Gestión Contractual | Constante hasta la etapa de adjudicación del proceso.
7 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Estimacion inadecuada de los costos por los proponentes y/o Rechazo de la propuesta | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Proponente | Comparacion de las ofertas y aplicación de la Guia de Colombia Eficiente sobre ofertas artificialmente bajas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Equipo evaluador de las propuestas presentadas | Durante proceso de evaluación de ofertas | Hasta la fecha de adjudicación del Contrato | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas | Previo a la adjudicación
8 | Específico | Externo | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos por parte del oferente | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente | Rechazo de propuestas que sean identificadas con precios por debajo del mercado o precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Formatos de calificación | Única
9 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente | Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Desde la manifestación de la nulidad | Hasta la declatoria de nulidad | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Cuando se requiera la actividad.
10 | General | externo | Selección | Operacionales | No presentacion de propuestas | Declaratoria de desieta | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | IGAC | Elaboración de análisis del sector que permita identificar de forma objetiva y clara los criterios de calificación permitiendo una amplia participación | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC | Desde la etapa precontractual | Hasta la expedicion de adendas | Seguimiento a la manisfestacion de los interesados en la plataforma del SECOP II | Hasta el cierre del proceso
11 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No expedicion de Registró presupuestal y/o demoras en la expedicion del registró y/o inadecuada expedicion del registró presupuestal | Atrasos en el inicio de la ejecucion y/o Reprogramación de actividades y plazos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | IGAC | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan el inicio oportuno de la ejecución de la operacion | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Subdireccion Administrativa y Financiera y Grupo Interno de Trabajo de Contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta el acta de inicio | Solicitud por medio idoneo que determine el procedimiento interno vigente y seguimiento al mismo | Durante el proceso de legalización del contrato
12 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demoras en la aprobacion de la garantia de cumplmiento e inacuada aprobacion
13 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el Contratista se niegue firmar el contrato | No inicio de contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la oferta, solicitar al área usuaria los documentos soporte para presentar la reclamación formal a la compañía de seguros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento de los requisitos de ejecución y aplicación de plan de contigencia para recuperacion de tiempo de ejecución según cronograma | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Subdireccion Administrativa y Financiera y Grupo Interno de Trabajo de Contratación y supervisor | Desde la suscripción le contrato | Hasta la firma de acta de inicio | Monitoreo y seguimiento GIT contractual y supervisor | Etapa de cumplimiento de requsitos de ejecución
15 | Específico | Externo | ejecución | operacional | Falta de disponibilidad del personal indóneo para la operación | Mayores costos y plazos, retrazo en el cronograma de la operación | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Garantizar la disponibilidad de personal apto e idoneo para la operación que ofrecio en el marco de sus propuesta | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Operador | Desde la presentacion de ofertas | Hasta la liquidación | Vigilancia y control a traves del supervisor | Mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato. | No satisfacción de la necesidad, lo que genera mayores costos, gastos y tiempos (desgaste administrativo) | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación de los procedimientos tecnicos estandar para la ejecución de la operación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento al plan de calidad | Permanete
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida de información por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos | Mayores costos y plazos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | El operador debe garantizar la disponibilidad y eficiencia tecnológica, así como una herramienta de captura idonea durante el proceso de actualización catastral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento al plan de calidad | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza y/o Social y/o político | Mayores costos derivados de factores climáticos y/o seguridad y/o orden publicó y/o epidemia y/o pandemia y/o desastres naturales que impidan o retrasen la etapa operativa (trabajo de campo) | Mayores costos y plazos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / IGAC | La contratación y la propuesta se realiza considerando el costo diferencial de acuerdo a las caracteristicas de los municipios, condiciones de seguridad y accesibilidad, así como condiciones climáticas y comparando la base de costos del IGAC. - Para efectos de pandemia y/o epidemias: El IGAC participará en la administración del riesgo, solo cuando se haya declaradaradó de tal manera por autoridad competente. Para dicho efecto de forma conjunta el contratista y el IGAC realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo - En asuntos climáticos no previsibles: El IGAC en conjunto con el contratista, realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo. - Situaciones de orden público: El IGAC en conjunto con el contratista, realizaran un plan de contigencia ajustado a la situación presentada que permita mitigar el riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista /IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe o solicitud del operador | Cuando se presente la situación
19 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez del operador para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato | Mayores costos y plazos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Garantizar el flujo presupuestal y financiero para evitar la paralizacion del contrato y cumplir con el objeto del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Seguimiento financiero a su presupuesto | Periódica
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No conocimiento de territorios con comunidades negras, afrocolombianas, indigenas, raizales y/o palenqueras (etnicas) establecidas y/o en formacion | Imposibilidad de adelantar el objeto contractual por no poder acceder al terrirtorio de conformidad con el artículo 45 de la ley 2294 de 2023 o las demás que la modifiquen aclaren o sustiyan | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Reduccion del territorio y/o areas a intervenir, así cómo reduccion en el valor del contrato en proporcion al territorio u área a intervenir previa comunicación del contratista y/o del IGAC de la situación presentada | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista /IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
21 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variaciones en el área geográfica | Modificación del cronograma de actividades en plazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Operador | En el alistamiento chequear los limites del municipio | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de insumos cartográficos | Retrazos en la operación. No se pueden implmentar metodos eficientes de captura de información. | 2 | 4 | 6 | Alto | IGAC | Realizacion de plan de contigencia que permita garantizar los insumos cartograficos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en el Sistema Nacional Catastral (SNC) durante el cargue de la información | Mayores costos y plazos | 1 | 4 | 5 | Medio | IGAC | Soporte constante, permanente y completo garantizando una alta disponibilidad de las plataformas que se utilizan en el proyecto | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IGAC - Oficina de tecnologica | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la plataforma de captura del contratista | Retrazos en el cronograma de actividades. Imprecisiones en la información entregada y posibles errores de calidad en la misma | 1 | 4 | 5 | Medio | Operador | Contar con una solucion de respaldo alterna o redundante con las iguales o superiores condiciones técnicas que permita cumplir con la calidad y oportunidad en la entrega de los productos, sin afectar la ecuacion financiera | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
25 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Oposición de la comunidad y organizaciones políticas o sociales al proceso de actualización en la entidad territorial | Mayores costos y plazos | 3 | 3 | 6 | Alto | Operador | Formulación adecuada del plan de gestión social y ambiental, así como la realización efectiva y eficiente de todos los niveles de interlocución, identificando adecuadamente los actores del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista/ IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Periodico
26 | Especifico | Externo | Liquidación | Jurídico | No ampliacion de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | Contrato sin respaldo | 1 | 4 | 5 | Medio | Contraista | Verificación y monitoreo constante de la vigencia y cuantía de la garantia unica de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista / Supervisor - GIT Contratos | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | Informe de seguimiento | Mensual
27 | General | Externo | Planeación | Financiero | Retraso en la labores de planificación, construcción y consolidación del POA y PA | Retrasos en los cronogramas de ejecución y en la estructuración de las herramientas del gestión del proyecto. | 3 | 5 | 8 | Extremo | IGAC | Activación y puesta en operación los mecanismos de planeacion del IGAC para garantizar la planificación del Proyecto y hacer el respectivo seguimiento a las metas y resultados del mismo a nivel técnico, operativo y fiduciario. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | Si | IGAC | Estructuracion del proceso | Hasta publicacion de pliegos definitivos | Informe de seguimiento a los planes | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
28 | Especifico | Externo | Planeación | Financiero | Restricciones presupuestales por parte de la Dirección General de Presupuesto que impiden llevar a cabo las actividades planeadas por las entidades | Retraso en los cronogramas de ejecución | 1 | 5 | 6 | Alto | IGAC | Diálogo permanente entre la Coordinación del Proyecto con los responsables de presupuesto en el nivel central y las entidades ejecutoras para garantizar los recursos necesarios a incorporar en la Ley de presupuesto de cada vigencia | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | IGAC | Estructuracion del proceso | Hasta publicacion de pliegos definitivos | Informe de seguimiento a los planes | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
29 | Especifico | Externa | Ejecución | Social | No acuerdo con los representantes de las comunidades étnicas frente a los protocolos de intervención para la ejecución de actividades de gestión catastral y ordenamiento social de la propiedad en territorios con presencia de comunidades étnicas | Afectación a la seguridad jurídica de territorios étnicos, incluidos los de ocupación ancestral Imposibilidad de ejecutar actividades de gestión catastral en municipios con presencia de comunidades étnicas Municipios con actividades de barrido predial incompletas, excluyen territorios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Concertación de métodos indirectos para levantamiento de su información. | 1.8 | 5 | 7 | Alto | Si | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | N.A | Una única vez
30 | General | Interno | ejecución | Operacional | Inadecuada aplicación de la estructura documental y/o documentos entregados por el contratista no cumplen con el SGI del IGAC y/o normativa aplicable, llevando a reproceso que generan retardo en el cronograma y el pago al contratista. | Afectación de la Imagen Institucional Reprocesos Quejas | 5 | 1 | 6 | Alto | Operador | El Gerente, Director del Proyecto o quien él designe, debe garantizar la utilizacion de formatos, procedimientos y demas especificaciones técnicas del proyecto asi como la documentación técnica vigente publicada en el SGI para aplicar la documentacion, informes y productos relacionados al proceso de formacion y actualizacion catastral de acuerdo al procedimiento el kit de planeacion y los formatos establecidos para tal fin. Realizar auditorías para verificar la vigencia y actualización de los documentos.. | 3 | 1 | 4 | Bajo | no | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | estructura docuemental de entrega | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
31 | Especifico | Externa | ejecución | Operacional | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica por la manipulacion de información, registros o documentacion con el proposito de engañar de forma deliberada al IGAC para obtener el pago del entregable, generando reprocesos, disminucion en el porcentaje de pago al operador y perdida de reputacion del operador | 1.) La manipulación de datos catastrales puede resultar en una subvaloración de propiedades, lo que reduce la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles *) percepción de injusticia y desigualdad, lo que puede generar descontento social. 3.) Las alteraciones fraudulentas pueden llevar a disputas legales entre propietarios, así como entre ciudadanos y la administración pública 4.) Planificación y desarrollo urbano, ya que las decisiones se basan en información inexacta. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Sanciones contractuales para las entregas extemporaneas y con mas de un numero de repeticiones. Implementar políticas claras sobre el uso de activos y realizar inventarios regulares en TOR. | 3 | 5 | 8 | Extremo | no | IGAC y el contratista | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | aumento de denuncias en la linea anticorrupcion desde la puesta en marcha de proyectos d de formacion y/o actualizacion catastral. | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
32 | General | Interno | ejecución | Financiero | Posibilidad de perdida reputacional y/o economica Desviar los recursos en dinero o especie provistos para la ejecucion del proyecto, generando retrasos en el cronograma o incumplimiento del objeto de contratacion | 1.) Cierra brechas o descalces de tesoreria de otros proyectos con los recursos entregados por el IGAC | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Implementar controles financieros estrictos o auditorias y establecimiento de politicas claras sobre niveles máximos de compromisos financieros en el tiempo | 3 | 5 | 8 | Extremo | si | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
33 | General | Interno | ejecución | Operacional | Perdidad de la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la informacion entregada, o generada durante el proceso de formacion y/o actualizacion catastral con enfoque multiproposito. | Reprocesos que afectan el cronograma y sobrecostos en la ejecucion del contrato | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Construir una política de seguridad de la información que establezca los principios generales y las directrices necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, tomando como marco de referencia la normativa aplicable vigente y las normas técnicas internacionales en materia de seguridad de la información. | 3 | 5 | 8 | Extremo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
34 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Daños y alteraciones a bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza publica derivados del proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Detrimento patrimonial | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Aplicar reglas de validacion fisica, juridica y economicas con especial detalle en predios de naturaleza publica." | 3 | 5 | 8 | Extremo | No | Operador | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
35 | General | Externo | ejecución | Operacional | Posibilidad de afectacion economica y perdida reputacional por incumplimientos o problemas con socios estrategicos asociados al proceso de formacion y/o actualizacion catastral. | Ajustes de cronograma de operacion. Aumento de costos | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | Analisis previo de la regulacion en desarrollo relacionada a la gestion de proyectos catastrales (preguntar a equipo juridico) | 3 | 5 | 8 | Extremo | si | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
36 | Especifico | Interno | ejecución | Operacional | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. Debilidades en el apoyo en la recepción, consolidación y proyección de respuesta a las PQRSD por parte del operador catastral. | Afectación de la imagen institucional Sanciones Afectación a terceros | 5 | 5 | 10 | Extremo | Operador | El Director Territorial o quien él designe, elabora el cronograma de los trámites que serán atendidos durante el mes, dando prioridad a los más antiguos. Al final del mes se debe evaluar el cumplimiento del cronograma, identificar los trámites programados y no atendidos, así como las causales. En caso de identificar novedades en el cumplimiento se reprograman las actividades en el mes siguiente. Periodicidad: trimestral. Evidencia: Aplica únicamente en las Direcciones Territoriales: 1.) Cronograma de trabajo trimestral 2.) En caso de no cumplir con lo programado, memorando interno mediante el cual se da respuesta a las causales de incumplimiento contra el memorando enviado desde Dirección de Gestión Catastral | 3 | 5 | 8 | Extremo | no | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
37 | General | Externo | ejecución | Operacional | Presencia de minas antipersonas(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en los municipios objeto de intervención, sin planes de desminado programados y/o ejecutados en el término de ejecución del Programa. que impidan la gestion catastral directa. | Afectación a la integridad física del personal responsable de las intervenciones en campo. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Instalación de una mesa de seguridad para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones en el marco de la Política, en donde se incluyen temas relacionados con MAP, MUSE y AEI | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | si | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
38 | General | Interno | ejecución | Operacional | Incumplimiento de los rendimientos previstos y requeridos para el desarrollo de la operación en los casos que aplique. | "Retrasos en los cronogramas de ejecución Retrasos en entrega de productos Aumento de costos del proceso Incumplimiento de las metas establecidas" | 3 | 3 | 6 | Alto | Operador | Estructuración de un tablero de control, concertado con las entidades, que permita evidenciar el seguimiento estratégico y operativo de las interevnciones y genere alertas para la implementación de acciones con la oportunidad requerida. | 1.8 | 3 | 4.8 | Medio | NO | IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
39 | General | Interno | ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del operador o socio estratégico para la ejecución de las actividades catastrales y/o de ordenamiento social de la propiedad. | Incumplimientos en los cronogramas de ejecución misionales y en la entrega de productos por parte de las entidades ejecutoras | 3 | 5 | 8 | Alto | Operador | Seguimiento mensual de informes de ejecución contractuales para garantizar el monitoreo y seguimiento a las actividades pactadas. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | SI | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación
40 | Especifico | Interno | ejecución | Operacional | Posibilidad de que la información con sus documentos soporte según lo define el modelo de aplicación LADMCOL vigente, levantado por los operadores catastrales no cumple con la calidad esperada en la gestion catastral según la resolucion 1040 del igac y el plan de calidad trazado o la que haga sus veces. | "Demoras en los cronogramas. Conflictos en la socialización de resultados Imposibiliad de suscripción de actas de colindacia cuando aplique." | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Seguimiento mensual de informes y soportes a las validaciones de calidad de acuerdo a la etapa de ejecucion. | 1.8 | 5 | 6.8 | Alto | no | Operador / IGAC | Desde suscripción del contrato | Hasta la liquidación | auditorias financieras periodicas | Durante la etapa precontractual y hasta la liquidación

## Mapa de Calor
| MAPA DE CALOR | [6 empty] | Zona de Riesgo inherente | Prioridad | UBICACIÓN DE RIESGOS POR ZONA
PROBABILIDAD | Muy Alta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Extremo | 1 | Cuenta de [Bajo/Medio/Alto/Extremo]2 | Id riesgo
| Alta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Alto | 2 | Zona de riesgo inherente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Total general
| Media | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medio | 3 | Extremo | [39 empty] | 6 | bar: Id riesgo 31 to Id riesgo 36
| Baja | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bajo | 4 | Alto | [39 empty] | 6 | bar: Id riesgo 27 to Id riesgo 29; Id riesgo 37; Id riesgo 39 to Id riesgo 40
| Muy Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Medio | [39 empty] | 5 | bar: Id riesgo 6; Id riesgo 11; Id riesgo 15; Id riesgo 18; Id riesgo 38
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Bajo | [39 empty] | 22 | bar: Id riesgo 1 to Id riesgo 5; Id riesgo 7 to Id riesgo 10; Id riesgo 13 to Id riesgo 14; Id riesgo 16 to Id riesgo 17; Id riesgo 19 to Id riesgo 26; Id riesgo 30
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico |  |  | Total general | [39 empty] | 39 | bar: Id riesgo 1 to Id riesgo 40
IMPACTO