ESTUDIOS y Diseños para la construcción, ampliación y remodelación de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar, Tolima

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación M-PR-01 V01 de ENTerritorio S.A. a continuación se presenta el respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

OU

- Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riegos.

- Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato.

- Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias.

- Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

- MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su versión vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación.

  - Contexto

El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.

  - Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del presente análisis:

| Escala de Probabilidades | Escala de Consecuencias |
| --- | --- |
| Nivel; Descriptor. 1; Raro. 2; Poco Probable. 3; Posible. 4; Probable. 5; Casi cierta. | Nivel; Descriptor. 1; Mínimo. 2; Menor. 3; Moderado. 4; Mayor. 5; Catastrófico. |

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

  - Nivel de Riesgo

Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de calor:

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

  - Tipificación de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

    - Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con estados de excepción y/o emergencias derivadas de situaciones como: condiciones sanitarias, de orden público, económica, ambiental y en general estados de excepción contemplados en la Constitución Política Colombiana. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato.  Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración, falsificación de insumos, elementos, componentes, documentación, planos o estudios ejecutados incorporados o revisados por el contratista o por quien actúe en su nombre. Falla humana o actos culposos o dolosos de personas que actúen por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

    - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas, manifestaciones o acciones de comunidades con interés legítimo o no en el contrato, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del contrato o proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de proyección. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

    - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

    - Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, eléctrica, química todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado en las condiciones de regímenes operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

    - Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

    - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso.

    - Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos:

- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.

  - OBJETO

Estudios y Diseños para la construcción, ampliación y remodelación de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar, Tolima

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

  - CONTEXTO NATURAL

El departamento de Norte de Santander se localiza en la región nororiental de Colombia, en el extremo oriental de la cordillera Oriental de los Andes y en zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Su territorio presenta una marcada diversidad fisiográfica, caracterizada por la presencia de zonas montañosas, valles interandinos, piedemontes y áreas de transición hacia regiones de clima cálido y seco. Estas condiciones naturales generan una amplia variabilidad en términos de relieve, suelos, clima y cobertura vegetal, aspectos que inciden directamente en la planificación, diseño y desarrollo de infraestructura recreodeportiva en los municipios del departamento.

La topografía del territorio está dominada por las estribaciones de la cordillera Oriental, con pendientes variables que van desde zonas planas en los valles hasta áreas de ladera con pendientes medias y altas. Estas condiciones influyen en la localización y diseño de los equipamientos recreativos y deportivos, ya que requieren soluciones técnicas adecuadas para garantizar la estabilidad de las obras, el adecuado manejo de aguas lluvias, la accesibilidad y la integración de las infraestructuras con el entorno natural.

Desde el punto de vista climático, Norte de Santander presenta una variabilidad asociada a la altitud y a las condiciones geográficas de cada municipio. Se encuentran zonas con clima cálido en los valles y piedemontes, así como áreas de clima templado y frío en las zonas de mayor altitud. Esta diversidad climática influye en aspectos como la selección de materiales, las condiciones de confort en espacios deportivos abiertos y cubiertos, y la durabilidad de las infraestructuras frente a factores como la radiación solar, la humedad o las precipitaciones.

El departamento cuenta además con una red hídrica conformada por ríos, quebradas y microcuencas que hacen parte de las cuencas de los ríos Catatumbo, Zulia y Pamplonita, entre otros. Estos cuerpos de agua cumplen un papel fundamental en la regulación ambiental del territorio y en la configuración del paisaje, por lo que su presencia debe ser considerada dentro de los procesos de planificación territorial y diseño de proyectos de infraestructura, especialmente en lo relacionado con la gestión del riesgo, el drenaje pluvial y la protección ambiental.

En los municipios priorizados del departamento, los espacios recreativos y deportivos cumplen un papel fundamental en la promoción de la actividad física, la integración social y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad. Sin embargo, en muchos casos estos equipamientos presentan limitaciones en términos de cobertura, condiciones físicas, funcionalidad o capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales de la población.

En este contexto, la realización de los estudios y diseños para la construcción, ampliación y remodelación de proyectos de infraestructura recreodeportiva en municipios priorizados de Norte de Santander se constituye en una herramienta fundamental para planificar de manera adecuada el desarrollo de estos equipamientos, teniendo en cuenta las características naturales, territoriales y ambientales del departamento. Este proceso permitirá definir soluciones técnicas que respondan a las condiciones del entorno, optimicen el uso del suelo disponible y garanticen la sostenibilidad y funcionalidad de las infraestructuras propuestas.

La formulación de estos estudios y diseños contribuirá a fortalecer la infraestructura recreodeportiva del territorio, mejorar las condiciones de acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación, y promover el bienestar físico y social de la población, en armonía con las características naturales del departamento y con criterios de desarrollo territorial sostenible.

Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características climatológicas y fenómenos naturales en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar  de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Ilustración 1 Área de Influencia

Fuente: Propia

El proyecto se encuentra actualmente en fase de formulación para la estructuración técnica, financiera y administrativa de los estudios y diseños, liderada por ENTerritorio S.A., en articulación con la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. y las entidades competentes del municipio de Melgar. Esta etapa tiene como propósito consolidar la información técnica necesaria para el desarrollo del proyecto de construcción, ampliación y remodelación de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios de urgencias, orientado a fortalecer la capacidad resolutiva de la institución y mejorar las condiciones de atención de la población usuaria.

Los estudios contemplan la recopilación y análisis de la información técnica existente, así como la realización de los diagnósticos, levantamientos y evaluaciones que permitan determinar el estado actual de la infraestructura física, la capacidad instalada, las condiciones funcionales, arquitectónicas, estructurales y de las redes técnicas de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. A partir de este proceso se busca establecer las necesidades de construcción, ampliación y remodelación requeridas para garantizar una infraestructura que responda a la demanda actual y futura de los servicios de urgencias, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al sector salud.

Adicionalmente, la consultoría contempla la formulación de la propuesta integral de intervención para la Central de Urgencias, considerando aspectos relacionados con la distribución funcional de los espacios asistenciales y administrativos, el cumplimiento de los estándares de habilitación de servicios de salud, la incorporación de criterios de accesibilidad universal, seguridad hospitalaria, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y resiliencia frente a eventos de emergencia. De igual manera, se desarrollarán los estudios especializados y los análisis técnicos, normativos, financieros y ambientales requeridos para garantizar la viabilidad del proyecto y definir las alternativas más adecuadas para su ejecución.

Una vez finalizada la fase de estudios y diseños, el proyecto contará con los insumos técnicos, presupuestales y documentales necesarios para su estructuración integral y posterior gestión ante las fuentes de financiación correspondientes, con el propósito de viabilizar la ejecución de las obras. De esta manera, se contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E., mejorando la capacidad de respuesta institucional, optimizando la prestación de los servicios de urgencias y garantizando espacios funcionales, seguros y acordes con las necesidades de atención en salud de la población del municipio de Melgar y su área de influencia.

Ilustración 2 Proyecto.

Fuente: Propia

Contexto demográfico y social

Gráfico 1. Población total de Melgar- Tolima según censos y proyecciones al 2022

Fuente: Demografía y Población. DANE

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Melgar ha presentado un crecimiento demográfico sostenido durante las últimas décadas. Según el Censo General de 2005, el municipio registró una población de 32.636 habitantes. Posteriormente, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018 reportó 36.544 habitantes, y las proyecciones poblacionales del DANE estimaron para el año 2022 una población aproximada de 38.343 habitantes.

La evolución de la población evidencia una tendencia continua de crecimiento demográfico en el municipio. Entre el Censo General de 2005 y el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, Melgar presentó un incremento poblacional cercano al 12,0 %, al pasar de 32.636 a 36.544 habitantes. Posteriormente, entre 2018 y la proyección de 2022, la población registró un crecimiento adicional aproximado del 4,9 %, alcanzando los 38.343 habitantes.

Esta dinámica demográfica responde al crecimiento urbano del municipio, su consolidación como uno de los principales destinos turísticos del centro del país y su ubicación estratégica sobre el corredor vial Bogotá–Girardot–Espinal, factores que favorecen el desarrollo económico y el incremento de la demanda de bienes y servicios. Adicionalmente, Melgar recibe una importante población flotante durante fines de semana, temporadas vacacionales y puentes festivos, conformada por turistas, propietarios de segundas viviendas, visitantes y población en tránsito, lo que incrementa significativamente la presión sobre la infraestructura y los servicios públicos, especialmente sobre la red de atención en salud.

Aunque la población residente proyectada para 2022 asciende a 38.343 habitantes, durante los períodos de mayor afluencia turística el municipio puede duplicar e incluso triplicar temporalmente el número de personas presentes en su territorio, situación que genera un aumento considerable en la demanda de servicios de urgencias por eventos asociados a accidentes de tránsito, lesiones, enfermedades de aparición súbita y otras contingencias propias de un destino turístico de alta concurrencia.

En este contexto, la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. desempeña un papel estratégico como principal prestador público de servicios de atención de urgencias del municipio y de su área de influencia. El crecimiento de la población residente, sumado al comportamiento estacional de la población flotante, hace necesario fortalecer la capacidad instalada de la institución mediante el desarrollo de los estudios y diseños para la construcción, ampliación y remodelación de su infraestructura, permitiendo definir soluciones técnicas que respondan a las necesidades actuales y futuras de prestación de los servicios de salud.

La formulación de estos estudios y diseños permitirá contar con un proyecto técnica, financiera y ambientalmente viable, orientado a optimizar la capacidad de atención de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E., mejorar la funcionalidad de sus espacios, cumplir con los estándares normativos aplicables a la infraestructura hospitalaria y fortalecer la respuesta institucional frente al crecimiento demográfico y al incremento temporal de la demanda asistencial generado por la vocación turística del municipio. De esta manera, se contribuirá al mejoramiento de la calidad, oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios de urgencias para los habitantes de Melgar y para la población flotante que permanentemente visita el municipio.

Grafico 2. Pirámide Poblacional 2024 – Municipio de Melgar

Fuente: Propia tomando los datos del DANE

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024, el municipio de Melgar, departamento del Tolima, cuenta con una población aproximada de 39.096 habitantes, de los cuales el 50,7 % corresponde a hombres y el 49,3 % a mujeres. La estructura de la pirámide poblacional evidencia una concentración importante de población en los grupos de edad comprendidos entre los 20 y los 49 años, correspondiente a la población en edad productiva. De igual manera, se observa una participación significativa de niños, niñas y adolescentes, así como un crecimiento gradual de la población adulta mayor, comportamiento que refleja una transición demográfica propia de municipios con dinámicas de crecimiento urbano y consolidación de los servicios públicos.

Municipio de Melgar, Tolima

Melgar constituye uno de los principales centros turísticos del departamento del Tolima y del centro del país, sustentando gran parte de su economía en las actividades relacionadas con el turismo, el comercio, la hotelería, la gastronomía y la prestación de servicios. Su ubicación estratégica sobre el corredor vial que conecta a Bogotá con el suroccidente colombiano favorece una alta movilidad de personas y convierte al municipio en un importante receptor de visitantes durante fines de semana, temporadas vacacionales y puentes festivos. Esta condición genera una dinámica económica favorable, pero al mismo tiempo incrementa de manera considerable la demanda de servicios públicos, especialmente aquellos relacionados con la atención en salud.

En este contexto, la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. desempeña un papel fundamental como principal institución pública encargada de la atención de urgencias para la población residente y para la población flotante que diariamente ingresa al municipio. El crecimiento demográfico, el aumento progresivo de la población adulta y la elevada afluencia de turistas hacen necesario fortalecer la capacidad instalada de la institución mediante la planificación de intervenciones que permitan optimizar la infraestructura existente y responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras de prestación de servicios de salud.

La estructuración de los estudios y diseños para la construcción, ampliación y remodelación de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. constituye una iniciativa estratégica para fortalecer la infraestructura hospitalaria del municipio. La formulación de estos estudios permitirá disponer de diagnósticos técnicos integrales del estado actual de la edificación, evaluar la capacidad funcional de los servicios, identificar las necesidades de intervención y desarrollar propuestas técnicas que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de infraestructura hospitalaria, habilitación de servicios de salud, accesibilidad universal, seguridad estructural y eficiencia en la prestación de los servicios.

La futura implementación de las intervenciones derivadas de los estudios y diseños permitirá ampliar y modernizar la capacidad de atención de la Central de Urgencias, optimizar los flujos asistenciales, mejorar las condiciones de seguridad para pacientes, familiares y personal de salud, incorporar espacios funcionales acordes con los estándares técnicos del sector y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos de alta demanda, emergencias y desastres. Asimismo, contribuirá a mejorar la oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de urgencias, reduciendo las limitaciones derivadas del crecimiento poblacional y de la importante población flotante que caracteriza al municipio.

De igual manera, el desarrollo de una infraestructura hospitalaria moderna y funcional permitirá una adecuada planificación de las inversiones públicas en salud, garantizando que las futuras obras respondan a las necesidades reales de la población y a las condiciones técnicas, urbanísticas y ambientales del municipio. En este sentido, el proyecto se constituye en una herramienta fundamental para fortalecer la red pública de prestación de servicios de salud, mejorar la capacidad resolutiva de la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E. y contribuir al bienestar, la calidad de vida y la seguridad sanitaria de los habitantes de Melgar y de los miles de visitantes que recibe el municipio a lo largo del año.

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual.

El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del contrato.

El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y sus ofertas.

Colombia es apreciada a nivel internacional por su economía estable, con la infraestructura institucional adecuada para la adopción de políticas económicas equilibradas, tendientes a mantener un crecimiento estable con niveles inflación controlada. Debido a la baja diversificación de la economía se encuentra un alto grado de correlación entre el comportamiento de los precios del petróleo, con el desempeño en general de la economía y de la moneda local, el peso colombiano. La aún limitada infraestructura de puertos y vías, la situación de seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley y el tráfico de drogas ilícitas, el desempleo, la informalidad y la desigualdad limitan la capacidad de crecimiento económico del país de manera importante, de acuerdo con la evaluación que realiza COFACE.

Sin embargo, la calificación que asigna este analista para el país es de riesgo aceptable tanto a nivel general, como para el clima de inversión. Esta información es presentada por los analistas internacional para la toma de decisiones de los inversionistas a nivel global que estén considerando invertir en Colombia o desarrollar sus negocios en el país. Lo descrito anteriormente se refleja en las siguientes gráficas.

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países

COFACE COUNTRY RISK ASSESSMENT MAP.

(Fuente: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks)

Colombia Country Risk Overview.

(Fuente: https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia)

- PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad

| Nivel | Descriptor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raro | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato. |
| 2 | Poco Probable | Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato. |
| 4 | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |
| 5 | Casi cierta | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato. |

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias

| Nivel | Descriptor | Desde > | Hasta <= |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mínimo | $ - | $ 6,216,394.57 |
| 2 | Menor | $ 6,216,394.57 | $ 43,514,761.98 |
| 3 | Moderado | $ 43,514,761.98 | $ 304,603,333.86 |
| 4 | Mayor | $ 304,603,333.86 | $ 2,132,223,337.00 |
| 5 | Catastrófico | $ 2,132,223,337.00 |  |

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como referencia los siguientes ítems del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión.

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO

Costos de personal

Costos indirectos

- ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO

  - Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los cambios normativos de tipo tributario, así como trámites de licencias y permisos, reflejándose en efectos en incrementos en los costos de insumos, materiales y equipos, así como una prolongación en la duración del proyecto, dado que las demoras en los trámites podrían derivar en suspensiones prolongadas que afectan directamente la ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Se destaca que en el presente análisis se incorpora el acompañamiento y la asistencia técnica por parte del Contratista durante el plazo del contrato para las actividades a desarrollar en el marco del objeto y el alcance del contrato necesarias para obtener las licencias, permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental, predial, socio-territorial y jurídico necesarios; si bien la expedición de éstas es responsabilidad de la Autoridad competente y el trámite de la obtención y aprobación de ellas es el ente territorial, el Contratista debe realizar, en las condiciones y plazos requeridos, adelantando las debidas gestiones y los documentos necesarios para su obtención. Los costos de los reprocesos que deba realizar el Contratista para subsanar las falencias de sus trabajos para que permitan la expedición de licencias, permisos y/o autorizaciones están a cargo del Contratista.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar la normativa aplicable a su actividad económica y al contrato, así como las normas técnicas que se deben observar para la ejecución del mismo y considerar en su modelo para la estructuración de su oferta los costos requeridos para mantener vigilancia respecto de las consideraciones descritas para el factor de riesgos legales, así como los costos de contingencia en los que pueda incurrir como producto de la materialización de tales. Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en la disponibilidad de vías de acceso, suministro de agua potable, energía eléctrica, medios para la disposición de residuos propios del desarrollo de las actividades del contrato, telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Reflejándose en los efectos en costos de Servicios Conexos, así como de materiales e insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá verificar los requerimientos tecnológicos y de infraestructura pública, que deberá emplear para el cumplimiento del objeto contractual, y mantener vigilancia sobre las posibles fluctuaciones en la disponibilidad de los mismos. El contratista deberá contemplar los posibles costos de las medidas de contingencia que deba adoptar para suplir las eventuales falencias de los medios tecnológicos y de infraestructura pública que deba emplear para la ejecución del contrato. Verificar disponibilidad de infraestructura Pública tales como vías de acceso, servicios básicos energía y agua. Frente a las necesidades del contrato, establecer medios alternos de telecomunicación en caso de ser necesario, considerar costos en el modelo financiero para la estructuración de la oferta. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las actuaciones de contratistas y subcontratistas vinculados por parte del CONTRATISTA que suscribe el contrato con ENTerritorio S.A, reflejándose en los costos de los servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento Sugerido al contratista: El contratista es responsable por las actuaciones de los contratistas o subcontratistas que sean vinculados a los proyectos y por todas aquellas personas que participen en su representación o por cuenta suya. Así mismo será responsable por las posibles afectaciones en la ejecución del contrato derivadas de los actos o eventos originados en proveedores, filiales, subordinadas y demás relacionados vinculados al contrato por el contratista. Por lo anterior, el contratista deberá establecer la supervisión y los controles necesarios para gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y demás relacionados vinculados con el contrato. Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Socio-Políticos

Las mayores incidencias para el análisis de este factor provienen de actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones en la zona de desarrollo de los proyectos, frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, en el marco de previsibilidad. Reflejándose en costos por el contexto socio-político.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento de Riesgo sugerido al Contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en cada zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato, así como solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.

  - Factor de Riesgos Macroeconómicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones del tipo de cambio, así como las variaciones en costos por cambios en el equilibrio de oferta y demanda de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades del contrato como son costos de desplazamiento, alojamiento, alimentación, variaciones en los costos de honorarios y salarios de profesionales y personal técnico requerido para la ejecución del contrato. Reflejándose en costos por el contexto macroeconómico.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios para realizar el seguimiento de las variables más críticas que pueden influir en el presupuesto, entre las cuales se cuentan, pero no se limitan a comportamiento del Tipo de cambio, Tasas de interés, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, cambios en costo de honorarios profesionales y de mano de obra. El contratista deberá considerar en su modelo financiero las posibles variaciones por dichos conceptos y adoptar los diferentes instrumentos de gestión de riesgo que ofrece el sector financiero. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de las variaciones en las condiciones climáticas como son los niveles de pluviosidad, tormentas eléctricas, incendios forestales por acción antrópica, así como los efectos de factores biológicos provenientes de agentes como Malaria, Zika, Chinkungunya, denge, entre otros. Igualmente se encuentra entre estos agentes los coronavirus en sus diferentes cepas.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá establecer los monitoreos necesarios de las condiciones climáticas y alertas tempranas por parte de las autoridades. Igualmente, las condiciones sanitarias presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato. Así mismo deberá adoptar todas las medidas de prevención sanitaria frente a las posibles afectaciones por factores biológicos y/o patológicos, incluidos los agentes que deriven en epidemias o pandemias. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de accidentes laborales en particular los incapacitantes, ausentismos, alta rotación de personal, falta de personal clave o con experticia, así como los daños y perjuicios ocasionados por errores, omisiones o insuficiencias en las actividades realizadas por los empleados del contratista. Reflejándose en costos por la complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Probable | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Probable | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá adoptar el monitoreo y control necesario para el cumplimiento frente al sistema de salud y seguridad en el trabajo y que permitan la prevención de eventos como, pero sin limitarse a accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, etc. El contratista asumirá los costos que se deriven de ausentismos del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave. Así mismo deberá responder los costos de reparación o indemnización derivados de actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de fallas mecánicas, eléctricas o químicas de los vehículos utilizados para los desplazamientos en sus diferentes modalidades, como errores humanos, así mismo roturas, explosiones y demás eventos con potencialidad de presentarse en actividades de desplazamiento. Reflejándose en costos de servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá contar con los medios de monitoreo y control, así como las actividades de revisión y mantenimiento necesarios para prevenir eventos tales como, pero sin limitarse a: incendios, fallas eléctricas, mecánicas, químicas, que puedan presentarse en desarrollo de las actividades del objeto contractual. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de errores u omisiones en los que pueda incurrir el contratista en la ejecución de los trabajos que deriven en falencias ocultas en los productos entregados que no sean verificables directamente. Reflejándose en Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista deberá asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.

  - Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de los costos derivados de pérdidas de bienes por robos, hurtos, pérdidas misteriosas, faltantes de inventario, por actos culposos o dolosos de terceros. Reflejándose en Efectos en costos de Materiales e Insumos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de Personal | Posible | Menor | Moderado | Contratista |
| Costos Indirectos | Posible | Menor | Moderado | Contratista |

Tratamiento sugerido al contratista: El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses de los proyectos, para lo cual se recomienda contar con los sistemas de vigilancia necesarios, así como con seguros suficientes para cubrir las posibles pérdidas por este tipo de riesgos. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

  - Otros Factores de Riesgos

A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato y que pueden afectar la ejecución del mismo

| Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignación | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accidentes laborales menor | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales mayor | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes. | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia |
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros - | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes |
| Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato | Poco Probable | Mayor | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Necesidad de repetir pruebas, ensayos, levantamientos por insuficiencia frente a los requisitos y/o especificaciones | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Menores ingresos por menor número de proyectos ejecutados en el marco del contrato por inviabilidad de uno o más proyectos. | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |

Fecha de elaboración: 26 de junio 2026