## HOJARUTA_PGD_PINAR_2026-2028
HOJA DE RUTA PGD Y PINAR (2026 - 2028)
Fiduprevisora S.A. ¦ Gerencia de Gestión Documental ¦ Diagnóstico Integral Oct. 2025
| DEFINICIÓN DE PLAZOS |  |  | CORTO PLAZO (Acciones inmediatas 2026) |  | MEDIANO PLAZO (Consolidación 2027) |  |  |  | LARGO PLAZO (Sostenibilidad 2028) |  |  |  | % AVANCE |  | % Total Avance
| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | % Real | % Esperado | % Total Avance
| 1 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1 | 1.1 | Actualizar el PINAR de acuerdo con las necesidades de la entidad, presentarlo al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, posterior publicación y socializarlo al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A | 31.7%
2 | 1.2 | Realizar seguimiento y control a la ejecución de los planes y actividades del PINAR | Estos aplicaran según el programa específico y están determinados en el PINAR donde los responsables las áreas productoras y áreas de apoyo. | [10 empty] | 58.33% | 58.33%
3 | 2.1 | Actualizar el PGD de acuerdo con las necesidades de la entidad, presentarlo al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, posterior publicación y socializarlo al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
4 | 2.2 | Realizar seguimiento y control a la ejecución de los programas y actividades del PGD. | Áreas productoras y áreas de apoyo | [10 empty] | 58.33% | 58.33%
5 | 2.3 | Actualizar el programa de normalización de formatos y formularios del PGD. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
6 | 2.4 | Elaborar informe anual de Gestión del Proceso de Administración Documental y envío a la auditoría corporativa. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
7 | 3.1 | Actualización del SIC, conforme a las necesidades de la entidad, presentarlo al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, posterior publicación y socializarlo al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
8 | 3.2 | Realizar seguimiento y control a la ejecución de los programas y las actividades del Sistema Integrado de Conservación SIC | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 58.33% | 58.33%
9 | 3.3 | Actualizar la Política de Preservación Digital conforme a las necesiadades de la entidad, presentarlo al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, posterior publicación y socializarlo al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
10 | 4.2 | Actualizar manuales, instructivos y formatos de acuerdo a las necesidades de la Entidad y según cronograma de trabajo. | Gerencia GD - Optimización y Arquitectura Organizacional | [10 empty] | 81% | 81%
11 | 4.3 | Elaborar Manual de Diplomática para la creación de documentos (físicos y electrónicos). | Gerencia GD - Vicepresidencia de Tecnología | [10 empty] | N/A | N/A
12 | 5.3 | Realizar ajustes a las TVD de los periodos 1 y 2. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 100% | 100%
13 | 5.4 | Presentar la TVD ajustada al Comité Institucional para aprobación. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 100% | 0%
14 | 5.5 | Participar en las mesas técnicas de revisión de las TVD con el Archivo General de la Nación | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
15 | 5.6 | Gestionar el proceso de convalidación ante el AGN. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
| 6.6 | Consolidar inventario con series y subseries documentales de las Tablas de Retención Documental con disposicion final de eliminación. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 100% | 100%
54 | 6.7 | Proyectar un plan de disposición final de TRD conforme a la disponibilidad de recursos de la entidad y aprobaciones de la Alta Gerencia de la entidad | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
16 | 6.8 | Actualizar las TRD cuando existan cambios que afecten la producción documental. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 16.6.% | 0%
17 | 6.9 | Elaborar y verificar el Listado Maestro de Documentos alineado con las TRD. | Gerencia GD - Calidad | [10 empty] | N/A | N/A
19 | 6.4 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso en sinergia con la actualización de las TRD y publicar en el portal de Transparencia. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
20 | 6.5 | Actualizar y publicar en el portal de Transparencia el índice de información reservada, confidencial y pública, conforme a la Ley 1712 de 2014. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
21 | 6.10 | Elaborar el Plan de Análisis de Procesos y Procedimientos de la Producción Documental, articulado con el mapa de procesos institucional. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
22 | 7.1 | Actualizar la Política de Gestión Documental para integrar lineamientos del SIC, criterios para documentos electrónicos y articulación con la Política de Seguridad de la Información. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
23 | 7.2 | Presentación de la Política de GD ante el Comité de Gestión y Desempeño para aprobación | Gerencia GD - Comité Institucional | [10 empty] | 0% | 0%
24 | 7.3 | Publicación (Boletin Somos) y socialización de la Politica de GD al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
25 | 7.4 | Elaborar matriz de autodiagnóstico que permita validar el cumplimiento a la implementación de la Política de GD | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
26 | 7.5 | Elaborar informe consolidado del resultado de la implementación de la Política de GD y presentar al Comité de Gestión y Desempeño. | Gerencia GD - Comité Institucional | [10 empty] | N/A | N/A
27 | 8 | Actualizar Modelo de Requisitos para la gestión de expedientes electrónicos (MOREQ), incluyendo interfaz, flujos y requisitos de preservación a largo plazo para el SGDEA. Presentarlo al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación, posterior publicación y socializarlo al interior de la entidad. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
| TOTAL | [12 empty] | 39.71% | 30.4%
| 2 | PROGRAMA DE REPROGRAFÍA
28 | 2.1 | Realizar seguimiento a la aplicación de procesos de digitalización e indexación a la serie documental de pagos | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 100% | 99.6%
29 | 2.2 | Realizar sensibilización del buen uso del papel para evitar fotocopiar o digitalizar documentos innecesarios (política cero papel). | Contratista de Reprografía | [10 empty] | 50% | 0%
| TOTAL | [12 empty] | 75% | 49.8%
| 3 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ARCHIVÍSTICA
31 | 3.1 | Establecer e implementar estrategia de gestión del cambio para la apropiación de cultura archivística en funcionarios, con mediciones anuales de efectividad. | Gerencia GD - Talento Humano | [10 empty] | N/A | N/A
32 | 3.2 | Diseñar y ejecutar capacitaciones en el Plan Anual de Capacitación (PIC) alineado con la estrategia de gestión del cambio | Gerencia GD - Gerencia de Talento Humano | [10 empty] | 0% | 0%
30 | 3.3 | Identificar necesidades de capacitación del personal de GD (temas archivísticos y complementarios). | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
30 | 3.5 | Retroalimentar a los funcionarios de la Gerencia de Gestión Documental sobre Normatividad, procesos y procedimientos nuevos establecidos por las diferentes entidades en materia archivística | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 50% | 0%
| TOTAL | [12 empty] | 25% | 0%
| 4 | PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL
33 | 4.1 | Implementar el Plan de Auditoría Interna aprobado. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 100% | 100%
34 | 4.2 | Elaborar y presentar informe general de auditoría al Comité Institucional. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
35 | 4.3 | Diseñar y presentar Plan de Auditoría Interna para la siguiente vigencia. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
36 | 4.4 | Elaborar la matriz de riesgos del proceso de Gestión Documental. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
37 | 4.5 | Analizar y actualizar la matriz de riesgos de GD, estableciendo puntos de control efectivos para la mitigación. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 50% | 0%
| TOTAL | [12 empty] | 37.5% | 25%
| 5 | PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SGDEA)
38 | 5.1 | Implementar mejoras técnicas y funcionales al SGDEA conforme a las necesidades identificadas. | Gerencia GD - Vicepresidencia de Tecnología | [10 empty] | 0% | 0%
39 | 5.2 | Actualizar el esquema de metadatos de forma integrada con la Vicepresidencia de Tecnología. | Gerencia GD - Vicepresidencia de Tecnología | [10 empty] | N/A | N/A
40 | 5.3 | Establecer guia en la cual se definan directrices y necesidades para el uso de firma digital y electrónica en la entidad | Gerencia GD | [10 empty] | 0% | 0%
41 | 5.4 | Asegurar que los documentos que conforman los expedientes electrónicos en el SGDEA, queden en formato PDF/A para garantizar la preservación de la información | Gerencia GD - Dependencias productoras | [10 empty] | 0% | 0%
42 | 5.5 | Realizar analisis para determinar los expedientes que esten almacenados en otros sistemas de información (servidores de archivo, one drive) y se deben cargar por parte de las dependencias en el SGDEA | Gerencia GD | [10 empty] | N/A | N/A
43 | 5.6 | Definir acciones para asegurar que dependencias realicen la creación y conformación de expedientes electrónicos en el SGDEA conforme a lineamientos. | Gerencia GD | [10 empty] | N/A | N/A
| TOTAL | [12 empty] | 0% | 0%
| 6 | PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
44 | 6.1 | Establecer plan de organización documental conforme a las necesidades de la entidad. | Proveedor de Administración Documental | [10 empty] | N/A | N/A
45 | 6.2 | Realizar control y seguimiento mensual a la ejecución del plan de organización del acervo documental. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
46 | 6.3 | Realizar analisis para identificar los registros en el inventario documental que deben ser actualizados porque tienen información sin diligenciar | Gerencia de Gestión Documental - Contratista Administración Documental | [10 empty] | N/A | N/A
47 | 6.4 | Actualizar y completar los registros del inventario documental (FUID) del Archivo Central con campos e información faltante. | Gerencia de Gestión Documental - Contratista Administración Documental | [10 empty] | N/A | N/A
48 | 6.5 | Realizar seguimiento al proceso de actualización el inventario documental en el SGDEA y en el aplicativo del tercero de custodia. | Gerencia GD - Proveedor Administración Documental | [10 empty] | 58.33% | 58.33%
49 | 6.6 | Definir e implementar estrategia para realizar el cierre de los expedientes que ya finalizaron su trámite en el archivo central y en el SGDEA | Gerencia GD - Dependencias productoras | [10 empty] | 0% | 0%
| TOTAL | [12 empty] | 29.17% | 29.17%
| 7 | PLAN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
50 | 7.1 | Definir, legalizar y publicar el cronograma anual de transferencias primarias en Fidugestor e ISOLUCION. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | N/A | N/A
51 | 7.2 | Revisión y seguimiento al cronograma de transferencias documentales de la vigencia. | Gerencia GD - Proveedor Administración Documental | [10 empty] | 41.67% | 41.66%
52 | 7.3 | Elaborar el Plan de Transferencias Secundarias y presnetarlo para aprobación al AGN | Gerencia GD - Proveedor Administración Documental | [10 empty] | 100% | 0%
57 | 7.4 | Realizar proceso de digitalización de series y subseries a transferir al AGN, con indexación en formato ISAD-G. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
53 | 7.5 | Realizar el traslado definitivo de unidades documentales históricas al AGN, previa aprobación de transferencia secundaria. | Gerencia de Gestión Documental - Contratista de Administración Documental | [10 empty] | N/A | N/A
| TOTAL | [12 empty] | 47.22% | 13.89%
| 8 | PLAN DE DISPOSICIÓN FINAL
55 | 8.1 | Presentar el inventario ddisposicion final por periodo de TVD analizado al Comité para aprobación. | Gerencia de Gestión Documental | [10 empty] | 0% | 0%
58 | 8.2 | Aplicar proceso de disposición final definido en la TVD de los periodos I y II. | Gerencia de Gestión Documental - Contratista de Administración Documental | [10 empty] | 0% | 0%
| TOTAL | [12 empty] | 0% | 0%
| 9 | GESTIÓN DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS
61 | 9.1 | Realzar análisis de las Tablas de Retención Documental y determinar que expedientes deben ser preservados a largo plazo por sus valores secundarios e identificar en que repositorio se encuentran y su peso, consolidar inventario documental de esta información | Gerencia de GD | [10 empty] | N/A | N/A
62 | 9.2 | Definir condiciones técnicas para implementar estrategia de preservación a largo plazo. | Gerencia GD - Vicepresidencia de Tecnología | [10 empty] | N/A | N/A
63 | 9.3 | Definir presupuesto parea la implementación de la estrategia de preservación digital a largo plazo para presentar propuesta ante la alta dirección | Gerencia GD - Vicepresidencia de Tecnología | [10 empty] | N/A | N/A
| TOTAL | [12 empty] | 0% | 0%
|  | CONVENCIONES | [10 empty] | Vigencia | % Real | % Esperado
|  | Tareas Prioritarias | [10 empty] | 2026 | 31.7% | 18.53%
|  | Tareas Prioridad Media | [10 empty] | 2027
|  | Tareas Prioridad Baja | [10 empty] | 2028
Note on E19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta acorde en fechas con lo aprobado por el comité? Respuesta: Si señora jefe
Note on C29: Actividad que se genera de factor crítico (no en matriz)
Note on C78: Se trae del PGD