## SIC 2025-2027
CRONOGRAMA - SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC 2025-2027
Fiduprevisora S.A. ¦ Gerencia de Gestión Documental
DEFINICIÓN DE PLAZOS |  |  | CORTO PLAZO (Acciones inmediatas 2025) | [5 empty] | MEDIANO PLAZO (Consolidación 2026) | [5 empty] | LARGO PLAZO (Sostenibilidad 2027) |  |  |  | % AVANCE TOTAL |  | Notas
N° | PROGRAMA/ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep. | Oct-Dic | % Real | % Esperado | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep. | Oct-Dic | % Real | % Esperado | Ene-Mar | Abr-Jun | % Real | % Esperado | % Real | % Esperado
PLAN DE CONSERVACIÓN
1 | Programa de Capacitación y Sensibilización
3.1 | Actualizar el documento plan de preservación de acuerdo con las necesidad de la entidad | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
1.1 | Socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC a través del Boletín SOMOS | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
1.2 | Publicar el Sistema Integrado de Conservación en la Página Web de la Entidad | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
3.4 | Realizar seguimiento y control a la ejecución de los programas y las actividades del Sistema Integrado de Conservación SIC | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 75% | 75%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Programa De Inspección Y Mantenimiento De Sistemas De Almacenamiento E Instalaciones Físicas
2.1 | Realizar inspección periódica de las Áreas de Archivo y mobiliario (estantería, cableado, estructura, entre otras) | Gerencia de Gestión Documental Dirección de Recursos Fisicos |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 75% | 75%
2.2 | Realizar visita de inspección al archivo central para verificar que cumpla las condiciones físicas para la custodia y almacenamiento de información | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100%
2.3 | Realizar mantenimiento preventivo a las áreas de archivo, mobiliarios y sistemas de control de ambiental en el archivo central. | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Programa De Saneamiento Ambiental: Limpieza, Desinfección, Desratización Y Desinsectación
3.1 | Realizar inspección periódica de las Áreas de Archivo y mobiliario (estantería, mobiliario y estructura,) para verificar las condiciones de limpieza. | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 75% | 75%
3.2 | Realizar jornadas de desinfección, desratización y desinsectación. | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100%
3.3 | Solicitar al contratista encargado del proceso de custodia llevar el control y la aplicación de procesos de limpieza, desinfección y la entrega de los formatos que evidencien lo anterior. | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
4.1 | Realizar el seguimiento de humedad, temperatura, iluminación y aire acondicionado en los espacios de los depósitos de archivo | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 75% | 75%
4.2 | Realizar el control de los deshumidificadores en los depósitos de archivo. | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Programa de Almacenamiento y Re-Almacenamiento
5.1 | Definir el plan re-almacenamiento anual y entregarlo a la Gerencia de Gestión Documental | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
5.1 | Verificar el estado de las unidades de almacenamiento | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
5.2 | Realizar seguimiento mensual a las actividades de almacenamiento y re-almacenamiento | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
5.3 | Entregar consolidado de los procesos de re-almacenamiento mensual | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Programa de Emergencias y Atención de Desastres.
6.1 | Solicitar al proveedor el plan de emergencias en caso de desastre natural y entregarlo al area competente de la entidad para su respectiva validación | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
6.2 | Solicitar al proveedor evidencias del simulacro de evacuación en los depósitos de archivo | Gerencia de Gestión Documental/ Outsourcing de servicios de archivo. |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Plan de Preservación Digital
10.1 | Elaborar y revisar la Política de Preservación Digital a Largo Plazo con la Vicepresidencia de tecnología | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
10.2 | Presentar la Política de Preservación Digital a Largo Plazo y presentarla al Comité de Gestión y Desempeño para aprobación | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
10.3 | Publicar la Política de Preservación Digital en el portal de transparencia y acceso a la información | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
10.4 | Socializar la Política de Preservación Digital con las áreas productoras de información | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
10.5 | Elaborar instructivo para la clasificación y organización de documentos electrónicos en las rutas compartidas | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
10.6 | Actualizar la Política de Preservacion Digital en lo referente a lineamientos para el uso transitorio de rutas compartidas para almacenamiento de información | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
10.7 | Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación de repositorios digitales institucionales y su articulación con el SGDEA | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Seguimiento a la Producción de Documentos Electrónicos
12.1 | Diseñar y presentar Plan de Auditoría Interna Anual con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las áreas productoras de la entidad | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50%
12.2 | Implementar Plan de Auditoría Interna aprobado | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50%
12.3 | Realizar informe General de Auditoria y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño | Gerencia de Gestión Documental |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CONVENCIONES | [10 empty] | Vigencia | % Real | % Esperado
| Tareas Prioritarias | [10 empty] | 2025 | 100% | 100%
| Tareas Prioridad Media | [10 empty] | 2026 | 56.25% | 56.25%
Tareas Prioridad Baja